## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Guanajuato | 109 | 1 | 47
| Guanajuato | 18 | 1 | 47

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Total: 127
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA00160300763818 | Colector Sanitario En El Tramo Comprendido Entre El Itesi Y La Carretera San Felipe Villa De Reyes Primera Asignación En San Felipe - 281849 | 281849 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CEAG GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00160300764185 | Rehabilitación De La Planta Purificadora En Laguna De Guadalupe San Felipe - 282008 | 282008 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CEAG GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00170400988126 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Termoacustico Monten Y Accesorios San Isidro San Felipe Gto - 329898 | 329898 | Guanajuato | San Felipe | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00170400988127 | Adquisición De Módulo Prefabricado De Cuatro Por Tres Mts San Isidro San Felipe Gto - 302206 | 302206 | Guanajuato | San Felipe | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00170400989318 | Ampliación De La Planta De Tratamiento Primera Asignación En La Cabecera Municipal De San Felipe - 280154 | 280154 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00170400989319 | Rehabilitación Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En Las Calles Miramar Y Corriente En La Cabecera Municipal De San Felipe - 279750 | 279750 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00170400989320 | Rehabilitación Sustitución De Red De Agua Potable En Calle Escobedo Tramo Av Colon Calle Ciclón En La Cabecera Municipal De San Felipe - 279650 | 279650 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00170400989321 | Construcción De Drenaje Sanitario Colector Sanitario En Tramo Comprendido Entre El Itesi Y Carretera San Felipe Villa De Reyes En San Felipe - 280299 | 280299 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00170400989322 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Para La Colonia La Florida En La Cabecera Del Municipio De San Felipe - 280520 | 280520 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00170400989342 | Adquisicion Y Suministro De Calentador Solar Con Sistema Termosifon El Aposento La Concepcion San Felipe Gto - 269849 | 269849 | Guanajuato | San Felipe | El Aposento (La Concepción) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00170400989346 | Perforación De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable Entre Las Localidades San Isidro Y Santa Elena Arroyo De Agua En San Felipe - 279848 | 279848 | Guanajuato | San Felipe | Santa Elena (Arroyo del Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00170400989722 | Adquisicion Y Suministro De Calentador Solar Con Sistema Termosifon Laguna De Guadalupe San Felipe Gto - 269712 | 269712 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN FALIPE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00170400989742 | Adquisicion Y Suministro De Calentador Solar Con Sistema Termosifon Fabrica De Melchor San Felipe Gto - 269769 | 269769 | Guanajuato | San Felipe | Fábrica de Melchor | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00170400989775 | Adquisicion Y Suministro De Calentador Solar Con Sistema Termosifon Rancho Seco San Felipe Gto - 269805 | 269805 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Seco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00170400989789 | Adquisicion Y Suministro De Calentador Solar Con Sistema Termosifon San Antonio De Jesus Maria San Felipe Gto - 269723 | 269723 | Guanajuato | San Felipe | San Antonio (San Antonio de Jesús María) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00170400989820 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Termoacustico Monten Y Accesorios Santa Catarina San Felipe Gto - 329682 | 329682 | Guanajuato | San Felipe | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00170400989828 | Adquisicion Y Suministro De Calentador Solar Con Sistema Termosifon El Tejocote El Domingo San Felipe Gto - 269882 | 269882 | Guanajuato | San Felipe | El Tejocote (El Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICPAL DE SAN FELIPE | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00180201092831 | Sistema De Agua Potable Primera Etapa San Felipe - 123979 | 123979 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 9850000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 4174 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
GUA00180201092835 | Sistema De Agua Pot Inc Equip Elect Tanque De Reg Linea De Conduccion En San Juan De Llanos San Felipe - 122125 | 122125 | Guanajuato | San Felipe | San Juan de Llanos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4949941.58 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 1217 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
GUA14160300764177 | Rehabilitación Y Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Jaral De Berrios San Felipe Gto Primer Etapa - 327556 | 327556 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160400822804 | Coasntrucción De Techado Para Cancha De Prácticas Más Rehabilitación De Servicio Sanitario, Incluye Bebedero C.C.T. 11dpr0201z | FONE 2015 | Guanajuato | San Felipe | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I014 FONE Otros de Gasto Corriente |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1228667.73 | 1228667.73 | 1228667.73 | 1228667.73 | 1147624.04 | 1147624.04 | 1147624.04 | 93.4039 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738425 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle F. Gomez Y Calle Nigromante, En La Cab. Mpal. De San Felipe, Gto. /Ob-204-0022-16 | 45ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 312572.37 | 312572.37 | 312572.37 | 312572.37 | 312572.37 | 312572.37 | 312572.37 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738437 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle 16 De Sept., Tramo Calle Escobedo-Pino Suarez, En La Cab. Ob-204-0023-16 | 46ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 449623.75 | 448068.85 | 448068.85 | 448068.85 | 448068.85 | 448068.85 | 448068.85 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738440 | Perforacion De Pozo Para El Sistema De Agua Potable, En La Loc. De Los Arrastres, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0318-15 | 47ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Los Arrastres | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 152498.36 | 152498.36 | 152498.36 | 152498.36 | 152498.36 | 152498.36 | 152498.36 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738444 | Construccion De Linea De Conduccion, Red De Distribucion Y Tanque (1ra. Etapa), En La Loc. De Los Arrastres, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0145-16 | 48ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Los Arrastres | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 175682.74 | 225663.8 | 225663.8 | 225663.8 | 225663.8 | 225663.8 | 225663.8 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738445 | Ampliacion De Las Redes De Agua Potable, En La Loc. Ejido Dr. Hernandez Alvarez, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0123-16 | 49ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Ejido Hernández Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 119768.1 | 139316.56 | 139316.56 | 139316.56 | 139216.78 | 139216.78 | 139216.78 | 99.9284 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738448 | Rehabilitacion De Red De Distibucion De Agua Potable Macro Centro Sector Ix, En La Cab. Mpal. De San Felipe, Gto. /Ob-204-0017-16 | 50ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 840002.88 | 711415.2 | 711415.2 | 711415.2 | 711415.2 | 711415.2 | 711415.2 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300764163 | Rehabilitación Del Sistema De Tratamiento Primario En La Localidad De Guadalupe Ex Hacienda Casco De Lequeitio Municipio De San Felipe Gto - 313107 | 313107 | Guanajuato | San Felipe | Guadalupe (Ex-Hacienda Casco de Lequeitio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1481436.78 | 1481436.78 | 1481436.78 | 1481436.78 | 1481436.78 | 1481436.78 | 100 | 0 | Otros | 3380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101068879 | Const 2 Mód. Sist.Trad.En Est. U-1c Ciment. Conc.Armado; Mód.01 Conf. 1 S.S.Dir.Aisl. 2.0 E.E. Más 2 A.Adosada En La Esc.Dr. Jose Maria Luis Mora,C.C.T.11dpr0896y | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | Cantera Sur | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 269514 | 269514 | 269514 | 269514 | 118847 | 118847 | 118847 | 44.0968 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 95 | Financiera: 2017-135 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100834022 | Construcción De Centro Impulso Social En Localidad San Bartolo De Berrios En El Municipio De San Felipe, Primera Etapa. | FAFEF30 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de San Felipe, Gto. | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 8600000 | 7740000 | 7740000 | 7740000 | 7740000 | 7740000 | 7740000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: Corte a Junio de 2018 / Física: Obra en proceso de ejecución. / Registro: Se solicita validación
GUA17170200858984 | Rehabilitación Y Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento Segunda Eta Modificada En Jaral De Berrios San Felipe - 89206 | 89206 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11000000 | 11885748.06 | 11885748.06 | 11885748.06 | 11885748.06 | 11885748.06 | 11885748.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 2644 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170200884481 | Construccion De Planta Potabilizadora Con Tecnologia De Osmosis Inversa, En La Loc. De San Bartolo De Berrios, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0219-16 | 01ceagFAFEF17 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 637186.26 | 589695.6 | 589695.6 | 589695.6 | 589695.6 | 589695.6 | 589695.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200885806 | "Const. De 2 Mód. En Sist Trad. En Estr. U-1c Con Cime. De Concr. Arm. Incl.: Obra Ext., Asta Band., Beb., Cist. Plu., Pórt. De Acce. Y Enma. Perime.", Esc. Dr. Jose Maria Luis Mora, C.C.T. 11dpr0896y | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | Cantera Sur | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 7199463 | 6972954 | 6972954 | 6972954 | 6972954 | 6972954 | 6972954 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 95 | Financiera: 2017-135 / Física: 2017-135 / Registro: Se solicita validación
GUA17170300916862 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Trece Punto Dos K V En La Localidad De Lomas De La Asunción El Pujido San Felipe - 146350 | 146350 | Guanajuato | San Felipe | Lomas de la Asunción (El Pujido) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 639408.32 | 621604.44 | 621604.44 | 621604.44 | 621604.44 | 621604.44 | 621604.44 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917483 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Trece Punto Dos K V En La Localidad De El Ancón San Felipe - 146430 | 146430 | Guanajuato | San Felipe | El Ancón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 929555.55 | 875632.22 | 875632.22 | 875632.22 | 875632.22 | 875632.22 | 875632.22 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917485 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Trece Punto Dos K V En La Localidad De La Estancia Las Avispas San Felipe - 147316 | 147316 | Guanajuato | San Felipe | La Estancia (Las Avispas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 485182.04 | 435745.08 | 435745.08 | 435745.08 | 435745.08 | 435745.08 | 435745.08 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917488 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Trece Punto Dos K V En La Localidad De Cañada De Chávez San Felipe - 146269 | 146269 | Guanajuato | San Felipe | Cañada de Chávez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 565785.57 | 514956.03 | 514956.03 | 514956.03 | 514956.03 | 514956.03 | 514956.03 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917489 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Emiliano Zapata En La Localidad Cañada Grande San Felipe - 146098 | 146098 | Guanajuato | San Felipe | Cañada Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 615342 | 615342 | 615342 | 615342 | 615342 | 615342 | 615342 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300964767 | "Rehabilitación General Del Plantel Incluye Obra Exterior" Esc. Telesecundaria Num. 493 C.C.T. 11etv0502u | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | Coecillo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 813819 | 782519 | 782519 | 782519 | 234756 | 234756 | 234756 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170400989323 | 33903 Servicios Integrales - 248900 | 248900 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 167762.57 | 167762.57 | 167762.57 | 55.9209 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989328 | 33903 Servicios Integrales - 216656 | 216656 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 268074.55 | 247916.66 | 247916.66 | 247916.66 | 247916.66 | 247916.66 | 247916.66 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989332 | 33903 Servicios Integrales - 216695 | 216695 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989333 | Construccion De Aula Seis X Ocho En Secundaria Bicentenario Dos Cinco Ee Ru Localidad San Felipe Cabecera Municipal - 218183 | 218183 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 650000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 279 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989356 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Buenavista Del Cubo En El Municipio De San - 307696 | 307696 | Guanajuato | San Felipe | Buenavista del Cubo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9535676.94 | 3078432.72 | 3078432.72 | 3078432.72 | 2677342.72 | 2677342.72 | 2677342.72 | 86.971 | 0 | Metros lineales | 217 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989366 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Emiliano Zapata Localidad Cañada Grande - 225788 | 225788 | Guanajuato | San Felipe | Cañada Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 184602.6 | 184602.6 | 184602.6 | 184602.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989375 | Construccion De Baño Digno Con Conexión A Drenaje Sanitario En El Municipio De San Felipe Gto La Cieneguita - 210382 | 210382 | Guanajuato | San Felipe | La Cieneguita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 420883.08 | 561121.52 | 561121.52 | 561121.52 | 549425.34 | 549425.34 | 549425.34 | 97.9156 | 0 | Vivienda | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989385 | Construccion De Vivienda Modalidad Recamara Adicional Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro En El Municipio De San Felipe Gto La Deseada - 222721 | 222721 | Guanajuato | San Felipe | La Deseada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 359985.84 | 363402.61 | 363402.61 | 363402.61 | 363402.61 | 363402.61 | 363402.61 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989388 | Construccion De Servicio Sanitario Preescolar Vicente Guerrero En La Localidad De Emiliano Zapata Del Municipio De San Felipe Gto - 217983 | 217983 | Guanajuato | San Felipe | Emiliano Zapata (Zavala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 643773.03 | 668592.44 | 668592.44 | 668592.44 | 668592.44 | 668592.44 | 668592.44 | 100 | 0 | Piezas | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989736 | Modernizacion De Camino Rural A Los Martinez Tercera Etapa Municipio De San Felipe Gto - 214670 | 214670 | Guanajuato | San Felipe | Los Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1311199.75 | 1272106.56 | 1272106.56 | 1272106.56 | 1272106.56 | 1272106.56 | 1272106.56 | 100 | 0 | Otros | 516 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989745 | Construccion De Aula Seis X Ocho M En Primaria Vasco De Quiroga En La Localidad De Molino De San Jose - 215429 | 215429 | Guanajuato | San Felipe | Molino de San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 349221.69 | 346713.44 | 346713.44 | 346713.44 | 346713.44 | 346713.44 | 346713.44 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989795 | Pavimentación De La Calle Independencia En La Localidad San Bartolo De Berrios En El Municipio De San Felipe Gto - 214471 | 214471 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3736644.01 | 2811215.35 | 2811215.35 | 2811215.35 | 2811215.35 | 2811215.35 | 2811215.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5899 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989800 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San - 2533 | 2533 | Guanajuato | San Felipe | San Isidro de Capellanía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6892001.81 | 6487507.06 | 6487507.06 | 6487507.06 | 6487507.06 | 6487507.06 | 6487507.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 319 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989846 | Construcción De Perforación Exploratoria De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Barranca De Loma Alta San Isidro Ojo De Agua De - 221729 | 221729 | Guanajuato | San Felipe | Ojo de Agua de las Vacas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1717310.13 | 1683264.68 | 1683264.68 | 1683264.68 | 1683264.68 | 1683264.68 | 1683264.68 | 100 | 0 | Otros | 466 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989848 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Trece Punto Dos K V En La Localidad El Terrero En San Felipe - 238249 | 238249 | Guanajuato | San Felipe | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 397217.19 | 418454 | 418454 | 418454 | 418454 | 418454 | 418454 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170400989865 | Pavimentacion Del Camino Los Cuartos De Bravo La Espada E C San Antonio Del Maguey San Pedro De Almoloya - 221754 | 221754 | Guanajuato | San Felipe | La Espada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 2984611.72 | 2984611.72 | 2984611.72 | 2984611.72 | 2984611.72 | 2984611.72 | 100 | 0 | Otros | 2306 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400991971 | Construccion De Techo Firme En El Municipio De San Felipe Gto La Frontera - 221694 | 221694 | Guanajuato | San Felipe | La Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200000 | 203481.01 | 203481.01 | 203481.01 | 203481.01 | 203481.01 | 203481.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170401054919 | Construcción De 1 Techado (10.00 X 20.0 Mts) Para Patio Cívico Esc. Vasco De Quiroga Cct 11dpr0592e | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | San José de los Barcos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 416472 | 208236 | 208236 | 208236 | 208236 | 208236 | 208236 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 97 | Financiera: 2017-731 / Física: 2017-731 / Registro: Se solicita validación
GUA17170401054950 | Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional, Más Obra Complementaria, Incluye: Microplanta Esc.Leona Vicario Cct 11dpr3678e | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | Puerto de Sandoval | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 727532 | 363766 | 363766 | 363766 | 146796 | 146796 | 146796 | 40.3545 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 65 | Financiera: 2D2/2017-712 / Física: 2D2/2017-712 / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401055101 | "Rehabilitación Y Mantenimiento"", En La Esc. Francisco Villa, Con C.C.T. 11dpr2247i | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | Puerto de la Carreta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 188191 | 94095 | 94095 | 94095 | 78678 | 78678 | 78678 | 83.6155 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 84 | Financiera: 2D2/2017-702 / Física: 2D2/2017-702 / Registro: Se solicita validación
GUA17170401055107 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural, Más Obra Complementaria; Incluye Microplanta", En La Esc. Ricardo Flores Magon, Con C.C.T.11dpr2810p | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | El Pirul | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 703979 | 351989 | 351989 | 351989 | 156566 | 156566 | 156566 | 44.4804 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 65 | Financiera: 1D2/2017-712 / Física: 1D2/2017-712 / Registro: Se solicita validación
GUA17170401055139 | Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario En Sistema Tradicional, Reha. Y Man., Más Obra Complementaria, Incluye: Microplanta Y Asta Bandera", En La Esc. Pedro Moreno, Con C.C.T. 11dpr0888p | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | Los Arrastres | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 697371 | 423147 | 423147 | 423147 | 351928 | 351928 | 351928 | 83.1692 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 89 | Financiera: 1D2/2017-702 / Física: 1D2/2017-702 / Registro: Se solicita validación
GUA17180201135483 | "Construcción De 1 Barda Perimetral Más Rehabilitación Y Mantenimiento", Esc. Telesecundaria Num. 750, C.C.T. 11etv0746p | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | San José de Rancho Nuevo (Los Arrieros) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 2250000 | 1904687 | 1904687 | 1904687 | 571406 | 571406 | 571406 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 30 | Financiera: 1D2/2018-129 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17180201135485 | "Cons. De 1 A. Aisl. (6x8m) En Sist. Trad., Más 1 Dirección Adosada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Tradicional, Todo Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Telesecundaria Num. 994, C.C.T. 11etv0994x | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | San José | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 921171 | 921171 | 921171 | 276351 | 276351 | 276351 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 30 | Financiera: 2018-144 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17180201140551 | Mantenimiento De Edificio De Seguridad Pública En El Municipio De San Felipe, Gto. | - | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 391952.9 | 391952.9 | 391952.9 | 390517.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180101075102 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.50 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Más Obra Complementaria C.C.T. 11des0110b Esc. Bicentenario De La Independencia Nacional | A18.41.Q0303.1436.0001 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 1184499 | 1184499 | 1184499 | 1184499 | 335832 | 335832 | 335832 | 28.3522 | 0 | Metros Cuadrados | 307 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA18180101075106 | Construcción De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00 X 8.00 Mts) Incluye Bebedero C.C.T. 11djn0771z Esc. Quetzalcoatl | A18.41.Q0303.1437.0001 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 497360 | 497360 | 497360 | 497360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 217 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA18180201091941 | Construccion De Calentador Solar En Vivienda En La Localidad De Puente La Piedra En El Municipio De San Felipe Gto - 79276 | 79276 | Guanajuato | San Felipe | Puente la Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 49000 | 49000 | 49000 | 47864.72 | 33860.34 | 33860.34 | 33860.34 | 69.1027 | 0 | Celdas solares | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092679 | 33903 Servicios Integrales - 87162 | 87162 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 420000 | 420000 | 420000 | 418015.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092680 | 33903 Servicios Integrales - 87122 | 87122 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 460000 | 460000 | 460000 | 395282.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092681 | Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria No Quinientos Doce Localidad De San Felipe Cabecera Municipal - 78807 | 78807 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 726829.38 | 726829.38 | 726829.38 | 712270.52 | 317467.81 | 317467.81 | 317467.81 | 43.6785 | 0 | Otros | 1811 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092682 | Construccion De Bordo En La Localidad De Aguaje Sur En El Municipio De San Felipe Gto - 75866 | 75866 | Guanajuato | San Felipe | El Aguaje Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 44160 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092683 | Ampliación De Bordo En La Localidad De El Aro En El Municipio De San Felipe Gto - 130146 | 130146 | Guanajuato | San Felipe | El Aro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 44200 | 11050 | 11050 | 11050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092684 | Ampliación De Bordo En La Localidad De El Aro En El Municipio De San Felipe Gto - 130617 | 130617 | Guanajuato | San Felipe | El Aro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 44200 | 11050 | 11050 | 11050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092685 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Buenavista Del Cubo En El Municipio De San Felipe Gto - 99017 | 99017 | Guanajuato | San Felipe | Buenavista del Cubo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 110400 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092686 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Buenavista Del Cubo En El Municipio De San Felipe Gto - 101217 | 101217 | Guanajuato | San Felipe | Buenavista del Cubo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 44160 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092687 | Construccion De Bordo En La Localidad De El Capulin Dos En El Municipio De San Felipe Gto - 93087 | 93087 | Guanajuato | San Felipe | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 44200 | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092688 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Coecillo En El Municipio De San Felipe Gto - 100040 | 100040 | Guanajuato | San Felipe | Coecillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 22080 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092689 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De San Andres Del Cubo En El Municipio De San Felipe Gto - 101190 | 101190 | Guanajuato | San Felipe | San Andrés del Cubo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 88320 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092690 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Estancia De San Francisco En El Municipio De San Felipe Gto - 103564 | 103564 | Guanajuato | San Felipe | Estancia de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 22080 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092691 | Construccion De Bordo En La Localidad De Estancia De San Francisco En El Municipio De San Felipe Gto - 103665 | 103665 | Guanajuato | San Felipe | Estancia de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 22080 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092692 | Construccion De Bordo En La Localidad De Estancia De San Francisco En El Municipio De San Felipe Gto - 103439 | 103439 | Guanajuato | San Felipe | Estancia de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 44160 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092798 | Construccion De Bordo En La Localidad De Las Pailitas Cuernos Huecos En El Municipio De San Felipe Gto - 75721 | 75721 | Guanajuato | San Felipe | Las Pailitas (Cuernos Huecos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 44200 | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092799 | Construccion De Bordo En La Localidad De Los Pocitos Los Cuicillos En El Municipio De San Felipe Gto - 75669 | 75669 | Guanajuato | San Felipe | Los Pocitos (Los Cuicillos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 44200 | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092800 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De La Soledad En El Municipio De San Felipe Gto - 75891 | 75891 | Guanajuato | San Felipe | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 22100 | 5525 | 5525 | 5525 | 5525 | 5525 | 5525 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092806 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De La Huerta En El Municipio De San Felipe Gto - 93323 | 93323 | Guanajuato | San Felipe | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 110400 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092807 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De El Huizache En El Municipio De San Felipe Gto - 98873 | 98873 | Guanajuato | San Felipe | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 22080 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092808 | Construcción De Comedor Escolar En Primaria Narciso Mendoza En La Localidad De Jaral De Berrios Municipio De San Felipe Gto - 78787 | 78787 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 727744.55 | 727744.55 | 727744.55 | 727744.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 890 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092809 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De La Labor En El Municipio De San Felipe Gto - 103259 | 103259 | Guanajuato | San Felipe | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 110400 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092810 | Construccion De Comedor Escolar En Primaria Guadalupe Victoria En La Localidad De La Labor Municipio De San Felipe Gto - 76420 | 76420 | Guanajuato | San Felipe | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 390390.39 | 390390.39 | 390390.39 | 386907.77 | 356688 | 356688 | 356688 | 91.367 | 0 | Otros | 529 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092811 | Construcción De Servicio Sanitario En Telesecundaria No Siento Cincuenta Y Siete En La Localidad De Laguna De Guadalupe En El Municipio De S - 78755 | 78755 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 689288.81 | 178087.04 | 178087.04 | 178087.04 | 25.441 | 0 | Piezas | 1405 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092812 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Manzanillas En El Municipio De San Felipe Gto - 101076 | 101076 | Guanajuato | San Felipe | Manzanillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 22080 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092813 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Maria Auxiliadora En El Municipio De San Felipe Gto - 102286 | 102286 | Guanajuato | San Felipe | María Auxiliadora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 44160 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092814 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Mastranto Del Refugio En El Municipio De San Felipe Gto - 96923 | 96923 | Guanajuato | San Felipe | Mastranto del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 110400 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092815 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Molino De San Jose En El Municipio De San Felipe Gto - 100906 | 100906 | Guanajuato | San Felipe | Molino de San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 110400 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092816 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Ojo De Agua De San Miguel El Coyote En El Municipio De San Felipe Gto - 102251 | 102251 | Guanajuato | San Felipe | Ojo de Agua de San Miguel (El Coyote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 22080 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092817 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Ojo De Agua De San Miguel El Coyote En El Municipio De San Felipe Gto - 99096 | 99096 | Guanajuato | San Felipe | Ojo de Agua de San Miguel (El Coyote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 110500 | 27625 | 27625 | 27625 | 27625 | 27625 | 27625 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092818 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Ojo De Agua De San Miguel El Coyote En El Municipio De San Felipe Gto - 100712 | 100712 | Guanajuato | San Felipe | Ojo de Agua de San Miguel (El Coyote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 22080 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092819 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Palo Colorado En El Municipio De San Felipe Gto - 86659 | 86659 | Guanajuato | San Felipe | Palo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 44160 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092820 | Construccion De Bordo En La Localidad De Palo Colorado En El Municipio De San Felipe Gto - 86286 | 86286 | Guanajuato | San Felipe | Palo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 44160 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092821 | Construccion De Bordo En La Localidad De Palo Colorado En El Municipio De San Felipe Gto - 86273 | 86273 | Guanajuato | San Felipe | Palo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 44160 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092822 | Ampliación De Bordo En La Localidad De Palo Colorado En El Municipio De San Felipe Gto - 86368 | 86368 | Guanajuato | San Felipe | Palo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 22080 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092823 | Construccion De Bordo En La Localidad De Palo Colorado En El Municipio De San Felipe Gto - 86232 | 86232 | Guanajuato | San Felipe | Palo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 44160 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092824 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Palo Colorado En El Municipio De San Felipe Gto - 86778 | 86778 | Guanajuato | San Felipe | Palo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 44160 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092825 | Construccion De Bordo En La Localidad De Palo Colorado En El Municipio De San Felipe Gto - 86926 | 86926 | Guanajuato | San Felipe | Palo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 44160 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092826 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Rancho Nuevo De San Vicente En El Municipio De San Felipe Gto - 98308 | 98308 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Nuevo de San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 66240 | 16560 | 16560 | 16560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092827 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De El Roble En El Municipio De San Felipe Gto - 75827 | 75827 | Guanajuato | San Felipe | El Roble | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 44160 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092828 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De El Rosario La Liebre En El Municipio De San Felipe Gto - 86152 | 86152 | Guanajuato | San Felipe | El Rosario (La Liebre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 44160 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092829 | Ampliación De Bordo En La Localidad De Salto Del Ahogado En El Municipio De San Felipe Gto - 86222 | 86222 | Guanajuato | San Felipe | Salto del Ahogado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 44160 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092830 | Ampliación De Bordo En La Localidad De Salto Del Ahogado En El Municipio De San Felipe Gto - 86206 | 86206 | Guanajuato | San Felipe | Salto del Ahogado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 66240 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092832 | Pavimentación De La Calle Independencia En La Localidad De San Bartolo De Berrios Segunda Etapa - 81280 | 81280 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 895085.35 | 734094.82 | 734094.82 | 734094.82 | 73.4095 | 0 | Metros Cuadrados | 5899 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092833 | Construccion De Calentador Solar En Vivienda En La Localidad De San Gabriel La Ciénega En El Municipio De San Felipe Gto - 79352 | 79352 | Guanajuato | San Felipe | San Gabriel (La Ciénega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 125000 | 125000 | 125000 | 123080.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092834 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De San Isidro Y Capellanía En El Municipio De San Felipe Gto - 98578 | 98578 | Guanajuato | San Felipe | San Isidro y Capellanía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 110400 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092836 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Sauceda De La Luz En El Municipio De San Felipe Gto - 102337 | 102337 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 22100 | 5525 | 5525 | 5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092837 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De La Sauceda De La Luz En El Municipio De San Felipe Gto - 97207 | 97207 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 110400 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092838 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De El Soquital En El Municipio De San Felipe Gto - 75789 | 75789 | Guanajuato | San Felipe | El Soquital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 44160 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092839 | Construccion De Bordo En La Localidad De Arroyo Blanco En El Municipio De San Felipe Gto - 93165 | 93165 | Guanajuato | San Felipe | Arroyo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 44200 | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092840 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Ojo De Agua De Las Vacas En El Municipio De San Felipe Gto - 87013 | 87013 | Guanajuato | San Felipe | Ojo de Agua de las Vacas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 44160 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092841 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De San Antonio De Los Alpes El Romero En El Municipio De San Felipe Gto - 99974 | 99974 | Guanajuato | San Felipe | San Antonio de los Alpes (El Romero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 22080 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201094476 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Santa Rosa En El Municipio De San Felipe Gto - 75585 | 75585 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 110400 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201134387 | "Construcción De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero" En La Esc. Jose Ma Morelos Y Pavon C.C.T. 11dpr0218z | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 115390 | 115390 | 115390 | 115390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 602 | 0 | 100 | Financiera: 2017-037 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA18180201134388 | "Construcción De 2 Módulos En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado; Módulo 01 Conformado Por: 1 Servicio Sani En La Esc. Dr. Jose Maria Luis Mora C.C.T. 11dpr0896y | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | Cantera Sur | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 383698 | 383698 | 383698 | 383698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 95 | Financiera: 2017-135 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA18180201134478 | Acción: "Construcción De La Infraestructura Educativa" Descripción De La Obra: "Construcción De 1 Techado (10.00 X 20.0 Mts) Para Patio Cívico" En La Esc. Vasco De Quiroga C.C.T. 11dpr0592e | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | San José de los Barcos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 208236 | 208236 | 208236 | 208236 | 193160 | 193160 | 193160 | 92.7601 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 7 | Financiera: 2017-731 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA18180201134479 | Acción:"Construcción De La Infraestructura Educativa"Descripción De La Obra: "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional, Más Obr En La Esc. Leona Vicario C.C.T. 11dpr3678e | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | Puerto de Sandoval | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 363766 | 363766 | 363766 | 363766 | 146796 | 146796 | 146796 | 40.3545 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 65 | Financiera: 2D2/2017-712 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201134480 | Acción: "Construcción De La Infraestructura Educativa" Descripción De La Obra: "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural, Más Obra Complementaria;En La Esc. Ricardo Flores Magon C.C.T. 11dpr2810p | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | El Pirul | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 351989 | 351989 | 351989 | 351989 | 156566 | 156566 | 156566 | 44.4804 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA18180201134481 | Acción: "Construcción Y Rehabilitación De La Infraestructura Educativa" Descripción De La Obra: "Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario En Sistema Tren La Esc. Pedro Moreno C.C.T. 11dpr0888p | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | Los Arrastres | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 274223 | 274223 | 274223 | 274223 | 203004 | 203004 | 203004 | 74.0288 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 89 | Financiera: 1D2/2017-702 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA18180201134482 | Acción: "Rehabilitación De La Infraestructura Educativa" Descripción De La Obra: "Rehabilitación Y Mantenimiento"En La Esc. Francisco Villa C.C.T. 11dpr2247i | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | Puerto de la Carreta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 94095 | 94095 | 94095 | 94095 | 78678 | 78678 | 78678 | 83.6155 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA18180201140572 | Construcción De Relleno Sanitario Municipal, Localidad La Hartonas, Municipio De San Felipe, Gto. (Segunda Etapa) | - | Guanajuato | San Felipe | Las Hartonas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3540174.12 | 3540174.12 | 3540174.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: