## Reporte final
Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo 2018 - Periodo: 3er Trimestre
Reporte: Destino del Gasto - Gestión de Proyectos
Entidad Federativa: Guanajuato
Municipio: San Felipe
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | GUA18180201092680 | Acción | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}} | 33903 Servicios Integrales - 87122 | 30:San Felipe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 87122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.215945, lat:21.479336}} | 2018-03-20 | 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | GUA18180201092679 | Acción | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | 33903 Servicios Integrales - 87162 | 30:San Felipe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 87162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.215945, lat:21.479336}} | 2018-03-20 | 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | GUA18180201092833 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | Construccion De Calentador Solar En Vivienda En La Localidad De San Gabriel La Ciénega En El Municipio De San Felipe Gto - 79352 | 30:San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 79352 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:216, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA CIÉNEGA, 37605 SAN GABRIEL (LA CIÉNEGA), SAN FELIPE GUANAJUATO, CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL LA CIÉNEGA EN EL MUN, lon:-101.2078168, lat:21.40225709}} | 2018-05-08 | 2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | GUA18180201092811 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Construcción De Servicio Sanitario En Telesecundaria No Siento Cincuenta Y Siete En La Localidad De Laguna De Guadalupe En El Municipio De S - 78755 | 30:San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 78755 | N | 0 | 0 | 1405 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:120, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAGUNA DE GUADALUPE, 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO EN TELESECUNDARIA NO. 157 EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO., lon:-101.3580954, lat:21.80262646}} | 2018-04-25 | 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | GUA18180201092810 | Proyecto de inversión | 390390.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390390.39, modificado:390390.39}} | Construccion De Comedor Escolar En Primaria Guadalupe Victoria En La Localidad De La Labor Municipio De San Felipe Gto - 76420 | 30:San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 76420 | N | 0 | 0 | 529 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:118, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA LABOR, 37604 LA LABOR, SAN FELIPE GUANAJUATO, CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO., lon:-101.0699545, lat:21.30881844}} | 2018-03-23 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | GUA18180201092681 | Proyecto de inversión | 726829.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726829.38, modificado:726829.38}} | Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria No Quinientos Doce Localidad De San Felipe Cabecera Municipal - 78807 | 30:San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 78807 | N | 0 | 0 | 1811 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR HERNANDEZ ALVAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GRANJA DE LA CONQUISTA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE DOCTOR ALFONSO MAYER Y CALLE DE LOS ZAPOTES, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUND, lon:-101.2089607, lat:21.46687792}} | 2018-04-25 | 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | GUA18180201091941 | Proyecto de inversión | 49000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49000.0, modificado:49000.0}} | Construccion De Calentador Solar En Vivienda En La Localidad De Puente La Piedra En El Municipio De San Felipe Gto - 79276 | 30:San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 79276 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:588, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PUENTE LA PIEDRA, 37615 PUENTE LA PIEDRA, SAN FELIPE GUANAJUATO, CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE PUENTE LA PIEDRA EN EL MUNICIPIO D, lon:-101.2394444, lat:21.50671058}} | 2018-05-04 | 2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA18180201092680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460000 | 460000
GUA18180201092679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 420000
GUA18180201092833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
GUA18180201092811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
GUA18180201092810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390390.39 | 390390.39
GUA18180201092681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 726829.38 | 726829.38
GUA18180201091941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49000 | 49000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA18180201092680 | Otros | 1 | 1
GUA18180201092679 | Otros | 1 | 1
GUA18180201092833 | Celdas solares | 1 | 1
GUA18180201092811 | Piezas | 1 | 1
GUA18180201092810 | Otros | 1 | 1
GUA18180201092681 | Otros | 1 | 1
GUA18180201091941 | Celdas solares | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA18180201092680 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.2159 | 21.4793
GUA18180201092679 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.2159 | 21.4793
GUA18180201092833 | Guanajuato | San Felipe | San Gabriel (La Ciénega) | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA CIÉNEGA, 37605 SAN GABRIEL (LA CIÉNEGA), SAN FELIPE GUANAJUATO, CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL LA CIÉNEGA EN EL MUN | -101.2078 | 21.4023
GUA18180201092811 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAGUNA DE GUADALUPE, 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO EN TELESECUNDARIA NO. 157 EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | -101.3581 | 21.8026
GUA18180201092810 | Guanajuato | San Felipe | La Labor | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA LABOR, 37604 LA LABOR, SAN FELIPE GUANAJUATO, CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO. | -101.07 | 21.3088
GUA18180201092681 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE DOCTOR HERNANDEZ ALVAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GRANJA DE LA CONQUISTA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE DOCTOR ALFONSO MAYER Y CALLE DE LOS ZAPOTES, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUND | -101.209 | 21.4669
GUA18180201091941 | Guanajuato | San Felipe | Puente la Piedra | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PUENTE LA PIEDRA, 37615 PUENTE LA PIEDRA, SAN FELIPE GUANAJUATO, CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE PUENTE LA PIEDRA EN EL MUNICIPIO D | -101.2394 | 21.5067

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA18180201092680 | 2018 | 3 | Otros | 1 |  |  | 0
GUA18180201092679 | 2018 | 3 | Otros | 1 |  |  | 0
GUA18180201092833 | 2018 | 3 | Celdas solares | 1 |  |  | 0
GUA18180201092811 | 2018 | 3 | Piezas | 1 |  |  | 0
GUA18180201092810 | 2018 | 3 | Otros | 1 |  |  | 0
GUA18180201092681 | 2018 | 3 | Otros | 1 |  |  | 0
GUA18180201091941 | 2018 | 3 | Celdas solares | 1 |  |  | 0