## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Guanajuato | 153 | 1 | 47
| Guanajuato | 1 | 1 | 47

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2018
Total: 154
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA14140300400058 | Laboratorio General,Taller General,Aula General,Anexo: Construccion De 2 Modulo De 8.0 E.E. En Sistema Tradicional En U1-C Con Cimentacion De Concreto Armado Modulo 1 Incluye: 1 Laboratorio De Ciencia | Q1012 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2540000 | 2540000 | 2540000 | 2498437.81 | 2498437.81 | 2498437.81 | 2498437.81 | 98.3637 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400234 | Aula General,Laboratorio General,Taller General: Construccion De 1 Modulo De 9.0 E.E. En Sistema Tradicional En U2c Con Cimentacion De Concreto Armado, Incluye: Planta Baja : 1 Modulo De Escaleras Ais | Q1012 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2055000 | 2055000 | 2055000 | 1974825.72 | 1974825.41 | 1974825.41 | 1974825.41 | 96.0986 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400354 | Laboratorio General,Taller General,Aula General,Anexo: Construccion De 1 Modulo De 9 E.E. En Sistema Tradicional En U2-C Con Cimentacion De Concrto Armado Incluye: Planta Baja: 1 Modulo De Escaleras A | Q1012 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2295000 | 2295000 | 2295000 | 2160794.13 | 2160794.13 | 2160794.13 | 2160794.13 | 94.1522 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400510 | Laboratorio General,Aula General,Anexo: Construccion De 1 Modulo De 8.0 E.E. En Sistema Tradicional En U1-C Con Cimentacion De Concreto Armado, Incluye: 1 Laboratorio De Ciencias Aislado De 4.0 E.E., | Q1012 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1257671.49 | 1077189.72 | 1077189.72 | 1077189.72 | 77.4957 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 89.3 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300401272 | Taller General,Laboratorio General,Anexo, Carrera De Nueva A Pertura Que Necesita Equipamiento Para Atender Al Sector Cresciente En La Zona,,Canchas De Usos Multiples Con Baños(Vestidores) | - | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7635894.23 | 7495123.54 | 7495123.54 | 7495123.54 | 93.689 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160300764177 | Rehabilitación Y Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Jaral De Berrios San Felipe Gto Primer Etapa - 327556 | 327556 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15150200510311 | Const. 1 A.Aisl.Sist.Trad.(6.00x8.00 Mts) Con Ciment.Concreto Armado, Más Rehab. Patio Cívico, Incluye Bebedero,En La Esc.Emiliano Zapata, C.C.T.11dpr2071k | A15.41.Q0303.657.0001 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios (Estación Jaral) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 640349 | 640228 | 640228 | 640228 | 640228 | 640228 | 640228 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: 1D2/2015-312 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA15150200510448 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero, En La Esc.Emiliano Zapata, C.C.11dpr2572et. | A15.41.Q0303.658.0001 | Guanajuato | San Felipe | Emiliano Zapata (Zavala) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 586137 | 580384 | 580384 | 580384 | 580384 | 580384 | 580384 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 100 | Financiera: 2D2/2015-312 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA15150400607515 | "Construcción De Laboratorio 4.0 E.E. U-2c,Construcción De Taller 4.0 E.E. U-2c,Construccion De 1 Servicio Sanitario 2.0 E.E., Todoen Planta Baja).Más Obra Complementaria Yexterior.,Dotacion De Mobi | Q1012 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 2024392 | 2024392 | 2024392 | 1645306.98 | 1611424.4 | 1611424.4 | 1611424.4 | 79.6004 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608069 | "Construcción De Aula 2.0 E.E. U-2c ,Construcción De Laboratorio 4.0 E.E. U-2c,Construcción De 1 Servicio Sanitario 2.0 E.E.Más Módulo De Escaleras Más Barda Perimetral, Pórtico Más Obra Complementar | Q1012 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 5659266 | 5659266 | 5659266 | 4610615.53 | 4584770.61 | 4584770.61 | 4584770.61 | 81.0135 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608578 | Equipamiento Para Aulas, Equipamiento De Espacios Administrativo,Laboratorio De Cómputo,Aulas Didácticas,Laboratorio De Usos Múltiples ,Centro De Computo ,Equipamiento Para Laboratorio | Q2043 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3847672.86 | 3709421.5 | 3709421.5 | 3709421.5 | 92.7355 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15180101075012 | Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero | FAFEF 2015 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 257329.77 | 257329.77 | 257329.77 | 257329.77 | 257329.77 | 257329.77 | 257329.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200672231 | Construcción Del Centro De Atención Integral De Servicios Esenciales De Salud En San Felipe-5229 | 3081912 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 33000000 | 32962986.85 | 32962986.85 | 32962986.85 | 28294622.02 | 28294622.02 | 28294622.02 | 85.8376 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96.73 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN CIERRE ADMINISTRATIVO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732979 | "Const.1 A.Aisl.De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estructura U-1c Con Ciment.De Concreto Armado, Inlcuye: Microp.Y Beb."En A Esc.Cuauhtemoc, Cct 11dpr0200a | A16.41.Q0303.943.0001 | Guanajuato | San Felipe | Fuerte Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 844869 | 749864 | 749864 | 749864 | 749864 | 749864 | 749864 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: 2016-099 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738425 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle F. Gomez Y Calle Nigromante, En La Cab. Mpal. De San Felipe, Gto. /Ob-204-0022-16 | 45ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 312572.37 | 312572.37 | 312572.37 | 312572.37 | 312572.37 | 312572.37 | 312572.37 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738437 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle 16 De Sept., Tramo Calle Escobedo-Pino Suarez, En La Cab. Ob-204-0023-16 | 46ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 449623.75 | 448068.85 | 448068.85 | 448068.85 | 448068.85 | 448068.85 | 448068.85 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738440 | Perforacion De Pozo Para El Sistema De Agua Potable, En La Loc. De Los Arrastres, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0318-15 | 47ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Los Arrastres | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 152498.36 | 152498.36 | 152498.36 | 152498.36 | 152498.36 | 152498.36 | 152498.36 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738444 | Construccion De Linea De Conduccion, Red De Distribucion Y Tanque (1ra. Etapa), En La Loc. De Los Arrastres, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0145-16 | 48ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Los Arrastres | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 175682.74 | 225663.8 | 225663.8 | 225663.8 | 225663.8 | 225663.8 | 225663.8 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738445 | Ampliacion De Las Redes De Agua Potable, En La Loc. Ejido Dr. Hernandez Alvarez, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0123-16 | 49ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Ejido Hernández Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 119768.1 | 139316.56 | 139316.56 | 139316.56 | 139216.78 | 139216.78 | 139216.78 | 99.9284 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738448 | Rehabilitacion De Red De Distibucion De Agua Potable Macro Centro Sector Ix, En La Cab. Mpal. De San Felipe, Gto. /Ob-204-0017-16 | 50ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 840002.88 | 711415.2 | 711415.2 | 711415.2 | 711415.2 | 711415.2 | 711415.2 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300739070 | Conalep San Felipe, Laboratorio De Enfermería (Estructuras Anatómicas) 2 Esqueleto Humano Con Reproductor De Huesos 2 Maniqui Para El Cuidado Del Paciente Masculino Y/Femenino 4 Brazo De Entrenamiento | Q2311 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG, CONALEP | Educación | En Ejecución | 2016 | 281250 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA16160300744229 | "Construcción De 1 Cocina Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna". Esc. Vicente Guerrero. C.C.T. 11dpr2669q | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | San Isidro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 691084 | 537724 | 537724 | 537724 | 537724 | 537724 | 537724 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: 2016-279 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160300763815 | 33903 Servicios Integrales - 289444 | 289444 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 280000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763816 | 33903 Servicios Integrales - 289476 | 289476 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 568706.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763827 | Creación De Reglamentación Municipal Incluye A Reglamento Orgánico B Reglamento De Adquisiciones C Reglamento De Mejora Regulatoria - 198450 | 198450 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 522000 | 313200 | 313200 | 313200 | 243600 | 243600 | 243600 | 77.7778 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763829 | 33903 Servicios Integrales - 197623 | 197623 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 396078.07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763830 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 197619 | 197619 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763866 | Construcción De Bordo En La Localidad De La Estancia De San Francisco Municipio De San Felipe Gto - 292988 | 292988 | Guanajuato | San Felipe | Estancia de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100749 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300764163 | Rehabilitación Del Sistema De Tratamiento Primario En La Localidad De Guadalupe Ex Hacienda Casco De Lequeitio Municipio De San Felipe Gto - 313107 | 313107 | Guanajuato | San Felipe | Guadalupe (Ex-Hacienda Casco de Lequeitio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1481436.78 | 1481436.78 | 1481436.78 | 1481436.78 | 1481436.78 | 1481436.78 | 100 | 0 | Otros | 3380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300764184 | Rehabilitación Del Sistema De Tratamiento Primario De Aguas Residuales En La Localidad De Laguna De Guadalupe Del Municipio De San Felipe Gt - 314828 | 314828 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1600896.67 | 1600896.67 | 1229095.49 | 1093058.81 | 1093058.81 | 1093058.81 | 68.2779 | 0 | Otros | 4502 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817759 | Construccion De Planta Potabilizadora Con Tecnologia De Osmosis Inversa, En La Loc. De San Bartolo De Berrios, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0219-16 | 119ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 149999.08 | 149999.08 | 149999.08 | 99.9994 | 0 | Otros | 0 | 0 | 19.5 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818359 | Construccion De S.I.A.P. (3ra. E.) En Las Loc. De R. De Ortega, Las Pailitas, El Rodeo, La Soledad, Los Pocitos Y Santiaguillo, Del Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0191-16 | 120ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 212907.71 | 212907.71 | 212907.71 | 212907.71 | 179347.22 | 179347.22 | 179347.22 | 84.2371 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818371 | Equipamiento Y Electrificacion Para Pozo De Agua Potable, En La Loc. De Los Arrastres, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0090-16 | 121ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Los Arrastres | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 353670.11 | 353670.11 | 353670.11 | 353670.11 | 343949.12 | 343949.12 | 343949.12 | 97.2514 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400825654 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Con Dirección Adosado (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero, Cisterna Y Microplanta" 11etv0827z | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Felipe | Estancia de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | seg | Educación | En Ejecución | 2016 | 891721.72 | 891721.72 | 891721.72 | 891721.72 | 872964.64 | 872964.64 | 872964.64 | 97.8965 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825662 | "Construcción De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Más Primera Etapa De Servicio Sanitario Alterno 11dpr3954s | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Felipe | El Vergel y Anexos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 953499.79 | 953499.79 | 953499.79 | 823058.85 | 823058.85 | 823058.85 | 823058.85 | 86.3198 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828359 | Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna Y Biodigestor, Más Barda Perimetral Jean Piaget 11djn2656w | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda de la Luz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1778706 | 1623101 | 1623101 | 1623101 | 1266981 | 1266981 | 1266981 | 78.0593 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 79 | Financiera: 2016-387 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400828372 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentacion De Concreto Armado, Incluye Portico De Acceso; Mas Construcción De Servicio Sanitario Santa Rosa 11eth0083g | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2342431 | 2205242 | 2205242 | 2205242 | 1796386 | 1796386 | 1796386 | 81.4598 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 75 | Financiera: 2D2/2016-568 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828385 | "Construcción De Patio Civico, Incluye Asta Bandera Y Obra Exterior Conalep 303 11dpt0014u | Q2964 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2549876 | 2197942 | 2197942 | 2197942 | 2144986 | 2144986 | 2144986 | 97.5907 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: 1D2/2016-568 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828400 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja: Cecye San Felipe 11etc0041m | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 5061171 | 4652021 | 4652021 | 4652021 | 3030115 | 3030115 | 3030115 | 65.1355 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 51 | Financiera: 1D2/2016-525 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828406 | "Construcción De Cocina, Más Rehabilitación Y Mantenimiento Adolfo Lopez Mateos 11dpr2803f | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | La Era de Bravo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 599345 | 525709 | 525709 | 525709 | 525709 | 525709 | 525709 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 100 | Financiera: 1D2/2016-484 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828411 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Niños Heroes 11dpr0196e | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | Chirimoya (Estación Chirimoya) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1870332 | 1766886 | 1766886 | 1766886 | 1338185 | 1338185 | 1338185 | 75.7369 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 77 | Financiera: 1D2/2016-574 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828418 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario (6.00x8.00 Mts), En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Más Barda Perimetral, Incluye: Microplanta, Pórtico Y Sabes Cieneguita 11eth0081i | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | La Cieneguita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1904266 | 1806786 | 1806786 | 1806786 | 1166571 | 1166571 | 1166571 | 64.5661 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 51 | Financiera: 2016-775 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400828435 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Mariano Abasolo 11dpr0188w | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | El Aposento (La Concepción) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 670231 | 643104 | 643104 | 643104 | 489989 | 489989 | 489989 | 76.1913 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 66 | Financiera: 2016-581 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828450 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero"Frida Kahlo Calderon 11dpr3533j | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 864475 | 864475 | 864475 | 864475 | 743899 | 743899 | 743899 | 86.0521 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 86.4 | Financiera: 2016-615 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828458 | "Construcción De Techado Para Patio, Más Barda Perimetral, Más Pórtico De Acceso" Telel 151 11etv0747o | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | Aranjuez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1208252 | 1208252 | 1208252 | 1208252 | 1047490 | 1047490 | 1047490 | 86.6947 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 87 | Financiera: 2016-673 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170401054391 | Compra De Camión (Chasis Ligero Modelo: Citystar 5) | - | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 866128 | 866128 | 866128 | 866128 | 866128 | 866128 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16170401054400 | Compra De Barredora (Barredora Modelo Bd 202 Hl) | - | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2130000 | 1579833 | 1579833 | 1579833 | 1579833 | 1579833 | 1579833 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170401054414 | Camara De Refrigeración | - | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 568847.76 | 568847.76 | 568847.76 | 568847.76 | 568847.76 | 568847.76 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16180101068879 | Const 2 Mód. Sist.Trad.En Est. U-1c Ciment. Conc.Armado; Mód.01 Conf. 1 S.S.Dir.Aisl. 2.0 E.E. Más 2 A.Adosada En La Esc.Dr. Jose Maria Luis Mora,C.C.T.11dpr0896y | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | Cantera Sur | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 269514 | 269514 | 269514 | 269514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 90 | Financiera: 2017-135 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100834022 | Construcción De Centro Impulso Social En Localidad San Bartolo De Berrios En El Municipio De San Felipe, Primera Etapa. | FAFEF30 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de San Felipe, Gto. | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | 7740000 | 7740000 | 7740000 | 90 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80 | Financiera: Corte a Marzo de 2018 / Física: Obra en proceso de ejecución. / Registro: Se solicita validación
GUA17170100835045 | "Const.De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Ciment.Concreto Armado, Incluye Bebedero", En La Esc.Jose Ma Morelos Y Pavon,C.C.T.11dpr0218z | A17.41.Q0303.1114.0001 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 439470 | 324080 | 324080 | 324080 | 324080 | 324080 | 324080 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 602 | 0 | 100 | Financiera: 2017-037.OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170100850856 | Construcción De Planta De Tratamiento Del Rastro Municipal, San Felipe, Gto. | 001 FORTAMUN 2017 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3954619.74 | 3895395.93 | 3895395.93 | 3895395.93 | 3895395.93 | 3895395.93 | 3895395.93 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858984 | Rehabilitación Y Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento Segunda Eta Modificada En Jaral De Berrios San Felipe - 89206 | 89206 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 9879313.4 | 9879313.4 | 9879313.4 | 89.8119 | 0 | Metros lineales | 2644 | 100 | 90 | Financiera: / Física: CARCAMO / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170200884481 | Construccion De Planta Potabilizadora Con Tecnologia De Osmosis Inversa, En La Loc. De San Bartolo De Berrios, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0219-16 | 01ceagFAFEF17 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 637186.26 | 589695.6 | 589695.6 | 589695.6 | 589695.6 | 589695.6 | 589695.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200885497 | Modernización Del Camino (E.C. San Felipe - Los Cuartos) - Molino De San José (3ra. Etapa), En El Municipio De San Felipe, Gto. | 4 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 2932613.64 | 879784.09 | 879784.09 | 879784.09 | 29.6523 | 0 | Kilómetro | 106952 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170200885806 | "Const. De 2 Mód. En Sist Trad. En Estr. U-1c Con Cime. De Concr. Arm. Incl.: Obra Ext., Asta Band., Beb., Cist. Plu., Pórt. De Acce. Y Enma. Perime.", Esc. Dr. Jose Maria Luis Mora, C.C.T. 11dpr0896y | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | Cantera Sur | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 7199463 | 7356652 | 7356652 | 7356652 | 6849112 | 6849112 | 6849112 | 93.1009 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 89.85 | Financiera: 2017-135 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200887190 | Fondo De Aportaciones Múltiples (Fam 2017) San Felipe | Q1444 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 364166.31 | 66224.4 | 66224.4 | 66224.4 | 66224.4 | 66224.4 | 66224.4 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se autorizó un importe de $ 364,166.31 se ejerció solamente 66,224.4. Se reintegró 297,941.91 / Física: / Registro:
GUA17170200894779 | Rehabilitación Del Parque Dif En Cabecera Municipal, En El Municipio De San Felipe, Gto. | - | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1149999.97 | 1149999.97 | 1149999.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28452 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200902251 | Pavimentación De La Calle Morelos Segunda Etapa, San Felipe, Gto. - 5289380 | FORTALECE-B-2017-15 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN FELIPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4615000 | 4564235 | 4564235 | 4520027.01 | 1356008.1 | 1356008.1 | 1356008.1 | 29.7094 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916862 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Trece Punto Dos K V En La Localidad De Lomas De La Asunción El Pujido San Felipe - 146350 | 146350 | Guanajuato | San Felipe | Lomas de la Asunción (El Pujido) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 639408.32 | 621604.44 | 621604.44 | 621604.44 | 621604.44 | 621604.44 | 621604.44 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917483 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Trece Punto Dos K V En La Localidad De El Ancón San Felipe - 146430 | 146430 | Guanajuato | San Felipe | El Ancón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 929555.55 | 875632.22 | 875632.22 | 875632.22 | 875632.22 | 875632.22 | 875632.22 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917485 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Trece Punto Dos K V En La Localidad De La Estancia Las Avispas San Felipe - 147316 | 147316 | Guanajuato | San Felipe | La Estancia (Las Avispas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 485182.04 | 435745.08 | 435745.08 | 435745.08 | 435745.08 | 435745.08 | 435745.08 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917488 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Trece Punto Dos K V En La Localidad De Cañada De Chávez San Felipe - 146269 | 146269 | Guanajuato | San Felipe | Cañada de Chávez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 565785.57 | 514956.03 | 514956.03 | 514956.03 | 514956.03 | 514956.03 | 514956.03 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917489 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Emiliano Zapata En La Localidad Cañada Grande San Felipe - 146098 | 146098 | Guanajuato | San Felipe | Cañada Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 615342 | 615342 | 615342 | 615342 | 615342 | 615342 | 615342 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300964767 | "Rehabilitación General Del Plantel Incluye Obra Exterior" Esc. Telesecundaria Num. 493 C.C.T. 11etv0502u | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | Coecillo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 813819 | 782519 | 782519 | 782519 | 234756 | 234756 | 234756 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: 2017-393 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300969108 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Linea En Media Y Baja Tensíon En La Colonia San Miguel (Calles Corregidora, Altamirano, Leona Vicario Y Florida), San Felipe, Gto. | - | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 594086.6 | 526526.58 | 526526.58 | 526526.58 | 526526.58 | 526526.58 | 526526.58 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969762 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero" | FAFEF 2017 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 637997.05 | 637997.05 | 637997.05 | 637997.05 | 508909.3 | 508909.3 | 508909.3 | 79.7667 | 0 | Metros Cuadrados | 311 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400987663 | Construccion De Vivienda Modalidad Recamara Adicional Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro En El Municipio De San Felipe Gto La Purisima D - 39820 | 39820 | Guanajuato | San Felipe | La Purísima de Oriente (El Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 508866.22 | 502610.89 | 502610.89 | 502610.89 | 502610.89 | 502610.89 | 502610.89 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988123 | Construccion De Calentador Solar En Vivienda En La Localidad De Planta Cartagena En El Municipio De San Felipe Gto - 217147 | 217147 | Guanajuato | San Felipe | Planta Cartagena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34287.69 | 34287.69 | 34287.69 | 34287.69 | 34287.69 | 34287.69 | 34287.69 | 100 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988128 | Construccion De Techo Firme En El Municipio De San Felipe Gto Rancho Nuevo Rancho Nuevo Del Carrizo - 222645 | 222645 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Nuevo (Rancho Nuevo del Carrizo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 314818.6 | 314818.6 | 314818.6 | 314818.6 | 314818.6 | 314818.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988130 | Construccion De Calentador Solar En Vivienda En La Localidad De Ejido Hernández Álvarez En El Municipio De San Felipe Gto - 217707 | 217707 | Guanajuato | San Felipe | Ejido Hernández Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 166586.76 | 166586.76 | 166586.76 | 166586.76 | 166586.76 | 166586.76 | 166586.76 | 100 | 0 | Celdas solares | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988132 | Construccion De Techo Firme En El Municipio De San Felipe Gto La Esperanza - 221823 | 221823 | Guanajuato | San Felipe | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 394981.64 | 394981.64 | 394981.64 | 394981.64 | 394981.64 | 394981.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988133 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Trece Punto Dos Kv En La Localidad De Lomas De La Asunción El Pujido En El Municipio De San Fel - 214352 | 214352 | Guanajuato | San Felipe | Lomas de la Asunción (El Pujido) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 639408.32 | 331454.96 | 331454.96 | 331454.96 | 331454.96 | 331454.96 | 331454.96 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989313 | 33903 Servicios Integrales - 301995 | 301995 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 517878.52 | 514996.19 | 514996.19 | 514996.19 | 514996.19 | 514996.19 | 514996.19 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989314 | 33903 Servicios Integrales - 302020 | 302020 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 191472.58 | 191472.58 | 191472.58 | 191472.58 | 191472.58 | 191472.58 | 191472.58 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989315 | 33903 Servicios Integrales - 301927 | 301927 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 351055.97 | 346770.71 | 346770.71 | 346770.71 | 346770.71 | 346770.71 | 346770.71 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989316 | 33903 Servicios Integrales - 301888 | 301888 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 327268.86 | 285515.53 | 285515.53 | 285515.53 | 285515.53 | 285515.53 | 285515.53 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989317 | 33903 Servicios Integrales - 301974 | 301974 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 230911.97 | 230911.97 | 230911.97 | 230911.97 | 230911.97 | 230911.97 | 230911.97 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989323 | 33903 Servicios Integrales - 248900 | 248900 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 167762.57 | 167762.57 | 167762.57 | 55.9209 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989324 | 33903 Servicios Integrales - 248860 | 248860 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 423586.46 | 395904.51 | 395904.51 | 395904.51 | 395904.51 | 395904.51 | 395904.51 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989327 | Construccion De Aula Seis X Ocho Metros En Prescolar Sor Juana Ines De La Cruz En La Localidad San Felipe Cabecera Municipal - 215538 | 215538 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 332789 | 332789 | 332789 | 332789 | 332542.3 | 332542.3 | 332542.3 | 99.9259 | 0 | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989328 | 33903 Servicios Integrales - 216656 | 216656 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 268074.55 | 268074.55 | 268074.55 | 268074.55 | 247916.66 | 247916.66 | 247916.66 | 92.4805 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989332 | 33903 Servicios Integrales - 216695 | 216695 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989333 | Construccion De Aula Seis X Ocho En Secundaria Bicentenario Dos Cinco Ee Ru Localidad San Felipe Cabecera Municipal - 218183 | 218183 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 279 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989348 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Trece Punto Dos Kv En La Localidad De La Estancia Las Avispas En El Municipio De San Fel - 214430 | 214430 | Guanajuato | San Felipe | La Estancia (Las Avispas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 485182.04 | 235738.69 | 235738.69 | 235738.69 | 235738.69 | 235738.69 | 235738.69 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989356 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Buenavista Del Cubo En El Municipio De San - 307696 | 307696 | Guanajuato | San Felipe | Buenavista del Cubo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9535676.94 | 3854806.01 | 3854806.01 | 3261527.13 | 2677342.72 | 2677342.72 | 2677342.72 | 69.4547 | 0 | Metros lineales | 217 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989361 | Pavimentación De La Calle La Cantera En La Comunidad La Cantera Sur Segunda Etapa San Felipe Gto - 57715 | 57715 | Guanajuato | San Felipe | Cantera Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1292159.4 | 1292159.4 | 1292159.4 | 1292159.4 | 1292159.4 | 1292159.4 | 1292159.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989366 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Emiliano Zapata Localidad Cañada Grande - 225788 | 225788 | Guanajuato | San Felipe | Cañada Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 184602.6 | 184602.6 | 184602.6 | 184602.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989368 | Construccion De Calentador Solar En Varios Puntos Dispersos De La Localidad El Carreton Municipio De San Felipe Guanajuato - 248013 | 248013 | Guanajuato | San Felipe | El Carretón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1295000 | 1274908.56 | 1274908.56 | 1274908.56 | 1274908.56 | 1274908.56 | 1274908.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 662 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989369 | Pavimentación De La Calle Hidalgo En La Localidad El Carretón En El Municipio De San Felipe Gto Primera Etapa - 214697 | 214697 | Guanajuato | San Felipe | El Carretón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2639524.41 | 1389524.41 | 1389524.41 | 1389524.41 | 1389524.41 | 1389524.41 | 1389524.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 2161 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989370 | Construccion De Baño Digno Con Conexión A Drenaje Sanitario En El Municipio De San Felipe Gto Cerrito De Los Hernández - 210011 | 210011 | Guanajuato | San Felipe | Cerrito de los Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 455841.71 | 448602.52 | 448602.52 | 448602.52 | 448602.52 | 448602.52 | 448602.52 | 100 | 0 | Vivienda | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989375 | Construccion De Baño Digno Con Conexión A Drenaje Sanitario En El Municipio De San Felipe Gto La Cieneguita - 210382 | 210382 | Guanajuato | San Felipe | La Cieneguita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 420883.08 | 420883.08 | 420883.08 | 420883.08 | 420364.58 | 420364.58 | 420364.58 | 99.8768 | 0 | Vivienda | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989385 | Construccion De Vivienda Modalidad Recamara Adicional Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro En El Municipio De San Felipe Gto La Deseada - 222721 | 222721 | Guanajuato | San Felipe | La Deseada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 359985.84 | 362810 | 362810 | 362810 | 359985.52 | 359985.52 | 359985.52 | 99.2215 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989388 | Construccion De Servicio Sanitario Preescolar Vicente Guerrero En La Localidad De Emiliano Zapata Del Municipio De San Felipe Gto - 217983 | 217983 | Guanajuato | San Felipe | Emiliano Zapata (Zavala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 643773.03 | 668592.44 | 668592.44 | 668592.44 | 667488.62 | 667488.62 | 667488.62 | 99.8349 | 0 | Piezas | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989390 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Estancia Del Cubo - 3074 | 3074 | Guanajuato | San Felipe | La Estancia del Cubo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10171794.63 | 8473894.84 | 8473894.84 | 8473894.84 | 8473894.84 | 8473894.84 | 8473894.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 1265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989391 | Construcción De Red De Alcantarillado Y Tratamiento Primario En La Localidad Estancia De San Francisco Municipio De San Felipe Gto - 221630 | 221630 | Guanajuato | San Felipe | Estancia de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6767116.64 | 6767116.64 | 6767116.64 | 6767116.64 | 6767116.64 | 6767116.64 | 6767116.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 510 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989656 | Construccion De Vivienda Modalidad Recamara Adicional Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro En El Municipio De San Felipe Gto Cerrito De L - 210251 | 210251 | Guanajuato | San Felipe | Las Vacas (Cerrito de las Vacas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71741.89 | 71264.49 | 71264.49 | 71264.49 | 71264.49 | 71264.49 | 71264.49 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989716 | Rehabilitación Y Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De Jaral De Berrios Del Municipio De San Fel - 214679 | 214679 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11000000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 2644 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989718 | Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria Novecientos Treinta Localidad De Jesus Maria En El Municipio De San Felipe Gto - 214996 | 214996 | Guanajuato | San Felipe | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 348188.48 | 333817.46 | 333817.46 | 333817.46 | 333817.46 | 333817.46 | 333817.46 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989724 | Construccion De Baño Digno Con Conexión A Drenaje Sanitario En El Municipio De San Felipe Gto Laguna De Guadalupe - 210048 | 210048 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 935803.99 | 841899.92 | 841899.92 | 841899.92 | 841899.92 | 841899.92 | 841899.92 | 100 | 0 | Vivienda | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989731 | Construccion De Vivienda Modalidad Recamara Adicional Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro En El Municipio De San Felipe Gto La Herma Lerm - 222710 | 222710 | Guanajuato | San Felipe | La Herma (Lerma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 579689.82 | 576218.74 | 576218.74 | 576218.74 | 576218.74 | 576218.74 | 576218.74 | 100 | 0 | Vivienda | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989736 | Modernizacion De Camino Rural A Los Martinez Tercera Etapa Municipio De San Felipe Gto - 214670 | 214670 | Guanajuato | San Felipe | Los Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1311199.75 | 1311199.75 | 1311199.75 | 1311199.75 | 1272106.56 | 1272106.56 | 1272106.56 | 97.0185 | 0 | Otros | 516 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989744 | Construccion De Aula Seis X Ocho Metros Telesecundaria Setecientos Cincuenta Y Dos En La Localidad Molino De San Jose - 215515 | 215515 | Guanajuato | San Felipe | Molino de San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | 327222.2 | 327222.2 | 327222.2 | 327222.2 | 327222.2 | 327222.2 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989745 | Construccion De Aula Seis X Ocho M En Primaria Vasco De Quiroga En La Localidad De Molino De San Jose - 215429 | 215429 | Guanajuato | San Felipe | Molino de San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 349221.69 | 349221.69 | 349221.69 | 349221.69 | 346713.44 | 346713.44 | 346713.44 | 99.2818 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989749 | Construccion De Calentador Solar En Vivienda En La Localidad Ojo De Agua De Sombrereros El De - 212465 | 212465 | Guanajuato | San Felipe | Ojo de Agua de Sombrereros (El Derramadero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 137112.93 | 137112.93 | 137112.93 | 137112.93 | 137112.93 | 137112.93 | 137112.93 | 100 | 0 | Celdas solares | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989753 | Construccion De Calentador Solar En Vivienda En La Localidad De La Palma En El Municipio De San Felipe Gto - 213511 | 213511 | Guanajuato | San Felipe | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 189000 | 186301.07 | 186301.07 | 186301.07 | 186301.07 | 186301.07 | 186301.07 | 100 | 0 | Celdas solares | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989761 | Construccion De Vivienda Modalidad Recamara Adicional Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro En El Municipio De San Felipe Gto Peñuelas - 209916 | 209916 | Guanajuato | San Felipe | Peñuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 362647.8 | 362647.8 | 362647.8 | 362647.8 | 362647.8 | 362647.8 | 362647.8 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989765 | Construccion De Calentador Solar En Vivienda En La Localidad De El Potrero En El Municipio De San Felipe Gto - 217605 | 217605 | Guanajuato | San Felipe | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 138822.3 | 138822.3 | 138822.3 | 138822.3 | 138822.3 | 138822.3 | 138822.3 | 100 | 0 | Celdas solares | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989773 | Construccion De Techo Firme En El Municipio De San Felipe Gto Rancho Nuevo Del Carrizo - 222622 | 222622 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Nuevo del Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 980000 | 758096.92 | 758096.92 | 758096.92 | 758096.92 | 758096.92 | 758096.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989792 | Construccion De Vivienda Modalidad Recamara Adicional Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro En El Municipio De San Felipe Gto San Antonio - 210344 | 210344 | Guanajuato | San Felipe | San Antonio del Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 999937.5 | 1012727.73 | 1012727.73 | 1012727.73 | 1012727.73 | 1012727.73 | 1012727.73 | 100 | 0 | Vivienda | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989793 | Pavimentación De La Calle Veinte De Noviembre Localidad San Bartolo De Berrios San Felipe Gto - 221659 | 221659 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 947545.62 | 859161.64 | 859161.64 | 859161.64 | 859161.64 | 859161.64 | 859161.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989795 | Pavimentación De La Calle Independencia En La Localidad San Bartolo De Berrios En El Municipio De San Felipe Gto - 214471 | 214471 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3736644.01 | 2906530.2 | 2906530.2 | 2906530.2 | 2811215.35 | 2811215.35 | 2811215.35 | 96.7207 | 0 | Metros Cuadrados | 5899 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989797 | Construccion De Vivienda Modalidad Recamara Adicional Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro En El Municipio De San Felipe Gto San Francisco - 222692 | 222692 | Guanajuato | San Felipe | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 364130.18 | 363209.57 | 363209.57 | 363209.57 | 363209.57 | 363209.57 | 363209.57 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989798 | Construccion De Baño Digno Con Conexión A Drenaje Sanitario En El Municipio De San Felipe Gto San Francisco - 210089 | 210089 | Guanajuato | San Felipe | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1320000 | 1272345.69 | 1272345.69 | 1272345.69 | 1272345.69 | 1272345.69 | 1272345.69 | 100 | 0 | Vivienda | 129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989800 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San - 2533 | 2533 | Guanajuato | San Felipe | San Isidro de Capellanía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6892001.81 | 6892001.81 | 6892001.81 | 6892001.81 | 6487507.06 | 6487507.06 | 6487507.06 | 94.131 | 0 | Metros lineales | 319 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989801 | Construccion De Calentador Solar En Vivienda En La Localidad De San Jose De La Peña En El Municipio De San Felipe Gto - 217187 | 217187 | Guanajuato | San Felipe | San José de la Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62968.13 | 62968.13 | 62968.13 | 62968.13 | 62968.13 | 62968.13 | 62968.13 | 100 | 0 | Celdas solares | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989803 | Construccion De Calentador Solar En Vivienda En La Localidad De San José De La Varilla En El Municipio De San Felipe Gto - 217091 | 217091 | Guanajuato | San Felipe | San José de la Varilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 216935.89 | 223933.83 | 223933.83 | 223933.83 | 223933.83 | 223933.83 | 223933.83 | 100 | 0 | Celdas solares | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989804 | Construccion De Baño Digno Con Conexión A Drenaje Sanitario En El Municipio De San Felipe Gto San Jose De La Varilla - 209988 | 209988 | Guanajuato | San Felipe | San José de la Varilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 860000 | 839779.79 | 839779.79 | 839779.79 | 839779.79 | 839779.79 | 839779.79 | 100 | 0 | Vivienda | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989806 | Construccion De Techo Firme En El Municipio De San Felipe Gto San José Del Rayo - 222059 | 222059 | Guanajuato | San Felipe | San José del Rayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 500000 | 492705.45 | 492705.45 | 492705.45 | 492705.45 | 492705.45 | 492705.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989819 | Construccion Del Camino Rural Entronque Dolores Hgo San Felipe A San Pedro De La Palma Segunda Etapa San Felipe Gto - 214593 | 214593 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3295647.94 | 3295647.94 | 3295647.94 | 3295647.94 | 3295236.56 | 3295236.56 | 3295236.56 | 99.9875 | 0 | Otros | 384 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989822 | Construccion De Calentador Solar En Vivienda En La Localidad De Santa Catarina En El Municipio De San Felipe Gto - 217059 | 217059 | Guanajuato | San Felipe | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 251925.55 | 251925.55 | 251925.55 | 251925.55 | 251925.55 | 251925.55 | 251925.55 | 100 | 0 | Celdas solares | 169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989831 | Construccion Servicio Sanitario Primaria Padre Hidalgo Localidad Tierras Prietas En El Municipio De San Felipe Gto - 215405 | 215405 | Guanajuato | San Felipe | Tierras Prietas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 642057.03 | 622454.84 | 622454.84 | 622454.84 | 622454.84 | 622454.84 | 622454.84 | 100 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989832 | Construccion De Vivienda Modalidad Recamara Adicional Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro En El Municipio De San Felipe Gto Tierras Priet - 24969 | 24969 | Guanajuato | San Felipe | Tierras Prietas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 938394.9 | 915363.51 | 915363.51 | 915363.51 | 915363.51 | 915363.51 | 915363.51 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989835 | Construccion De Techo Firme En El Municipio De San Felipe Gto En Santa Maria De Guadalupe Las Tortugas - 221866 | 221866 | Guanajuato | San Felipe | Santa María de Guadalupe (Las Tortugas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 400000 | 393245.85 | 393245.85 | 393245.85 | 393245.85 | 393245.85 | 393245.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989837 | Construccion De Vivienda Modalidad Recamara Adicional Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro En El Municipio De San Felipe Gto El Tulillo - 210310 | 210310 | Guanajuato | San Felipe | El Tulillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 287431.13 | 284385.24 | 284385.24 | 284385.24 | 284385.24 | 284385.24 | 284385.24 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989838 | Construccion De Calentador Solar En Vivienda En Varios Puntos Dispersos De La Localidad El Zapote Del Municipio De San Felipe Gto - 248042 | 248042 | Guanajuato | San Felipe | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 560000 | 549298.05 | 549298.05 | 549298.05 | 549298.05 | 549298.05 | 549298.05 | 100 | 0 | Celdas solares | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989846 | Construcción De Perforación Exploratoria De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Barranca De Loma Alta San Isidro Ojo De Agua De - 221729 | 221729 | Guanajuato | San Felipe | Ojo de Agua de las Vacas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1717310.13 | 1694386.05 | 1694386.05 | 1694386.05 | 1541044.11 | 1541044.11 | 1541044.11 | 90.95 | 0 | Otros | 466 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989847 | Construcción De Techo Firme En El Municipio De San Felipe Gto El Terrero - 303253 | 303253 | Guanajuato | San Felipe | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 400000 | 399983.63 | 399983.63 | 399983.63 | 399983.63 | 399983.63 | 399983.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989848 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Trece Punto Dos K V En La Localidad El Terrero En San Felipe - 238249 | 238249 | Guanajuato | San Felipe | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 397217.19 | 272647.24 | 272647.24 | 272647.24 | 272647.24 | 272647.24 | 272647.24 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989850 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Trece Punto Dos Kv En La Localidad De El Terrero En El Municipio De San Felipe Gto - 214616 | 214616 | Guanajuato | San Felipe | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 397197.19 | 207162.92 | 207162.92 | 207162.92 | 207162.92 | 207162.92 | 207162.92 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989856 | Construcción De Calentador Solar En Vivienda En La Localidad De El Mezquite San Martín Del Mezquite En El Municipio De San Felipe Gto - 109867 | 109867 | Guanajuato | San Felipe | El Mezquite (San Martín del Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 384420.52 | 390870.06 | 390870.06 | 390870.06 | 390870.06 | 390870.06 | 390870.06 | 100 | 0 | Celdas solares | 258 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989859 | Construccion De Techo Firme En El Municipio De San Felipe Gto El Falso - 221972 | 221972 | Guanajuato | San Felipe | El Falso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 259648.26 | 259648.26 | 259648.26 | 259648.26 | 259648.26 | 259648.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989865 | Pavimentacion Del Camino Los Cuartos De Bravo La Espada E C San Antonio Del Maguey San Pedro De Almoloya - 221754 | 221754 | Guanajuato | San Felipe | La Espada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 3000000 | 3000000 | 2985095.15 | 2984611.72 | 2984611.72 | 2984611.72 | 99.4871 | 0 | Otros | 2306 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989867 | Construccion De Calentador Solar En Vivienda En La Localidad De Fabrica De Guadalupe En El Municipio De San Felipe Gto - 212255 | 212255 | Guanajuato | San Felipe | Fábrica de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 219474.6 | 226333.18 | 226333.18 | 226333.18 | 226333.18 | 226333.18 | 226333.18 | 100 | 0 | Celdas solares | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989868 | Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria Numero Mil Sesenta Y Cuatro Localidad Los Cuartos De Bravo En El Municipio De San Felipe - 215235 | 215235 | Guanajuato | San Felipe | Cuartos de Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 339660.26 | 339660.26 | 339660.26 | 339660.26 | 339516.77 | 339516.77 | 339516.77 | 99.9578 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989869 | Construccion De Comedor Escolar Primaria Melchor Ocampo Localidad Cuartos De Bravo En El Municipio De San Felipe Gto - 215052 | 215052 | Guanajuato | San Felipe | Cuartos de Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 339660.26 | 339660.26 | 339660.26 | 339660.26 | 339516.77 | 339516.77 | 339516.77 | 99.9578 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400991969 | Construccion De Un Aula En El Jardin De Niños Francisco Gonzalez Bocanegra Cabecera Municipal De San Felipe Gto - 218215 | 218215 | Guanajuato | San Felipe | Rancho el Fraile (Huerta el Fraile) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 341752.21 | 327173.85 | 327173.85 | 327173.85 | 327173.85 | 327173.85 | 327173.85 | 100 | 0 | Otros | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400991971 | Construccion De Techo Firme En El Municipio De San Felipe Gto La Frontera - 221694 | 221694 | Guanajuato | San Felipe | La Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200000 | 203481.01 | 203481.01 | 203481.01 | 198557.17 | 198557.17 | 198557.17 | 97.5802 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400991975 | Construccion De Techo Firme En El Municipio De San Felipe Gto Santa Rosa - 221656 | 221656 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 680000 | 590787.86 | 590787.86 | 590787.86 | 590787.86 | 590787.86 | 590787.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400991976 | Carretera San Felipe Limites Gto S L P A La Comunidad De Santa Rosa Primera Etapa - 214691 | 214691 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1048207.27 | 1048207.27 | 1048207.27 | 1048207.27 | 1048207.27 | 1048207.27 | 1048207.27 | 100 | 0 | Otros | 1527 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401053159 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Rastro Municipal De San Felipe, Gto. | - | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1389727.81 | 1293117.65 | 1293117.65 | 1293117.65 | 1293117.65 | 1293117.65 | 1293117.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28452 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401053169 | Mantenimiento De Caminos En El Municipio De San Felipe, Gto. (Segunda Etapa) | - | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Kilómetro | 7910 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401053193 | Ampliación De Línea En Media Tensión 13.2 Kv, Para Sub Estación Particular En Relleno Sanitario Municipal, San Felipe, Gto. | - | Guanajuato | San Felipe | Las Hartonas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 450000 | 252323.58 | 252323.58 | 252323.58 | 252323.58 | 252323.58 | 252323.58 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170401054320 | Adquisición De Vehículos Para La Operación De La Dirección De Desarrollo Social | - | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 286000 | 279155.34 | 279155.34 | 279155.34 | 279155.34 | 279155.34 | 279155.34 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170401054363 | Adquisición De Vehículos Para Supervisión De Obras | - | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 858000 | 840844.68 | 840844.68 | 840844.68 | 840844.68 | 840844.68 | 840844.68 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170401054919 | Construcción De 1 Techado (10.00 X 20.0 Mts) Para Patio Cívico Esc. Vasco De Quiroga Cct 11dpr0592e | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | San José de los Barcos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 416472 | 416472 | 416472 | 416472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 0 | Financiera: 2017-731 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401054950 | Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional, Más Obra Complementaria, Incluye: Microplanta Esc.Leona Vicario Cct 11dpr3678e | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | Puerto de Sandoval | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 727532 | 727532 | 727532 | 727532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2017-712 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401055101 | "Rehabilitación Y Mantenimiento"", En La Esc. Francisco Villa, Con C.C.T. 11dpr2247i | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | Puerto de la Carreta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 188191 | 188191 | 188191 | 188191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 84 | Financiera: 2D2-2017-702 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401055107 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural, Más Obra Complementaria; Incluye Microplanta", En La Esc. Ricardo Flores Magon, Con C.C.T.11dpr2810p | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | El Pirul | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 703979 | 703979 | 703979 | 703979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2017-712 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170401055139 | Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario En Sistema Tradicional, Reha. Y Man., Más Obra Complementaria, Incluye: Microplanta Y Asta Bandera", En La Esc. Pedro Moreno, Con C.C.T. 11dpr0888p | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | Los Arrastres | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 697371 | 697371 | 697371 | 697371 | 148924 | 148924 | 148924 | 21.3551 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 30 | Financiera: 1D2-2017-702 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA18180101069151 | Adecuación De Panteón De La Localidad San Bartolo Segunda Sección | FORTAFIN-2018-24 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN FELIPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1983300 | 1983300 | 1983300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180101069171 | Pavimentación De La Calle Guanajuato En La Localidad Lequeitio | FORTAFIN-2018-25 | Guanajuato | San Felipe | Lequeitio | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN FELIPE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 683300 | 683300 | 683300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180101075102 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.50 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Más Obra Complementaria C.C.T. 11des0110b Esc. Bicentenario De La Independencia Nacional | A18.41.Q0303.1436.0001 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 1184499 | 1184499 | 1184499 | 1184499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 307 | 0 | 0 | Financiera: 1D2/2018-035 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101075106 | Construcción De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00 X 8.00 Mts) Incluye Bebedero C.C.T. 11djn0771z Esc. Quetzalcoatl | A18.41.Q0303.1437.0001 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 497360 | 497360 | 497360 | 497360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 217 | 0 | 0 | Financiera: 2D2/2018-035 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION