## Proyectos de Inversion (Gestión
Municipio de San Felipe
Proyectos de Inversion (Gestión de Proyectos)
Informe Final (Enero a Diciembre) Ejercicio 2019
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_FEDERATIVA | ENTIDAD_FEDERATIVA | ID_ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_REVISOR | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | VALIDADO
2019 | 5 | GUA16160300764163 | Proyecto de inversión | 1500000 | [{"ciclo_recurso":2016, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1500000.0, "modificado":1481436.78}] | Rehabilitación Del Sistema De Tratamiento Primario En La Localidad De Guadalupe Ex Hacienda Casco De Lequeitio Municipio De San Felipe Gto - 313107 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 313107 | N |  |  | 3380 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":99, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA GUADALUPE EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO, 37611 GUADALUPE (EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO), SAN FELIPE GUANAJUA", "lon":-100.977144, "lat":21.71735231}] | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 1481436.78 | 1481436.78 | 1481436.78 | 1481436.78 | 1481436.78 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SD/185-2016", "contratista":"Construcciones ARCH M, S. de R.L. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1118990.5, "importe_modificado":1481436.78}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092819 | Proyecto de inversión | 44160 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22080.0, "modificado":22080.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Palo Colorado En El Municipio De San Felipe Gto - 86659 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 86659 | N |  |  | 7 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":157, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - PALO COLORADO KILÓMETRO 28 + 700 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PALO COLORADO, 37625 PALO COLORADO, SAN FELIPE GUANAJUATO, CARRETERA SAN FELIPE-LEÓN POR LA SIERRA DE VERGEL A 26 ", "lon":-101.4213569, "lat":21.33072549}] | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/006-2018", "contratista":"Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44160.0, "importe_modificado":44160.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401421000 | Proyecto de inversión | 34250 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":34250.0, "modificado":34248.13}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAS HARTONAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 237734 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 237734 | S | 12 | 11 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":5.0, "meta_modificada":5.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":14, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS HARTONAS, 37615 LAS HARTONAS, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE LAS HARTONAS EN EL MUNI", "lon":-101.2538951, "lat":21.51638486}] | 2018-08-09 | 2018-08-23 | 34248.13 | 34248.13 | 34248.13 | 34248.13 | 34248.13 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/133-2018", "contratista":"Vicente Luevano Ubario", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":34248.13, "importe_modificado":34248.13}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401421300 | Proyecto de inversión | 75863.33 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":75863.33, "modificado":74381.79}] | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO EL SAUCILLO - 248406 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 248406 | S | 2 | 2 |  | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":256, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL SAUCILLO, 37605 EL SAUCILLO, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPER", "lon":-101.27733891, "lat":21.41370093}] | 2018-04-25 | 2018-06-23 | 74381.79 | 74381.79 | 74381.79 | 74381.79 | 74381.79 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/019-2018", "contratista":"Edgardo Cabrera Barrón", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":445821.63, "importe_modificado":595054.39}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA17170400989323 | Acción | 300000 | [{"ciclo_recurso":2017, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":300000.0, "modificado":300000.0}] | 33903 Servicios Integrales - 248900 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 248900 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2017-11-20 | 2017-12-15 | 167762.57 | 167762.57 | 167762.57 | 167762.57 | 167762.57 | [{"tipo_obra":"Servicios", "numero_contrato":"CEAG-AD-EP-Q0052-2017-205", "contratista":"Ing. Elias Barrientos Torres", "convocante":"Comisión Estatal del Agua", "monto":299998.11, "importe_modificado":0.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA17170400989328 | Acción | 268074.55 | [{"ciclo_recurso":2017, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":268074.55, "modificado":247916.66}] | 33903 Servicios Integrales - 216656 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 216656 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2017-10-02 | 2017-11-30 | 247916.66 | 247916.66 | 247916.66 | 247916.66 | 247916.66 | [{"tipo_obra":"Servicios", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/GASTOS INDIRECTOS/009-2017", "contratista":"Ing. Elías Barrientos Torres", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":268074.55, "importe_modificado":247916.66}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA17170400989332 | Acción | 330 | [{"ciclo_recurso":2017, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":330.0, "modificado":330.0}] | 33903 Servicios Integrales - 216695 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 216695 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":0.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [{"tipo_obra":"Servicios", "numero_contrato":"RAMO 33 FI 2017", "contratista":"BBVA BANCOMER, S.A.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":330.0, "importe_modificado":330.0}] | Sin avances |  | Cancelado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA17170400989333 | Proyecto de inversión | 650000 | [{"ciclo_recurso":2017, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":650000.0, "modificado":0.0}] | Construccion De Aula Seis X Ocho En Secundaria Bicentenario Dos Cinco Ee Ru Localidad San Felipe Cabecera Municipal - 218183 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 218183 | N |  |  | 279 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":0.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAZARO CARDENAS, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO, CONSTRUCCION DE AULA SEIS X OCHO EN SECUNDARIA BICENTENA", "lon":-101.1991153, "lat":21.48996243}] | 2017-10-17 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos | Sin avances |  | Cancelado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA17170400989356 | Proyecto de inversión | 9535676.94 | [{"ciclo_recurso":2017, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":3, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":6523963.58, "modificado":0.0}, {"ciclo_recurso":2017, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":3011713.36, "modificado":9393720.26}] | Construccion De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Buenavista Del Cubo En El Municipio De San - 307696 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 307696 | N |  |  | 217 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":6965.38}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":30, "direccion":"RANCHERIA BUENAVISTA DEL CUBO, 37604 BUENAVISTA DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO, OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA ", "lon":-101.0606137, "lat":21.38617583}] | 2017-10-16 | 2017-12-29 | 9393720.26 | 9393720.26 | 9393720.26 | 9393720.26 | 9393720.26 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SD/139-2017", "contratista":"Ing. Sergio Enrique Barajas Espinosa", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":3011713.36, "importe_modificado":0.0}] | Sin avances |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA17170400989366 | Proyecto de inversión | 184602.6 | [{"ciclo_recurso":2017, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":184602.6, "modificado":184602.6}] | Ampliacion De Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Emiliano Zapata Localidad Cañada Grande - 225788 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 225788 | N |  |  | 28 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":40, "direccion":"CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CAÑADA GRANDE, 37624 CAÑADA GRANDE, SAN FELIPE GUANAJUATO, AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DI", "lon":-101.529722, "lat":21.33032797}] | 2017-10-23 | 2017-11-21 | 184602.6 | 184602.6 | 184602.6 | 184602.6 | 184602.6 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"09400097093", "contratista":"CONSTRUCTORA ELECTRICA JM, S.A. DE C.V.", "convocante":"CFE DISTRIBUCION EMPRESA SUBS", "monto":616342.0, "importe_modificado":616342.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA17170400989375 | Proyecto de inversión | 420883.08 | [{"ciclo_recurso":2017, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":420883.08, "modificado":561121.52}] | Construccion De Baño Digno Con Conexión A Drenaje Sanitario En El Municipio De San Felipe Gto La Cieneguita - 210382 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 210382 | N |  |  | 42 | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":1.0, "meta_modificada":12.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":58, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA CIENEGUITA, 37600 LA CIENEGUITA, SAN FELIPE GUANAJUATO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO CON CONEXIÓN A DRENAJE SAN", "lon":-101.0617883, "lat":21.34491854}] | 2017-10-02 | 2017-11-19 | 561121.52 | 561121.52 | 561121.52 | 561121.52 | 561121.52 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/088-2017", "contratista":"Aranza de HM Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":420883.08, "importe_modificado":561121.52}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA17170400989385 | Proyecto de inversión | 359985.84 | [{"ciclo_recurso":2017, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":359985.84, "modificado":363402.61}] | Construccion De Vivienda Modalidad Recamara Adicional Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro En El Municipio De San Felipe Gto La Deseada - 222721 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 222721 | N |  |  | 23 | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":1.0, "meta_modificada":5.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":74, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA DESEADA, 37606 LA DESEADA, SAN FELIPE GUANAJUATO, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL OBRA ", "lon":-101.2365471, "lat":21.32125868}] | 2017-10-17 | 2017-11-30 | 363402.61 | 363402.61 | 363402.61 | 363402.61 | 363402.61 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/147-2017", "contratista":"J. Carmen Camacho Espinosa", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":359985.84, "importe_modificado":363402.61}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA17170400989388 | Proyecto de inversión | 643773.03 | [{"ciclo_recurso":2017, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":643773.03, "modificado":668592.44}] | Construccion De Servicio Sanitario Preescolar Vicente Guerrero En La Localidad De Emiliano Zapata Del Municipio De San Felipe Gto - 217983 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 217983 | N |  |  | 31 | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":80, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 37611 EMILIANO ZAPATA (ZAVALA), SAN FELIPE GUANAJUATO, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO PREES", "lon":-100.9623318, "lat":21.63106615}] | 2017-10-17 | 2017-11-30 | 668592.44 | 668592.44 | 668592.44 | 668592.44 | 668592.44 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SJ/150-2017", "contratista":"Carlos Armenta Piña", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":643773.03, "importe_modificado":668592.44}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA17170400989736 | Proyecto de inversión | 1311199.75 | [{"ciclo_recurso":2017, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1311199.75, "modificado":1272106.56}] | Modernizacion De Camino Rural A Los Martinez Tercera Etapa Municipio De San Felipe Gto - 214670 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 214670 | N |  |  | 516 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":137, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE - LEON KILÓMETRO 26 KILÓMETRO 26 + 050 RANCHERIA LOS MARTÍNEZ, 37620 LOS MARTÍNEZ, SAN FELIPE GUANAJUATO, ", "lon":-101.3816389, "lat":21.26963952}] | 2017-10-17 | 2017-11-30 | 1272106.56 | 1272106.56 | 1272106.56 | 1272106.56 | 1272106.56 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/UB/161-2017", "contratista":"Construcciones Pisos Industriales de Dolores, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1311199.75, "importe_modificado":1272106.56}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA17170400989745 | Proyecto de inversión | 349221.69 | [{"ciclo_recurso":2017, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":349221.69, "modificado":357407.99}] | Construccion De Aula Seis X Ocho M En Primaria Vasco De Quiroga En La Localidad De Molino De San Jose - 215429 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 215429 | N |  |  | 155 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":144, "direccion":"RANCHERIA MOLINO DE SAN JOSÉ, 37614 MOLINO DE SAN JOSÉ, SAN FELIPE GUANAJUATO, CONSTRUCCION DE AULA SEIS X OCHO MTS EN PRIMARIA VASCO DE QUIROGA EN LA", "lon":-101.2627347, "lat":21.57154623}] | 2017-10-17 | 2017-11-30 | 357407.99 | 357407.99 | 357407.99 | 357407.99 | 357407.99 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SJ/176-2017", "contratista":"Daniela Rívera Pérez", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":349221.69, "importe_modificado":357407.99}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA17170400989795 | Proyecto de inversión | 3736644.01 | [{"ciclo_recurso":2017, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":830113.81, "modificado":0.0}, {"ciclo_recurso":2017, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":2906530.2, "modificado":2811215.35}] | Pavimentación De La Calle Independencia En La Localidad San Bartolo De Berrios En El Municipio De San Felipe Gto - 214471 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 214471 | N |  |  | 5899 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":1841.33}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":211, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO, OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IN", "lon":-101.0697794, "lat":21.61081252}] | 2017-07-03 | 2017-09-30 | 2811215.35 | 2811215.35 | 2811215.35 | 2811215.35 | 2811215.35 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SE/035-2017", "contratista":"Alcano Construcciones, S.A. de C.V.,", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":2317548.62, "importe_modificado":2811215.35}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA17170400989800 | Proyecto de inversión | 6892001.81 | [{"ciclo_recurso":2017, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":6892001.81, "modificado":6487507.06}] | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San - 2533 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 2533 | N |  |  | 319 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":219, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN ISIDRO DE CAPELLANIA, 37600 SAN ISIDRO DE CAPELLANÍA, SAN FELIPE GUANAJUATO, OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS", "lon":-101.2657792, "lat":21.36096239}] | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 6487507.06 | 6487507.06 | 6487507.06 | 6487507.06 | 6487507.06 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SD/026-2017", "contratista":"Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":6892001.81, "importe_modificado":6487507.06}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA17170400989846 | Proyecto de inversión | 1717310.13 | [{"ciclo_recurso":2017, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1717310.13, "modificado":1683264.68}] | Construcción De Perforación Exploratoria De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Barranca De Loma Alta San Isidro Ojo De Agua De - 221729 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 221729 | N |  |  | 466 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":317, "direccion":"CAMINO TRAMO SAN FELIPE - LEON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 600 + undefined RANCHERIA SANTA ELENA ARROYO DEL AGUA, 37625 OJO DE AGUA DE LAS VACAS, SAN F", "lon":-101.4634597, "lat":21.27291434}] | 2017-10-17 | 2017-11-30 | 1683264.68 | 1683264.68 | 1683264.68 | 1683264.68 | 1683264.68 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"CEA-LP-OB-Q2515-2017-129", "contratista":"C. Jose Juan Araiza Aguilera", "convocante":"Comisión Estatal del Agua", "monto":1694386.05, "importe_modificado":1683264.68}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA17170400989865 | Proyecto de inversión | 6000000 | [{"ciclo_recurso":2017, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":3000000.0, "modificado":2984611.72}, {"ciclo_recurso":2017, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":3000000.0, "modificado":2984611.72}] | Pavimentacion Del Camino Los Cuartos De Bravo La Espada E C San Antonio Del Maguey San Pedro De Almoloya - 221754 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 221754 | N |  |  | 2306 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":441, "direccion":"CAMINO TRAMO SAN FELIPE - LOS CUARTOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA CUARTOS DE BRAVO, 37615 LA ESPADA, SAN FELIPE GUANAJUATO, LA OBRA EST", "lon":-101.2459069, "lat":21.60154403}] | 2017-10-17 | 2017-11-30 | 5969223.44 | 5969223.44 | 5969223.44 | 5969223.44 | 5969223.44 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/IPP-CR/UB/180-2017", "contratista":"Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":5970190.3, "importe_modificado":5969223.44}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA17170400991971 | Proyecto de inversión | 200000 | [{"ciclo_recurso":2017, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":200000.0, "modificado":203481.01}] | Construccion De Techo Firme En El Municipio De San Felipe Gto La Frontera - 221694 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 221694 | N |  |  | 23 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":102.44}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":90, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA FRONTERA, 37600 LA FRONTERA, SAN FELIPE GUANAJUATO, CONSTRUCCION DE TECHO FIRME OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARI", "lon":-101.4451969, "lat":21.28769105}] | 2017-10-17 | 2017-11-30 | 203481.01 | 203481.01 | 203481.01 | 203481.01 | 203481.01 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/134-2017", "contratista":"E.A.O. Carlos Armenta Piña", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":189765.32, "importe_modificado":203481.01}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092682 | Proyecto de inversión | 44160 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22080.0, "modificado":22080.0}] | Construccion De Bordo En La Localidad De Aguaje Sur En El Municipio De San Felipe Gto - 75866 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 75866 | N |  |  | 4 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":3, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL AGUAJE SUR, 37600 EL AGUAJE SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO, PARTIENDO POR LA CARRETERA NO. 77 A DISTANCIA DE 9650 MTS. SE TOMA MANO DERECHA POR 3800 MTS. PASANDO POR LA LOCALIDAD DEL AGUAJE SUR SE UBICA LA OBRA.", "lon":-101.2763278, "lat":21.39172889}] | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/006-2018", "contratista":"Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44160.0, "importe_modificado":44160.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092683 | Proyecto de inversión | 44200 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}] | Ampliación De Bordo En La Localidad De El Aro En El Municipio De San Felipe Gto - 130146 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 130146 | N |  |  | 2 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":13, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - EL ARO KILÓMETRO 38 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL ARO, 37623 EL ARO, SAN FELIPE GUANAJUATO, CARRETERA SAN FELIPE-SILAO A 27 K. SE TOMA A IZQUIERDA NORESTE A LA LOC. DE ", "lon":-101.3526672, "lat":21.15993638}] | 2018-04-09 | 2018-04-12 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/005-2018", "contratista":"GPM Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22100.0, "importe_modificado":22100.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092684 | Proyecto de inversión | 44200 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}] | Ampliación De Bordo En La Localidad De El Aro En El Municipio De San Felipe Gto - 130617 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 130617 | N |  |  | 2 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":13, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - EL ARO KILÓMETRO 27 + 800 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL ARO, 37623 EL ARO, SAN FELIPE GUANAJUATO, CARRETERA SAN FELIPE-SILAO A 27 K. A DOS K. ANTES DE LLEGAR AL ARO SE TOMA C", "lon":-101.3600003, "lat":21.17479875}] | 2018-04-13 | 2018-04-18 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/005-2018", "contratista":"GPM Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44200.0, "importe_modificado":44200.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092685 | Proyecto de inversión | 110400 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":55200.0, "modificado":55200.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Buenavista Del Cubo En El Municipio De San Felipe Gto - 99017 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 99017 | N |  |  | 15 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":30, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - BUENAVISTA DEL CUBO KILÓMETRO 24 + 00 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA BUENAVISTA DEL CUBO, 37604 BUENAVISTA DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO, CARRETERA FEDERAL 51 SAN FELIPE-DOLORE", "lon":-101.0594221, "lat":21.37320818}] | 2018-04-05 | 2018-04-11 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/001-2018", "contratista":"J Martin López Torres", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":110400.0, "importe_modificado":110400.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092686 | Proyecto de inversión | 44160 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22080.0, "modificado":22080.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Buenavista Del Cubo En El Municipio De San Felipe Gto - 101217 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 101217 | N |  |  | 3 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":30, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - BUENAVISTA DEL CUBO KILÓMETRO 30 + 800 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA BUENAVISTA DEL CUBO, 37604 BUENAVISTA DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO, SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 51 SAN F", "lon":-101.0462489, "lat":21.38805571}] | 2018-04-06 | 2018-04-10 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/001-2018", "contratista":"J Martin López Torres", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44160.0, "importe_modificado":44160.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092687 | Proyecto de inversión | 44200 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}] | Construccion De Bordo En La Localidad De El Capulin Dos En El Municipio De San Felipe Gto - 93087 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 93087 | N |  |  | 2 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":45, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - EL CAPULIN 2 KILÓMETRO 25 + 600 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL CAPULIN 2, 37600 EL CAPULÍN, SAN FELIPE GUANAJUATO, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA 51 SAN FELIPE-", "lon":-101.1372917, "lat":21.28153779}] | 2018-04-12 | 2018-04-15 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/003-2018", "contratista":"José Inés Lara Bueno", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44200.0, "importe_modificado":44200.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092688 | Proyecto de inversión | 22080 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Coecillo En El Municipio De San Felipe Gto - 100040 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 100040 | N |  |  | 6 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":59, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - COECILLO KILÓMETRO 10 + 700 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA COECILLO, 37605 COECILLO, SAN FELIPE GUANAJUATO, PARTIENDO POR LA CARRETERA 77 A 7200 M. SE TOMA LA DESVIACIÓN A LA LOC", "lon":-101.2611512, "lat":21.39999233}] | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/006-2018", "contratista":"Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22080.0, "importe_modificado":22080.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092689 | Proyecto de inversión | 88320 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":22080.0, "modificado":22080.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":44160.0, "modificado":44160.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":22080.0, "modificado":22080.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De San Andres Del Cubo En El Municipio De San Felipe Gto - 101190 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 101190 | N |  |  | 13 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":68, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - SAN ANDRES DEL CUBO KILÓMETRO 6 + 400 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN ANDRÉS DEL CUBO, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO, SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 37 SAN FE", "lon":-101.1228841, "lat":21.42536648}] | 2018-03-16 | 2018-03-21 | 88320 | 88320 | 88320 | 88320 | 88320 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/001-2018", "contratista":"J Martin López Torres", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22080.0, "importe_modificado":22080.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092690 | Proyecto de inversión | 22080 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Estancia De San Francisco En El Municipio De San Felipe Gto - 103564 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 103564 | N |  |  | 4 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":83, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - ESTANCIA DE SAN FRANCISCO KILÓMETRO 31 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO, TOMAMOS LA CAR. 37 ", "lon":-101.0647577, "lat":21.65714922}] | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/001-2018", "contratista":"J Martin López Torres", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22080.0, "importe_modificado":22080.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092691 | Proyecto de inversión | 22080 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":11040.0, "modificado":5520.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}] | Construccion De Bordo En La Localidad De Estancia De San Francisco En El Municipio De San Felipe Gto - 103665 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 103665 | N |  |  | 3 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":83, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - ESTANCIA DE SAN FRANCISCO KILÓMETRO 32 + 650 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO, TOMAMOS CARRETERA F", "lon":-101.0614656, "lat":21.668541}] | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/001-2018", "contratista":"J Martin López Torres", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22080.0, "importe_modificado":22080.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092692 | Proyecto de inversión | 44160 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22080.0, "modificado":22080.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}] | Construccion De Bordo En La Localidad De Estancia De San Francisco En El Municipio De San Felipe Gto - 103439 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 103439 | N |  |  | 5 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":83, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - LA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO KILÓMETRO 32 + 900 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO, TOMAMOS LA CARRE", "lon":-101.0751752, "lat":21.66859016}] | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/001-2018", "contratista":"J Martin López Torres", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44160.0, "importe_modificado":44160.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092798 | Proyecto de inversión | 44200 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}] | Construccion De Bordo En La Localidad De Las Pailitas Cuernos Huecos En El Municipio De San Felipe Gto - 75721 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 75721 | N |  |  | 5 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":575, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS PAILITAS CUERNOS HUECOS, 37600 LAS PAILITAS (CUERNOS HUECOS), SAN FELIPE GUANAJUATO, PARTIENDO POR LA CARRETERA 77 A LA ALTURA DEL KM. 20 SE TOMA CAMINO A MANO IZQUIERDO SE CONTINÚA POR 2 KM. PASANDO POR LA L", "lon":-101.2833783, "lat":21.26133794}] | 2018-04-07 | 2018-04-10 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/005-2018", "contratista":"GPM Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44200.0, "importe_modificado":44200.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092799 | Proyecto de inversión | 44200 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}] | Construccion De Bordo En La Localidad De Los Pocitos Los Cuicillos En El Municipio De San Felipe Gto - 75669 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 75669 | N |  |  | 6 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":576, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LOS POCITOS LOS CUICILLOS, 37600 LOS POCITOS (LOS CUICILLOS), SAN FELIPE GUANAJUATO, PARTIENDO POR LA CARRETERA SAN FELIPE-SILAO EN EL KM.20 SE TOMA A IZQUIERDA Y SE CONTINUA POR 2 KMS. PASANDO POR PAILITAS DELIN", "lon":-101.2717243, "lat":21.26264729}] | 2018-04-10 | 2018-04-12 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/005-2018", "contratista":"GPM Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44200.0, "importe_modificado":44200.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092800 | Proyecto de inversión | 22100 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5525.0, "modificado":5525.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5525.0, "modificado":5525.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De La Soledad En El Municipio De San Felipe Gto - 75891 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 75891 | N |  |  | 4 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":580, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA SOLEDAD, 37620 LA SOLEDAD, SAN FELIPE GUANAJUATO, PARTIENDO POR CARRETERA NO. 77 A LA ALTURA DEL KM. 25 SE TOMA DESVIACIÓN A SAN JUAN DE LLANOS POR MARGEN DERECHO SE CONTINÚA POR BERCHA POR DISTANCIA DE 2 KMS.", "lon":-101.3031763, "lat":21.26401093}] | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/005-2018", "contratista":"GPM Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22100.0, "importe_modificado":22100.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092806 | Proyecto de inversión | 110400 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":55200.0, "modificado":55200.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De La Huerta En El Municipio De San Felipe Gto - 93323 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 93323 | N |  |  | 44 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":106, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - LA HUERTA KILÓMETRO 10 + 200 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA HUERTA, 37605 LA HUERTA, SAN FELIPE GUANAJUATO, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA 51 SAN FELIPE-DOLORES", "lon":-101.2044852, "lat":21.42657684}] | 2018-03-17 | 2018-03-21 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/001-2018", "contratista":"J Martin López Torres", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":110400.0, "importe_modificado":110400.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092807 | Proyecto de inversión | 22080 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De El Huizache En El Municipio De San Felipe Gto - 98873 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 98873 | N |  |  | 18 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":107, "direccion":"CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL HUIZACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 7 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL HUIZACHE, 37615 EL HUIZACHE, SAN FELIPE GUANAJUATO, SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CUARTOS DE BRAVO Y AL KILOME", "lon":-101.1592581, "lat":21.584234}] | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/006-2018", "contratista":"Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22080.0, "importe_modificado":22080.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092808 | Proyecto de inversión | 727744.55 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":727744.55, "modificado":714245.25}] | Construcción De Comedor Escolar En Primaria Narciso Mendoza En La Localidad De Jaral De Berrios Municipio De San Felipe Gto - 78787 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 78787 | N |  |  | 890 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":110, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA JARAL DE BERRIO, 37611 JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO, CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE JARAL DE BERRIOS MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO.", "lon":-101.0148129, "lat":21.68494984}] | 2018-04-25 | 2018-06-23 | 714245.25 | 714245.25 | 714245.25 | 714245.25 | 714245.25 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SJ/034-2018", "contratista":"J. Carmen Camacho Espinosa", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":727744.55, "importe_modificado":714245.25}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092809 | Proyecto de inversión | 110400 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":55200.0, "modificado":55200.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De La Labor En El Municipio De San Felipe Gto - 103259 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 103259 | N |  |  | 46 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":118, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - LA LABOR KILÓMETRO 30 + 330 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA LABOR, 37604 LA LABOR, SAN FELIPE GUANAJUATO, SE TOMA CARRETERA SAN FELIPE- DOLORES A LA ALTURA DEL KM.22.6 SE ENCUE", "lon":-101.0606044, "lat":21.2902034}] | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/001-2018", "contratista":"J Martin López Torres", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":110400.0, "importe_modificado":110400.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092812 | Proyecto de inversión | 22080 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Manzanillas En El Municipio De San Felipe Gto - 101076 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 101076 | N |  |  | 2 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":135, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - MANZANILLAS KILÓMETRO 3 + 200 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA MANZANILLAS, 37603 MANZANILLAS, SAN FELIPE GUANAJUATO, SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 37 SAN FELIPE-VILLA DE REYES Y LL", "lon":-101.1218573, "lat":21.48534253}] | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/001-2018", "contratista":"J Martin López Torres", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22080.0, "importe_modificado":22080.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092813 | Proyecto de inversión | 44160 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22080.0, "modificado":22080.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Maria Auxiliadora En El Municipio De San Felipe Gto - 102286 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 102286 | N |  |  | 4 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":136, "direccion":"CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MARIA AUXILIADORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA MARÍA AUXILIADORA, 37615 MARÍA AUXILIADORA, SAN FELIPE GUANAJUATO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE VICTORIA", "lon":-101.1646673, "lat":21.54286307}] | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/001-2018", "contratista":"J Martin López Torres", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44160.0, "importe_modificado":44160.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092814 | Proyecto de inversión | 110400 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":55200.0, "modificado":55200.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Mastranto Del Refugio En El Municipio De San Felipe Gto - 96923 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 96923 | N |  |  | 13 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":138, "direccion":"CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MASTRANTO DEL REFUGIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA MASTRANTO DEL REFUGIO, 37615 MASTRANTO DEL REFUGIO, SAN FELIPE GUANAJUATO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIP", "lon":-101.1661278, "lat":21.61238419}] | 2018-04-23 | 2018-04-30 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/006-2018", "contratista":"Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":110400.0, "importe_modificado":110400.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092815 | Proyecto de inversión | 110400 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":55200.0, "modificado":55200.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Molino De San Jose En El Municipio De San Felipe Gto - 100906 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 100906 | N |  |  | 19 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":144, "direccion":"CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MOLINO DE SAN JOSE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 800 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA MOLINO DE SAN JOSÉ, 37614 MOLINO DE SAN JOSÉ, SAN FELIPE GUANAJUATO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE SE TO", "lon":-101.2663989, "lat":21.55287009}] | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/006-2018", "contratista":"Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":110400.0, "importe_modificado":110400.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092816 | Proyecto de inversión | 22080 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Ojo De Agua De San Miguel El Coyote En El Municipio De San Felipe Gto - 102251 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 102251 | N |  |  | 2 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":150, "direccion":"CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 700 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), 37615 OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), SAN FELIPE GUANAJUAT", "lon":-101.1863979, "lat":21.63150322}] | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/002-2018", "contratista":"José de Jesús López Mendoza", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22080.0, "importe_modificado":22080.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092817 | Proyecto de inversión | 110500 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":27625.0, "modificado":27625.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":27625.0, "modificado":27625.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":55250.0, "modificado":55250.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Ojo De Agua De San Miguel El Coyote En El Municipio De San Felipe Gto - 99096 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 99096 | N |  |  | 11 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":150, "direccion":"CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 600 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), 37615 OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), SAN FELIPE GUANAJUATO,", "lon":-101.1571164, "lat":21.63545797}] | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 110500 | 110500 | 110500 | 110500 | 110500 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/004-2018", "contratista":"Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":110500.0, "importe_modificado":110500.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092818 | Proyecto de inversión | 22080 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Ojo De Agua De San Miguel El Coyote En El Municipio De San Felipe Gto - 100712 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 100712 | N |  |  | 2 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":150, "direccion":"CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 300 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), 37615 OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), SAN FELIPE GUANAJUAT", "lon":-101.1858668, "lat":21.63730753}] | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/002-2018", "contratista":"José de Jesús López Mendoza", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22080.0, "importe_modificado":22080.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092820 | Proyecto de inversión | 44160 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22080.0, "modificado":22080.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}] | Construccion De Bordo En La Localidad De Palo Colorado En El Municipio De San Felipe Gto - 86286 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 86286 | N |  |  | 5 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":157, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - PALO COLORADO KILÓMETRO 34 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PALO COLORADO, 37625 PALO COLORADO, SAN FELIPE GUANAJUATO, CARRETERA SAN FELIPE-LEÓN POR LA SIERRA DE VERGEL A 26 ", "lon":-101.4169849, "lat":21.33362868}] | 2018-04-11 | 2018-04-14 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/006-2018", "contratista":"Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44160.0, "importe_modificado":44160.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092821 | Proyecto de inversión | 44160 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22080.0, "modificado":11040.0}] | Construccion De Bordo En La Localidad De Palo Colorado En El Municipio De San Felipe Gto - 86273 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 86273 | N |  |  | 5 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":157, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - PALO COLORADO KILÓMETRO 28 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PALO COLORADO, 37625 PALO COLORADO, SAN FELIPE GUANAJUATO, CARRETERA SAN FELIPE-LEÓN POR LA SIERRA DE VERGEL A 26 ", "lon":-101.4184279, "lat":21.32617321}] | 2018-04-05 | 2018-04-10 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/006-2018", "contratista":"Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44160.0, "importe_modificado":44160.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092822 | Proyecto de inversión | 22080 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}] | Ampliación De Bordo En La Localidad De Palo Colorado En El Municipio De San Felipe Gto - 86368 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 86368 | N |  |  | 5 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":157, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - PALO COLORADO KILÓMETRO 28 + 00 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PALO COLORADO, 37625 PALO COLORADO, SAN FELIPE GUANAJUATO, CARRETERA SAN FELIPE-LEÓN POR LA SIERRA DE VERGEL A 26 K", "lon":-101.4219899, "lat":21.32695775}] | 2018-04-12 | 2018-04-14 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/006-2018", "contratista":"Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22080.0, "importe_modificado":22080.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092823 | Proyecto de inversión | 44160 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22080.0, "modificado":22080.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}] | Construccion De Bordo En La Localidad De Palo Colorado En El Municipio De San Felipe Gto - 86232 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 86232 | N |  |  | 3 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":157, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - PALO COLORADO KILÓMETRO 28 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PALO COLORADO, 37625 PALO COLORADO, SAN FELIPE GUANAJUATO, CARRETERA SAN FELIPE-LEÓN POR LA SIERRA DE VERGEL A 26 ", "lon":-101.4203269, "lat":21.33150001}] | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/006-2018", "contratista":"Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44160.0, "importe_modificado":44160.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092824 | Proyecto de inversión | 44160 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22080.0, "modificado":22080.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Palo Colorado En El Municipio De San Felipe Gto - 86778 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 86778 | N |  |  | 2 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":157, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - PALO COLORADO KILÓMETRO 28 + 200 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PALO COLORADO, 37625 PALO COLORADO, SAN FELIPE GUANAJUATO, CARRETERA SAN FELIPE-LEÓN POR LA SIERRA DE VERGEL A 26 ", "lon":-101.4180524, "lat":21.32100613}] | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/006-2018", "contratista":"Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44160.0, "importe_modificado":44160.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092825 | Proyecto de inversión | 44160 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22080.0, "modificado":22080.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}] | Construccion De Bordo En La Localidad De Palo Colorado En El Municipio De San Felipe Gto - 86926 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 86926 | N |  |  | 3 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":157, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - PALO COLORADO KILÓMETRO 29 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PALO COLORADO, 37625 PALO COLORADO, SAN FELIPE GUANAJUATO, CARRETERA SAN FELIPE-LEÓN POR LA SIERRA DE VERGEL A 26 ", "lon":-101.4106924, "lat":21.31009669}] | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/006-2018", "contratista":"Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44160.0, "importe_modificado":44160.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092826 | Proyecto de inversión | 66240 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":16560.0, "modificado":16560.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":33120.0, "modificado":33120.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":16560.0, "modificado":16560.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Rancho Nuevo De San Vicente En El Municipio De San Felipe Gto - 98308 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 98308 | N |  |  | 13 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":188, "direccion":"CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 190 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, 37615 RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, SAN FELIPE GUANAJUATO, SE TOMA LA CARRETERA QUE CO", "lon":-101.2198687, "lat":21.60390974}] | 2018-05-18 | 2018-05-25 | 66240 | 66240 | 66240 | 66240 | 66240 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/002-2018", "contratista":"José de Jesús López Mendoza", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":66240.0, "importe_modificado":66240.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092827 | Proyecto de inversión | 44160 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22080.0, "modificado":22080.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De El Roble En El Municipio De San Felipe Gto - 75827 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 75827 | N |  |  | 4 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":196, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL ROBLE, 37600 EL ROBLE, SAN FELIPE GUANAJUATO, PARTIENDO POR LA CALLE GUERRERO SE TOMA EL CAMINO QUE CONDUCE AL MASTRANTO DEL REFUGIO NORTE EN EL KM.5.5 CONTINUA A LA DERECHA POR BRECHA Y A DISTANCIA DE 1300 MT", "lon":-101.2079168, "lat":21.52395671}] | 2018-03-20 | 2018-03-25 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/001-2018", "contratista":"J Martin López Torres", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44160.0, "importe_modificado":44160.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092828 | Proyecto de inversión | 44160 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22080.0, "modificado":22080.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De El Rosario La Liebre En El Municipio De San Felipe Gto - 86152 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 86152 | N |  |  | 4 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":200, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - EL ROSARIO (LA LIEBRE) KILÓMETRO 37 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL ROSARIO (LA LIEBRE), 37625 EL ROSARIO (LA LIEBRE), SAN FELIPE GUANAJUATO, CARRETERA SAN FELIPE-LEÓN PO", "lon":-101.4397273, "lat":21.2923521}] | 2018-03-15 | 2018-03-20 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/006-2018", "contratista":"Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE SAN FELIPE", "monto":44160.0, "importe_modificado":44160.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092829 | Proyecto de inversión | 44160 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22080.0, "modificado":22080.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}] | Ampliación De Bordo En La Localidad De Salto Del Ahogado En El Municipio De San Felipe Gto - 86222 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 86222 | N |  |  | 5 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":203, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - SALTO DEL AHOGADO KILÓMETRO 40 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SALTO DEL AHOGADO, 37625 SALTO DEL AHOGADO, SAN FELIPE GUANAJUATO, CARRETERA SAN FELIPE-LEÓN POR LA SIERRA DE ", "lon":-101.4417333, "lat":21.36808885}] | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/006-2018", "contratista":"Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44160.0, "importe_modificado":44160.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092830 | Proyecto de inversión | 66240 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":16560.0, "modificado":16560.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":16560.0, "modificado":16560.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":33120.0, "modificado":33120.0}] | Ampliación De Bordo En La Localidad De Salto Del Ahogado En El Municipio De San Felipe Gto - 86206 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 86206 | N |  |  | 6 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":203, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - SALTO DEL AHOGADO KILÓMETRO 38 + 300 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SALTO DEL AHOGADO, 37625 SALTO DEL AHOGADO, SAN FELIPE GUANAJUATO, CARRETERA SAN FELIPE-LEÓN POR LA SIERRA DE ", "lon":-101.4517057, "lat":21.39117698}] | 2018-03-03 | 2018-03-08 | 66240 | 66240 | 66240 | 66240 | 66240 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/006-2018", "contratista":"Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":66240.0, "importe_modificado":66240.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092832 | Proyecto de inversión | 1000000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1000000.0, "modificado":871348.81}] | Pavimentación De La Calle Independencia En La Localidad De San Bartolo De Berrios Segunda Etapa - 81280 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 81280 | N |  |  | 5899 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":898.18}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":211, "direccion":"CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUANAJUATO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE ", "lon":-101.0696454, "lat":21.61133127}] | 2018-05-11 | 2018-07-09 | 871348.81 | 871348.81 | 871348.81 | 871348.81 | 871348.81 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SE/049-2018", "contratista":"Alcano Construcciones, S.A. de C.V", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":895085.35, "importe_modificado":871348.81}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092834 | Proyecto de inversión | 110400 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":55200.0, "modificado":55200.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De San Isidro Y Capellanía En El Municipio De San Felipe Gto - 98578 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 98578 | N |  |  | 18 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":218, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - SAN ISIDRO Y CAPELLANIA KILÓMETRO 3 + 11 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN ISIDRO Y CAPELLANÍA, 37603 SAN ISIDRO Y CAPELLANÍA, SAN FELIPE GUANAJUATO, SE TOMA LA CARRETERA FEDERA", "lon":-101.157425, "lat":21.44992269}] | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/001-2018", "contratista":"J Martin López Torres", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":110400.0, "importe_modificado":110400.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092836 | Proyecto de inversión | 22100 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5525.0, "modificado":5525.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5525.0, "modificado":5525.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Sauceda De La Luz En El Municipio De San Felipe Gto - 102337 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 102337 | N |  |  | 2 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":255, "direccion":"CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA SAUCEDA DE LA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAUCEDA DE LA LUZ, 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE GUANAJUATO, SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CU", "lon":-101.1858602, "lat":21.60060202}] | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/004-2018", "contratista":"Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22100.0, "importe_modificado":22100.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092837 | Proyecto de inversión | 110400 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":55200.0, "modificado":55200.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De La Sauceda De La Luz En El Municipio De San Felipe Gto - 97207 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 97207 | N |  |  | 14 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":255, "direccion":"CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA SAUCEDA DE LA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 900 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAUCEDA DE LA LUZ, 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE GUANAJUATO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA DE SAN FELIPE SE TO", "lon":-101.1951299, "lat":21.60404348}] | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/006-2018", "contratista":"Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":110400.0, "importe_modificado":110400.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092838 | Proyecto de inversión | 44160 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22080.0, "modificado":22080.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De El Soquital En El Municipio De San Felipe Gto - 75789 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 75789 | N |  |  | 5 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":288, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL SOQUITAL, 37600 EL SOQUITAL, SAN FELIPE GUANAJUATO, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA NO. 77 EN EL KM. NO. 18 SE TOMA LA DESVIACIÓN A LOS BARCOS CON UNA DISTANCIA DE 3.18 KM. SIGUE POR EL ARROYO CO", "lon":-101.2438686, "lat":21.28258388}] | 2018-04-14 | 2018-04-16 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/006-2018", "contratista":"Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44160.0, "importe_modificado":44160.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092839 | Proyecto de inversión | 44200 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}] | Construccion De Bordo En La Localidad De Arroyo Blanco En El Municipio De San Felipe Gto - 93165 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 93165 | N |  |  | 4 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":293, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - ARROYO BLANCO KILÓMETRO 29 + 900 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ARROYO BLANCO, 37600 ARROYO BLANCO, SAN FELIPE GUANAJUATO, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA 51 SAN FE", "lon":-101.1182026, "lat":21.27417994}] | 2018-04-09 | 2018-04-11 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/003-2018", "contratista":"José Inés Lara Bueno", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44200.0, "importe_modificado":44200.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092840 | Proyecto de inversión | 44160 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22080.0, "modificado":22080.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Ojo De Agua De Las Vacas En El Municipio De San Felipe Gto - 87013 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 87013 | N |  |  | 5 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":317, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - OJO DE AGUA DE LAS VACAS KILÓMETRO 33 + 300 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA OJO DE AGUA DE LAS VACAS, 37600 OJO DE AGUA DE LAS VACAS, SAN FELIPE GUANAJUATO, CARRETERA SAN FELIPE-L", "lon":-101.4497469, "lat":21.26885524}] | 2018-04-25 | 2018-04-28 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/006-2018", "contratista":"Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44160.0, "importe_modificado":44160.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201092841 | Proyecto de inversión | 22080 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De San Antonio De Los Alpes El Romero En El Municipio De San Felipe Gto - 99974 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 99974 | N |  |  | 5 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":373, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - SAN ANTONIO DE LOS ALPES (EL ROMERO) KILÓMETRO 24 + 400 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS ALPES EL ROMERO, 37600 SAN ANTONIO DE LOS ALPES (EL ROMERO), SAN FELIPE ", "lon":-101.3230341, "lat":21.33815279}] | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/006-2018", "contratista":"Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22080.0, "importe_modificado":22080.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201094476 | Proyecto de inversión | 110400 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":55200.0, "modificado":55200.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}] | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Santa Rosa En El Municipio De San Felipe Gto - 75585 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 75585 | N |  |  | 27 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":251, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA ROSA, 37600 SANTA ROSA, SAN FELIPE GUANAJUATO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA NO 37 KM 15 SE TOMA A LA DERECHA Y SE CONTINUA POR 3.7 KMS. PASANDO POR LA LOCALIDAD SE CONTINUA A MANO DERECHA A ", "lon":-101.0787722, "lat":21.54034202}] | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/001-2018", "contratista":"J Martin López Torres", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":110400.0, "importe_modificado":110400.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA17180201140551 | Proyecto de inversión | 391952.9 | [{"ciclo_recurso":2017, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":391952.9, "modificado":376869.42}] | Mantenimiento De Edificio De Seguridad Pública En El Municipio De San Felipe, Gto. | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Felipe | - | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":504.28}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"-", "lon":-101.213611, "lat":21.480833}] | 2018-06-11 | 2018-07-01 | 376869.42 | 376869.42 | 376869.42 | 376869.42 | 376869.42 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33- FII/EG/068-2018", "contratista":"José Arturo Patlán García", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":390517.79, "importe_modificado":376869.42}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA18180201140572 | Proyecto de inversión | 3540174.12 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":5, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":3540174.12, "modificado":3497255.71}] | Construcción De Relleno Sanitario Municipal, Localidad La Hartonas, Municipio De San Felipe, Gto. (Segunda Etapa) | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Felipe | - | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1.0, "meta_modificada":16476.5}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":14, "direccion":"-", "lon":-101.253888, "lat":21.516388}] | 2018-07-03 |  | 3497255.71 | 3497255.71 | 3497255.71 | 3497255.71 | 3497255.71 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33-FII/S5/105-2018", "contratista":"Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":3087111.77, "importe_modificado":3497535.96}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301298953 | Proyecto de inversión | 22080 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}] | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE VARAL DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 75752 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 75752 | N |  |  | 4 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":280, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA VARAL DEL NORTE, 37600VARAL DEL NORTE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTIENDO POR LA CALLE 5 DE MAYO A 6.3 KM. SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD VARAL DEL NORTE SE TOMA A MANO DERECHA SE CONTINÚA POR BRECHA POR 2 KM. A LADO IZ", "lon":-101.14782821, "lat":21.50664163}] | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/001-2018-4", "contratista":"J Martin López Torres", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22080.0, "importe_modificado":22080.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301298962 | Proyecto de inversión | 310000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":310000.0, "modificado":301016.56}] | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 76209 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 76209 | N |  |  | 206 | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":44.0, "meta_modificada":44.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":123, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA LA LAGUNITA, 37623LA LAGUNITA, SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GT", "lon":-101.32664312, "lat":21.2242021}] | 2018-02-13 | 2018-03-14 | 301016.56 | 301016.56 | 301016.56 | 301016.56 | 301016.56 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/004-2018", "contratista":"Edgardo Cabrera Barrón", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":246286.28, "importe_modificado":301016.56}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301298969 | Proyecto de inversión | 227500 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":227500.0, "modificado":222578.53}] | CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO PUERTO ALTO - 76509 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 76509 | N |  |  | 14 | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":3.0, "meta_modificada":3.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":183, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA PUERTO ALTO BUENOS AIRES, 37620PUERTO ALTO (BUENOS AIRES), SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTO", "lon":-101.31404301, "lat":21.35074464}] | 2018-03-23 | 2018-05-31 | 222578.53 | 222578.53 | 222578.53 | 222578.53 | 222578.53 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/012-2018", "contratista":"José Arturo Patlán García", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":222906.12, "importe_modificado":222578.53}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301298970 | Proyecto de inversión | 288000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":288000.0, "modificado":286637.79}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS ARRASTRES EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 76541 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 76541 | N |  |  | 196 | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":42.0, "meta_modificada":42.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":15, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA LOS ARRASTRES, 37620LOS ARRASTRES, SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE LOS ARRASTRES EN EL MUNICIPIO DE SAN FEL", "lon":-101.27646545, "lat":21.31286448}] | 2018-04-25 | 2018-05-24 | 286637.79 | 286637.79 | 286637.79 | 286637.79 | 286637.79 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/014-2018", "contratista":"Construcciones y Proyectos DGAR, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":204741.28, "importe_modificado":286637.79}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301298971 | Proyecto de inversión | 471393.12 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":471393.12, "modificado":465063.07}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO CUERITOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 76551 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 76551 | N |  |  | 323 | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":68.0, "meta_modificada":68.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":289, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), 37610MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO C", "lon":-101.28037837, "lat":21.69987971}] | 2018-04-25 | 2018-05-24 | 465063.07 | 465063.07 | 465063.07 | 465063.07 | 465063.07 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/015-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":382993.12, "importe_modificado":465063.07}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301298998 | Proyecto de inversión | 165000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":165000.0, "modificado":159995.09}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO Y CAPELLANÍA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 77735 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 77735 | N |  |  | 110 | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":24.0, "meta_modificada":24.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":218, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA SAN ISIDRO Y CAPELLANÍA, 37603SAN ISIDRO Y CAPELLANÍA, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO Y CAPELLAN", "lon":-101.15701727, "lat":21.45829049}] | 2018-04-25 | 2018-05-09 | 159995.09 | 159995.09 | 159995.09 | 159995.09 | 159995.09 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/018-2018", "contratista":"Edgardo Cabrera Barrón", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":99996.93, "importe_modificado":159995.09}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301298999 | Proyecto de inversión | 372500 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":372500.0, "modificado":373707.34}] | CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO OJO DE AGUA D - 77751 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 77751 | N |  |  | 23 | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":5.0, "meta_modificada":5.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":150, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), 37615OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO OBRA QUE SE E", "lon":-101.18489586, "lat":21.63368735}] | 2018-04-25 | 2018-06-23 | 373707.34 | 373707.34 | 373707.34 | 373707.34 | 373707.34 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/020-2018", "contratista":"Edgardo Cabrera Barrón", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":371942.97, "importe_modificado":373707.35}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301299017 | Proyecto de inversión | 192000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":192000.0, "modificado":191027.87}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL JARALILLO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 78358 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 78358 | N |  |  | 131 | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":28.0, "meta_modificada":28.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":111, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA EL JARALILLO, 37605EL JARALILLO, SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE EL JARALILLO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE", "lon":-101.21828793, "lat":21.38340008}] | 2018-04-25 | 2018-05-09 | 191027.87 | 191027.87 | 191027.87 | 191027.87 | 191027.87 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/025-2018", "contratista":"José Arturo Patlán García", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":102336.36, "importe_modificado":191027.87}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301299018 | Proyecto de inversión | 240000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":240000.0, "modificado":238417.82}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL ANCÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 78370 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 78370 | N |  |  | 164 | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":35.0, "meta_modificada":35.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":8, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA EL ANCÓN, 37620EL ANCÓN, SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE EL ANCÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO.", "lon":-101.27497007, "lat":21.27343911}] | 2018-04-25 | 2018-05-14 | 238417.82 | 238417.82 | 238417.82 | 238417.82 | 238417.82 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/026-2018", "contratista":"José Arturo Patlán García", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":204358.13, "importe_modificado":238417.82}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301299019 | Proyecto de inversión | 228000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":228000.0, "modificado":222830.52}] | CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE GTO CUARTOS DE BRAV - 78382 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 78382 | N |  |  | 14 | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":3.0, "meta_modificada":3.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":446, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA CUARTOS DE BRAVO, 37615CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.23186038, "lat":21.59251358}] | 2018-04-25 | 2018-07-03 | 222830.52 | 222830.52 | 222830.52 | 222830.52 | 222830.52 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/027-2018", "contratista":"José Arturo Patlán García", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":223097.51, "importe_modificado":222830.52}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301299024 | Proyecto de inversión | 487000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":487000.0, "modificado":484362.46}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS BARCOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 78693 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 78693 | N |  |  | 286 | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":71.0, "meta_modificada":71.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":23, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, 37606SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS BARCOS", "lon":-101.2489399, "lat":21.3101274}] | 2018-04-25 | 2018-05-24 | 484362.46 | 484362.46 | 484362.46 | 484362.46 | 484362.46 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/029-2018", "contratista":"Hidro Alternativas en Ingeniería, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":416142.39, "importe_modificado":484362.46}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301299025 | Proyecto de inversión | 109384.84 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":109384.84, "modificado":109384.84}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 78716 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 78716 | N |  |  | 75 | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":16.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":247, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA SANTA FE, 37603SANTA FE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO.", "lon":-101.15574558, "lat":21.42976946}] | 2018-04-25 | 2018-05-24 | 109384.84 | 109384.84 | 109384.84 | 109384.84 | 109384.84 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/030-2018", "contratista":"J. Carmen Camacho Espinosa", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":109384.84, "importe_modificado":109384.84}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301299026 | Proyecto de inversión | 683000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":683000.0, "modificado":672500.28}] | CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO RANCHO NUEVO - 78743 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 78743 | N |  |  | 42 | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":9.0, "meta_modificada":9.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":189, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA RANCHO NUEVO DEL CARRIZO, 37620RANCHO NUEVO DEL CARRIZO, SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE Y,CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS", "lon":-101.32543932, "lat":21.36245319}] | 2018-04-25 | 2018-07-08 | 672500.28 | 672500.28 | 672500.28 | 672500.28 | 672500.28 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/032-2018", "contratista":"Juan Carlos Ortiz Huerta", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":446013.6, "importe_modificado":672500.28}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301299041 | Proyecto de inversión | 383239.96 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":383239.96, "modificado":381123.94}] | CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO SAN JOSÉ DE L - 79381 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 79381 | N |  |  | 23 | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":5.0, "meta_modificada":5.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":459, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA SAN JOSÉ DE LA LUZ (MAJADAS), 37615SAN JOSÉ DE LA LUZ (MAJADAS), SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE Y,CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIO", "lon":-101.19618169, "lat":21.51376942}] | 2018-05-04 | 2018-07-12 | 381123.94 | 381123.94 | 381123.94 | 381123.94 | 381123.94 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/044-2018", "contratista":"Sergio Iván Salazar Hernández", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":383239.96, "importe_modificado":381123.94}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301299044 | Proyecto de inversión | 304800 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":304800.0, "modificado":292060.54}] | CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO SAN JOSÉ DE R - 79408 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 79408 | N |  |  | 19 | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":4.0, "meta_modificada":4.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":440, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS), 37616SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS), SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO OBRA QUE ", "lon":-101.0048325, "lat":21.59783416}] | 2018-05-04 | 2018-07-02 | 292060.54 | 292060.54 | 292060.54 | 292060.54 | 292060.54 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/045-2018", "contratista":"Gabriel Martínez Hurtado", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":303171.25, "importe_modificado":292060.54}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301299052 | Proyecto de inversión | 487758.2 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":487758.2, "modificado":485412.03}] | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO LA ESPERANZA - 81101 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 81101 | N |  |  | 65 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":14.0, "meta_modificada":13.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":767, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA LA ESPERANZA, 37616LA ESPERANZA, SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO.", "lon":-101.07852998, "lat":21.60480688}] | 2018-05-04 | 2018-07-02 | 485412.03 | 485412.03 | 485412.03 | 485412.03 | 485412.03 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/046-2018", "contratista":"Buonfilio Aguilar Díaz", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":487758.2, "importe_modificado":485412.03}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301299075 | Proyecto de inversión | 33744.75 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":33744.75, "modificado":33744.75}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL SOQUITAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 83128 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 83128 | N |  |  | 23 | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":5.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":288, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA EL SOQUITAL, 37606EL SOQUITAL, SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE EL SOQUITAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GT", "lon":-101.24397727, "lat":21.28450332}] | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 33744.75 | 33744.75 | 33744.75 | 33744.75 | 33744.75 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/052-2018", "contratista":"Sergio Iván Salazar Hernández", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":33744.75, "importe_modificado":33744.75}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301299085 | Proyecto de inversión | 75350 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":75350.0, "modificado":74238.45}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS NORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 83347 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 83347 | N |  |  | 52 | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":11.0, "meta_modificada":11.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":168, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA LAS PILAS NORTE, 37615LAS PILAS NORTE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS NORTE EN EL MUNICIPIO DE SA", "lon":-101.2033237, "lat":21.54238836}] | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 74238.45 | 74238.45 | 74238.45 | 74238.45 | 74238.45 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/055-2018", "contratista":"Sergio Iván Salazar Hernández", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":74238.45, "importe_modificado":74238.45}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301299089 | Proyecto de inversión | 600000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":600000.0, "modificado":521539.46}] | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO SANTA MARIA DE GUADALUPE LAS TORTUGAS - 83479 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 83479 | N |  |  | 56 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":351.0, "meta_modificada":351.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":274, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA SANTA MARIA DE GUADALUPE LAS TORTUGAS, 37606SANTA MARÍA DE GUADALUPE (LAS TORTUGAS), SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE EN SANTA MARIA DE", "lon":-101.24751029, "lat":21.35450681}] | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 521539.46 | 521539.46 | 521539.46 | 521539.46 | 521539.46 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/058-2018", "contratista":"José Eric Claudio Pérez", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":555817.93, "importe_modificado":521539.46}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301299167 | Proyecto de inversión | 44160 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":22080.0, "modificado":22080.0}] | AMPLIACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE SALTO DEL AHOGADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 86173 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 86173 | N |  |  | 4 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":203, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- SALTO DEL AHOGADOKILÓMETRO 34 + 300 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA SALTO DEL AHOGADO, 37625SALTO DEL AHOGADO, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CARRETERA SAN FELIPE-LEÓN POR LA SIERRA DE VER", "lon":-101.43108351, "lat":21.39501863}] | 2018-02-27 | 2018-03-02 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/006-2018-1", "contratista":"Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44160.0, "importe_modificado":44160.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301299350 | Proyecto de inversión | 13675548.4 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1.36755484E7, "modificado":1.30755484E7}] | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA DE LA LUZ EN EL MUNICIPIO - 96254 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 96254 | N |  |  | 887 | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":4415.0, "meta_modificada":4299.79}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":255, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAUCEDA DE LA LUZ, 37615LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE Y,LA OBRA SE REALIZARÁ EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO SE PUEDE REFERENCIAS A UNA SOLA CALLE", "lon":-101.19049572, "lat":21.61468657}] | 2018-05-18 | 2018-10-14 | 13075548.4 | 13075548.4 | 13075548.4 | 13075548.4 | 13075548.4 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SD/050-2018", "contratista":"Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1.36755484E7, "importe_modificado":1.307905331E7}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301299362 | Proyecto de inversión | 110400 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":55200.0, "modificado":55200.0}] | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DEL CUBO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 97999 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 97999 | N |  |  | 45 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":82, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- LA ESTANCIA DEL CUBOKILÓMETRO 19 + 200 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA ESTANCIA DEL CUBO, 37604LA ESTANCIA DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SA", "lon":-101.12221667, "lat":21.40453207}] | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/001-2018-2", "contratista":"J Martin López Torres", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":110400.0, "importe_modificado":110400.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301299375 | Proyecto de inversión | 22080 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE HERRERÍAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 98715 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 98715 | N |  |  | 5 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":103, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- HERRERIASKILÓMETRO 10 + 500 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA HERRERÍAS, 37614HERRERÍAS, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 51 SAN FELIPE-OCAMPO, CONDUCIMOS HASTA EL", "lon":-101.29670961, "lat":21.55081454}] | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/001-2018-1", "contratista":"J Martin López Torres", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22080.0, "importe_modificado":22080.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301299418 | Proyecto de inversión | 22100 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5525.0, "modificado":5525.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5525.0, "modificado":5525.0}] | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL EL COYOTE EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 100853 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 100853 | N |  |  | 5 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":150, "direccion":"CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL- OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE) MARGEN DERECHOKILÓMETRO 21 + 500 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), 37615OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PA", "lon":-101.16563224, "lat":21.63386187}] | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/004-2018-11", "contratista":"Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22100.0, "importe_modificado":22100.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301311865 | Proyecto de inversión | 44200 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE CUARTOS DE BRAVO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 193261 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 193261 | N |  |  | 6 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":446, "direccion":"CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL- CUARTOS DE BRAVO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 14 + 100 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA CUARTOS DE BRAVO, 37615CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE SE TOMA LA CARRE", "lon":-101.20823548, "lat":21.58142989}] | 2018-07-11 | 2018-07-14 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/004-2018-5", "contratista":"Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44200.0, "importe_modificado":44200.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301311885 | Proyecto de inversión | 22100 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5525.0, "modificado":5525.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5525.0, "modificado":5525.0}] | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE EL GARBANZO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 193346 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 193346 | N |  |  | 2 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":97, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- EL GARBANZOKILÓMETRO 9 + 500 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA EL GARBANZO, 37600EL GARBANZO, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 5", "lon":-101.26858252, "lat":21.55493628}] | 2018-07-19 | 2018-07-21 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/004-2018-6", "contratista":"Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22100.0, "importe_modificado":22100.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301311897 | Proyecto de inversión | 88400 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":44200.0, "modificado":44200.0}] | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 193383 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 193383 | N |  |  | 10 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":188, "direccion":"CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL- RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 13 + 800 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, 37615RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDU", "lon":-101.21512652, "lat":21.6076404}] | 2018-07-03 | 2018-07-11 | 88400 | 88400 | 88400 | 88400 | 88400 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/004-2018-7", "contratista":"Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22100.0, "importe_modificado":22100.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301311904 | Proyecto de inversión | 22100 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5525.0, "modificado":5525.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5525.0, "modificado":5525.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}] | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 193428 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 193428 | N |  |  | 5 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":135, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- MANZANILLASKILÓMETRO 4 + 300 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA MANZANILLAS, 37603MANZANILLAS, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 37 SAN FELIPE-VILLA DE REYES Y LLEGA", "lon":-101.12099241, "lat":21.47058261}] | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/004-2018-8", "contratista":"Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22100.0, "importe_modificado":22100.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301311922 | Proyecto de inversión | 22100 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5525.0, "modificado":5525.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5525.0, "modificado":5525.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}] | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL EL COYOTE EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 193505 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 193505 | N |  |  | 3 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":150, "direccion":"CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL- OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE) MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 20 + 800 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), 37615OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,", "lon":-101.19184815, "lat":21.64327117}] | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/004-2018-9", "contratista":"Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22100.0, "importe_modificado":22100.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301311934 | Proyecto de inversión | 44200 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE CUARTOS DE BRAVO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 193566 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 193566 | N |  |  | 8 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":446, "direccion":"CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL- CUARTOS DE BRAVO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 12 + 400 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA CUARTOS DE BRAVO, 37615CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE SE TOMA LA CARRE", "lon":-101.22983263, "lat":21.58412358}] | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/004-2018-12", "contratista":"Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44200.0, "importe_modificado":44200.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301312255 | Proyecto de inversión | 44160 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":22080.0, "modificado":22080.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}] | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE LA GORRIONA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 194641 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 194641 | N |  |  | 2 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":546, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- LA GORRIONAKILÓMETRO 37 + 57 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA LA GORRIONA, 37610LA GORRIONA, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA 51 HASTA EL KM. ", "lon":-101.32701243, "lat":21.75253768}] | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/002-2018-14", "contratista":"José de Jesús López Mendoza", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44160.0, "importe_modificado":44160.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301312269 | Proyecto de inversión | 22080 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}] | AMPLIACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA DE GUADALUPE ESTANCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 194677 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 194677 | N |  |  | 2 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":177, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- PROVIDENCIA DE GUADALUPE (ESTANCIA)KILÓMETRO 66 + 84 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA PROVIDENCIA DE GUADALUPE (ESTANCIA), 37610PROVIDENCIA DE GUADALUPE (ESTANCIA), SAN FELIPE GUANAJUATO", "lon":-101.42386723, "lat":21.79154066}] | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/002-2018-13", "contratista":"José de Jesús López Mendoza", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22080.0, "importe_modificado":22080.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301312290 | Proyecto de inversión | 44160 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":22080.0, "modificado":22080.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}] | AMPLIACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO CUERITOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 194739 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 194739 | N |  |  | 6 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":289, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- MIGUEL HIDALGO (CUERITOS)KILÓMETRO 52 + 13 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), 37610MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTIENDO DE CABECERA M", "lon":-101.28460666, "lat":21.72372225}] | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/002-2018-7", "contratista":"José de Jesús López Mendoza", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44160.0, "importe_modificado":44160.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301312309 | Proyecto de inversión | 66240 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":33120.0, "modificado":33120.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":16560.0, "modificado":16560.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":16560.0, "modificado":16560.0}] | AMPLIACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ALMOLOYA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 194789 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 194789 | N |  |  | 5 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":238, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE- SAN PEDRO DE ALMOLOYAKILÓMETRO 57KILÓMETRO 11 + UNDEFINED INTERIOR DOMICILIORANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610SAN PEDRO DE ALMOLOYA, SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE Y,PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL POR ", "lon":-101.2673264, "lat":21.6676554}] | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 66240 | 66240 | 66240 | 66240 | 66240 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/002-2018-16", "contratista":"José de Jesús López Mendoza", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":66240.0, "importe_modificado":66240.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301312318 | Proyecto de inversión | 110400 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":55200.0, "modificado":55200.0}] | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ALMOLOYA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 194815 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 194815 | N |  |  | 16 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":238, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- SAN PEDRO DE ALMOLOYAKILÓMETRO 55 + 13 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610SAN PEDRO DE ALMOLOYA, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL POR C", "lon":-101.24060267, "lat":21.72333826}] | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/002-2018-9", "contratista":"José de Jesús López Mendoza", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":110400.0, "importe_modificado":110400.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301313053 | Proyecto de inversión | 110400 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":55200.0, "modificado":55200.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE FABRICA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 200591 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 200591 | N |  |  | 34 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":443, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- FABRICA DE GUADALUPEKILÓMETRO 38 + 92 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA FABRICA DE GUADALUPE, 37610FÁBRICA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL POR CA", "lon":-101.37773681, "lat":21.67980378}] | 2018-04-21 | 2018-04-23 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/002-2018-15", "contratista":"José de Jesús López Mendoza", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":110400.0, "importe_modificado":110400.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301313212 | Proyecto de inversión | 547401.22 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":547401.22, "modificado":547401.22}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 201757 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 201757 | N |  |  | 375 | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":80.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":120, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA LAGUNA DE GUADALUPE, 37610LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE G", "lon":-101.35865862, "lat":21.80179966}] | 2018-06-15 | 2018-07-24 | 547401.22 | 547401.22 | 547401.22 | 547401.22 | 547401.22 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/073-2018", "contratista":"José Arturo Patlán García", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":547401.22, "importe_modificado":547401.22}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301313397 | Proyecto de inversión | 22080 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 202843 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 202843 | N |  |  | 2 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":120, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- LAGUNA DE GUADALUPEKILÓMETRO 68 + 27 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA LAGUNA DE GUADALUPE, 37610LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CA", "lon":-101.37195419, "lat":21.78877179}] | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/002-2018-6", "contratista":"José de Jesús López Mendoza", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22080.0, "importe_modificado":22080.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301313403 | Proyecto de inversión | 66240 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":16560.0, "modificado":16560.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":16560.0, "modificado":16560.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":33120.0, "modificado":33120.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ALMOLOYA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 202926 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 202926 | N |  |  | 1 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":238, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- SAN PEDRO DE ALMOLOYAKILÓMETRO 60 + 93 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610SAN PEDRO DE ALMOLOYA, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL POR C", "lon":-101.30144977, "lat":21.71986947}] | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 66240 | 66240 | 66240 | 66240 | 66240 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/002-2018-10", "contratista":"José de Jesús López Mendoza", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":66240.0, "importe_modificado":66240.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301313446 | Proyecto de inversión | 577777.95 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":577777.95, "modificado":556076.14}] | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA EN LA LOCALIDAD EX ESTACIÓN CHIRIMOYA MPIO DE SAN FELIPE GTO - 203285 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 203285 | N |  |  | 267 | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":71, "direccion":"CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA CHIRIMOYA, 37615CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE CALLE SALINAS DE GORTARI Y CALLE LAS AMERICAS,EL PREESCOLAR SE UBICA ENTRE LAS CALLES SALINAS DE GORTARI Y LAS AMERICAS A DOS CUADRAS DE LA ", "lon":-101.09134629, "lat":21.59254069}] | 2018-06-11 | 2018-08-09 | 556076.14 | 556076.14 | 556076.14 | 556076.14 | 556076.14 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SJ/066-2018", "contratista":"Buonfilio Aguilar Díaz", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":577777.95, "importe_modificado":556076.14}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301313522 | Proyecto de inversión | 66240 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":33120.0, "modificado":33120.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":16560.0, "modificado":16560.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":16560.0, "modificado":16560.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ALMOLOYA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 204121 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 204121 | N |  |  | 1 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":238, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- SAN PEDRO DE ALMOLOYAKILÓMETRO 67 + 74 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610SAN PEDRO DE ALMOLOYA, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL POR C", "lon":-101.30645217, "lat":21.60765668}] | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 66240 | 66240 | 66240 | 66240 | 66240 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/002-2018-12", "contratista":"José de Jesús López Mendoza", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":66240.0, "importe_modificado":66240.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301313557 | Proyecto de inversión | 44160 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":22080.0, "modificado":22080.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 204560 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 204560 | N |  |  | 2 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":454, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE- BENITO JUAREZKILÓMETRO 61KILÓMETRO 52 + UNDEFINED INTERIOR DOMICILIORANCHERIA BENITO JUAREZ, 37610BENITO JUÁREZ, SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE Y,PARTIENDO DE CABECERA MPAL. POR CARRETERA FEDERAL 51 HASTA", "lon":-101.28340836, "lat":21.75042933}] | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/002-2018-8", "contratista":"José de Jesús López Mendoza", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44160.0, "importe_modificado":44160.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301313567 | Proyecto de inversión | 22080 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}] | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ALMOLOYA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 204639 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 204639 | N |  |  | 2 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":238, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- SAN PEDRO DE ALMOLOYAKILÓMETRO 54 + 69 RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610SAN PEDRO DE ALMOLOYA, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERAL 5", "lon":-101.25151777, "lat":21.68216882}] | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/002-2018-1", "contratista":"José de Jesús López Mendoza", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22080.0, "importe_modificado":22080.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301313584 | Proyecto de inversión | 44160 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":22080.0, "modificado":22080.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ALMOLOYA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 204731 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 204731 | N |  |  | 2 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":238, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- SAN PEDRO DE ALMOLOYAKILÓMETRO 58 + 87 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610SAN PEDRO DE ALMOLOYA, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PO", "lon":-101.28049099, "lat":21.73550705}] | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/002-2018-11", "contratista":"José de Jesús López Mendoza", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44160.0, "importe_modificado":44160.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301313603 | Proyecto de inversión | 44200 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ALMOLOYA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 204829 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 204829 | N |  |  | 2 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":238, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- SAN PEDRO DE ALMOLOYAKILÓMETRO 63 + 08 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610SAN PEDRO DE ALMOLOYA, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL POR C", "lon":-101.31648822, "lat":21.67539516}] | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/004-2018-20", "contratista":"Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44200.0, "importe_modificado":44200.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301313618 | Proyecto de inversión | 44200 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA DE GUADALUPE ESTANCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 204938 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 204938 | N |  |  | 2 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":177, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- PROVIDENCIA DE GUADALUPE (ESTANCIA)KILÓMETRO 67 + 02 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA PROVIDENCIA DE GUADALUPE (ESTANCIA), 37610PROVIDENCIA DE GUADALUPE (ESTANCIA), SAN FELIPE GUANAJUATO", "lon":-101.42396153, "lat":21.78965783}] | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/004-2018-14", "contratista":"Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44200.0, "importe_modificado":44200.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301313630 | Proyecto de inversión | 44200 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 204998 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 204998 | N |  |  | 2 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":120, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- LAGUNA DE GUADALUPEKILÓMETRO 68 + 79 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA LAGUNA DE GUADALUPE, 37610LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CA", "lon":-101.3468791, "lat":21.81128472}] | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/004-2018-21", "contratista":"Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44200.0, "importe_modificado":44200.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301313858 | Proyecto de inversión | 44160 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":22080.0, "modificado":22080.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ALMOLOYA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 206277 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 206277 | N |  |  | 3 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":238, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- SAN PEDRO DE ALMOLOYAKILÓMETRO 55 + 09 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610SAN PEDRO DE ALMOLOYA, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTIENDO DE CABECERA MIPAL POR CARRE", "lon":-101.24156505, "lat":21.66841629}] | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/002-2018-3", "contratista":"José de Jesús López Mendoza", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44160.0, "importe_modificado":44160.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301313879 | Proyecto de inversión | 110400 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":55200.0, "modificado":55200.0}] | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ALMOLOYA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 206424 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 206424 | N |  |  | 31 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":238, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- SAN PEDRO DE ALMOLOYAKILÓMETRO 53KILÓMETRO 13 + UNDEFINED INTERIOR DOMICILIORANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610SAN PEDRO DE ALMOLOYA, SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE Y,PARTIENDO DE CABE", "lon":-101.24448067, "lat":21.71189949}] | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/002-2018-4", "contratista":"José de Jesús López Mendoza", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":110400.0, "importe_modificado":110400.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301314009 | Proyecto de inversión | 110400 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":55200.0, "modificado":55200.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":27600.0, "modificado":27600.0}] | AMPLIACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ALMOLOYA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 207373 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 207373 | N |  |  | 14 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":238, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- SAN PEDRO DE ALMOLOYAKILÓMETRO 23 + 76 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610SAN PEDRO DE ALMOLOYA, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL POR C", "lon":-101.246207, "lat":21.69041357}] | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/002-2018-2", "contratista":"José de Jesús López Mendoza", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":110400.0, "importe_modificado":110400.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301314039 | Proyecto de inversión | 44200 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL RAYO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 207563 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 207563 | N |  |  | 2 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":229, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- SAN JOSE DEL RAYOKILÓMETRO 44 + 42 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA SAN JOSE DEL RAYO, 37610SAN JOSÉ DEL RAYO, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTIENDO DE CABECERA MPAL POR CARRETERA 51 SAN", "lon":-101.32823647, "lat":21.73105302}] | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/004-2018-18", "contratista":"Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44200.0, "importe_modificado":44200.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301314408 | Proyecto de inversión | 337642.42 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":337642.42, "modificado":288678.91}] | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO SAN FELIPE - 209683 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 209683 | N |  |  | 28 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":270.0, "meta_modificada":177.49}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"INTERIOR DOMICILIOCOLONIA CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE GTO, 37600SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE GTO.", "lon":-101.22374984, "lat":21.48913071}] | 2018-06-06 | 2018-08-04 | 288678.91 | 288678.91 | 288678.91 | 288678.91 | 288678.91 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/064-2018", "contratista":"Juan Carlos Ortiz Huerta", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":337642.42, "importe_modificado":288678.91}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301314419 | Proyecto de inversión | 420237 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":420237.0, "modificado":436622.7}] | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO LEQUEITIO - 209755 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 209755 | N |  |  | 52 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":336.0, "meta_modificada":189.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":124, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA LEQUEITIO, 37611LEQUEITIO, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE LEQUEITIO MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO.", "lon":-100.97007608, "lat":21.71459126}] | 2018-06-22 | 2018-08-20 | 436622.7 | 436622.7 | 436622.7 | 436622.7 | 436622.7 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/077-2018", "contratista":"José Arturo Patlán García", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":420236.3, "importe_modificado":436622.7}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301314435 | Proyecto de inversión | 960000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":960000.0, "modificado":920013.6}] | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO CANTERA SUR - 209872 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 209872 | N |  |  | 94 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":768.0, "meta_modificada":435.63}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":35, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA CANTERA SUR, 37620CANTERA SUR, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE CANTERA SUR EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO.", "lon":-101.27655146, "lat":21.2882256}] | 2018-07-13 | 2018-08-26 | 920013.6 | 920013.6 | 920013.6 | 920013.6 | 920013.6 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/153-2018", "contratista":"Sergio Iván Salazar Hernández", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":883420.26, "importe_modificado":920013.6}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301314605 | Proyecto de inversión | 310978.39 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":310978.39, "modificado":310720.91}] | CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO LAGUNA DE GUA - 210548 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 210548 | N |  |  | 19 | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":4.0, "meta_modificada":4.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":120, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA LAGUNA DE GUADALUPE, 37610LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS ", "lon":-101.35645235, "lat":21.80072355}] | 2018-06-15 | 2018-08-30 | 310720.91 | 310720.91 | 310720.91 | 310720.91 | 310720.91 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/074-2018", "contratista":"Lázaro Rojas Luna", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":310720.91, "importe_modificado":310720.91}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301314645 | Proyecto de inversión | 389741.9 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":389741.9, "modificado":384542.65}] | CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO CHIRIMOYA EST - 210768 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 210768 | N |  |  | 23 | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":5.0, "meta_modificada":5.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":71, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA CHIRIMOYA, 37615CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOC", "lon":-101.0903624, "lat":21.59349311}] | 2018-06-29 | 2018-08-27 | 384542.65 | 384542.65 | 384542.65 | 384542.65 | 384542.65 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/083-2018", "contratista":"Carlos Armenta Piña", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":389741.9, "importe_modificado":384542.65}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301314681 | Proyecto de inversión | 5834732.34 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5834732.34, "modificado":5834731.64}] | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MPIO DE SAN FELIPE GTO - 210903 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 210903 | N |  |  | 30437 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"PROLONGACION CALLE CONGRESO CAMINO A SANTA FE CIUDAD CABECERA MUNICIPAL, 37600SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE UBICA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA PROLONGACIÓN CONGRESO RUMBO A LA LOCALIDAD DE SANTA FE", "lon":-101.19617481, "lat":21.4667581}] | 2018-04-30 | 2018-10-26 | 5834731.64 | 5834731.64 | 5834731.64 | 5834731.64 | 5834731.64 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"CEA-LP-OB-Q2515-2017-184", "contratista":"La Torre Construye S.A. de C.V.", "convocante":"Comisión Estatal del Agua de Guanajuato", "monto":4.798758733E7, "importe_modificado":4.798758733E7}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301314716 | Proyecto de inversión | 5500000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5500000.0, "modificado":5766663.61}] | PAVIMENTACION DE LA CALLE ANTON GAYTAN ENTRE CALLE CINCO DE MAYO AL ITESI EN CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE GTO - 211199 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 211199 | N |  |  | 3291 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":2800.0, "meta_modificada":3450.65}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"CALLE ANTON GAYTAN CIUDAD LA FLORIDA, 37600SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE ANTON GAYTAN A PARTIR DE LA CALLE RIVERA DEL RIO DE LA COLONIA FLORIDA", "lon":-101.20147199, "lat":21.48665059}] | 2018-08-21 | 2018-11-18 | 5766663.61 | 5766663.61 | 5766663.61 | 5766663.61 | 5766663.61 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SE/162-2018", "contratista":"Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":4996784.94, "importe_modificado":5913766.13}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301315252 | Proyecto de inversión | 44200 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}] | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 213107 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 213107 | N |  |  | 2 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":243, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- SANTA CATARINAKILÓMETRO 26 + 500 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA SANTA CATARINA, 37616SANTA CATARINA, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA FEDERA", "lon":-101.04013439, "lat":21.52876479}] | 2018-06-25 | 2018-06-28 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/004-2018-23", "contratista":"Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44200.0, "importe_modificado":44200.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301315265 | Proyecto de inversión | 66300 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":16575.0, "modificado":16575.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":16575.0, "modificado":16575.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":33150.0, "modificado":33150.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE CASAS BANCAS CHARCO DEL BURRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 213151 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 213151 | N |  |  | 8 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":411, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- CASAS BANCAS (CHARCO DEL BURRO)KILÓMETRO 25 + 700 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA CASAS BANCAS CHARCO DEL BURRO, 37616CASAS BLANCAS (CHARCO DEL BURRO), SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTI", "lon":-101.06376677, "lat":21.53106848}] | 2018-07-04 | 2018-07-10 | 66300 | 66300 | 66300 | 66300 | 66300 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/004-2018-22", "contratista":"Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":66300.0, "importe_modificado":66300.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301315283 | Proyecto de inversión | 22100 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5525.0, "modificado":5525.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5525.0, "modificado":5525.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}] | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SANDOVAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 213207 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 213207 | N |  |  | 3 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":185, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- PUERTO DE SANDOVALKILÓMETRO 18 + 300 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA PUERTO DE SANDOVAL, 37616PUERTO DE SANDOVAL, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL POR CARRETE", "lon":-101.09971638, "lat":21.52445117}] | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/004-2018-24", "contratista":"Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22100.0, "importe_modificado":22100.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301315349 | Proyecto de inversión | 44200 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE CANTERA SUR EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 213458 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 213458 | N |  |  | 4 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":35, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 77 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- CANTERA SURKILÓMETRO 21 + 100 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA CANTERA SUR, 37620CANTERA SUR, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA 77 SAN FELIPE-SILA", "lon":-101.26810875, "lat":21.29696387}] | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/005-2018-8", "contratista":"GPM Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44200.0, "importe_modificado":44200.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301315370 | Proyecto de inversión | 44200 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS LOS CUICILLOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 213546 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 213546 | N |  |  | 3 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":576, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 77 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- LOS POCITOS (LOS CUICILLOS)KILÓMETRO 24 + 700 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA LOS POCITOS LOS CUICILLOS, 37600LOS POCITOS (LOS CUICILLOS), SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTIENDO DE CABEC", "lon":-101.27961198, "lat":21.26645656}] | 2018-07-24 | 2018-07-26 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/005-2018-13", "contratista":"GPM Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44200.0, "importe_modificado":44200.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301315387 | Proyecto de inversión | 22100 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5525.0, "modificado":5525.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5525.0, "modificado":5525.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO EL RODEO EL LINDERO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 213602 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 213602 | N |  |  | 6 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":578, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 77 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE- EL RODEO (EL RODEO DEL LINDERO)KILÓMETRO 31 + 400 INTERIOR DOMICILIORANCHERIA EL RODEO EL RODEO DEL LINDERO, 37600EL RODEO (EL RODEO DEL LINDERO), SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTIE", "lon":-101.29291152, "lat":21.24883703}] | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/005-2018-11", "contratista":"GPM Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22100.0, "importe_modificado":22100.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301315530 | Proyecto de inversión | 4669876.87 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":4669876.87, "modificado":4634438.59}] | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LLANOS Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO TANQUE DE REGULACIÓN LÍNE - 214215 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 214215 | N |  |  | 515 | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":2750.0, "meta_modificada":2750.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":233, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES RANCHO SAN JUAN DE LLANOS, 37620SAN JUAN DE LLANOS, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE EJECUTA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LLANOS", "lon":-101.31571234, "lat":21.27803323}] | 2018-06-22 | 2018-10-04 | 4634438.59 | 4634438.59 | 4634438.59 | 4634438.59 | 4634438.59 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/PIDMC/SC/079-2018", "contratista":"José Arturo Patlán García", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":6649853.51, "importe_modificado":6614415.23}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301315531 | Proyecto de inversión | 3200000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":3200000.0, "modificado":3619542.94}] | PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL RIO COLONIA LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 214216 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 214216 | N |  |  | 234 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1200.0, "meta_modificada":1712.12}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"CALLE RIVERA DEL RÍO COLONIA LA FLORIDA, 37600SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE VIADUCTO RIVERA DE RIO DE PIEDRAS Y CALLE BUGAMBILIAS,LA OBRA SE REALIZA A LO LARGO DE LA CALLE RIVERA DEL RÍO", "lon":-101.20476894, "lat":21.48633874}] | 2018-08-24 | 2018-10-22 | 3619542.94 | 3619542.94 | 3619542.94 | 3619542.94 | 3619542.94 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SE/104-2018", "contratista":"Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":3000181.71, "importe_modificado":3619542.94}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301315532 | Proyecto de inversión | 3000000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":3000000.0, "modificado":2679213.29}] | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METÁLICO ELEVADO DE DOCIENTOS MTS CUBICOS DE CAPACIDAD Y QUINCE MTS DE ALTURA PARA LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO DE BER - 214219 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 214219 | N |  |  | 5899 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":211, "direccion":"CALLE PROGRESO PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE UBICA EN EL TERRENO DE DONACION PARA TANQUE ELEVADO", "lon":-101.06507108, "lat":21.61556273}] | 2018-08-30 | 2018-10-28 | 2679213.29 | 2679213.29 | 2679213.29 | 2679213.29 | 2679213.29 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SC/161-2018", "contratista":"Juan Carlos Galván Bertadillo", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":2649897.92, "importe_modificado":2679213.29}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301315535 | Proyecto de inversión | 2010110.01 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":2010110.01, "modificado":2010110.01}] | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE - 214230 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 214230 | N |  |  | 1052 | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":5500.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":287, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES RANCHO EL ZAPOTE, 37611EL ZAPOTE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE EJECUTA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE", "lon":-101.04962765, "lat":21.73545416}] | 2018-08-30 | 2018-11-27 | 2010110.01 | 2010110.01 | 2010110.01 | 2010110.01 | 2010110.01 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"CEAG-LP-OB-APARURAL-2018-0026", "contratista":"Veesgal Construcciones, S.A. de C.V.", "convocante":"Comisión Estatal del Agua de Guanajuato", "monto":7013069.15, "importe_modificado":7013069.15}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301315661 | Proyecto de inversión | 389842.08 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":389842.08, "modificado":383564.72}] | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO LOS DIAZ - 214620 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 214620 | N |  |  | 23 | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":5.0, "meta_modificada":5.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":77, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA LOS DIAZ, 37603LOS DÍAZ, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE LOS", "lon":-101.18523905, "lat":21.47917709}] | 2018-06-29 | 2018-08-27 | 383564.72 | 383564.72 | 383564.72 | 383564.72 | 383564.72 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/084-2018", "contratista":"José Eric Claudio Pérez", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":389842.08, "importe_modificado":383564.72}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301318604 | Proyecto de inversión | 1086238.4 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1086238.4, "modificado":1076740.68}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 224848 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 224848 | N |  |  | 744 | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":159.0, "meta_modificada":158.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"INTERIOR DOMICILIOCOLONIA CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE GTO, 37600SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE GTO.", "lon":-101.22085366, "lat":21.47389846}] | 2018-08-15 | 2018-10-13 | 1076740.68 | 1076740.68 | 1076740.68 | 1076740.68 | 1076740.68 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/134-2018", "contratista":"Carlos Armenta Piña", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1076740.68, "importe_modificado":1076740.68}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301318714 | Proyecto de inversión | 280000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":280000.0, "modificado":239940.96}] | CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO LA ROSA DE CASTILLA - 225116 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 225116 | N |  |  | 19 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":4.0, "meta_modificada":4.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":199, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA LA ROSA DE CASTILLA, 37606LA ROSA DE CASTILLA, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO CON BIODIGESTOR EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE LA ROSA DE CASTILLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, G", "lon":-101.14544373, "lat":21.3348019}] | 2018-07-23 | 2018-09-20 | 239940.46 | 239940.46 | 239940.46 | 239940.46 | 239940.46 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/102-2018", "contratista":"Ingeniería en Infraestructura de Transporte, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":240064.23, "importe_modificado":239940.96}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301318740 | Proyecto de inversión | 240000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":240000.0, "modificado":200957.1}] | CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO SAN BARTOLO DE BERRIOS - 225196 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 225196 | N |  |  | 33 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":7.0, "meta_modificada":4.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":211, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO CON BIODIGESTOR EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO DE BERRIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FE", "lon":-101.06759857, "lat":21.61328074}] | 2018-08-15 | 2018-09-28 | 200957.1 | 200957.1 | 200957.1 | 200957.1 | 200957.1 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/128-2018", "contratista":"Buonfilio Aguilar Díaz", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":199346.96, "importe_modificado":200957.1}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301320517 | Proyecto de inversión | 419583.79 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":419583.79, "modificado":413581.17}] | CONSTRUCCIÓN DE AULA SEIS X OCHO M EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD ARANJUEZ MPIO DE SAN FELIPE GTO - 230741 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 230741 | N |  |  | 286 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":11, "direccion":"CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA ARANJUEZ, 37605ARANJUEZ, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES EN EL MARGEN DERECHO PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD", "lon":-101.23381095, "lat":21.45956248}] | 2018-08-07 | 2018-11-04 | 413581.17 | 413581.17 | 413581.17 | 413581.17 | 413581.17 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SJ/126-2018", "contratista":"Rogelio Lara Jurado", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":418248.73, "importe_modificado":413581.17}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301320526 | Proyecto de inversión | 400000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":400000.0, "modificado":404315.63}] | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS BARCOS MPIO DE SAN FELIPE GTO - 230781 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 230781 | N |  |  | 665 | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":50.0, "meta_modificada":65.09}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":23, "direccion":"CALLE AV. MÉXICO RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, 37606SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE VERACRUZ,SE UBICA EN LA AV. MÉXICO JUNTO AL RIO DE LA LOCALIDAD TAMBIÉN JUNTO AL PUENTE QUE LO CRUZA, ENTRE CALLES", "lon":-101.24903645, "lat":21.30888298}] | 2018-08-22 | 2018-10-20 | 404315.63 | 404315.63 | 404315.63 | 404315.63 | 404315.63 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SJ/138-2018", "contratista":"Francisco López Sierra", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":369251.84, "importe_modificado":407605.54}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301320527 | Proyecto de inversión | 503664.83 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":503664.83, "modificado":692541.76}] | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA PRAXEDIS GUERRERO LOCALIDAD SAN FELIPE MPIO DE SAN FELIPE GTO - 230785 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 230785 | N |  |  | 3038 | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":150.0, "meta_modificada":67.2}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"CALLE MORELOS COLONIA SANTUARIO, 37600SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE SOLEDAD, CALLE CICLON LA ESCUELA SECUNDARIA SE UBICA EN CALLE MORELOS JUNTO A UN JARDÍN PÚBLICO.", "lon":-101.21963704, "lat":21.47991718}] | 2018-08-07 | 2018-08-15 | 692541.76 | 692541.76 | 692541.76 | 692541.76 | 692541.76 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SJ/125-2018", "contratista":"Sergio Iván Salazar Hernández", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":614571.79, "importe_modificado":692541.76}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301320528 | Proyecto de inversión | 700000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":700000.0, "modificado":624814.46}] | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO EN TELESECUNDARIA NO QUINIENTOS DOCE EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE MPIO DE SAN FELIPE GTO - 230787 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 230787 | N |  |  | 1811 | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"AVENIDA DR. HERNÁNDEZ ALVAREZ COLONIA GRANJA DE LA CONQUISTA, 37600SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE CALLE DOCTOR ALFONSO MAYERS Y BOULEVARD DILIGENCIAS, CALLE LOS MARTÍNEZ LA TELESECUNDARIA 512 SE UBICA JUNTO AL HOSPITAL C-12 DR. HERNANDEZ", "lon":-101.20853013, "lat":21.46704772}] | 2018-09-03 | 2018-12-03 | 624814.46 | 624814.46 | 624814.46 | 624814.46 | 624814.46 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SJ/159-2018", "contratista":"Carlos Armenta Piña", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":695032.79, "importe_modificado":624814.46}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301320531 | Proyecto de inversión | 800000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":800000.0, "modificado":797268.28}] | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS AMERICAS EN LA LOCALIDAD DE CHIRIMOYA ESTACIÓN CHIRIMOYA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO PRIMERA ETAPA - 230793 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 230793 | N |  |  | 117 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":400.0, "meta_modificada":497.87}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":71, "direccion":"CALLE LAS AMERICAS RANCHERIA CHIRIMOYA, 37615CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE CARRETERA SAN FELIPE - SAN LUIS POTOSI Y CALLE SOLIDARIDAD,LA OBRA SE EJECUTA SOBRE LA CALLE LAS AMERICAS A PARTIR DE LA CARRETERA SAN FELIPE", "lon":-101.09149041, "lat":21.59204189}] | 2018-06-22 | 2018-08-20 | 797268.28 | 797268.28 | 797268.28 | 797268.28 | 797268.28 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SE/076-2018", "contratista":"Carlos Armenta Piña", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":799972.88, "importe_modificado":797268.28}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301320533 | Proyecto de inversión | 1500000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1500000.0, "modificado":1490229.14}] | PAVIMENTACION DE LA CALLE AMAPOLAS COLONIA LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 230801 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 230801 | N |  |  | 375 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":600.0, "meta_modificada":1003.45}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"CALLE AMAPOLAS COLONIA LA FLORIDA, 37600SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE CAMELINAS,LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLES DEL RIO Y CAMELINAS", "lon":-101.20396235, "lat":21.48685685}] | 2018-08-02 | 2018-11-19 | 1490227.37 | 1490227.37 | 1490227.37 | 1490227.37 | 1490227.37 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SE/137-2018", "contratista":"Alcano Construcciones, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1490229.14, "importe_modificado":1490227.37}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301321176 | Proyecto de inversión | 381000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":381000.0, "modificado":381520.17}] | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO LOS ALTOS DE - 234009 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 234009 | N |  |  | 23 | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":5.0, "meta_modificada":5.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":7, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA ALTOS DE IBARRA, 37624LOS ALTOS DE IBARRA, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE L", "lon":-101.4906492, "lat":21.3274946}] | 2018-07-30 | 2018-09-27 | 381520.17 | 381520.17 | 381520.17 | 381520.17 | 381520.17 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/107-2018", "contratista":"Vicente Luevano Ubario", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":380628.82, "importe_modificado":381520.18}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301321808 | Proyecto de inversión | 965934.33 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":965934.33, "modificado":1085915.54}] | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA TRECE PUNTO DOS KV EN LA LOCALIDAD DE CANTERA SUR DE SAN FELIPE GTO - 236371 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 236371 | N |  |  | 94 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":20.0, "meta_modificada":17.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":35, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA CANTERA SUR, 37620CANTERA SUR, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PARA ATENDER VIVIENDAS CON CARENCIA DEL SERVICIO", "lon":-101.27680507, "lat":21.28693629}] | 2018-09-03 | 2018-12-03 | 1085915.54 | 1085915.54 | 1085915.54 | 1085915.54 | 1085915.54 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SG/091-2018", "contratista":"Rebsu, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":891827.72, "importe_modificado":1085915.54}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301321809 | Proyecto de inversión | 1193691.54 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1193691.54, "modificado":1128303.59}] | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA TRECE PUNTO DOS KV EN LA LOCALIDAD DE MOLINO DE SAN JOSÉ DE SAN FELIPE GTO - 236372 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 236372 | N |  |  | 117 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":25.0, "meta_modificada":24.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":144, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA MOLINO DE SAN JOSÉ, 37614MOLINO DE SAN JOSÉ, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EN VIVIENDAS CON CARENCIA DE SERVICIO ELÉCTRICO", "lon":-101.26373187, "lat":21.56691671}] | 2018-08-24 | 2018-10-22 | 1128303.59 | 1128303.59 | 1128303.59 | 1128303.59 | 1128303.59 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SG/144-2018", "contratista":"Constructora Eléctrica JM, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1068205.48, "importe_modificado":1128303.59}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301321810 | Proyecto de inversión | 747884.09 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":747884.09, "modificado":758728.5}] | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA TRECE PUNTO DOS KV EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE SAN FELIPE GTO - 236373 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 236373 | N |  |  | 75 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":16.0, "meta_modificada":17.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":251, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SANTA ROSA, 37616SANTA ROSA, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EN VIVIENDAS QUE CARECEN DEL SERVICIO ELÉCTRICO", "lon":-101.08932936, "lat":21.55325496}] | 2018-07-13 | 2018-09-10 | 758728.5 | 758728.5 | 758728.5 | 758728.5 | 758728.5 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SG/086-2018", "contratista":"Benjamín Calvillo Camacho", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":735161.19, "importe_modificado":758728.5}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301321869 | Proyecto de inversión | 781000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":781000.0, "modificado":835912.22}] | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE COLONIA JOYAS DEL TANQUE EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 236541 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 236541 | N |  |  | 785 | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":550.0, "meta_modificada":1100.93}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES COLONIA JOYA DEL TANQUE, 37600SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE EJECUTA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PARA BENEFICIAR A VIVIENDAS QUE CARECEN DEL SERVICIO DE DRENAJE", "lon":-101.22147597, "lat":21.46955161}] | 2018-09-03 | 2018-12-03 | 689101.89 | 689101.89 | 689101.89 | 689101.89 | 689101.89 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SD/136-2018", "contratista":"Alcano Construcciones, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1078892.51, "importe_modificado":1132684.73}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301321875 | Proyecto de inversión | 319000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":319000.0, "modificado":443582.84}] | CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE COLONIA JOYAS DEL TANQUE EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 236557 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 236557 | N |  |  | 785 | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":1100.0, "meta_modificada":1270.76}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES COLONIA JOYA DEL TANQUE, 37600SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE Y,LA OBRA SE EJECUTA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PARA BENEFICIAR A VIVIENDAS QUE CARECEN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE", "lon":-101.22154571, "lat":21.46944178}] | 2018-09-03 | 2018-12-03 | 443582.84 | 443582.84 | 443582.84 | 443582.84 | 443582.84 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SD/136-2018", "contratista":"Alcano Construcciones, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1078892.51, "importe_modificado":1132684.73}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301321876 | Proyecto de inversión | 89050 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":89050.0, "modificado":87715.84}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL TANQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 236559 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 236559 | N |  |  | 61 | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":13.0, "meta_modificada":13.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":230, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA SAN JOSÉ DEL TANQUE, 37624SAN JOSÉ DEL TANQUE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL TANQUE EN EL MUN", "lon":-101.51268713, "lat":21.3429511}] | 2018-07-30 | 2018-08-18 | 87715.84 | 87715.84 | 87715.84 | 87715.84 | 87715.84 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/121-2018", "contratista":"Sergio Iván Salazar Hernández", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":87715.84, "importe_modificado":87715.84}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301321881 | Proyecto de inversión | 109600 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":109600.0, "modificado":109596.61}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TROJES DE AGUIRRE EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 236597 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 236597 | N |  |  | 75 | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":16.0, "meta_modificada":16.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":277, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA TROJES DE AGUIRRE, 37603TROJES DE AGUIRRE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE TROJES DE AGUIRRE EN EL MUNICIPIO", "lon":-101.1981134, "lat":21.45550569}] | 2018-08-09 | 2018-09-07 | 109596.61 | 109596.61 | 109596.61 | 109596.61 | 109596.61 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/132-2018", "contratista":"C. Vicente Luevano Ubario", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":109596.61, "importe_modificado":109596.61}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301322039 | Proyecto de inversión | 35000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":35000.0, "modificado":34190.65}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 237503 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 237503 | N |  |  | 23 | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":5.0, "meta_modificada":5.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":62, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA EL COLORADO, 37605EL COLORADO, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE EL COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO", "lon":-101.21948613, "lat":21.43199455}] | 2018-07-30 | 2018-08-16 | 34190.65 | 34190.65 | 34190.65 | 34190.65 | 34190.65 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/119-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":34190.65, "importe_modificado":34190.65}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301322096 | Proyecto de inversión | 41100 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":41100.0, "modificado":41028.78}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA COLONIA BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 237798 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 237798 | N |  |  | 28 | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":6.0, "meta_modificada":6.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":454, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA BENITO JUAREZ, 37610BENITO JUÁREZ, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FELI", "lon":-101.21101554, "lat":21.76238186}] | 2018-07-30 | 2018-08-18 | 41028.78 | 41028.78 | 41028.78 | 41028.78 | 41028.78 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/114-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":41028.78, "importe_modificado":41028.78}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301322370 | Proyecto de inversión | 600000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":600000.0, "modificado":508987.21}] | CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO CON CONEXIÓN A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO SAN FRANCISCO - 239017 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 239017 | N |  |  | 46 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":10.0, "meta_modificada":10.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":214, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA SAN FRANCISCO, 37613SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO CON CONEXIÓN A DRENAJE SANITARIO OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EN EL MUNICI", "lon":-101.05983908, "lat":21.63426968}] | 2018-07-19 | 2018-09-06 | 508987.21 | 508987.21 | 508987.21 | 508987.21 | 508987.21 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/092-2018", "contratista":"Carlos Armenta Piña", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":498919.76, "importe_modificado":508987.21}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301324610 | Proyecto de inversión | 130000 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":64949.3, "modificado":6487.21}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":65050.7, "modificado":6497.6}] | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE AGEB CUATROCIENTOS VEINTIUNO EN EL MUNICIPI - 249006 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 249006 | N |  |  | 94 | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":20.0, "meta_modificada":20.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"INTERIOR DOMICILIOCOLONIA CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE GTO, 37600SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR CON SISTEMA TERMOFUSIÓN DE 12 TUBOS DE 150 LTS. DE CAPACIDAD OBRA QUE SE ", "lon":-101.20387382, "lat":21.48332614}] | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12984.81 | 12984.81 | 12984.81 | 12984.81 | 12984.81 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/PIDH/SH/155-2018", "contratista":"Sergio Iván Salazar Hernández", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1889289.15, "importe_modificado":1889289.15}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301324622 | Proyecto de inversión | 104000 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":51959.44, "modificado":51897.67}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":52040.56, "modificado":51980.77}] | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE AGEB QUINIENTOS SEIS EN EL MUNICIPIO DE SAN - 249030 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 249030 | N |  |  | 75 | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":16.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"INTERIOR DOMICILIOCOLONIA CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE GTO, 37600SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR CON SISTEMA TERMOFUSIÓN DE 12 TUBOS DE 150 LTS. DE CAPACIDAD OBRA QUE SE ", "lon":-101.22172061, "lat":21.47314993}] | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 103878.44 | 103878.44 | 103878.44 | 103878.44 | 103878.44 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/PIDH/SH/155-2018", "contratista":"Sergio Iván Salazar Hernández", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1889289.15, "importe_modificado":1889289.15}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301324634 | Proyecto de inversión | 13000 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":6494.93, "modificado":64872.09}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":6505.07, "modificado":64975.96}] | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE AGEB SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EN EL MUNIC - 249054 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 249054 | N |  |  | 9 | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":2.0, "meta_modificada":20.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"INTERIOR DOMICILIOCOLONIA CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE GTO, 37600SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR CON SISTEMA TERMOFUSIÓN DE 12 TUBOS DE 150 LTS. DE CAPACIDAD OBRA QUE SE ", "lon":-101.20641587, "lat":21.48882583}] | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 129848.05 | 129848.05 | 129848.05 | 129848.05 | 129848.05 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/PIDH/SH/155-2018", "contratista":"Sergio Iván Salazar Hernández", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1889289.15, "importe_modificado":1889289.15}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301324649 | Proyecto de inversión | 58500 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":29226.8, "modificado":25948.83}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":29273.2, "modificado":25990.39}] | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE AGEB CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EN EL MUNI - 249118 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 249118 | N |  |  | 42 | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":9.0, "meta_modificada":9.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"INTERIOR DOMICILIOCOLONIA CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE GTO, 37600SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR CON SISTEMA TERMOFUSIÓN DE 12 TUBOS DE 150 LTS. DE CAPACIDAD OBRA QUE SE ", "lon":-101.20688093, "lat":21.4699917}] | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 51939.22 | 51939.22 | 51939.22 | 51939.22 | 51939.22 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/PIDH/SH/155-2018", "contratista":"Sergio Iván Salazar Hernández", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1889289.15, "importe_modificado":1889289.15}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301324745 | Proyecto de inversión | 695500.01 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":347478.76, "modificado":347065.67}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":348021.25, "modificado":347621.41}] | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE JARAL DE BERRIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 249609 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 249609 | N |  |  | 501 | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":107.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":110, "direccion":"INTERIOR DOMICILIORANCHERIA JARAL DE BERRIO, 37611JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR CON SISTEMA TERMOFUSIÓN DE 12 TUBOS DE 150 LTS. DE CAPACIDAD OBRA QUE SE EJECUTARÁ ", "lon":-101.01822469, "lat":21.67880846}] | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 694687.08 | 694687.08 | 694687.08 | 694687.08 | 694687.08 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/PIDH/SH/155-2018", "contratista":"Sergio Iván Salazar Hernández", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1889289.15, "importe_modificado":1889289.15}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301325672 | Proyecto de inversión | 386907.77 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":386907.77, "modificado":377717.0}] | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR MPIO DE SAN FELIPE GTO - 253562 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 253562 | N |  |  | 529 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":118, "direccion":"CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIORANCHERIA LA LABOR, 37604LA LABOR, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR", "lon":-101.06998192, "lat":21.30895196}] | 2018-03-23 | 2018-05-31 | 377717 | 377717 | 377717 | 377717 | 377717 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SJ/007-2018", "contratista":"Carlos Armenta Piña", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":386907.77, "importe_modificado":377717.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301325717 | Proyecto de inversión | 689288.81 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":689288.81, "modificado":642680.51}] | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO EN TELESECUNDARIA NO CIENTO CINCUENTA Y SIETE EN LA LOCALIDAD LAGUNA DE GUADALUPE MPIO DE SAN FELIPE GTO - 253750 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 253750 | N |  |  | 1405 | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":120, "direccion":"CALLE RUIZ CORTINEZ INTERIOR DOMICILIOPUEBLO LAGUNA DE GUADALUPE, 37610LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO EN TELESECUNDARIA NO 157 EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE GUADALUPE", "lon":-101.35773399, "lat":21.80289262}] | 2018-04-25 | 2018-06-23 | 642680.51 | 642680.51 | 642680.51 | 642680.51 | 642680.51 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SJ/033-2018", "contratista":"Arq. J. Carmen Camacho Espinosa", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":689288.81, "importe_modificado":642680.51}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301325877 | Proyecto de inversión | 800000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":800000.0, "modificado":797340.88}] | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RAYO - 254546 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 254546 | N |  |  | 239 | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":2000.0, "meta_modificada":2000.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":229, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO- OCAMPO GUANAJUATOKILÓMETRO 27 + 225 RANCHERIA SAN JOSÉ DEL RAYO, 37610SAN JOSÉ DEL RAYO, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RAYO UB", "lon":-101.33696752, "lat":21.71900782}] | 2018-08-24 | 2018-10-22 | 797340.88 | 797340.88 | 797340.88 | 797340.88 | 797340.88 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/UB/143-2018", "contratista":"GPM Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":797340.88, "importe_modificado":797340.88}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301325896 | Proyecto de inversión | 400000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":400000.0, "modificado":399833.51}] | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL COECILLO - 254698 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 254698 | N |  |  | 510 | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":1000.0, "meta_modificada":1000.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":59, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO- LEON GUANAJUATOKILÓMETRO 8 + 600 RANCHERIA COECILLO, 37605COECILLO, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,SALIENDO DE CABECERA MUNICIPAL SOBRE CARRETERA SAN FELIPE-LEON AL KILOMETRO 8600 SALIDA AL LA", "lon":-101.26545808, "lat":21.4063774}] | 2018-08-24 | 2018-09-22 | 399833.51 | 399833.51 | 399833.51 | 399833.51 | 399833.51 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/UB/152-2018", "contratista":"Aranza de HM Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":399833.51, "importe_modificado":399833.51}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301325980 | Proyecto de inversión | 80000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":80000.0, "modificado":75228.97}] | MEJORAMIENTO IMPERMEABILIZACIÓN DE MÓDULO DE AULAS Y BAÑO EN PRIMARIA NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD JARAL DE BERRIOS MUNICIPIO DE SAN FELI - 255184 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 255184 | N |  |  | 890 | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":231.3, "meta_modificada":231.3}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":110, "direccion":"CALLE HIDALGO PUEBLO JARAL DE BERRIO, 37610JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE UBICA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD LLEGANDO DESDE LA CARRETERA SAN FELIPE - SAN LUIS POTOSÍ", "lon":-101.01479234, "lat":21.68465075}] | 2018-09-10 | 2018-11-03 | 75228.97 | 75228.97 | 75228.97 | 75228.97 | 75228.97 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SJ/163-2018", "contratista":"Carlos Armenta Piña", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":77938.1, "importe_modificado":75228.97}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301325983 | Proyecto de inversión | 92809.03 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":92809.03, "modificado":92405.77}] | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DE DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO EL TERRERO - 255193 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 255193 | N |  |  | 140 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":340, "direccion":"CALLE DOMICILIORANCHERIA EL TERRERO, 37614EL TERRERO, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE REALIZARÁ EN DOMICILIODE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO", "lon":-101.34273298, "lat":21.6502709}] | 2018-03-23 | 2018-05-21 | 92405.77 | 92405.77 | 92405.77 | 92405.77 | 92405.77 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SO/013-2018", "contratista":"José Arturo Patlán García", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":299596.74, "importe_modificado":299596.74}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301326695 | Proyecto de inversión | 1050000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":525000.0, "modificado":525000.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":525000.0, "modificado":324599.65}] | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ENCARNACIÓN ORTÍZ TRAMO CALLE LIBERTAD CALLE RIVERA EN CABECERA MUNICIPAL MPIO DE SAN FELIPE - 258878 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 258878 | N |  |  | 327 | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":375.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"CALLE ENCARNACIÓN ORTIZ COLONIA LA CONCHITA, 37600SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE RIVERA,OBRA A REALIZARSE EN LA CALLE ENCARNACIÓN ORTIZ ENTRE CALLE LIBERTAD Y RIVERA", "lon":-101.21972464, "lat":21.47627515}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 849599.65 | 849599.65 | 849599.65 | 849599.65 | 849599.65 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"CEAG-LP-OB-Q2515-2018-0045", "contratista":"Obras Civiles Cano, S.A. de C.V.", "convocante":"Comisión Estatal del Agua de Guanajuato", "monto":849599.65, "importe_modificado":849599.65}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301326697 | Proyecto de inversión | 1200000 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":600000.0, "modificado":278261.13}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":600000.0, "modificado":600000.0}] | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CORREGIDORA Y CALLE TURCO EN CABECERA MUNICIPAL MPIO DE SAN FELIPE - 258889 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 258889 | N |  |  | 234 | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":455.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"CALLE CORREGIDORA COLONIA SAN MIGUEL, 37600SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTRE CALLE TURCO Y CALLE REVOLUCIÓN,LA OBRA SE EJECUTARÁ EN CALLE CORREGIDORA Y TURCO HASTA LLEGAR A REVOLUCIÓN", "lon":-101.220859, "lat":21.49050199}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 878261.13 | 878261.13 | 878261.13 | 878261.13 | 878261.13 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"CEAG-LP-OB-Q2515-2018-0044", "contratista":"Obras Civiles Cano, S.A. de C.V.", "convocante":"Comisión Estatal del Agua de Guanajuato", "monto":878261.13, "importe_modificado":878261.13}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301326704 | Proyecto de inversión | 443276.38 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":221638.19, "modificado":221638.19}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":221638.19, "modificado":221638.19}] | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE - 258910 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 258910 | N |  |  | 965 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":287, "direccion":"CALLE DOMICILIORANCHERIA EL ZAPOTE, 37611EL ZAPOTE, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DONDE SE TIENE EL POZO PROFUNDO", "lon":-101.04967057, "lat":21.73740749}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 443276.38 | 443276.38 | 443276.38 | 443276.38 | 443276.38 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"CEAG-LP-OB-APARURAL-2018-0026", "contratista":"Veesgal Construcciones, S.A. de C.V.", "convocante":"Comisión Estatal del Agua de Guanajuato", "monto":7013069.15, "importe_modificado":7013069.15}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301327775 | Proyecto de inversión | 35000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":35000.0, "modificado":35638.52}] | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTÁICA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO LOS TORTUGOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 263966 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 263966 | N |  |  | 5 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":494, "direccion":"CALLE DOMICILIORANCHERIA CERRO GORDO LOS TORTUGOS, 37615CERRO GORDO (LOS TORTUGOS), SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE REALIZARÁ EN VIVIENDAS AISLADAS QUE CARECEN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.", "lon":-101.20092157, "lat":21.58935963}] | 2018-10-30 | 2018-12-03 | 35638.52 | 35638.52 | 35638.52 | 35638.52 | 35638.52 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SG/156-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":524847.34, "importe_modificado":534577.76}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301327778 | Proyecto de inversión | 35000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":35000.0, "modificado":35638.52}] | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTÁICA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA DE ORIENTE EL MUERTO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 263979 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 263979 | N |  |  | 5 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":602, "direccion":"CALLE DOMICILIORANCHERIA LA PURÍSIMA DE ORIENTE (EL MUERTO), 37616LA PURÍSIMA DE ORIENTE (EL MUERTO), SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE REALIZARÁ EN VIVIENDAS AISLADAS QUE CARECEN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.", "lon":-101.02482498, "lat":21.56021942}] | 2018-10-30 | 2018-12-03 | 35638.52 | 35638.52 | 35638.52 | 35638.52 | 35638.52 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SG/156-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":524847.34, "importe_modificado":534577.76}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301327780 | Proyecto de inversión | 35000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":35000.0, "modificado":35638.52}] | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTÁICA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PALMITAS PALMILLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 263987 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 263987 | N |  |  | 5 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":15.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":469, "direccion":"CALLE DOMICILIORANCHERIA PALMITAS, 37603PALMITAS (PALMILLAS), SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE REALIZARÁ EN VIVIENDAS AISLADAS QUE CARECEN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.", "lon":-101.12905252, "lat":21.50451282}] | 2018-10-30 | 2018-12-03 | 28499.98 | 28499.98 | 28499.98 | 28499.98 | 28499.98 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SG/156-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":524847.34, "importe_modificado":534577.76}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301327781 | Proyecto de inversión | 70000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":70000.0, "modificado":71277.03}] | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTÁICA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS JUANES EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 263996 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 263996 | N |  |  | 10 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":2.0, "meta_modificada":2.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":464, "direccion":"CALLE DOMICILIORANCHERIA LOS JUANES, 37606LOS JUANES, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE REALIZARÁ EN VIVIENDAS AISLADAS QUE CARECEN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.", "lon":-101.21534142, "lat":21.26189488}] | 2018-10-30 | 2018-12-03 | 71277.03 | 71277.03 | 71277.03 | 71277.03 | 71277.03 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SG/156-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":524847.34, "importe_modificado":534577.76}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301327784 | Proyecto de inversión | 105000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":105000.0, "modificado":71277.03}] | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTÁICA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS JUANES EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 264014 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 264014 | N |  |  | 14 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":3.0, "meta_modificada":2.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":311, "direccion":"CALLE DOMICILIORANCHERIA JOYAS DE MADROÑO, 37620JOYAS DE MADROÑO, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE REALIZARÁ EN VIVIENDAS AISLADAS QUE CARECEN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.", "lon":-101.28863371, "lat":21.21101003}] | 2018-10-30 | 2018-12-03 | 71277.03 | 71277.03 | 71277.03 | 71277.03 | 71277.03 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SG/156-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":524847.34, "importe_modificado":534577.76}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301327788 | Proyecto de inversión | 35000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":35000.0, "modificado":35638.52}] | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTÁICA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL GRANO CARMELO GARCÍA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 264031 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 264031 | N |  |  | 5 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":635, "direccion":"CALLE DOMICILIORANCHERIA EL GRANO CARMELO GARCIA, 37610EL GRANO (CARMELO GARCÍA), SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE REALIZARÁ EN VIVIENDAS AISLADAS QUE CARECEN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.", "lon":-101.22885645, "lat":21.75088735}] | 2018-10-30 | 2018-12-03 | 35638.52 | 35638.52 | 35638.52 | 35638.52 | 35638.52 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SG/156-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":524847.34, "importe_modificado":534577.76}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301327791 | Proyecto de inversión | 35000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":35000.0, "modificado":35638.52}] | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTÁICA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA ATARJEA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 264041 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 264041 | N |  |  | 5 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":744, "direccion":"CALLE DOMICILIORANCHERIA LA ATARJEA, 37624LA ATARJEA, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE REALIZARÁ EN VIVIENDAS AISLADAS QUE CARECEN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.", "lon":-101.55450971, "lat":21.32238536}] | 2018-10-30 | 2018-12-03 | 35638.52 | 35638.52 | 35638.52 | 35638.52 | 35638.52 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SG/156-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":524847.34, "importe_modificado":534577.76}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301327793 | Proyecto de inversión | 70000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":70000.0, "modificado":71277.02}] | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTÁICA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLAS HEROES DE NACOZARI EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 264053 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 264053 | N |  |  | 10 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":2.0, "meta_modificada":2.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":135, "direccion":"CALLE DOMICILIORANCHERIA MANZANILLAS, 37603MANZANILLAS, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE REALIZARÁ EN VIVIENDAS AISLADAS QUE CARECEN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.", "lon":-101.1362733, "lat":21.47272329}] | 2018-10-30 | 2018-12-03 | 71277.02 | 71277.02 | 71277.02 | 71277.02 | 71277.02 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SG/156-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":524847.34, "importe_modificado":534577.76}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301328909 | Proyecto de inversión | 35000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":35000.0, "modificado":35638.52}] | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTÁICA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PLANTA CARTAGENA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 269399 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 269399 | N |  |  | 5 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":615, "direccion":"CALLE DOMICILIORANCHERIA PLANTA CARTAJENA, 37615PLANTA CARTAGENA, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE REALIZARÁ EN VIVIENDAS AISLADAS QUE CARECEN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.", "lon":-101.07790871, "lat":21.62060943}] | 2018-10-30 | 2018-12-03 | 35638.52 | 35638.52 | 35638.52 | 35638.52 | 35638.52 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SG/156-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":524847.34, "importe_modificado":534577.76}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301328910 | Proyecto de inversión | 35000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":35000.0, "modificado":35638.52}] | STRUCCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTÁICA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JOYAS DEL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 269402 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 269402 | N |  |  | 5 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":115, "direccion":"CALLE DOMICILIORANCHERIA LAS JOYAS DEL REFUGIO, 37620LAS JOYAS DEL REFUGIO, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE REALIZARÁ EN VIVIENDAS AISLADAS QUE CARECEN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.", "lon":-101.28155871, "lat":21.20852579}] | 2018-10-30 | 2018-12-03 | 35638.52 | 35638.52 | 35638.52 | 35638.52 | 35638.52 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SG/156-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":524847.34, "importe_modificado":534577.76}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301334883 | Proyecto de inversión | 22000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":22000.0, "modificado":18999.99}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO LAS ADELITAS - 282238 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 282238 | N |  |  | 46 | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":10.0, "meta_modificada":10.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":390, "direccion":"CALLE DOMICILIORANCHERIA LAS ADELITAS, 37610LAS ADELITAS, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.33895142, "lat":21.76173993}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 18999.99 | 18999.99 | 18999.99 | 18999.99 | 18999.99 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301335424 | Proyecto de inversión | 4400 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":4400.0, "modificado":3800.0}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO FUENTES - 283262 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 283262 | N |  |  | 9 | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":2.0, "meta_modificada":2.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":92, "direccion":"CALLE DOMICILIORANCHERIA FUENTES, 37620FUENTES, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.30594642, "lat":21.31059806}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301335640 | Proyecto de inversión | 15400 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":15400.0, "modificado":13299.99}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO LA GORRIONA - 283701 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 283701 | N |  |  | 33 | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":7.0, "meta_modificada":7.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":546, "direccion":"CALLE DOMICILIORANCHERIA LA GORRIONA, 37610LA GORRIONA, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.334646, "lat":21.75791861}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 13299.99 | 13299.99 | 13299.99 | 13299.99 | 13299.99 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301336425 | Proyecto de inversión | 8800 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":8800.0, "modificado":7600.0}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO LA ESTANCITA DEL MAGUEY - 285454 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 285454 | N |  |  | 19 | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":4.0, "meta_modificada":4.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":84, "direccion":"CALLE DOMICILIORANCHERIA LA ESTANCITA DEL MAGUEY, 37614LA ESTANCITA DEL MAGUEY, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.30673098, "lat":21.64679125}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301339992 | Proyecto de inversión | 44200 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}] | AMPLICION DE BORDO EN LA LOCALIDAD EL CONEJITO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 291876 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 291876 | N |  |  | 4 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":64, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CABECERA- EL CONEJITOKILÓMETRO 26 + 200 RANCHERIA EL CONEJITO, 37623EL CONEJITO, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,CARRETERA SAN FELIPE SILAO A 25 KM SE TOMA DESVIACION DE LADO DERECHO OESTE HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD", "lon":-101.33049403, "lat":21.23272387}] | 2018-09-27 | 2018-09-29 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/005-2018-17", "contratista":"GPM Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44200.0, "importe_modificado":44200.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301341399 | Proyecto de inversión | 22100 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5525.0, "modificado":5525.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5525.0, "modificado":5525.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 294769 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 294769 | N |  |  | 2 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":454, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA- BENITO JUAREZKILÓMETRO 61 + 52 RANCHERIA BENITO JUAREZ, 37610BENITO JUÁREZ, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL SOBRE CARR. FEDERAL 51 LLEGANDO AL KM 26.57 TOMAMOS LA DESVIACION S", "lon":-101.27804327, "lat":21.75016911}] | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/004-2018-16", "contratista":"Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22100.0, "importe_modificado":22100.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301383923 | Proyecto de inversión | 6647251.56 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":950893.08, "modificado":950893.08}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":950893.08, "modificado":950893.08}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":3, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":4745465.4, "modificado":2446855.25}] | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PRIMERA EN LAS LOCALIDADES BARRANCA DE L - 258792 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 258792 | N |  |  | 1405 | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":4500.0, "meta_modificada":7865.3}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":317, "direccion":"CALLE DOMICILIORANCHERIA OJO DE AGUA DE LAS VACAS, 37625OJO DE AGUA DE LAS VACAS, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN OJO DE AGUA DE LAS VACAS BENEFICIA A BARRANCA DE LOMA ALTA, Y VARIAS LOCALIDADES VECINAS", "lon":-101.46214942, "lat":21.27571376}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 4348641.41 | 4348641.41 | 4348641.41 | 4348641.41 | 4348641.41 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"CEAG-LP-OB-APARURAL-2018-013", "contratista":"Ingsor, S.A. de C.V.", "convocante":"Comisión Estatal del Agua de Guanajuato", "monto":4348641.41, "importe_modificado":4348641.41}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180301383924 | Proyecto de inversión | 1648455.44 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":330291.09, "modificado":330291.09}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Financiamiento Estatal", "monto":330291.09, "modificado":330291.09}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":3, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":987873.26, "modificado":643547.58}] | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO Y CÁRCAMO DE BOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES BARRANCA DE LOMA ALTA - 258860 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 258860 | N |  |  | 1405 | [{"id_unidad_medida":21, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":317, "direccion":"CALLE DOMICILIORANCHERIA OJO DE AGUA DE LAS VACAS, 37625OJO DE AGUA DE LAS VACAS, SAN FELIPE GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE EJECUTA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LAS VACAS Y BENEFICIA A OTRAS LOCALIDADES COMO BARRANCA DE LOMA ALTA", "lon":-101.46214942, "lat":21.27571376}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 1304129.76 | 1304129.76 | 1304129.76 | 1304129.76 | 1304129.76 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"CEAG-LP-OB-APARURAL-2018-0014", "contratista":"Grupo Urbanizador Electromecánico Marvico S.A. de C.V.", "convocante":"Comisión Estatal del Agua de Guanajuato", "monto":1304134.44, "importe_modificado":1304129.76}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401417022 | Proyecto de inversión | 95711.74 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":95711.74, "modificado":95711.74}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 78723 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 78723 | S | 34 | 31 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":14.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":239, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO DE LA PALMA, 37606 SAN PEDRO DE LA PALMA, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN P", "lon":-101.19781053, "lat":21.35700635}] | 2018-04-25 | 2018-05-24 | 95711.74 | 95711.74 | 95711.74 | 95711.74 | 95711.74 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/031-2018", "contratista":"J. Carmen Camacho Espinosa", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":95711.74, "importe_modificado":95711.74}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401417048 | Proyecto de inversión | 33744.75 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":33744.75, "modificado":33744.75}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE HUAPIMI EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 83181 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 83181 | S | 12 | 11 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":5.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":101, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA HUAPIMI, 37606 HUAPIMÍ, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE HUAPIMI EN EL MUNICIPIO DE SAN FE", "lon":-101.17873643, "lat":21.35136216}] | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 33744.75 | 33744.75 | 33744.75 | 33744.75 | 33744.75 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/054-2018", "contratista":"Sergio Iván Salazar Hernández", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":33744.75, "importe_modificado":33744.75}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401417054 | Proyecto de inversión | 369942.93 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":369942.93, "modificado":369942.93}] | CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO MASTRANTO DEL - 83465 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 83465 | S | 12 | 11 |  | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":5.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":138, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA MASTRANTO DEL REFUGIO, 37615 MASTRANTO DEL REFUGIO, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN ", "lon":-101.15096794, "lat":21.60480332}] | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 369942.93 | 369942.93 | 369942.93 | 369942.93 | 369942.93 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/059-2018", "contratista":"José Eric Claudio Pérez", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":374926.66, "importe_modificado":369942.93}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401417088 | Proyecto de inversión | 22080 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5520.0, "modificado":5520.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}] | AMPLIACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE PALO COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 86812 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 86812 | S | 1 | 3 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":157, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - PALO COLORADO KILÓMETRO 28 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PALO COLORADO, 37625 PALO COLORADO, SAN FELIPE GUANAJUATO CARRETERA SAN FELIPE-LEÓN POR LA SIE", "lon":-101.42050393, "lat":21.32661295}] | 2018-04-05 | 2018-04-10 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/006-2018-3", "contratista":"Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22080.0, "importe_modificado":22080.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401417092 | Proyecto de inversión | 66240 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":33120.0, "modificado":33120.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":16560.0, "modificado":16560.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":16560.0, "modificado":16560.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LLANOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 86961 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 86961 | S | 3 | 2 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":457, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - SAN MIGUEL DE LLANOS KILÓMETRO 29 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN MIGUEL DE LLANOS, 37600 SAN MIGUEL DE LLANOS, SAN FELIPE GUANAJUATO CARRETERA SAN F", "lon":-101.39162744, "lat":21.37412612}] | 2018-04-11 | 2018-04-14 | 66240 | 66240 | 66240 | 66240 | 66240 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/006-2018-2", "contratista":"Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":66240.0, "importe_modificado":66240.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401417401 | Proyecto de inversión | 88400 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":44200.0, "modificado":44200.0}] | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE LA QUEMADA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 103353 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 103353 | S | 20 | 15 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":187, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - LA QUEMADA KILÓMETRO 25 + 900 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA QUEMADA, 37604 LA QUEMADA, SAN FELIPE GUANAJUATO TOMAMOS LA CARRETERA 51 SAN FELIPE- DOLORES A", "lon":-101.15029552, "lat":21.30286954}] | 2018-04-16 | 2018-04-22 | 88400 | 88400 | 88400 | 88400 | 88400 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/003-2018-17", "contratista":"José Inés Lara Bueno", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":88400.0, "importe_modificado":88400.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401419602 | Proyecto de inversión | 136705.54 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":136705.54, "modificado":136705.54}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHIRIMOYA ESTACIÓN CHIRIMOYA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 203271 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 203271 | S | 51 | 47 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":21.0, "meta_modificada":20.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":71, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CHIRIMOYA, 37615 CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE CHIRIMOY", "lon":-101.09225123, "lat":21.59316889}] | 2018-05-30 | 2018-06-18 | 136705.54 | 136705.54 | 136705.54 | 136705.54 | 136705.54 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/062-2018", "contratista":"José Arturo Patlán García", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":136705.54, "importe_modificado":136705.54}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401419777 | Proyecto de inversión | 246464.73 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":246464.73, "modificado":246464.73}] | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO LA ESCONDIDA - 209950 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 209950 | S | 12 | 11 |  | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":192.0, "meta_modificada":100.98}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":599, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA ESCONDIDA, 37600 LA ESCONDIDA, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO", "lon":-101.03890136, "lat":21.54710268}] | 2018-06-25 | 2018-08-23 | 246464.73 | 246464.73 | 246464.73 | 246464.73 | 246464.73 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/080-2018", "contratista":"Gabriel Martínez Hurtado", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":239844.09, "importe_modificado":246464.73}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401419778 | Proyecto de inversión | 339270.39 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":339270.39, "modificado":342248.55}] | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO SAN JOSE DEL LLANO - 210003 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 210003 | S | 17 | 16 |  | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":271.0, "meta_modificada":186.35}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":227, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSE DEL LLANO, 37600 SAN JOSÉ DEL LLANO, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE ", "lon":-101.51220079, "lat":21.36863853}] | 2018-06-25 | 2018-08-08 | 323173.05 | 323173.05 | 323173.05 | 323173.05 | 323173.05 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/085-2018", "contratista":"Vicente Luevano Ubario", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":339270.39, "importe_modificado":323173.05}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401420394 | Proyecto de inversión | 620000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":620000.0, "modificado":600384.58}] | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO EL SAUZ EL SAUCITO - 224999 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 224999 | S | 24 | 22 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":10.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":473, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL SAUZ (EL SAUCITO), 37611 EL SAUZ (EL SAUCITO), SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO CON BIODIGESTOR EL VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE EL SAUZ EL SAUCITO EN EL MUNICI", "lon":-100.91223627, "lat":21.6375332}] | 2018-07-23 | 2018-10-20 | 600123.15 | 600123.15 | 600123.15 | 600123.15 | 600123.15 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/103-2018", "contratista":"Ingeniería en Infraestructura de Transporte, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":600384.58, "importe_modificado":600123.15}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401420621 | Proyecto de inversión | 629000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":629000.0, "modificado":480169.66}] | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO SANTA ROSA - 229225 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 229225 | S | 32 | 29 |  | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":13.0, "meta_modificada":263.29}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":251, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA ROSA, 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO.", "lon":-101.09397167, "lat":21.55364385}] | 2018-08-15 | 2018-10-13 | 480169.66 | 480169.66 | 480169.66 | 480169.66 | 480169.66 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/135-2018", "contratista":"Carlos Armenta Piña", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":511244.28, "importe_modificado":480169.66}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401420664 | Proyecto de inversión | 354040.22 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":354040.22, "modificado":354040.22}] | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO PROVIDENCIA DE GUADALUPE ESTANCIA - 230040 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 230040 | S | 22 | 20 |  | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":194.0, "meta_modificada":184.85}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":177, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PROVIDENCIA DE GUADALUPE (ESTANCIA), 37610 PROVIDENCIA DE GUADALUPE (ESTANCIA), SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARA EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS D", "lon":-101.41000332, "lat":21.81392391}] | 2018-07-23 | 2018-10-07 | 354040.22 | 354040.22 | 354040.22 | 354040.22 | 354040.22 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/097-2018", "contratista":"Lázaro Rojas Luna", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":343646.82, "importe_modificado":345040.22}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401420670 | Proyecto de inversión | 750000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":750000.0, "modificado":616315.98}] | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO SAN JOSÉ DEL RAYO - 230102 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 230102 | S | 29 | 27 |  | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":335.35, "meta_modificada":335.35}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":229, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ DEL RAYO, 37610 SAN JOSÉ DEL RAYO, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RAYO ", "lon":-101.33835884, "lat":21.72034328}] | 2018-07-23 | 2018-10-20 | 616315.98 | 616315.98 | 616315.98 | 616315.98 | 616315.98 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/096-2018", "contratista":"Vicente Luevano Ubario", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":619542.75, "importe_modificado":616315.98}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401420672 | Proyecto de inversión | 245000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":245000.0, "modificado":236068.54}] | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO POTRERO DE LA CRUZ - 230130 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 230130 | S | 10 | 9 |  | [{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":103.45, "meta_modificada":103.45}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":326, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA POTRERO DE LA CRUZ, 37624 POTRERO DE LA CRUZ, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARA EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE POTRERO DE LA CR", "lon":-101.51411605, "lat":21.32370997}] | 2018-07-30 | 2018-08-28 | 236068.54 | 236068.54 | 236068.54 | 236068.54 | 236068.54 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/108-2018", "contratista":"Aranza de HM Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":228758.83, "importe_modificado":236068.54}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401420815 | Proyecto de inversión | 311000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":311000.0, "modificado":309569.63}] | CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO FABRICA DE GU - 233975 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 233975 | S | 10 | 9 |  | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":4.0, "meta_modificada":4.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":443, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA FÁBRICA DE GUADALUPE, 37614 FÁBRICA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VA", "lon":-101.36964384, "lat":21.68967352}] | 2018-07-23 | 2018-10-01 | 309569.63 | 309569.63 | 309569.63 | 309569.63 | 309569.63 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/099-2018", "contratista":"Lázaro Rojas Luna", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":309569.63, "importe_modificado":309569.63}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401420819 | Proyecto de inversión | 152400 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":152400.0, "modificado":146222.08}] | CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO LA ESPERANZA - 234041 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 234041 | S | 5 | 4 |  | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":2.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":767, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA ESPERANZA, 37616 LA ESPERANZA, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DE L", "lon":-101.06942581, "lat":21.61353595}] | 2018-08-24 | 2018-10-07 | 145740.34 | 145740.34 | 145740.34 | 145740.34 | 145740.34 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/150-2018", "contratista":"J. Carmen Camacho Espinosa", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":148505.14, "importe_modificado":145740.34}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401420825 | Proyecto de inversión | 311028.97 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":311028.97, "modificado":312942.41}] | CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO PROVIDENCIA D - 234102 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 234102 | S | 10 | 9 |  | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":4.0, "meta_modificada":4.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":177, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PROVIDENCIA DE GUADALUPE (ESTANCIA), 37610 PROVIDENCIA DE GUADALUPE (ESTANCIA), SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUAT", "lon":-101.41031445, "lat":21.81338604}] | 2018-07-23 | 2018-09-20 | 312942.41 | 312942.41 | 312942.41 | 312942.41 | 312942.41 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/100-2018", "contratista":"Aranza de HM Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":311028.97, "importe_modificado":312942.41}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401420829 | Proyecto de inversión | 180000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":180000.0, "modificado":144367.07}] | CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO SANTIAGUILLO - 234145 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 234145 | S | 5 | 4 |  | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":2.0, "meta_modificada":2.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":252, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTIAGUILLO, 37620 SANTIAGUILLO, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LO", "lon":-101.26880373, "lat":21.21670118}] | 2018-08-24 | 2018-10-22 | 144367.07 | 144367.07 | 144367.07 | 144367.07 | 144367.07 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/142-2018", "contratista":"Gabriel Martínez Hurtado", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":151100.09, "importe_modificado":144367.07}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401420947 | Proyecto de inversión | 210000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":210000.0, "modificado":209975.11}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LEQUEITIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 236514 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 236514 | S | 75 | 70 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":31.0, "meta_modificada":31.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":124, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LEQUEITIO, 37611 LEQUEITIO, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE LEQUEITIO EN EL MUNICIPIO DE ", "lon":-100.96954379, "lat":21.71394587}] | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 209975.11 | 209975.11 | 209975.11 | 209975.11 | 209975.11 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/109-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":209975.11, "importe_modificado":209975.11}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401420950 | Proyecto de inversión | 69929.02 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":69929.02, "modificado":68488.37}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DEL CUBO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 236547 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 236547 | S | 24 | 22 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":10.0, "meta_modificada":10.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":68, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN ANDRÉS DEL CUBO, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉ", "lon":-101.12712586, "lat":21.44832546}] | 2018-08-24 | 2018-09-22 | 68488.37 | 68488.37 | 68488.37 | 68488.37 | 68488.37 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/149-2018", "contratista":"J. Carmen Camacho Espinosa", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":68488.37, "importe_modificado":68488.37}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401420952 | Proyecto de inversión | 260300 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":260300.0, "modificado":256401.9}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 236563 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 236563 | S | 93 | 85 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":38.0, "meta_modificada":38.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":253, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, 37620 SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE S", "lon":-101.36775218, "lat":21.34549915}] | 2018-08-24 | 2018-09-22 | 256401.9 | 256401.9 | 256401.9 | 256401.9 | 256401.9 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/146-2018", "contratista":"Sergio Iván Salazar Hernández", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":256401.9, "importe_modificado":256401.9}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401420954 | Proyecto de inversión | 140000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":140000.0, "modificado":137032.42}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RAYO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 236680 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 236680 | S | 49 | 45 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":20.0, "meta_modificada":20.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":229, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ DEL RAYO, 37610 SAN JOSÉ DEL RAYO, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL ", "lon":-101.33804234, "lat":21.72143966}] | 2018-08-08 | 2018-08-27 | 137032.42 | 137032.42 | 137032.42 | 137032.42 | 137032.42 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/127-2018", "contratista":"Aranza de HM Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":137032.42, "importe_modificado":137032.42}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401420959 | Proyecto de inversión | 75350 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":75350.0, "modificado":74904.65}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA LAS AVISPAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 236718 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 236718 | S | 27 | 25 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":11.0, "meta_modificada":11.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":21, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA ESTANCIA (LAS AVISPAS), 37613 LA ESTANCIA (LAS AVISPAS), SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.07829648, "lat":21.65484201}] | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 74904.65 | 74904.65 | 74904.65 | 74904.65 | 74904.65 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/106-2018", "contratista":"Vicente Luevano Ubario", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":74904.65, "importe_modificado":74904.65}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401420970 | Proyecto de inversión | 130150 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":130150.0, "modificado":128200.07}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO LOS TORTUGOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 237227 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 237227 | S | 46 | 43 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":19.0, "meta_modificada":19.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":494, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CERRO GORDO LOS TORTUGOS, 37615 CERRO GORDO (LOS TORTUGOS), SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.19852025, "lat":21.59176373}] | 2018-07-30 | 2018-08-18 | 128200.07 | 128200.07 | 128200.07 | 128200.07 | 128200.07 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/122-2018", "contratista":"Sergio Iván Salazar Hernández", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":128200.07, "importe_modificado":128200.07}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401420972 | Proyecto de inversión | 140000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":140000.0, "modificado":136995.77}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DEL CUBITO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 237262 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 237262 | S | 49 | 45 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":20.0, "meta_modificada":20.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":67, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ESTANCIA DEL CUBITO, 37604 ESTANCIA DEL CUBITO, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE ESTANCIA ", "lon":-101.10633551, "lat":21.33363222}] | 2018-08-09 | 2018-09-07 | 136995.77 | 136995.77 | 136995.77 | 136995.77 | 136995.77 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/130-2018", "contratista":"Vicente Luevano Ubario", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":136995.77, "importe_modificado":136995.77}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401420974 | Proyecto de inversión | 35000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":35000.0, "modificado":34190.65}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 237307 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 237307 | S | 12 | 11 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":5.0, "meta_modificada":5.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":113, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA JESÚS MARIA, 37606 JESÚS MARÍA, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA EN EL MUNICIP", "lon":-101.21305216, "lat":21.35620806}] | 2018-07-30 | 2018-08-18 | 34190.65 | 34190.65 | 34190.65 | 34190.65 | 34190.65 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/116-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":34190.65, "importe_modificado":34190.65}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401420988 | Proyecto de inversión | 109600 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":109600.0, "modificado":102571.96}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 237555 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 237555 | S | 39 | 36 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":16.0, "meta_modificada":15.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":169, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS PILAS DEL SUR, 37605 LAS PILAS DEL SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS DEL", "lon":-101.28342611, "lat":21.37082354}] | 2018-07-30 | 2018-08-18 | 102571.96 | 102571.96 | 102571.96 | 102571.96 | 102571.96 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/120-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":109410.09, "importe_modificado":102571.96}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401420996 | Proyecto de inversión | 89050 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":89050.0, "modificado":88895.7}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 237621 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 237621 | S | 32 | 29 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":13.0, "meta_modificada":13.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":161, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PEÑA COLORADA, 37604 PEÑA COLORADA, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA EN EL M", "lon":-101.08463401, "lat":21.3228112}] | 2018-07-30 | 2018-08-18 | 88895.7 | 88895.7 | 88895.7 | 88895.7 | 88895.7 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/112-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":88895.7, "importe_modificado":88895.7}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401421014 | Proyecto de inversión | 119000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":119000.0, "modificado":116248.22}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA CEJA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 238057 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 238057 | S | 41 | 38 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":17.0, "meta_modificada":17.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":50, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA CEJA, 37624 LA CEJA, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE LA CEJA EN EL MUNICIPIO DE SAN FE", "lon":-101.52321031, "lat":21.3658084}] | 2018-07-30 | 2018-08-18 | 116248.22 | 116248.22 | 116248.22 | 116248.22 | 116248.22 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/117-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":116248.22, "importe_modificado":116248.22}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401421016 | Proyecto de inversión | 68500 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":68500.0, "modificado":68381.3}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 238170 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 238170 | S | 24 | 22 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":10.0, "meta_modificada":10.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":118, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA LABOR, 37604 LA LABOR, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR EN EL MUNICIPIO DE SAN", "lon":-101.07244556, "lat":21.30899572}] | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 68381.3 | 68381.3 | 68381.3 | 68381.3 | 68381.3 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/118-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":68381.3, "importe_modificado":68381.3}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401421037 | Proyecto de inversión | 122842.76 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":122842.76, "modificado":122842.76}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL Y ANEXOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 239266 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 239266 | S | 37 | 34 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":15.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":787, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL VERGEL Y ANEXOS, 37606 EL VERGEL Y ANEXOS, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE EL VERGEL Y", "lon":-101.15544313, "lat":21.35637928}] | 2018-09-06 | 2018-09-20 | 122842.76 | 122842.76 | 122842.76 | 122842.76 | 122842.76 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/176-2018", "contratista":"Sidera Visus, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":122842.76, "importe_modificado":122842.76}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401421039 | Proyecto de inversión | 109600 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":109600.0, "modificado":107948.3}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 239311 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 239311 | S | 39 | 36 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":16.0, "meta_modificada":16.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":594, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA PUERTA DE SAN JUAN, 37616 LA PUERTA DE SAN JUAN, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE LA PU", "lon":-101.07921542, "lat":21.5780419}] | 2018-08-24 | 2018-09-12 | 107948.3 | 107948.3 | 107948.3 | 107948.3 | 107948.3 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/145-2018", "contratista":"Sergio Iván Salazar Hernández", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":107948.3, "importe_modificado":107948.3}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401421041 | Proyecto de inversión | 35000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":35000.0, "modificado":34248.13}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA NORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 239346 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 239346 | S | 12 | 11 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":5.0, "meta_modificada":5.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":34, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA CANTERA NORTE, 37615 LA CANTERA NORTE, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE LA CANTERA NORT", "lon":-101.19432787, "lat":21.53353805}] | 2018-08-09 | 2018-08-23 | 34248.13 | 34248.13 | 34248.13 | 34248.13 | 34248.13 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/131-2018", "contratista":"Vicente Luevano Ubario", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":34248.13, "importe_modificado":34248.13}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401421043 | Proyecto de inversión | 21000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":21000.0, "modificado":20514.39}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 239389 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 239389 | S | 7 | 7 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":3.0, "meta_modificada":3.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":580, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA SOLEDAD, 37625 LA SOLEDAD, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO ", "lon":-101.30346597, "lat":21.26314856}] | 2018-07-30 | 2018-08-18 | 20514.39 | 20514.39 | 20514.39 | 20514.39 | 20514.39 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/113-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":20514.39, "importe_modificado":20514.39}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401421044 | Proyecto de inversión | 54800 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":54800.0, "modificado":54705.04}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE COECILLO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 239424 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 239424 | S | 19 | 18 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":8.0, "meta_modificada":8.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":59, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA COECILLO, 37605 COECILLO, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE COECILLO EN EL MUNICIPIO DE SAN", "lon":-101.27184173, "lat":21.40842507}] | 2018-07-30 | 2018-08-18 | 54705.04 | 54705.04 | 54705.04 | 54705.04 | 54705.04 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/115-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":54705.04, "importe_modificado":54705.04}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401421048 | Proyecto de inversión | 548000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":548000.0, "modificado":539987.42}] | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EX HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 239446 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 239446 | S | 195 | 180 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":80.0, "meta_modificada":80.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":99, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA GUADALUPE, 37611 GUADALUPE (EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO), SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD", "lon":-100.97667238, "lat":21.71680417}] | 2018-09-06 | 2018-09-20 | 539987.42 | 539987.42 | 539987.42 | 539987.42 | 539987.42 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/095-2018", "contratista":"José Eric Claudio Pérez", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":539987.42, "importe_modificado":539987.43}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401421298 | Proyecto de inversión | 75863.33 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":75863.33, "modificado":74381.79}] | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO CANTERA SUR - 248358 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 248358 | S | 2 | 2 |  | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":35, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CANTERA SUR, 37620 CANTERA SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DISPERSOS DE LA LOCA", "lon":-101.27593604, "lat":21.29112491}] | 2018-04-25 | 2018-06-23 | 74381.79 | 74381.79 | 74381.79 | 74381.79 | 74381.79 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/019-2018", "contratista":"Edgardo Cabrera Barrón", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":445821.63, "importe_modificado":595054.39}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401421304 | Proyecto de inversión | 75863.33 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":75863.33, "modificado":74381.79}] | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO SANTO DOMING - 248449 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 248449 | S | 2 | 2 |  | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":253, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, 37620 SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO OBRA QUE SE EJECUTARÁ", "lon":-101.36744984, "lat":21.34494968}] | 2018-04-25 | 2018-06-23 | 74381.79 | 74381.79 | 74381.79 | 74381.79 | 74381.79 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/019-2018", "contratista":"Edgardo Cabrera Barrón", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":445821.63, "importe_modificado":595054.39}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401421308 | Proyecto de inversión | 75863.33 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":75863.33, "modificado":74381.79}] | CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO SAN JOSÉ DE L - 248490 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 248490 | S | 2 | 2 |  | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":23, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, 37606 SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO OBRA QUE SE EJECUTARÁ E", "lon":-101.2490901, "lat":21.31008742}] | 2018-04-25 | 2018-06-23 | 74381.79 | 74381.79 | 74381.79 | 74381.79 | 74381.79 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/019-2018", "contratista":"Edgardo Cabrera Barrón", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":445821.63, "importe_modificado":595054.39}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401421310 | Proyecto de inversión | 75863.33 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":75863.33, "modificado":74381.79}] | CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO SAN ANDRÉS DE - 248519 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 248519 | S | 2 | 2 |  | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":68, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN ANDRÉS DEL CUBO, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DE L", "lon":-101.12728291, "lat":21.44837566}] | 2018-04-25 | 2018-06-23 | 74381.79 | 74381.79 | 74381.79 | 74381.79 | 74381.79 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/019-2018", "contratista":"Edgardo Cabrera Barrón", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":445821.63, "importe_modificado":595054.39}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401421311 | Proyecto de inversión | 75863.33 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":75863.33, "modificado":74381.79}] | CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO FUERTE VIEJO - 248569 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 248569 | S | 2 | 2 |  | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":94, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA FUERTE VIEJO, 37614 FUERTE VIEJO, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE", "lon":-101.34123823, "lat":21.57291592}] | 2018-04-25 | 2018-06-23 | 74381.79 | 74381.79 | 74381.79 | 74381.79 | 74381.79 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/019-2018", "contratista":"Edgardo Cabrera Barrón", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":445821.63, "importe_modificado":595054.39}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401421323 | Proyecto de inversión | 151726.65 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":151726.65, "modificado":148763.65}] | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO POR CUATRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO EJIDO HERNÁND - 248864 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 248864 | S | 5 | 4 |  | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":2.0, "meta_modificada":2.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":765, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 37615 EJIDO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, SAN FELIPE GUANAJUATO CONSTRUCCION DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 OBRA QUE SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE ", "lon":-101.21772719, "lat":21.50031383}] | 2018-04-25 | 2018-06-23 | 148763.65 | 148763.65 | 148763.65 | 148763.65 | 148763.65 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/019-2018", "contratista":"Edgardo Cabrera Barrón", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":445821.63, "importe_modificado":595054.39}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401421327 | Proyecto de inversión | 182000 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":90929.02, "modificado":90820.92}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":91070.98, "modificado":90966.35}] | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DEL CUBO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 248939 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 248939 | S | 68 | 63 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":28.0, "meta_modificada":28.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":68, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN ANDRÉS DEL CUBO, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR CON SISTEMA TERMOFUSIÓN DE 12 TUBOS DE 150 LTS. DE CAPAC", "lon":-101.12663382, "lat":21.44656822}] | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 181787.27 | 181787.27 | 181787.27 | 181787.27 | 181787.27 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/PIDH/SH/155-2018", "contratista":"Sergio Iván Salazar Hernández", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1889289.15, "importe_modificado":1889289.15}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401421372 | Proyecto de inversión | 279500 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":139629.07, "modificado":139474.99}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":139870.93, "modificado":139698.32}] | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DESEADILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 249687 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 249687 | S | 105 | 97 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":43.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":75, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA DESEADILLA, 37620 DESEADILLA, SAN FELIPE GUANAJUATO ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR CON SISTEMA TERMOFUSIÓN DE 12 TUBOS DE 150 LTS. DE CAPACIDAD OBRA QUE SE E", "lon":-101.34109403, "lat":21.24356186}] | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 279173.31 | 279173.31 | 279173.31 | 279173.31 | 279173.31 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/PIDH/SH/155-2018", "contratista":"Sergio Iván Salazar Hernández", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1889289.15, "importe_modificado":1889289.15}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401421374 | Proyecto de inversión | 195000 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":97423.95, "modificado":97308.13}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":97576.05, "modificado":97463.95}] | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE AGEB QUINIENTOS DIEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN - 249730 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 249730 | S | 73 | 67 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":30.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE GTO, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR CON SISTEMA TERMOFUSIÓN DE 12 TUBOS DE 150 LTS. DE CA", "lon":-101.22242541, "lat":21.47743122}] | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 194772.08 | 194772.08 | 194772.08 | 194772.08 | 194772.08 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/PIDH/SH/155-2018", "contratista":"Sergio Iván Salazar Hernández", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1889289.15, "importe_modificado":1889289.15}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401421378 | Proyecto de inversión | 58500.01 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":29227.19, "modificado":32436.04}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":29272.82, "modificado":32487.99}] | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE AGEB CUATROCIENTOS DIECISIETE EN EL MUNI - 249780 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 249780 | S | 22 | 20 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":9.0, "meta_modificada":10.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE GTO, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR CON SISTEMA TERMOFUSIÓN DE 12 TUBOS DE 150 LTS. DE CA", "lon":-101.21257634, "lat":21.4753346}] | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 64924.03 | 64924.03 | 64924.03 | 64924.03 | 64924.03 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/PIDH/SH/155-2018", "contratista":"Sergio Iván Salazar Hernández", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1889289.15, "importe_modificado":1889289.15}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401421386 | Proyecto de inversión | 117000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":58545.63, "modificado":58478.37}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":58454.37, "modificado":58384.88}] | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE AGEB SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EN EL MUNI - 249846 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 249846 | S | 44 | 40 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":18.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE GTO, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR CON SISTEMA TERMOFUSIÓN DE 12 TUBOS DE 150 LTS. DE CA", "lon":-101.21375651, "lat":21.46548007}] | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 116863.25 | 116863.25 | 116863.25 | 116863.25 | 116863.25 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/PIDH/SH/155-2018", "contratista":"Sergio Iván Salazar Hernández", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1889289.15, "importe_modificado":1889289.15}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401421396 | Proyecto de inversión | 58500 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":29227.19, "modificado":29192.44}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":29272.81, "modificado":29239.18}] | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE AGEB CIENTO SETENTA Y TRES EN EL MUNICIPIO D - 249934 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 249934 | S | 22 | 20 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":9.0, "meta_modificada":9.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE GTO, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR CON SISTEMA TERMOFUSIÓN DE 12 TUBOS DE 150 LTS. DE CA", "lon":-101.21276946, "lat":21.48380078}] | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 58431.62 | 58431.62 | 58431.62 | 58431.62 | 58431.62 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/PIDH/SH/155-2018", "contratista":"Sergio Iván Salazar Hernández", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1889289.15, "importe_modificado":1889289.15}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422647 | Proyecto de inversión | 128349.36 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":64174.68, "modificado":64174.68}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":32087.34, "modificado":32087.34}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":32087.34, "modificado":32087.34}] | EQUIPAMIENTO CON INFRAESTRUCTURA PECUARIA MODALIDAD ESPACIO SOMBREADERO EN LA LOCALIDAD DE CUARTOS DE BRAVO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GT - 276476 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 276476 | S | 2 | 1 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":60.0, "meta_modificada":60.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":446, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CUARTOS DE BRAVO, 37615 CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE GUANAJUATO OBRA DE EQUIPAMIENTO CON INFRAESTRUCTURA PECUARIA MODALIDAD ESPACIO SOMBREADERO EN LA LOCALIDAD DE CUARTOS DE BRAVO EN EL MUNICI", "lon":-101.22967169, "lat":21.59528188}] | 2018-08-15 | 2018-11-12 | 64174.68 | 64174.68 | 64174.68 | 64174.68 | 64174.68 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM-DDR/PFCUPG/TJ/008-2018-1", "contratista":"ALCANO CONSTRUCCIONES SA DE CV", "convocante":"MUNICIPIO DE SAN FELIPE", "monto":64174.68, "importe_modificado":64174.68}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422684 | Proyecto de inversión | 112572.48 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":28143.12, "modificado":28143.12}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":28143.12, "modificado":28143.12}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":56286.24, "modificado":56286.24}] | EQUIPAMIENTO CON INFRAESTRUCTURA PECUARIA MODALIDAD ESPACIO SOMBREADERO EN LA LOCALIDAD DE COECILLO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 277418 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 277418 | S | 5 | 4 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":105.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":59, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA COECILLO, 37605 COECILLO, SAN FELIPE GUANAJUATO OBRA DE EQUIPAMIENTO CON INFRAESTRUCTURA PECUARIA MODALIDAD ESPACIO SOMBREADERO EN LA LOCALIDAD DE COECILLO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO.", "lon":-101.27275369, "lat":21.40833518}] | 2018-08-15 | 2018-11-12 | 112572.48 | 112572.48 | 112572.48 | 112572.48 | 112572.48 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM-DDR/PFCUPG/TJ/009-2018-8", "contratista":"ARANZA DE H M PROYECTA Y CONSTRUYE SA DE CV", "convocante":"MUNICIPIO DE SAN FELIPE", "monto":48397.79, "importe_modificado":48397.79}, {"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM-DDR/PFCUPG/TJ/009-2018-7", "contratista":"ARANZA DE H M PROYECTA Y CONSTRUYE SA DE CV", "convocante":"MUNICIPIO DE SAN FELIPE", "monto":64174.68, "importe_modificado":64174.68}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422705 | Proyecto de inversión | 42783.12 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":10695.78, "modificado":10695.78}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":10695.78, "modificado":10695.78}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":21391.56, "modificado":21391.56}] | EQUIPAMIENTO CON INFRAESTRUCTURA PECUARIA MODALIDAD ESPACIO SOMBREADERO EN LA LOCALIDAD DE CHIRIMOYA ESTACIÓN CHIRIMOYA EN EL MUNICIPIO DE S - 277699 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 277699 | S | 2 | 2 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":40.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":71, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CHIRIMOYA, 37615 CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE GUANAJUATO OBRA DE EQUIPAMIENTO CON INFRAESTRUCTURA PECUARIA MODALIDAD ESPACIO SOMBREADERO EN LA LOCALIDAD DE CHIRIMOYA ESTACIÓN CHI", "lon":-101.09270277, "lat":21.59314922}] | 2018-08-15 | 2018-11-12 | 42783.12 | 42783.12 | 42783.12 | 42783.12 | 42783.12 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM-DDR/PFCUPG/TJ/008-2018-3", "contratista":"ALCANO CONSTRUCCIONES SA DE CV", "convocante":"MUNICIPIO DE SAN FELIPE", "monto":42783.12, "importe_modificado":42783.12}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422782 | Proyecto de inversión | 55000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":55000.0, "modificado":47499.97}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO EL CARRETÓN - 280036 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 280036 | S | 61 | 56 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":25.0, "meta_modificada":25.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":47, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL CARRETÓN, 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD", "lon":-100.97970943, "lat":21.63019619}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 47499.97 | 47499.97 | 47499.97 | 47499.97 | 47499.97 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422789 | Proyecto de inversión | 55000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":55000.0, "modificado":47499.97}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO SAN JOSÉ DE LA VARILLA - 280145 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 280145 | S | 61 | 56 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":25.0, "meta_modificada":25.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":226, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA VARILLA, 37611 SAN JOSÉ DE LA VARILLA, SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.04234356, "lat":21.69929661}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 47499.97 | 47499.97 | 47499.97 | 47499.97 | 47499.97 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422791 | Proyecto de inversión | 55000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":55000.0, "modificado":49399.97}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO LOS ARRIEROS - 280151 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 280151 | S | 61 | 56 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":25.0, "meta_modificada":26.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":440, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS), 37616 SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS), SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.00489687, "lat":21.59791397}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 49399.97 | 49399.97 | 49399.97 | 49399.97 | 49399.97 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422799 | Proyecto de inversión | 44000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":44000.0, "modificado":18999.99}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO CHIRIMOYA ESTACIÓN CHIRIMOYA - 280233 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 280233 | S | 49 | 45 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":20.0, "meta_modificada":10.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":71, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CHIRIMOYA ESTACIÓN CHIRIMOYA, 37615 CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.0927135, "lat":21.59350835}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 18999.99 | 18999.99 | 18999.99 | 18999.99 | 18999.99 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422801 | Proyecto de inversión | 55000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":55000.0, "modificado":47499.97}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO LA ESTANCIA DEL CUBO - 280242 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 280242 | S | 61 | 56 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":25.0, "meta_modificada":25.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":82, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA ESTANCIA DEL CUBO, 37604 LA ESTANCIA DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.11000725, "lat":21.38932828}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 47499.97 | 47499.97 | 47499.97 | 47499.97 | 47499.97 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422824 | Proyecto de inversión | 55000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":55000.0, "modificado":47499.97}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO PROVIDENCIA DE GUADALUPE ESTANCIA - 281267 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 281267 | S | 61 | 56 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":25.0, "meta_modificada":25.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":177, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PROVIDENCIA DE GUADALUPE (ESTANCIA), 37610 PROVIDENCIA DE GUADALUPE (ESTANCIA), SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.40997992, "lat":21.81306744}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 47499.97 | 47499.97 | 47499.97 | 47499.97 | 47499.97 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422826 | Proyecto de inversión | 35200 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":35200.0, "modificado":28499.98}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO LA HUERTA - 281280 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 281280 | S | 39 | 36 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":16.0, "meta_modificada":15.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":106, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA HUERTA, 37605 LA HUERTA, SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.19194159, "lat":21.42313062}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 28499.98 | 28499.98 | 28499.98 | 28499.98 | 28499.98 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422830 | Proyecto de inversión | 44000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":44000.0, "modificado":37999.98}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO LA QUEMADA - 281309 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 281309 | S | 49 | 45 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":20.0, "meta_modificada":20.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":187, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA QUEMADA, 37604 LA QUEMADA, SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.1062912, "lat":21.31938662}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 37999.98 | 37999.98 | 37999.98 | 37999.98 | 37999.98 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422832 | Proyecto de inversión | 22000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":22000.0, "modificado":13299.97}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO LA LABOR - 281316 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 281316 | S | 24 | 22 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":10.0, "meta_modificada":7.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":118, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA LABOR, 37604 LA LABOR, SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.07131709, "lat":21.30905583}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 13299.97 | 13299.97 | 13299.97 | 13299.97 | 13299.97 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422833 | Proyecto de inversión | 55000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":55000.0, "modificado":47499.97}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO SAN ANDRÉS DEL CUBO - 281334 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 281334 | S | 61 | 56 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":25.0, "meta_modificada":25.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":68, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN ANDRÉS DEL CUBO, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.12560921, "lat":21.44795626}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 47499.97 | 47499.97 | 47499.97 | 47499.97 | 47499.97 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422837 | Proyecto de inversión | 44000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":44000.0, "modificado":37999.98}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO FUERTE VIEJO - 281407 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 281407 | S | 49 | 45 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":20.0, "meta_modificada":20.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":94, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA FUERTE VIEJO, 37614 FUERTE VIEJO, SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.34108803, "lat":21.57289098}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 37999.98 | 37999.98 | 37999.98 | 37999.98 | 37999.98 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422841 | Proyecto de inversión | 57200 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":57200.0, "modificado":18999.99}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO EMILIANO ZAPATA ZAVALA - 281440 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 281440 | S | 63 | 58 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":26.0, "meta_modificada":10.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":80, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 37611 EMILIANO ZAPATA (ZAVALA), SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-100.96038994, "lat":21.63218321}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 18999.99 | 18999.99 | 18999.99 | 18999.99 | 18999.99 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422845 | Proyecto de inversión | 44000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":44000.0, "modificado":37999.98}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO COECILLO - 281460 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 281460 | S | 49 | 45 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":20.0, "meta_modificada":20.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":59, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA COECILLO, 37605 COECILLO, SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.27258202, "lat":21.40773586}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 37999.98 | 37999.98 | 37999.98 | 37999.98 | 37999.98 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422847 | Proyecto de inversión | 55000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":55000.0, "modificado":47499.97}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO LA CIENEGUITA - 281464 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 281464 | S | 61 | 56 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":25.0, "meta_modificada":25.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":58, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA CIENEGUITA, 37604 LA CIENEGUITA, SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.06208878, "lat":21.34471874}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 47499.97 | 47499.97 | 47499.97 | 47499.97 | 47499.97 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422851 | Proyecto de inversión | 44000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":44000.0, "modificado":41799.97}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO ARANJUEZ - 281474 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 281474 | S | 49 | 45 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":20.0, "meta_modificada":22.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":11, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ARANJUEZ, 37605 ARANJUEZ, SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.23706267, "lat":21.45946762}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 41799.97 | 41799.97 | 41799.97 | 41799.97 | 41799.97 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422854 | Proyecto de inversión | 55000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":55000.0, "modificado":47999.97}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO FÁBRICA DE GUADALUPE - 281493 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 281493 | S | 61 | 56 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":25.0, "meta_modificada":25.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":443, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA FÁBRICA DE GUADALUPE, 37614 FÁBRICA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.36995304, "lat":21.68988799}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 47999.97 | 47999.97 | 47999.97 | 47999.97 | 47999.97 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422856 | Proyecto de inversión | 22000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":22000.0, "modificado":18999.99}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO SAN ANTONIO DEL MAGUEY - 281502 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 281502 | S | 24 | 22 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":10.0, "meta_modificada":10.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":208, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN ANTONIO DEL MAGUEY, 37614 SAN ANTONIO DEL MAGUEY, SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.33220454, "lat":21.64672141}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 18999.99 | 18999.99 | 18999.99 | 18999.99 | 18999.99 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422858 | Proyecto de inversión | 44000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":44000.0, "modificado":37999.98}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO SAN ANTONIO SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA - 281505 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 281505 | S | 49 | 45 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":20.0, "meta_modificada":20.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":206, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA), 37606 SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA), SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDA", "lon":-101.20184538, "lat":21.36294683}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 37999.98 | 37999.98 | 37999.98 | 37999.98 | 37999.98 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422862 | Proyecto de inversión | 44000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":44000.0, "modificado":37999.98}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO PUERTO DE LA CARRETA - 281512 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 281512 | S | 49 | 45 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":20.0, "meta_modificada":20.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":184, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PUERTO DE LA CARRETA, 37610 PUERTO DE LA CARRETA, SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.35961483, "lat":21.73556052}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 37999.98 | 37999.98 | 37999.98 | 37999.98 | 37999.98 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422865 | Proyecto de inversión | 44000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":44000.0, "modificado":41799.97}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO EL LINDERO - 281521 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 281521 | S | 49 | 45 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":20.0, "meta_modificada":22.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":126, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL LINDERO, 37606 EL LINDERO, SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.23075525, "lat":21.28250827}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 41799.97 | 41799.97 | 41799.97 | 41799.97 | 41799.97 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422869 | Proyecto de inversión | 44000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":44000.0, "modificado":37999.98}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO CAÑADA DE CHÁVEZ - 281525 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 281525 | S | 49 | 45 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":20.0, "meta_modificada":20.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":37, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CAÑADA DE CHÁVEZ, 37606 CAÑADA DE CHÁVEZ, SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.20864104, "lat":21.33172468}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 37999.98 | 37999.98 | 37999.98 | 37999.98 | 37999.98 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422873 | Proyecto de inversión | 33000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":33000.0, "modificado":28499.98}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO OJO DE AGUA DE SOMBREREROS EL DERRAMADERO - 281579 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 281579 | S | 37 | 34 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":15.0, "meta_modificada":15.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":151, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA OJO DE AGUA DE SOMBREREROS (EL DERRAMADERO), 37606 OJO DE AGUA DE SOMBREREROS (EL DERRAMADERO), SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LO", "lon":-101.25446022, "lat":21.32022351}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 28499.98 | 28499.98 | 28499.98 | 28499.98 | 28499.98 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422875 | Proyecto de inversión | 33000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":33000.0, "modificado":32299.98}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO JESÚS MARÍA - 281581 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 281581 | S | 37 | 34 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":15.0, "meta_modificada":17.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":113, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA JESÚS MARÍA, 37606 JESÚS MARÍA, SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.21315652, "lat":21.35633922}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 32299.98 | 32299.98 | 32299.98 | 32299.98 | 32299.98 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422877 | Proyecto de inversión | 22000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":22000.0, "modificado":20899.99}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO SAN FELIPE LA ESTACIÓN - 281582 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 281582 | S | 24 | 22 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":10.0, "meta_modificada":11.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":213, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN FELIPE, 37603 SAN FELIPE (LA ESTACIÓN), SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.15114942, "lat":21.48097314}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 20899.99 | 20899.99 | 20899.99 | 20899.99 | 20899.99 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422879 | Proyecto de inversión | 35200 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":35200.0, "modificado":30399.98}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO TIERRAS PRIETAS - 281583 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 281583 | S | 39 | 36 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":16.0, "meta_modificada":16.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":272, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA TIERRAS PRIETAS, 37606 TIERRAS PRIETAS, SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.26090497, "lat":21.32951898}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 30399.98 | 30399.98 | 30399.98 | 30399.98 | 30399.98 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422883 | Proyecto de inversión | 11000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11000.0, "modificado":9499.99}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO LAS NEGRITAS - 281585 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 281585 | S | 12 | 11 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":5.0, "meta_modificada":5.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":147, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37615 LAS NEGRITAS, SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.19168666, "lat":21.57884501}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 9499.99 | 9499.99 | 9499.99 | 9499.99 | 9499.99 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422889 | Proyecto de inversión | 24200 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":24200.0, "modificado":22799.99}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO LA DESEADA - 281590 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 281590 | S | 27 | 25 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":11.0, "meta_modificada":12.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":74, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA DESEADA, 37606 LA DESEADA, SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.24004429, "lat":21.32123706}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 22799.99 | 22799.99 | 22799.99 | 22799.99 | 22799.99 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422912 | Proyecto de inversión | 8800 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":8800.0, "modificado":7600.0}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO LA VALLITA - 282203 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 282203 | S | 10 | 9 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":4.0, "meta_modificada":4.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":784, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA VALLITA, 37613 LA VALLITA, SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.05969171, "lat":21.6251547}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422918 | Proyecto de inversión | 64174.68 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":16043.67, "modificado":16043.67}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":16043.67, "modificado":16043.67}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":32087.34, "modificado":32087.34}] | EQUIPAMIENTO CON INFRAESTRUCTURA PECUARIA MODALIDAD SOMBREADEROS EN LA LOCALIDAD SANTA ANITA - 282772 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 282772 | S | 3 | 2 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":120.0, "meta_modificada":60.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":707, "direccion":"RANCHERIA ESTACION VENTILLA, 37611 SANTA ANITA, SAN FELIPE GUANAJUATO OBRA DE OBRA DE EQUIPAMIENTO CON INFRAESTRUCTURA PECURIA MODALIDAD ESPACIO SOMBREADERO EN LA LOCALIDAD SANTA ANITA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO.", "lon":-100.99715468, "lat":21.74353563}] | 2018-08-15 | 2018-11-12 | 64174.68 | 64174.68 | 64174.68 | 64174.68 | 64174.68 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM-DDR/PFCUPG/TJ/008-2018-5", "contratista":"ALCANO CONSTRUCCIONES SA DE CV", "convocante":"MUNICIPIO DE SAN FELIPE", "monto":64174.68, "importe_modificado":64174.68}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422925 | Proyecto de inversión | 44200 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}] | CONSTRUCCIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 282954 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 282954 | S | 3 | 1 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":53, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ KILÓMETRO 22 + 600 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ, 37606 CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ, SAN FELIPE GUANAJUATO PAR", "lon":-101.12529296, "lat":21.31874987}] | 2018-08-05 | 2018-08-09 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/003-2018-4", "contratista":"José Inés Lara Bueno", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44200.0, "importe_modificado":44200.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422927 | Proyecto de inversión | 44200 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 283043 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 283043 | S | 3 | 3 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":53, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ KILÓMETRO 23 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ, 37606 CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ, SAN FELIPE GUANAJUATO PAR", "lon":-101.13257248, "lat":21.32135347}] | 2018-08-10 | 2018-08-12 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/003-2018-18", "contratista":"José Inés Lara Bueno", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44200.0, "importe_modificado":44200.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422929 | Proyecto de inversión | 44200 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 283118 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 283118 | S | 3 | 1 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":53, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ KILÓMETRO 22 + 600 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ, 37606 CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ, SAN FELIPE GUANAJUATO PAR", "lon":-101.12508375, "lat":21.31521671}] | 2018-07-05 | 2018-07-07 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/003-2018-2", "contratista":"José Inés Lara Bueno", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44200.0, "importe_modificado":44200.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422931 | Proyecto de inversión | 11000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11000.0, "modificado":9499.99}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO LAS VACAS CERRITO DE LAS VACAS - 283147 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 283147 | S | 12 | 11 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":5.0, "meta_modificada":5.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":534, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS VACAS CERRITO DE LAS VACAS, 37620 LAS VACAS (CERRITO DE LAS VACAS), SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.36011942, "lat":21.30089306}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 9499.99 | 9499.99 | 9499.99 | 9499.99 | 9499.99 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422933 | Proyecto de inversión | 44200 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 283155 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 283155 | S | 19 | 18 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":53, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ KILÓMETRO 24 + 850 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ, 37606 CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ, SAN FELIPE GUANAJUATO PAR", "lon":-101.14394505, "lat":21.32615075}] | 2018-08-13 | 2018-08-15 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/003-2018-5", "contratista":"José Inés Lara Bueno", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44200.0, "importe_modificado":44200.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422936 | Proyecto de inversión | 13200 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":13200.0, "modificado":11399.99}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO PUERTA DEL REFUGIO - 283220 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 283220 | S | 15 | 13 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":6.0, "meta_modificada":6.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":815, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PUERTA DEL REFUGIO, 37610 PUERTA DEL REFUGIO, SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.36877313, "lat":21.83722206}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 11399.99 | 11399.99 | 11399.99 | 11399.99 | 11399.99 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422938 | Proyecto de inversión | 22100 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5525.0, "modificado":5525.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5525.0, "modificado":5525.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE FÁBRICA DE MELCHOR EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 283250 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 283250 | S | 1 | 1 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":141, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - FABRICA DE MELCHOR KILÓMETRO 62 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA FABRICA DE MELCHOR, 37611 FÁBRICA DE MELCHOR, SAN FELIPE GUANAJUATO PARTIENDO POR CARRETE", "lon":-100.91386903, "lat":21.65029771}] | 2018-07-10 | 2018-07-12 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/004-2018-2", "contratista":"Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22100.0, "importe_modificado":22100.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422940 | Proyecto de inversión | 171122.48 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":42783.12, "modificado":42783.12}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":42783.12, "modificado":42793.12}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":85556.24, "modificado":85556.24}] | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA MODALIDAD SOMBREADERO EN LA LOCALIDAD PALO COLORADO - 283266 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 283266 | S | 8 | 7 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":100.0, "meta_modificada":160.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":157, "direccion":"RANCHERIA PALO COLORADO, 37625 PALO COLORADO, SAN FELIPE GUANAJUATO OBRA DE EQUIPAMIENTO CON INFRAESTRUCTURA PECURIA MODALIDAD ESPACIO SOMBREADERO EN LA LOCALIDAD PALO COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO.", "lon":-101.40923328, "lat":21.32734752}] | 2018-08-15 | 2018-11-12 | 171132.48 | 171132.48 | 171132.48 | 171132.48 | 171132.48 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM-DDR/PFCUPG/TJ/008-2018-6", "contratista":"ALCANO CONSTRUCCIONES SA DE CV", "convocante":"MUNICIPIO DE SAN FELIPE", "monto":64174.68, "importe_modificado":64174.68}, {"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM-DDR/PFCUPG/TJ/007-2018-5", "contratista":"E.A.O. JOSÉ ERIC CLAUDIO PÉREZ", "convocante":"MUNICIPIO DE SAN FELIPE", "monto":64174.68, "importe_modificado":64174.68}, {"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM-DDR/PFCUPG/TJ/009-2018-16", "contratista":"ARANZA DE H M PROYECTA Y CONSTRUYE SA DE CV", "convocante":"MUNICIPIO DE SAN FELIPE", "monto":42783.12, "importe_modificado":42783.12}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422944 | Proyecto de inversión | 64174.68 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":16043.67, "modificado":16043.67}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":16043.67, "modificado":16043.67}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":32087.34, "modificado":32087.34}] | EQUIPAMIENTO CON INFRAESTRUCTURA PECUARIA MODALIDAD SOMBREADERO EN LA LOCALIDAD CHIRIMOYA VIEJA MUNICIPIO DE SAN FELIPE - 283328 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 283328 | S | 3 | 1 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":60.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":72, "direccion":"RANCHERIA PIEDRAS NEGRAS, 37620 CHIRIMOYA VIEJA, SAN FELIPE GUANAJUATO OBRA DE EQUIPAMIENTO CON INFRAESTRUCTURA PECURIA MODALIDAD ESPACIO SOMBREADERO EN LA LOCALIDADCHIRIMOYA VIEJA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO.", "lon":-101.10000735, "lat":21.55634736}] | 2018-08-15 | 2018-11-12 | 64174.68 | 64174.68 | 64174.68 | 64174.68 | 64174.68 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM-DDR/PFCUPG/TJ/010-2018-2", "contratista":"E.A.O. CARLOS ARMENTA PIÑA", "convocante":"MUNICIPIO DE SAN FELIPE", "monto":64174.68, "importe_modificado":64174.68}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422946 | Proyecto de inversión | 44160 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11040.0, "modificado":11040.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22080.0, "modificado":22080.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ EL SAUCITO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 283371 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 283371 | S | 1 | 1 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":473, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE - EL SAUZ (EL SAUCITO) KILÓMETRO 69 KILÓMETRO 200 + UNDEFINED INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL SAUZ (EL SAUCITO), 37611 EL SAUZ (EL SAUCITO), SAN FELIPE GUANAJUATO PARTIENDO POR ", "lon":-100.9183605, "lat":21.64533188}] | 2018-04-17 | 2018-04-20 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/001-2018-3", "contratista":"J Martin López Torres", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44160.0, "importe_modificado":44160.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422948 | Proyecto de inversión | 128349.36 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":64174.68, "modificado":64174.68}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":32087.34, "modificado":32087.34}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":32087.34, "modificado":32087.34}] | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA MODALIDAD SOMBREADERO EN LA LOCALIDAD LA PUERTA DE SAN JUAN - 283379 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 283379 | S | 5 | 4 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":60.0, "meta_modificada":120.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":594, "direccion":"RANCHERIA GUADALUPE, 37611 LA PUERTA DE SAN JUAN, SAN FELIPE GUANAJUATO OBRA DE EQUIPAMIENTO CON INFRAESTRUCTURA PECURIA MODALIDAD ESPACIO SOMBREADERO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE SAN JUAN", "lon":-100.97882887, "lat":21.71759159}] | 2018-08-15 | 2018-11-12 | 128349.36 | 128349.36 | 128349.36 | 128349.36 | 128349.36 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM-DDR/PFCUPG/TJ/008-2018-7", "contratista":"ALCANO CONSTRUCCIONES SA DE CV", "convocante":"MUNICIPIO DE SAN FELIPE", "monto":64174.68, "importe_modificado":64174.68}, {"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM-DDR/PFCUPG/TJ/007-2018-6", "contratista":"E.A.O. JOSÉ ERIC CLAUDIO PÉREZ", "convocante":"MUNICIPIO DE SAN FELIPE", "monto":64174.68, "importe_modificado":64174.68}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422972 | Proyecto de inversión | 44200 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 283863 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 283863 | S | 1 | 2 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":118, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - LA LABOR KILÓMETRO 30 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA LABOR, 37604 LA LABOR, SAN FELIPE GUANAJUATO PARTIMOS POR CARRETERA FEDERAL 51 SAN FELIPE-DOLORE", "lon":-101.07702483, "lat":21.32088984}] | 2018-06-17 | 2018-06-19 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/003-2018-6", "contratista":"José Inés Lara Bueno", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44200.0, "importe_modificado":44200.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401422979 | Proyecto de inversión | 64174.68 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":16043.67, "modificado":16043.67}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":16043.67, "modificado":16043.67}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":32087.34, "modificado":32087.34}] | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA MODALIDAD SOMBREADERO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE - 283980 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 283980 | S | 2 | 2 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":60.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":188, "direccion":"RANCHERIA RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, 37615 RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, SAN FELIPE GUANAJUATO OBRA DE EQUIPAMIENTO CON INFRAESTRUCTURA PECURIA MODALIDAD ESPACIO SOMBREADERO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE DEL MUNICIP", "lon":-101.21353865, "lat":21.61131112}] | 2018-08-15 | 2018-11-12 | 64174.68 | 64174.68 | 64174.68 | 64174.68 | 64174.68 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM-DDR/PFCUPG/TJ/007-2018-9", "contratista":"E.A.O. JOSÉ ERIC CLAUDIO PÉREZ", "convocante":"MUNICIPIO DE SAN FELIPE", "monto":64174.68, "importe_modificado":64174.68}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401423015 | Proyecto de inversión | 8800 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":8800.0, "modificado":7600.0}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO EL DESIERTO - 284518 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 284518 | S | 10 | 9 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":4.0, "meta_modificada":4.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":76, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL DESIERTO, 37625 EL DESIERTO, SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.42875742, "lat":21.37072293}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401423040 | Proyecto de inversión | 22100 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5525.0, "modificado":5525.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":5525.0, "modificado":5525.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}] | AMPLIACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE LA QUEMADA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 285058 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 285058 | S | 0 | 1 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":187, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - LA QUEMADA KILÓMETRO 25 + 900 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA QUEMADA, 37604 LA QUEMADA, SAN FELIPE GUANAJUATO PARTIMOS POR CARRETERA FEDERAL 51 SAN FELIPE-", "lon":-101.14228108, "lat":21.29793655}] | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/003-2018-13", "contratista":"José Inés Lara Bueno", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":22100.0, "importe_modificado":22100.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401423045 | Proyecto de inversión | 44200 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":11050.0, "modificado":11050.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":22100.0, "modificado":22100.0}] | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAN ANTONIO DE JESUS MARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 285142 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 285142 | S | 7 | 1 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":206, "direccion":"CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE - SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE JESÚS MARIA) KILÓMETRO 20 + 900 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA), 37606 SAN ANTONIO (SAN AN", "lon":-101.18495181, "lat":21.37345175}] | 2018-08-31 | 2018-09-02 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/003-2018-11", "contratista":"José Inés Lara Bueno", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":44200.0, "importe_modificado":44200.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401423053 | Proyecto de inversión | 17600 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":17600.0, "modificado":15199.99}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO LOMA COLORADA - 285361 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 285361 | S | 19 | 18 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":8.0, "meta_modificada":8.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":312, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LOMA COLORADA, 37625 LA LOMA (LOMA COLORADA), SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.43466013, "lat":21.3013706}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 15199.99 | 15199.99 | 15199.99 | 15199.99 | 15199.99 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401423062 | Proyecto de inversión | 11000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":11000.0, "modificado":9499.99}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO CAÑADA GRANDE - 285476 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 285476 | S | 12 | 11 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":5.0, "meta_modificada":5.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":40, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CAÑADA GRANDE, 37624 CAÑADA GRANDE, SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.52628884, "lat":21.33155728}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 9499.99 | 9499.99 | 9499.99 | 9499.99 | 9499.99 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401423066 | Proyecto de inversión | 4400 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":4400.0, "modificado":3800.0}] | EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO EL SOTOLILLO - 285514 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 285514 | S | 5 | 4 |  | [{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":2.0, "meta_modificada":2.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":581, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL SOTOLILLO, 37620 EL SOTOLILLO, SAN FELIPE GUANAJUATO LOS APOYOS CON ESTUFA ECOLÓGICAS SE PROPORCIONAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ", "lon":-101.37774842, "lat":21.2909158}] | 2018-10-20 | 2018-12-03 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | [{"tipo_obra":"Adquisiciones", "numero_contrato":"OM/072-2018", "contratista":"Comercializadora CORUE, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1728998.91, "importe_modificado":2002000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401423125 | Proyecto de inversión | 64174.68 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":16043.67, "modificado":16043.67}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":16043.67, "modificado":16043.67}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":32087.34, "modificado":32087.34}] | EQUIPAMIENTO CON INFRAESTRUCTURA PECUARIA MODALIDAD ESPACIO SOMBREADERO EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE SAN MARTÍN DEL MEZQUITE EN EL MUNICIP - 287043 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 287043 | S | 3 | 2 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":60.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":392, "direccion":"RANCHERIA EL MEZQUITE (SAN MARTÍN DEL MEZQUITE), 37610 EL MEZQUITE (SAN MARTÍN DEL MEZQUITE), SAN FELIPE GUANAJUATO OBRA DE EQUIPAMIENTO CON INFRAESTRUCTURA PECURIA MODALIDAD ESPACIO SOMBREADERO EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE SAN MAR", "lon":-101.26268073, "lat":21.7447136}] | 2018-08-15 | 2018-11-12 | 64174.68 | 64174.68 | 64174.68 | 64174.68 | 64174.68 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM-DDR/PFCUPG/TJ/007-2018-11", "contratista":"E.A.O. JOSÉ ERIC CLAUDIO PÉREZ", "convocante":"MUNICIPIO DE SAN FELIPE", "monto":64174.68, "importe_modificado":64174.68}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401423131 | Proyecto de inversión | 171132.48 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":85566.24, "modificado":85566.24}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":42783.12, "modificado":42783.12}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":42783.12, "modificado":42783.12}] | EQUIPAMIENTO CON INFRAESTRUCTURA PECUARIA MODALIDAD ESPACIO SOMBREADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ALMOLOYA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELI - 287256 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 287256 | S | 8 | 7 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":200.0, "meta_modificada":160.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":238, "direccion":"RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYA, SAN FELIPE GUANAJUATO OBRA DE EQUIPAMIENTO CON INFRAESTRUCTURA PECURIA MODALIDAD ESPACIO SOMBREADERO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE ALMOLOYA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO", "lon":-101.23643988, "lat":21.6939728}] | 2018-08-15 | 2018-11-12 | 171132.48 | 171132.48 | 171132.48 | 171132.48 | 171132.48 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM-DDR/PFCUPG/TJ/010-2018-3", "contratista":"E.A.O. CARLOS ARMENTA PIÑA", "convocante":"MUNICIPIO DE SAN FELIPE", "monto":42783.12, "importe_modificado":42783.12}, {"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM-DDR/PFCUPG/TJ/007-2018-13", "contratista":"E.A.O. JOSÉ ERIC CLAUDIO PÉREZ", "convocante":"MUNICIPIO DE SAN FELIPE", "monto":64174.68, "importe_modificado":64174.68}, {"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM-DDR/PFCUPG/TJ/007-2018-12", "contratista":"E.A.O. JOSÉ ERIC CLAUDIO PÉREZ", "convocante":"MUNICIPIO DE SAN FELIPE", "monto":64174.68, "importe_modificado":64174.68}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401423257 | Proyecto de inversión | 66300 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":16575.0, "modificado":16575.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":16575.0, "modificado":16575.0}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":33150.0, "modificado":33150.0}] | AMPLIACION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LEON DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 292127 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | 292127 | S | 4 | 3 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":28, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CABECERA - CAÑADA DE LEON KILÓMETRO 13 + 00 RANCHERIA CAÑADA DE LEON, 37600 CAÑADA DE LEÓN, SAN FELIPE GUANAJUATO PARTIENDO POR LA CARRETERA NUM. 77 EN EL KM 6 SE TOMA A LA DERECHA POR 4 KM EN CAMI", "lon":-101.26518119, "lat":21.43391338}] | 2018-09-08 | 2018-09-10 | 66300 | 66300 | 66300 | 66300 | 66300 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/005-2018-4", "contratista":"GPM Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":66300.0, "importe_modificado":66300.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401447586 | Acción | 199838.41 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":199838.41, "modificado":199838.41}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 377588 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 377588 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2018-11-05 | 2018-12-19 | 199838.41 | 199838.41 | 199838.41 | 199838.41 | 199838.41 | [{"tipo_obra":"Servicios", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/GASTOS INDIRECTOS/SE/157-2018", "contratista":"Ricardo Joel Avilés Aguilar", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":199838.41, "importe_modificado":199838.41}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401447589 | Acción | 252890.18 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":252890.18, "modificado":252890.18}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 377632 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 377632 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2018-11-12 | 2018-12-19 | 246545.04 | 246545.04 | 246545.04 | 246545.04 | 246545.04 | [{"tipo_obra":"Servicios", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/GASTOS INDIRECTOS/SD/140-2018", "contratista":"Elías Barrientos Torres", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":252890.18, "importe_modificado":246545.04}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401447592 | Acción | 190000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":190000.0, "modificado":190000.0}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 377665 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 377665 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2018-11-12 | 2018-12-19 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos | Sin avances |  | Cancelado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401447883 | Proyecto de inversión | 42783.12 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":21391.56, "modificado":21391.56}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":10695.78, "modificado":10695.78}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":10695.78, "modificado":10695.78}] | EQUIPAMIENTO CON INFRAESTRUCTURA PECUARIA MODALIDAD ESPACIO SOMBREADERO EN LA LOCALIDAD DE EL GARBANZO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 379214 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 379214 | S | 2 | 2 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":40.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":97, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL GARBANZO, 37615 EL GARBANZO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , OBRA DE EQUIPAMIENTO CON INFRAESTRUCTURA PECUARIA MODALIDAD ESPACIO SOMBREADERO EN LA LOCALIDAD EL GARBANZO DEL MUNICIPIO DE SAN", "lon":-101.263776, "lat":21.55035606}] | 2018-08-15 | 2018-11-12 | 42783.12 | 42783.12 | 42783.12 | 42783.12 | 42783.12 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM-DDR/PFCUPG/TJ/009-2018-9", "contratista":"ARANZA DE H M PROYECTA Y CONSTRUYE SA DE CV", "convocante":"MUNICIPIO DE SAN FELIPE", "monto":42783.12, "importe_modificado":42783.12}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401447891 | Proyecto de inversión | 64174.68 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"ESTATAL", "prog_estatal_mun":"Programa Estatal", "monto":32087.34, "modificado":32087.34}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":16043.67, "modificado":16043.67}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"PRIVADA", "monto":16043.67, "modificado":16043.67}] | EQUIPAMIENTO CON INFRAESTRUCTURA PECUARIA MODALIDAD ESPACIO SOMBREADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO DE BERRIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FEL - 379235 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 379235 | S | 2 | 2 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":60.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":211, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , OBRA DE EQUIPAMIENTO CON INFRAESTRUCTURA PECURIA MODALIDAD ESPACIO SOMBREADERO EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO ", "lon":-101.06964003, "lat":21.61556544}] | 2018-08-15 | 2018-11-12 | 64174.68 | 64174.68 | 64174.68 | 64174.68 | 64174.68 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM-DDR/PFCUPG/TJ/008-2018-8", "contratista":"ALCANO CONSTRUCCIONES SA DE CV", "convocante":"MUNICIPIO DE SAN FELIPE", "monto":64174.68, "importe_modificado":64174.68}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401449257 | Proyecto de inversión | 663501.02 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":663501.02, "modificado":862832.94}] | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA TRECE PUNTO DOS KV EN LA LOCALIDAD DE JARAL DE BERRIOS DE SAN FELIPE GTO - 381114 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 381114 | S | 39 | 36 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":16.0, "meta_modificada":23.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":110, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA JARAL DE BERRIO, 37611 JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JARAL DE BERRIOS EN EL AGEB ", "lon":-101.01107929, "lat":21.68150033}] | 2018-11-20 | 2018-12-19 | 862832.94 | 862832.94 | 862832.94 | 862832.94 | 862832.94 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SG/175-2018", "contratista":"Constructora Eléctrica JM, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":819150.33, "importe_modificado":1049845.74}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401449277 | Proyecto de inversión | 455000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":455000.0, "modificado":455000.0}] | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO Y CÁRCAMO DE BOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LAS LOCALIDADES OJO DE - 381134 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 381134 | S | 731 | 674 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":317, "direccion":"CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA OJO DE AGUA DE LAS VACAS, 37625 OJO DE AGUA DE LAS VACAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LAS VACAS Y BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES COMO SON ", "lon":-101.46077613, "lat":21.27443406}] | 2018-11-20 | 2018-12-19 | 455000 | 455000 | 455000 | 455000 | 455000 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"CEAG-SAN FELIPE-RURAL-2018-187", "contratista":"Vortice ingenieria, S.A de C.V.", "convocante":"Comisión Estatal del Agua de Guanajuato", "monto":1172867.75, "importe_modificado":1172867.75}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401449299 | Proyecto de inversión | 490300.96 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"MUNICIPAL", "prog_estatal_mun":"Programa Municipal", "monto":170868.87, "modificado":170868.87}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":319432.09, "modificado":319432.09}] | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRETÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 381159 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 381159 | S | 151 | 139 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":62.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":47, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA EL CARRETÓN, 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIAS VIVIENDAS DISPERSAS DE LA LOCALIDAD DE EL CARRET", "lon":-100.97863655, "lat":21.63107384}] | 2018-11-20 | 2018-12-19 | 490300.96 | 490300.96 | 490300.96 | 490300.96 | 490300.96 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/170-2018", "contratista":"Aranza de HM Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":490300.96, "importe_modificado":490300.96}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401458716 | Acción | 300000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":300000.0, "modificado":300000.0}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 403184 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 403184 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":4.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2018-12-03 | 2018-12-19 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | [{"tipo_obra":"Servicios", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/GASTOS INDIRECTOS/SE/177-2018", "contratista":"Rubén Pérez Negrete", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":300000.0, "importe_modificado":300000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401458726 | Acción | 524311.72 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":524311.72, "modificado":0.0}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 403198 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 403198 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":0.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2018-12-03 | 2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos | Sin avances |  | Cancelado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401458738 | Acción | 366624.06 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":366624.06, "modificado":366624.06}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 403211 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 403211 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2018-12-03 | 2018-12-19 | 311275.59 | 311275.59 | 311275.59 | 311275.59 | 311275.59 | [{"tipo_obra":"Servicios", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/GASTOS INDIRECTOS/SD/173-2018", "contratista":"Elías Barrientos Torres", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":366624.06, "importe_modificado":311275.59}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401458747 | Acción | 180000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":180000.0, "modificado":180000.0}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 403221 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 403221 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":3.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2018-12-03 | 2018-12-19 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | [{"tipo_obra":"Servicios", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/GASTOS INDIRECTOS/SE/172-2018", "contratista":"Rubén Pérez Negrete", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":180000.0, "importe_modificado":180000.0}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401458876 | Proyecto de inversión | 339428.59 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":339428.59, "modificado":554473.04}] | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO X CUATRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO SANTA ROSA - 403367 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 403367 | S | 10 | 9 |  | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":4.0, "meta_modificada":6.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":251, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA ROSA, 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO X CUATRO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD", "lon":-101.09632456, "lat":21.55840384}] | 2018-12-03 | 2018-12-19 | 554473.04 | 554473.04 | 554473.04 | 554473.04 | 554473.04 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/185-2018", "contratista":"José Cuauhtemoc Sánchez García", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":699685.8, "importe_modificado":699685.76}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401458893 | Proyecto de inversión | 255000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":255000.0, "modificado":255000.0}] | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO X CUATRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO SANTA CATARINA - 403392 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 403392 | S | 7 | 7 |  | [{"id_unidad_medida":19, "unidad_medida":"Vivienda", "meta":3.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":243, "direccion":"INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA CATARINA, 37616 SANTA CATARINA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA MODALIDAD RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE CUATRO X CUATRO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDA", "lon":-101.06931294, "lat":21.5399426}] | 2018-12-03 | 2018-12-19 | 246873.88 | 246873.88 | 246873.88 | 246873.88 | 246873.88 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/183-2018", "contratista":"Juan Pablo Godínez Soto", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":255000.0, "importe_modificado":246873.88}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401458927 | Proyecto de inversión | 177733.97 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":177733.97, "modificado":177733.97}] | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MAGUEY EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 403435 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 403435 | S | 54 | 49 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":22.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":208, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN ANTONIO DEL MAGUEY, 37614 SAN ANTONIO DEL MAGUEY, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD", "lon":-101.33306285, "lat":21.64690091}] | 2018-12-10 | 2018-12-19 | 177733.97 | 177733.97 | 177733.97 | 177733.97 | 177733.97 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/182-2018", "contratista":"Juan Carlos Ortiz Huerta", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":177733.97, "importe_modificado":177733.97}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401458951 | Proyecto de inversión | 107159.57 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":107159.57, "modificado":107159.57}] | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL CARRIZO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 403456 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 403456 | S | 32 | 29 |  | [{"id_unidad_medida":3, "unidad_medida":"Celdas solares", "meta":13.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":396, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA OJO DE AGUA DEL CARRIZO, 37614 OJO DE AGUA DEL CARRIZO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA QUE SE EJECUTARÁ EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDA", "lon":-101.29402639, "lat":21.56559063}] | 2018-12-10 | 2018-12-19 | 107159.57 | 107159.57 | 107159.57 | 107159.57 | 107159.57 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SH/181-2018", "contratista":"Sergio Iván Salazar Hernández", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":107159.57, "importe_modificado":107159.57}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401458995 | Proyecto de inversión | 700000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":700000.0, "modificado":700000.0}] | REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABATECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE GUADALUPE SAN FELIPE GTO - 403520 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 403520 | S | 1766 | 1629 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":120, "direccion":"RANCHERIA LAGUNA DE GUADALUPE, 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE LLEVA A PROVIDENCIA DE GUADALUPE SALIENDO DEL AGEB 0578", "lon":-101.37155468, "lat":21.80291534}] | 2018-12-10 | 2018-12-19 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SC/184-2018", "contratista":"José Cuauhtemoc Sánchez García", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":811612.39, "importe_modificado":947095.07}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401459018 | Proyecto de inversión | 1143073.88 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1143073.88, "modificado":1143073.88}] | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA TRECE PUNTO DOS KV LOCALIDAD SAN VICENTE SAN FELIPE GUANAJUATO - 403553 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 403553 | S | 78 | 72 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":32.0, "meta_modificada":14.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":254, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN VICENTE, 37615 SAN VICENTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN VIVIENDAS AISLADAS QUE CARECEN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.", "lon":-101.34291337, "lat":21.23550371}] | 2018-12-10 | 2018-12-19 | 1143073.88 | 1143073.88 | 1143073.88 | 1143073.88 | 1143073.88 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SG/178-2018", "contratista":"Ma. Esther Rodriguez Gonzalez", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1143073.88, "importe_modificado":1154522.19}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401459038 | Proyecto de inversión | 310000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":310000.0, "modificado":310000.0}] | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARRASTRES MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 403580 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 403580 | S | 61 | 56 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":300.0, "meta_modificada":750.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":15, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA LOS ARRASTRES, 37620 LOS ARRASTRES, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PARA BENEFICIAR A VIVIENDAS QUE CARECEN DEL SERVICIO DE AGUA POT", "lon":-101.27699116, "lat":21.31043565}] | 2018-12-10 | 2018-12-19 | 306067.44 | 306067.44 | 306067.44 | 306067.44 | 306067.44 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SC/179-2018", "contratista":"Construcciones Obinci, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":310000.0, "importe_modificado":306067.44}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401459057 | Proyecto de inversión | 1625074.02 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1526038.74, "modificado":1676075.65}, {"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"MUNICIPAL", "prog_estatal_mun":"Programa Municipal", "monto":99035.28, "modificado":0.0}] | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MARAVILLAS SAN FELIPE GTO SEGUNDA ETAPA - 403605 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 403605 | S | 409 | 377 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":550.0, "meta_modificada":1532.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD CIUDAD MARAVILLAS, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PARA BENEFICIAR A VIVIENDAS QUE CARECEN DEL SERVICIO DE DRENAJE", "lon":-101.23265958, "lat":21.47342236}] | 2018-12-10 | 2018-12-19 | 1676075.65 | 1676075.65 | 1676075.65 | 1676075.65 | 1676075.65 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SD/180-2018", "contratista":"Constructora González Manzano, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1676075.65, "importe_modificado":1676075.65}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401467762 | Proyecto de inversión | 2410146.01 | [{"ciclo_recurso":2018, "tipo_recurso":"MUNICIPAL", "prog_estatal_mun":"Programa Municipal", "monto":434154.12, "modificado":434154.12}, {"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1975991.89, "modificado":2410146.01}] | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA TRECE PUNTO DOS KV EN LA COLONIA MARAVILLAS LOCALIDAD SAN FELIPE MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO - 413485 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 413485 | S | 263 | 243 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":108.0, "meta_modificada":120.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD COLONIA MARAVILLAS, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MARAVILLAS", "lon":-101.2313292, "lat":21.47394153}] | 2018-07-27 | 2018-10-24 | 2410146.01 | 2410146.01 | 2410146.01 | 2410146.01 | 2410146.01 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SG/110-2018", "contratista":"Catarino González Govea", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":2705171.16, "importe_modificado":2410146.01}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401467961 | Proyecto de inversión | 220500.17 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":220500.17, "modificado":220500.17}] | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL TANQUE MPIO DE SAN FELIPE GTO - 413699 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 413699 | S | 180 | 166 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":230, "direccion":"CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TANQUE, 37624 SAN JOSÉ DEL TANQUE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA TELESECUNDARIA 994 SE UBICA AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CALLE DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL TANQUE", "lon":-101.51118852, "lat":21.34055289}] | 2018-09-03 | 2018-12-03 | 220500.17 | 220500.17 | 220500.17 | 220500.17 | 220500.17 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SJ/101-2018", "contratista":"Aranza de HM Proyecta y Construye, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":241375.06, "importe_modificado":220500.17}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401470593 | Proyecto de inversión | 5101090.7 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":5101090.7, "modificado":5101090.7}] | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PALACIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIP - 416402 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 416402 | S | 60 | 79 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":3130.5, "meta_modificada":3130.5}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":153, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA PALACIO, 37605 PALACIO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA EN LA TOTALIDAD DE LA LOCALIDAD DE PALACIO", "lon":-101.2518955, "lat":21.44254994}] | 2018-05-18 | 2018-10-14 | 5100710.5 | 5100710.5 | 5100710.5 | 5100710.5 | 5100710.5 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SD/051-2018", "contratista":"Alcano Construcciones, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1.318390009E7, "importe_modificado":1.218351989E7}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401470730 | Proyecto de inversión | 3706547.91 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":3706547.91, "modificado":3706547.91}] | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PALACIO SAN RAMON EN EL MUNICIPIO DE - 416546 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 416546 | S | 54 | 47 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":2274.6}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":270, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN RAMÓN, 37605 SAN RAMÓN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ JUNTO CON LAS LOCALIDADES DE PALACIO Y LA CAPILLA", "lon":-101.25955042, "lat":21.43584737}] | 2018-05-18 | 2018-10-14 | 3706547.91 | 3706547.91 | 3706547.91 | 3706547.91 | 3706547.91 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SD/051-2018", "contratista":"Alcano Construcciones, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1.318390009E7, "importe_modificado":1.218351989E7}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401470781 | Proyecto de inversión | 3376261.48 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":3376261.48, "modificado":3376261.48}] | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PALACIO LA CAPILLA EN EL MUNICIPIO D - 416600 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 416600 | S | 45 | 47 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":2071.9}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":669, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA LA CAPILLA, 37605 LA CAPILLA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ JUNTO CON LAS LOCALIDADES DE PALACIO Y SAN RAMÓN", "lon":-101.24626071, "lat":21.44209331}] | 2018-05-18 | 2018-10-14 | 3376261.48 | 3376261.48 | 3376261.48 | 3376261.48 | 3376261.48 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SD/051-2018", "contratista":"Alcano Construcciones, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":1.318390009E7, "importe_modificado":1.218351989E7}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401470861 | Proyecto de inversión | 389608.96 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":389608.96, "modificado":389608.96}] | BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA MPIO DE SAN FELIPE GTO - 416702 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 416702 | S | 448 | 413 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":100.0, "meta_modificada":68.6}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":251, "direccion":"CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA SANTA ROSA, 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE NIÑOS HEROES SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CORREGIDORA Y EMILIANO ZAPATA", "lon":-101.08928644, "lat":21.55093989}] | 2018-06-11 | 2018-08-09 | 389608.96 | 389608.96 | 389608.96 | 389608.96 | 389608.96 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SJ/067-2018", "contratista":"José Arturo Patlán García", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":399644.0, "importe_modificado":389608.96}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401471791 | Proyecto de inversión | 2706011.23 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":2706011.23, "modificado":2706011.23}] | CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA LEON SAN FELIPE KM CUARENTA Y CUATRO A COMUNIDAD NUEVO VALLE DE MORENO SAN FELIPE GTO FÁTIMA - 417672 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 417672 | S | 4956 | 4572 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":0.6}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":503, "direccion":"CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - LEON GUANAJUATO KILÓMETRO 44 + 0 RANCHERIA FÁTIMA, 37625 FÁTIMA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES PRINCIPALMENTE A LA LOCALIDAD DE FÁTI", "lon":-101.44955857, "lat":21.31849968}] | 2018-04-20 | 2018-08-02 | 2706011.23 | 2706011.23 | 2706011.23 | 2706011.23 | 2706011.23 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/UB/036-2018", "contratista":"Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":2914714.32, "importe_modificado":2706011.23}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401472219 | Proyecto de inversión | 1687775.47 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":1687775.47, "modificado":1687775.47}] | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JARAL DE BERRIOS DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO TERCERA ETAPA - 418199 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 418199 | S | 61 | 56 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":300.0, "meta_modificada":1106.92}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":110, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PUEBLO JARAL DE BERRIO, 37611 JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD", "lon":-101.01125095, "lat":21.68165985}] | 2018-12-03 | 2018-12-19 | 1687775.47 | 1687775.47 | 1687775.47 | 1687775.47 | 1687775.47 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SD/167-2018", "contratista":"Constructora Guichin, S.A. de C.V.", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":897653.6, "importe_modificado":1687775.47}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401488120 | Acción | 395282.64 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":395282.64, "modificado":393557.81}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 226300 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 226300 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2018-03-17 | 2018-06-17 | 393557.81 | 393557.81 | 393557.81 | 393557.81 | 393557.81 | [{"tipo_obra":"Servicios", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/GASTOS INDIRECTOS/011-2018", "contratista":"Elías Barrientos Torres", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":395282.64, "importe_modificado":393557.81}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401488121 | Acción | 418015.77 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":418015.77, "modificado":418015.77}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 226330 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 226330 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2018-03-20 | 2018-06-17 | 341562.85 | 341562.85 | 341562.85 | 341562.85 | 341562.85 | [{"tipo_obra":"Servicios", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/GASTOS INDIRECTOS/010-2018", "contratista":"Elías Barrientos Torres", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":418015.77, "importe_modificado":341562.85}] | Sin avances |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401488130 | Acción | 540000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":540000.0, "modificado":540000.0}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 226583 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 226583 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0, "meta_modificada":0.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2018-09-03 | 2018-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos | Sin avances |  | Cancelado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA180401488134 | Acción | 35000 | [{"ciclo_recurso":2018, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":35000.0, "modificado":35000.0}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 226687 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 226687 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":1.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-101.215945, "lat":21.479336}] | 2018-09-03 | 2018-12-03 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos | Sin avances |  | Cancelado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | N
2019 | 5 | GUA190401668629 | Proyecto de inversión | 5991396.56 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":3, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":2487639.35, "modificado":2487639.35}, {"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":3503757.21, "modificado":3503757.21}] | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE Y SANTA ANITA EN EL MUNICIPI - 282738 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 282738 | S | 268 | 290 |  | [{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":5247.0, "meta_modificada":5260.57}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":707, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SANTA ANITA, 37611 SANTA ANITA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD", "lon":-101.04016691, "lat":21.73519729}] | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 5991396.56 | 5991396.56 | 5991396.56 | 5991396.56 | 5991396.56 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/PSBGTO/SD/100-2019", "contratista":"Juan Fernando Anguiano Aguilar", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":5967964.89, "importe_modificado":5967964.89}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":5260.57}] |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | S
2019 | 5 | GUA190401682720 | Proyecto de inversión | 4220024.21 | [{"ciclo_recurso":2019, "ramo":33, "modalidad":"I", "prog_pres":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto":4220024.21, "modificado":5416439.53}] | CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AULAS BARDAS SANITARIOS - 293980 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 293980 | S | 2216 | 2044 |  | [{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":13.0, "meta_modificada":13.0}] | 1 | [{"cve_municipio":30, "localidad":1, "direccion":"CALLE VARIAS CALLES DE LAS POBLACIONES BENEFICIADAS CIUDAD VARIAS LOCALIDADES, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN VARIAS LOCALIDADES", "lon":-101.21448607, "lat":21.47563412}] | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 5416439.53 | 5416439.53 | 5416439.53 | 5416439.53 | 5416439.53 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"MSF/DOPM/R33/SJ/118-2019", "contratista":"Carlos Armenta Piña", "convocante":"Municipio de San Felipe", "monto":510883.45, "importe_modificado":480046.77}] | [{"id_unidad_medida":999,"unidad_medida":"Otros","avance":13.0}] |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | S