## Reporte final
PROYECTOS DE INVERSIÓN
MUNICIPIO DE SAN FELIPE
INFORME FINAL 2020
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 5 | GUA200401867877 | Proyecto de inversión | 456311.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456311.95, modificado:456311.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN SAN FELIPE LOCALIDAD PUERTO DE SANDOVAL ASENTAMIENTO PUERTO DE SANDOVAL - 261645 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261645 | S | 170 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:185, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PUERTO DE SANDOVAL, 37616 PUERTO DE SANDOVAL, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.1115551, lat:21.52322406}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 456311.95 | 456311.95 | 456311.95 | 456311.95 | 456311.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/067-2020, contratista:Alcano Construcciones, S.A. de C.V.,, convocante:Municipio de San Felipe, monto:409407.43, importe_modificado:409407.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}} | {1867877/proyecto_INICIO, 1867877/proyecto_PROCESO, 1867877/proyecto_INICIO, 1867877/proyecto_PROCESO, 1867877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401868855 | Proyecto de inversión | 516194.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516194.63, modificado:516194.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL PIRUL ASENTAMIENTO EL PIRUL - 264321 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264321 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:170, direccion:BOULEVARD DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL PIRUL, 37605 EL PIRUL, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.2575223, lat:21.46151451}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 484583.62 | 484583.62 | 484583.62 | 484583.62 | 484583.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/060-2020, contratista:José Eric Cláudio Pérez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:516194.63, importe_modificado:516194.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868855/proyecto_FIN, 1868855/proyecto_INICIO, 1868855/proyecto_PROCESO, 1868855/proyecto_INICIO, 1868855/proyecto_FIN, 1868855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401868804 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA LAGUNITA ASENTAMIENTO LA LAGUNITA - 264218 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264218 | S | 110 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA LAGUNITA, 37623 LA LAGUNITA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.32723821, lat:21.22284861}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/173-2020, contratista:Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:313062.45, importe_modificado:313062.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1868804/proyecto_INICIO, 1868804/proyecto_FIN, 1868804/proyecto_PROCESO, 1868804/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401868790 | Proyecto de inversión | 529524.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529524.83, modificado:529524.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN BARTOLO DE BERRIOS ASENTAMIENTO SAN BARTOLO DE BERRIO - 264174 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264174 | S | 170 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.06443808, lat:21.61095783}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 511570.12 | 511570.12 | 511570.12 | 511570.12 | 511570.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/095-2020, contratista:Demetrio Francisco Guerra Ramos, convocante:Municipio de San Felipe, monto:529524.83, importe_modificado:529524.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.15}} | {1868790/proyecto_INICIO, 1868790/proyecto_PROCESO, 1868790/proyecto_INICIO, 1868790/proyecto_PROCESO, 1868790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401869135 | Proyecto de inversión | 1448449.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448449.72, modificado:1448119.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO ESQUÍPULAS - 264992 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264992 | S | 353 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE INDIO TRISTE COLONIA ESQUÍPULAS, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE CANTARRANAS Y CALLE DEL CHORRO, CALLE DE LA ESTRELLA LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOC, lon:-101.22059945, lat:21.4724993}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 1448119.07 | 1448119.07 | 1448119.07 | 1448119.07 | 1448119.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/117-2020, contratista:Alcano Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1448449.72, importe_modificado:1448449.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {1869135/proyecto_INICIO, 1869135/proyecto_PROCESO, 1869135/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401869102 | Proyecto de inversión | 1449814.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449814.78, modificado:1435283.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO ZAPOTES - 264900 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264900 | S | 329 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SANTA FE COLONIA ZAPOTES, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMON AGUIRR Y CALLE CANAL, CALLEJON DE LOS MARTINEZ LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.20964196, lat:21.46999767}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 1435283.92 | 1435283.92 | 1435283.92 | 1435283.92 | 1435283.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/082-2020, contratista:Carlos Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:1449814.78, importe_modificado:1449814.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.24}} | {1869102/proyecto_PROCESO, 1869102/proyecto_INICIO, 1869102/proyecto_PROCESO, 1869102/proyecto_INICIO, 1869102/proyecto_PROCESO, 1869102/proyecto_INICIO, 1869102/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401869071 | Proyecto de inversión | 398693.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398693.37, modificado:397883.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 264841 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264841 | S | 268 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA REVOLUCIÓN COLONIA SAN MIGUEL, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE PRIVADA REVOLUCION, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOM, lon:-101.22147111, lat:21.49081595}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 397883.53 | 397883.53 | 397883.53 | 397883.53 | 397883.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/101-2020, contratista:Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:398693.37, importe_modificado:398693.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.13}} | {1869071/proyecto_PROCESO, 1869071/proyecto_INICIO, 1869071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401869044 | Proyecto de inversión | 1099888.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099888.25, modificado:1099888.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN FELIPE LOCALIDAD SANTA ROSA ASENTAMIENTO SANTA ROSA - 264793 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264793 | S | 166 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:251, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA ROSA, 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.08913624, lat:21.55089998}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 1099888.25 | 1099888.25 | 1099888.25 | 1099888.25 | 1099888.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/081-2020, contratista:José Eric Cláudio Pérez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:1099888.25, importe_modificado:1099888.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.5}} | {1869044/proyecto_INICIO, 1869044/proyecto_PROCESO, 1869044/proyecto_INICIO, 1869044/proyecto_PROCESO, 1869044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401870293 | Proyecto de inversión | 2096801 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096801.0, modificado:1934896.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL ROBLE - 267548 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 267548 | S | 231 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.58, meta_modificada:0.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE - MARIA AUXILIADORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA EL ROBLE, 37615 EL ROBLE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD., lon:-101.19928021, lat:21.52228662}} | 2020-12-20 | 2020-12-31 | 1934896.57 | 1934896.57 | 1934896.57 | 1934896.57 | 1934896.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/UB/064-2020, contratista:Alcano Construcciones, S.A. de C.V.,, convocante:Municipio de San Felipe, monto:1746637.68, importe_modificado:2096801.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.26}} | {1870293/proyecto_INICIO, 1870293/proyecto_PROCESO, 1870293/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401870234 | Proyecto de inversión | 2691060.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691060.25, modificado:2691060.25}} | AMPLIACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ALMOLOYAN - 267446 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 267446 | S | 487 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.75, meta_modificada:0.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:238, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE - OCAMPO KILÓMETRO 26 + 500 RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-101.26483579, lat:21.69277881}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 2689206.51 | 2689206.51 | 2689206.51 | 2689206.51 | 2689206.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/UB/077-2020, contratista:Juan Fernando Anguiano Aguilar, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2779666.24, importe_modificado:2779666.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.16}} | {1870234/proyecto_INICIO, 1870234/proyecto_PROCESO, 1870234/proyecto_INICIO, 1870234/proyecto_PROCESO, 1870234/proyecto_INICIO, 1870234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401870186 | Proyecto de inversión | 1271561.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271561.28, modificado:1271561.28}} | AMPLIACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL CARRETÓN ASENTAMIENTO EL CARRETÓN - 267321 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 267321 | S | 146 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA EL CARRETÓN, 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD., lon:-100.98161917, lat:21.63048874}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 1271561.28 | 1271561.28 | 1271561.28 | 1271561.28 | 1271561.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PEMC/SE/163-2020, contratista:Constructora Guichin, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:2535426.85, importe_modificado:2535426.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1149.52}} | {1870186/proyecto_INICIO, 1870186/proyecto_PROCESO, 1870186/proyecto_FIN, 1870186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401870002 | Proyecto de inversión | 4592868.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4592868.11, modificado:4592868.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FELIPE LOCALIDAD JARAL DE BERRIOS ESTACIÓN JARAL ASENTAMIENTO JARAL DE BERRIOS ESTACIÓN JARAL - 266927 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 266927 | S | 460 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:109, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), 37611 JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD., lon:-101.02470189, lat:21.69654461}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 4592868.11 | 4592868.11 | 4592868.11 | 4592868.11 | 4592868.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SD/143-2020, contratista:Constructora Guichin, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:4592868.11, importe_modificado:4592868.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.93}} | {1870002/proyecto_PROCESO, 1870002/proyecto_FIN, 1870002/proyecto_INICIO, 1870002/proyecto_FIN, 1870002/proyecto_INICIO, 1870002/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401869517 | Proyecto de inversión | 1378154.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378154.21, modificado:1378154.21}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL GARBANZO - 265841 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 265841 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:97, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL GARBANZO, 37615 EL GARBANZO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD., lon:-101.26241861, lat:21.55057518}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 1378154.21 | 1378154.21 | 1378154.21 | 1378154.21 | 1378154.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SC/053-2020, contratista:Arq. Gilberto Beltrán Castillo, convocante:Municipio de San Felipe, monto:1350180.75, importe_modificado:1350180.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2643.45}} | {1869517/proyecto_PROCESO, 1869517/proyecto_INICIO, 1869517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401847540 | Proyecto de inversión | 9571949.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4785974.69, modificado:4298059.54}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4785974.69, modificado:4785974.69}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL ZAPOTE ASENTAMIENTO EL ZAPOTE - 229438 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 229438 | S | 337 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6905.3, meta_modificada:6905.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:287, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL ZAPOTE, 37611 EL ZAPOTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , SE REALIZA LA OBRA EN SU SEGUNDA ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD., lon:-101.05153738, lat:21.73425823}} | 2020-12-10 | 2020-12-30 | 9084034.23 | 9084034.23 | 9084034.23 | 9084034.23 | 9084034.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PSBGTO/SD/116-2020, contratista:Constructora González Manzano, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:9551394.47, importe_modificado:9551394.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7914.11}} | {1847540/proyecto_PROCESO, 1847540/proyecto_INICIO, 1847540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867262 | Proyecto de inversión | 84496.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84496.15, modificado:84496.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN ANDRÉS DEL CUBO ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS DEL CUBO - 260142 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 260142 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:68, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA SAN ANDRÉS DEL CUBO, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONO, lon:-101.13065177, lat:21.45008656}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84489.51 | 84489.51 | 84489.51 | 84489.51 | 84489.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/144-2020, contratista:José Eric Claudio Pérez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:337984.61, importe_modificado:337984.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1867262/proyecto_INICIO, 1867262/proyecto_PROCESO, 1867262/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867131 | Proyecto de inversión | 169013.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169013.46, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA TAPONA ASENTAMIENTO LA TAPONA - 259877 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259877 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:263, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA TAPONA, 37620 LA TAPONA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLES , lon:-101.26413023, lat:21.35287042}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/170-2020, contratista:Juan Pablo García Martínez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:252812.57, importe_modificado:252812.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1867131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto de inversión no ejecutado, por rescisión de contrato., trimestre:5.0, usuario:ramonasalgadom, fecha:2021-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867840 | Proyecto de inversión | 580536.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580536.67, modificado:580536.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE - 261534 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261534 | S | 185 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA CENTRO LA TENERIA, HUERTA DE SAN AGUSTIN, SAN MIGUEL, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VAR, lon:-101.2118627, lat:21.48466279}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 580536.67 | 580536.67 | 580536.67 | 580536.67 | 580536.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/152-2020, contratista:José Arturo Patlán García, convocante:Municipio de San Felipe, monto:727796.62, importe_modificado:727796.62}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:77.0}} | {1867840/proyecto_FIN, 1867840/proyecto_PROCESO, 1867840/proyecto_FIN, 1867840/proyecto_PROCESO, 1867840/proyecto_INICIO, 1867840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867810 | Proyecto de inversión | 144397.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144397.7, modificado:144397.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN BARTOLO DE BERRIOS ASENTAMIENTO SAN BARTOLO DE BERRIO - 261431 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261431 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLES., lon:-101.06801938, lat:21.60956721}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 143938.39 | 143938.39 | 143938.39 | 143938.39 | 143938.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/123-2020, contratista:Gilberto Beltrán Castillo, convocante:Municipio de San Felipe, monto:144397.7, importe_modificado:144397.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:19.0}} | {1867810/proyecto_INICIO, 1867810/proyecto_FIN, 1867810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867513 | Proyecto de inversión | 15187.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15187.14, modificado:15187.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD RANCHO DE GUADALUPE - 260810 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 260810 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:466, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA , 37603 RANCHO DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIEN, lon:-101.17866119, lat:21.43476174}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 15187.14 | 15187.14 | 15187.14 | 15187.14 | 15187.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/150-2020, contratista:Constructora Integral y Arrendadora Barsa, S.A.S de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:91122.83, importe_modificado:91122.83}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1867513/proyecto_INICIO, 1867513/proyecto_FIN, 1867513/proyecto_PROCESO, 1867513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401864020 | Proyecto de inversión | 441000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441000.0, modificado:441000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO LA CONCHITA - 252330 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 252330 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA LA CONCHITA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON 4 BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUI, lon:-101.21938673, lat:21.47718242}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 441000 | 441000 | 441000 | 441000 | 441000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/168-2020, contratista:Miguel Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipea, monto:251937.57, importe_modificado:251937.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1864020/proyecto_INICIO, 1864020/proyecto_PROCESO, 1864020/proyecto_FIN, 1864020/proyecto_PROCESO, 1864020/proyecto_FIN, 1864020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401863827 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN BARTOLO DE BERRIOS ASENTAMIENTO SAN BARTOLO DE BERRIO - 251785 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 251785 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON 5 BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO, lon:-101.06510113, lat:21.60871603}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 312416.19 | 312416.19 | 312416.19 | 312416.19 | 312416.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/180-2020, contratista:Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:315316.66, importe_modificado:315316.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1863827/proyecto_FIN, 1863827/proyecto_PROCESO, 1863827/proyecto_FIN, 1863827/proyecto_PROCESO, 1863827/proyecto_INICIO, 1863827/proyecto_PROCESO, 1863827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401864091 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD PUERTO DE SANDOVAL ASENTAMIENTO PUERTO DE SANDOVAL - 252477 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 252477 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:185, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA PUERTO DE SANDOVAL, 37616 PUERTO DE SANDOVAL, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON UN BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN LA VIVIENDA LOCALIZADA EN CALLE SIN NOMBRE SN A 100 METRO, lon:-101.11148536, lat:21.52086527}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 62674.07 | 62674.07 | 62674.07 | 62674.07 | 62674.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/156-2020, contratista:Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:125851.3, importe_modificado:125851.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1864091/proyecto_INICIO, 1864091/proyecto_PROCESO, 1864091/proyecto_FIN, 1864091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401812502 | Proyecto de inversión | 250794.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250794.48, modificado:250794.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 117760 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 117760 | S | 80 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:214, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN FRANCISCO, 37613 SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 12 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE L, lon:-101.05956013, lat:21.63385081}} | 2020-09-03 | 2020-10-18 | 250794.48 | 250794.48 | 250794.48 | 250794.48 | 250794.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/092-2020, contratista:Alcano Construcciones, S.A. de C.V.,, convocante:Municipio de San Felipe, monto:592786.96, importe_modificado:592786.96}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:33.0}} | {1812502/proyecto_INICIO, 1812502/proyecto_PROCESO, 1812502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867381 | Proyecto de inversión | 84496.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84496.15, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SANTA MARÍA DE GUADALUPE LAS TORTUGAS - 260409 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 260409 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:274, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE LAS TORTUGAS, 37606 SANTA MARÍA DE GUADALUPE (LAS TORTUGAS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMIT, lon:-101.24729572, lat:21.35321448}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/170-2020, contratista:Juan Pablo García Martínez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:252812.57, importe_modificado:252812.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1867381/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto de inversión no ejecutado, por rescisión de contrato., trimestre:5.0, usuario:ramonasalgadom, fecha:2021-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200501890589 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN, LINEA D | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 207494 | S | 61706 | 58087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600, lon:-101.21594472, lat:21.47933583}} | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1890589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto de inversión no contemplado con recursos del fondo., trimestre:5.0, usuario:ramonasalgadom, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200501890585 | Acción | 265917.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265917.82, modificado:265917.82}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ELECTRIFICACIÓN Y EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 207454 | S | 61706 | 58087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600, lon:-101.21594472, lat:21.47933583}} | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1890585/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto de inversión no contemplado en el POA 2020., trimestre:5.0, usuario:ramonasalgadom, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401812532 | Proyecto de inversión | 53198.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53198.83, modificado:53198.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD PUERTO DE SANDOVAL ASENTAMIENTO PUERTO DE SANDOVAL - 118054 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 118054 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:185, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA PUERTO DE SANDOVAL, 37616 PUERTO DE SANDOVAL, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO EL A, lon:-101.11226856, lat:21.52323072}} | 2020-09-03 | 2020-10-18 | 53198.83 | 53198.83 | 53198.83 | 53198.83 | 53198.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/092-2020, contratista:Alcano Construcciones, S.A. de C.V.,, convocante:Municipio de San Felipe, monto:592786.96, importe_modificado:592786.96}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1812532/proyecto_FIN, 1812532/proyecto_PROCESO, 1812532/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401815388 | Proyecto de inversión | 54340 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13585.0, modificado:13585.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13585.0, modificado:13585.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:27170.0, modificado:27170.0}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL SAUCILLO ASENTAMIENTO EL SAUCILLO - 142689 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 142689 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:256, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - SILAO GUANAJUATO KILÓMETRO 6 + 250 RANCHERIA EL SAUCILLO, 37605 EL SAUCILLO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETER, lon:-101.2733907, lat:21.42690475}} | 2020-09-25 | 2020-10-10 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/044-2020, contratista:GPM Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:461890.0, importe_modificado:461890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815388/proyecto_FIN, 1815388/proyecto_PROCESO, 1815388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401815402 | Proyecto de inversión | 24150 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6037.5, modificado:6037.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6037.5, modificado:6037.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:12075.0, modificado:12075.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD CAÑADA DE LEÓN - 142719 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 142719 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - SILAO GUANAJUATO KILÓMETRO 6 + 250 RANCHERIA CAÑADA DE LEÓN, 37605 CAÑADA DE LEÓN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CA, lon:-101.26424802, lat:21.43147562}} | 2020-09-25 | 2020-10-10 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/040-2020, contratista:Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:507150.0, importe_modificado:507150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815402/proyecto_FIN, 1815402/proyecto_PROCESO, 1815402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401818090 | Proyecto de inversión | 96600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24150.0, modificado:24150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:24150.0, modificado:24150.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:48300.0, modificado:48300.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA LABOR ASENTAMIENTO LA LABOR - 145813 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 145813 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:118, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - DOLORES HIDALGO, C.I.N. GUANAJUATO KILÓMETRO 21 + 000 RANCHERIA LA LABOR, 37604 LA LABOR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N.O 51 A 21 KM. ESTA LA , lon:-101.07352723, lat:21.29949997}} | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 96600 | 96600 | 96600 | 96600 | 96600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/042-2020, contratista:Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:458850.0, importe_modificado:458850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1818090/proyecto_FIN, 1818090/proyecto_INICIO, 1818090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401820955 | Proyecto de inversión | 76000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:75774.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LAS PAILITAS CUERNOS HUECOS - 150142 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 150142 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:575, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LAS PAILITAS CUERNOS HUECOS, 37620 LAS PAILITAS (CUERNOS HUECOS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALL, lon:-101.28739089, lat:21.26043806}} | 2020-10-05 | 2020-11-19 | 75774.56 | 75774.56 | 75774.56 | 75774.56 | 75774.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/108-2020, contratista:José Arturo Patlán García, convocante:Municipio de San Felipe, monto:166704.04, importe_modificado:166704.04}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1820955/proyecto_INICIO, 1820955/proyecto_PROCESO, 1820955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401820964 | Proyecto de inversión | 45600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45600.0, modificado:45464.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LOS POCITOS LOS CUICILLOS - 150161 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 150161 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:576, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LOS POCITOS LOS CUICILLOS, 37620 LOS POCITOS (LOS CUICILLOS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. , lon:-101.27818306, lat:21.26412706}} | 2020-10-05 | 2020-11-19 | 45464.74 | 45464.74 | 45464.74 | 45464.74 | 45464.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/108-2020, contratista:José Arturo Patlán García, convocante:Municipio de San Felipe, monto:166704.04, importe_modificado:166704.04}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1820964/proyecto_INICIO, 1820964/proyecto_FIN, 1820964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401831477 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7426.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA HERMA LERMA - 180515 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 180515 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:125, direccion:CALLE CARBONERAS 102 INTERIOR SN RANCHERIA LA HERMA LERMA, 37623 LA HERMA (LERMA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADOR EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN 1 VIVIENDA LOCALIZADA EN LA CALLE VICENTE PADILLA 71 , lon:-101.34332748, lat:21.18581159}} | 2020-11-11 | 2020-11-26 | 7426.08 | 7426.08 | 7426.08 | 7426.08 | 7426.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/124-2020, contratista:Juan Carlos Cano Solano, convocante:Municipio de San Felipe, monto:141095.45, importe_modificado:141095.45}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1831477/proyecto_INICIO, 1831477/proyecto_PROCESO, 1831477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401842566 | Proyecto de inversión | 31538.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31538.54, modificado:31538.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 215129 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 215129 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.76, meta_modificada:14.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:454, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA SAUCEDA COLONIA BENITO JUÁREZ, 37610 BENITO JUÁREZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUI, lon:-101.21105747, lat:21.76231218}} | 2020-12-02 | 2020-12-27 | 31538.54 | 31538.54 | 31538.54 | 31538.54 | 31538.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/183-2019, contratista:Juan Carlos Ortíz Huerta, convocante:Municipio de San Felipe, monto:645814.83, importe_modificado:636215.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.76}} | {1842566/proyecto_INICIO, 1842566/proyecto_FIN, 1842566/proyecto_PROCESO, 1842566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401843629 | Proyecto de inversión | 4157.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4157.2, modificado:4157.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA GORRIONA - 218123 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 218123 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.21, meta_modificada:1.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:546, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 101 INTERIOR SN RANCHERIA LA GORRIONA, 37610 LA GORRIONA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APO, lon:-101.33281674, lat:21.75975859}} | 2020-12-03 | 2020-12-28 | 4157.2 | 4157.2 | 4157.2 | 4157.2 | 4157.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/197-2019, contratista:Alejandro Cortes Contreras, convocante:Municipio de San Felipe, monto:281799.29, importe_modificado:281799.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.21}} | {1843629/proyecto_PROCESO, 1843629/proyecto_FIN, 1843629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401849781 | Proyecto de inversión | 143996.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71996.73}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71996.73, modificado:71996.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD JARAL DE BERRIOS ASENTAMIENTO JARAL DE BERRIOS - 236518 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 236518 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:110, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JARAL DE BERRIOS, 37611 JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103001101010, lon:-101.0129899, lat:21.68066287}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 143993.46 | 143993.46 | 143993.46 | 143993.46 | 143993.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PVMI/SH/063-2020, contratista:Gabriel Martínez Hurtado, convocante:Municipio de San Felipe, monto:215990.18, importe_modificado:215990.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1849781/proyecto_INICIO, 1849781/proyecto_FIN, 1849781/proyecto_PROCESO, 1849781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853033 | Proyecto de inversión | 4600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600.0, modificado:4600.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD PEÑA REDONDA - 245506 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 245506 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:162, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA PEÑA REDONDA, 37605 PEÑA REDONDA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRIB, lon:-101.2206827, lat:21.45049789}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1853033/proyecto_INICIO, 1853033/proyecto_FIN, 1853033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853782 | Proyecto de inversión | 144396.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144396.83, modificado:144396.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS BARCOS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE LOS BARCOS - 248009 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 248009 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, 37606 SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 10 CALLES. DISTRIBU, lon:-101.24784555, lat:21.30944772}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 144396.83 | 144396.83 | 144396.83 | 144396.83 | 144396.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/097-2020, contratista:Vicente Luevano Ubario, convocante:Municipio de San Felipe, monto:258394.32, importe_modificado:258394.32}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:19.0}} | {1853782/proyecto_INICIO, 1853782/proyecto_FIN, 1853782/proyecto_PROCESO, 1853782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853934 | Proyecto de inversión | 37977.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37977.3, modificado:37977.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD OJO DE AGUA DE LAS VACAS - 248480 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 248480 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:317, direccion:CALLE DOS CALLES RANCHERIA OJO DE AGUA DE LAS VACAS, 37625 OJO DE AGUA DE LAS VACAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBU, lon:-101.46008948, lat:21.27315435}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 37977.3 | 37977.3 | 37977.3 | 37977.3 | 37977.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/103-2020, contratista:Ma. Patricia Ortíz Avila, convocante:Municipio de San Felipe, monto:136718.27, importe_modificado:136718.27}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1853934/proyecto_PROCESO, 1853934/proyecto_FIN, 1853934/proyecto_INICIO, 1853934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867317 | Proyecto de inversión | 253480.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253480.47, modificado:253480.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA VARILLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE LA VARILLA - 260271 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 260271 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:226, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA VARILLA, 37611 SAN JOSÉ DE LA VARILLA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOC, lon:-101.04485411, lat:21.69978839}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 253480.56 | 253480.56 | 253480.56 | 253480.56 | 253480.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/146-2020, contratista:Enrique Ríos Estrada, convocante:Municipio de San Felipe, monto:337974.09, importe_modificado:337974.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1867317/proyecto_INICIO, 1867317/proyecto_PROCESO, 1867317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867412 | Proyecto de inversión | 136710 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136710.0, modificado:136710.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA PEÑA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE LA PEÑA - 260488 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 260488 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:225, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 37605 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 7 CALLES. DISTRIBUIDO EL , lon:-101.27347086, lat:21.45044552}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 136710.55 | 136710.55 | 136710.55 | 136710.55 | 136710.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/145-2020, contratista:J. Carmen Camacho Espinosa, convocante:Municipio de San Felipe, monto:182280.73, importe_modificado:182280.73}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:18.0}} | {1867412/proyecto_INICIO, 1867412/proyecto_FIN, 1867412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867679 | Proyecto de inversión | 60775.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60775.65, modificado:60775.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD MARÍA AUXILIADORA ASENTAMIENTO MARÍA AUXILIADORA - 261167 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261167 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:136, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA MARÍA AUXILIADORA, 37615 MARÍA AUXILIADORA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APO, lon:-101.17475237, lat:21.54069753}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 60775.65 | 60775.65 | 60775.65 | 60775.65 | 60775.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/113-2020, contratista:José Eric Claudio Pérez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:159536.08, importe_modificado:159536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1867679/proyecto_FIN, 1867679/proyecto_PROCESO, 1867679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401868969 | Proyecto de inversión | 514610.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514610.57, modificado:514610.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN SAN FELIPE LOCALIDAD NOPALES ASENTAMIENTO NOPALES - 264615 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264615 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:17, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA NOPALES, 37606 NOPALES, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.24203297, lat:21.29411532}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 514610.57 | 514610.57 | 514610.57 | 514610.57 | 514610.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/058-2020, contratista:Edgardo Cabrera Barrón, convocante:Municipio de San Felipe, monto:514610.57, importe_modificado:514610.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868969/proyecto_INICIO, 1868969/proyecto_PROCESO, 1868969/proyecto_FIN, 1868969/proyecto_PROCESO, 1868969/proyecto_INICIO, 1868969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401870106 | Proyecto de inversión | 1674646.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674646.39, modificado:1674646.39}} | AMPLIACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL CARRETÓN ASENTAMIENTO EL CARRETÓN - 267161 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 267161 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:784.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA EL CARRETÓN, 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD., lon:-100.98290663, lat:21.63232382}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 1674646.39 | 1674646.39 | 1674646.39 | 1674646.39 | 1674646.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SE/005-2020, contratista:Constructora González Manzano, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1717566.88, importe_modificado:1674646.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.19}} | {1870106/proyecto_INICIO, 1870106/proyecto_PROCESO, 1870106/proyecto_FIN, 1870106/proyecto_INICIO, 1870106/proyecto_PROCESO, 1870106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401870132 | Proyecto de inversión | 1631652.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631652.34, modificado:1631652.34}} | AMPLIACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN FELIPE LOCALIDAD LEQUEITIO ASENTAMIENTO LEQUEITIO - 267210 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 267210 | S | 134 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:682.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA LEQUEITIO, 37611 LEQUEITIO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE GUANAJUATO DE LA LOCALIDAD., lon:-100.97189147, lat:21.71469025}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 1631652.34 | 1631652.34 | 1631652.34 | 1631652.34 | 1631652.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SE/014-2020, contratista:Constructora González Manzano, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1581863.14, importe_modificado:1631652.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.9}} | {1870132/proyecto_PROCESO, 1870132/proyecto_FIN, 1870132/proyecto_INICIO, 1870132/proyecto_FIN, 1870132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200501890594 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 207425 | S | 61706 | 58087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600, lon:-101.21594472, lat:21.47933583}} | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/GI/SC/176-2020, contratista:Diana Ceballos Alarcón, convocante:Municipio de San Felipe, monto:266886.69, importe_modificado:266886.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890594/proyecto_PROCESO, 1890594/proyecto_FIN, 1890594/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200301767245 | Proyecto de inversión | 1744850.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744850.15, modificado:1744850.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN BARTOLO DE BERRIOS ASENTAMIENTO SAN BARTOLO DE BERRIO - 111633 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 111633 | S | 310 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.38, meta_modificada:758.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE ESCOBEDO, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LA CALLE , lon:-101.06895954, lat:21.61298543}} | 2020-08-28 | 2020-10-28 | 1744850.15 | 1744850.15 | 1744850.15 | 1744850.15 | 1744850.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SE/004-2020, contratista:Constructora Guichin, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1744850.15, importe_modificado:1744850.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:758.38}} | {1767245/proyecto_PROCESO, 1767245/proyecto_INICIO, 1767245/proyecto_PROCESO, 1767245/proyecto_INICIO, 1767245/proyecto_FIN, 1767245/proyecto_INICIO, 1767245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401812484 | Proyecto de inversión | 243200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243200.0, modificado:243121.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL HUIZACHE ASENTAMIENTO EL HUIZACHE - 117639 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 117639 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:107, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL HUIZACHE, 37615 EL HUIZACHE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 14 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SI, lon:-101.15418338, lat:21.58615945}} | 2020-09-03 | 2020-10-18 | 243121.89 | 243121.89 | 243121.89 | 243121.89 | 243121.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/132-2020, contratista:Luis Alejandro Herrera Méndez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:243121.89, importe_modificado:243121.89}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:32.0}} | {1812484/proyecto_INICIO, 1812484/proyecto_FIN, 1812484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401812496 | Proyecto de inversión | 235558.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235558.86, modificado:235558.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LEQUEITIO ASENTAMIENTO LEQUEITIO - 117727 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 117727 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LEQUEITIO, 37611 LEQUEITIO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 12 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIE, lon:-100.97043235, lat:21.71432477}} | 2020-09-03 | 2020-10-18 | 235558.86 | 235558.86 | 235558.86 | 235558.86 | 235558.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/098-2020, contratista:Gabriel Martínez Hurtado, convocante:Municipio de San Felipe, monto:235558.86, importe_modificado:235558.86}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:31.0}} | {1812496/proyecto_INICIO, 1812496/proyecto_FIN, 1812496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401814573 | Proyecto de inversión | 27170 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:13585.0, modificado:13585.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6792.5, modificado:6792.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6792.5, modificado:6792.5}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL EL COYOTE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL EL COYOTE - 139022 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 139022 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:150, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE) MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL EL COYOTE, 37615 OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), SAN FELIPE GU, lon:-101.19205238, lat:21.64334098}} | 2020-09-23 | 2020-10-08 | 27170 | 27170 | 27170 | 27170 | 27170 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/038-2020, contratista:Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:679250.0, importe_modificado:679250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814573/proyecto_PROCESO, 1814573/proyecto_INICIO, 1814573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401814680 | Proyecto de inversión | 108680 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27170.0, modificado:27170.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:27170.0, modificado:27170.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:54340.0, modificado:54340.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ALMOLOYAN - 139491 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 139491 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:238, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - OCAMPO GUANAJUATO KILÓMETRO 25 + 700 RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL S, lon:-101.22044966, lat:21.68721766}} | 2020-09-23 | 2020-10-08 | 108680 | 108680 | 108680 | 108680 | 108680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/038-2020, contratista:Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:679250.0, importe_modificado:679250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814680/proyecto_INICIO, 1814680/proyecto_FIN, 1814680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401815070 | Proyecto de inversión | 54340 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13585.0, modificado:13585.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13585.0, modificado:13585.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:27170.0, modificado:27170.0}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD CANTARRANAS SAN JOSÉ DEL GRIEGO - 142272 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 142272 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:762, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - SILAO GUANAJUATO KILÓMETRO 19 + 100 RANCHERIA CANTARRANAS SAN JOSÉ DEL GRIEGO, 37625 CANTARRANAS (SAN JOSÉ DEL GRIEGO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO D, lon:-101.40515239, lat:21.40411586}} | 2020-09-25 | 2020-10-10 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/044-2020, contratista:GPM Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:461890.0, importe_modificado:461890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815070/proyecto_PROCESO, 1815070/proyecto_INICIO, 1815070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401826891 | Proyecto de inversión | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:37984.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD CUARTOS DE BRAVO ASENTAMIENTO CUARTOS DE BRAVO - 164986 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 164986 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:446, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA CUARTOS DE BRAVO, 37615 CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO, lon:-101.23209641, lat:21.59057824}} | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 37984.78 | 37984.78 | 37984.78 | 37984.78 | 37984.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/113-2020, contratista:José Eric Claudio Pérez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:159536.08, importe_modificado:159536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1826891/proyecto_FIN, 1826891/proyecto_PROCESO, 1826891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401827411 | Proyecto de inversión | 395200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395200.0, modificado:395073.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SANTA CATARINA ASENTAMIENTO SANTA CATARINA - 166296 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 166296 | S | 127 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:243, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SANTA CATARINA, 37616 SANTA CATARINA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 13 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE, lon:-101.0687544, lat:21.54161458}} | 2020-10-28 | 2020-12-12 | 395073.08 | 395073.08 | 395073.08 | 395073.08 | 395073.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/096-2020, contratista:Luis Alejandro Herrera Méndez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:509036.47, importe_modificado:509036.47}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:52.0}} | {1827411/proyecto_FIN, 1827411/proyecto_INICIO, 1827411/proyecto_FIN, 1827411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401827826 | Proyecto de inversión | 15200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15199.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA ROSA DE CASTILLA - 167549 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 167549 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:199, direccion:CALLE PRIVADA DEL BESO RANCHERIA LA ROSA DE CASTILLA, 37606 LA ROSA DE CASTILLA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO, lon:-101.14509847, lat:21.33543163}} | 2020-10-28 | 2020-11-27 | 15199.67 | 15199.67 | 15199.67 | 15199.67 | 15199.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/131-2020, contratista:Vicente Luevano Ubario, convocante:Municipio de San Felipe, monto:129197.16, importe_modificado:129197.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1827826/proyecto_PROCESO, 1827826/proyecto_FIN, 1827826/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401827902 | Proyecto de inversión | 22800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22800.0, modificado:22799.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN ANTONIO SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA - 167844 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 167844 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:206, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN ANTONIO SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA, 37606 SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS, lon:-101.20350835, lat:21.36336648}} | 2020-10-28 | 2020-11-27 | 22799.5 | 22799.5 | 22799.5 | 22799.5 | 22799.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/131-2020, contratista:Vicente Luevano Ubario, convocante:Municipio de San Felipe, monto:129197.16, importe_modificado:129197.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1827902/proyecto_INICIO, 1827902/proyecto_FIN, 1827902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401840361 | Proyecto de inversión | 58808.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58808.41, modificado:58808.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD PUERTO DE LA CARRETA ASENTAMIENTO PUERTO DE LA CARRETA - 208404 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 208404 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.16, meta_modificada:20.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:184, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA PUERTO DE LA CARRETA, 37610 PUERTO DE LA CARRETA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL, lon:-101.36009763, lat:21.7377331}} | 2020-11-27 | 2020-12-27 | 58808.41 | 58808.41 | 58808.41 | 58808.41 | 58808.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/197-2019, contratista:Alejandro Cortes Contreras, convocante:Municipio de San Felipe, monto:281799.29, importe_modificado:281799.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.16}} | {1840361/proyecto_PROCESO, 1840361/proyecto_FIN, 1840361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401845147 | Proyecto de inversión | 2542.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.94, modificado:2542.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL MAGUEY ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DEL MAGUEY - 223051 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 223051 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.43, meta_modificada:1.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:208, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA SAN ANTONIO DEL MAGUEY, 37614 SAN ANTONIO DEL MAGUEY, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL, lon:-101.33339544, lat:21.64817734}} | 2020-12-05 | 2020-12-30 | 2542.94 | 2542.94 | 2542.94 | 2542.94 | 2542.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/183-2019, contratista:Juan Carlos Ortíz Huerta, convocante:Municipio de San Felipe, monto:645814.83, importe_modificado:636215.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.43}} | {1845147/proyecto_PROCESO, 1845147/proyecto_INICIO, 1845147/proyecto_FIN, 1845147/proyecto_PROCESO, 1845147/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401848996 | Proyecto de inversión | 2300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300.0, modificado:2300.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL APOSENTO LA CONCEPCIÓN ASENTAMIENTO EL APOSENTO - 234084 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 234084 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:10, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA EL APOSENTO, 37605 EL APOSENTO (LA CONCEPCIÓN), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS, lon:-101.17516977, lat:21.40252217}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1848996/proyecto_INICIO, 1848996/proyecto_PROCESO, 1848996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401851551 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD COECILLO ASENTAMIENTO COECILLO - 241671 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 241671 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:59, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA COECILLO, 37605 COECILLO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 13 CALLES. DISTRIBUIDO EL, lon:-101.2746205, lat:21.40613767}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1851551/proyecto_INICIO, 1851551/proyecto_FIN, 1851551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853351 | Proyecto de inversión | 13800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13800.0, modificado:13800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL COLORADO ASENTAMIENTO EL COLORADO - 246537 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 246537 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL COLORADO, 37605 EL COLORADO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUI, lon:-101.2198597, lat:21.43173254}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1853351/proyecto_PROCESO, 1853351/proyecto_FIN, 1853351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853785 | Proyecto de inversión | 2300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300.0, modificado:2300.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD PUERTO DE SANDOVAL ASENTAMIENTO PUERTO DE SANDOVAL - 248019 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 248019 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:185, direccion:CALLE 1 DE FEBRERO RANCHERIA PUERTO DE SANDOVAL, 37616 PUERTO DE SANDOVAL, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALL, lon:-101.11338436, lat:21.52592548}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1853785/proyecto_FIN, 1853785/proyecto_INICIO, 1853785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401854728 | Proyecto de inversión | 1219526.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEA, monto:609763.48, modificado:865627.94}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609763.48, modificado:577085.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN SAN FELIPE LOCALIDAD SANTA ROSA ASENTAMIENTO SANTA ROSA - 250574 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 250574 | S | 819 | 708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:251, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA ROSA, 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA PLANTA POTABILIZADORA SE CONSTRUYE EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.09220469, lat:21.54758698}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 1442713.24 | 1442713.24 | 1442713.24 | 1442713.24 | 1442713.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-Q2652-2020-129, contratista:Constructora Aptiva, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, monto:1442713.24, importe_modificado:1442713.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854728/proyecto_INICIO, 1854728/proyecto_FIN, 1854728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401866730 | Proyecto de inversión | 84496.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84496.15, modificado:84489.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL ESTAÑO ASENTAMIENTO EL ESTAÑO - 258925 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 258925 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:86, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA EL ESTAÑO, 37606 EL ESTAÑO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.13616872, lat:21.26952314}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84489.51 | 84489.51 | 84489.51 | 84489.51 | 84489.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/144-2020, contratista:José Eric Claudio Pérez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:337984.61, importe_modificado:337984.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1866730/proyecto_INICIO, 1866730/proyecto_PROCESO, 1866730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867657 | Proyecto de inversión | 7595.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7595.03, modificado:7595.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD CANTERITAS - 261126 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261126 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:300, direccion:CALLE LOMA LINDA RANCHERIA CANTERITAS, 37614 CANTERITAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENT, lon:-101.23058648, lat:21.51066671}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 7595.03 | 7595.03 | 7595.03 | 7595.03 | 7595.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/093-2020, contratista:J. Carmen Camacho Espinosa, convocante:Municipio de San Felipe, monto:189875.76, importe_modificado:189875.76}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1867657/proyecto_INICIO, 1867657/proyecto_FIN, 1867657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401868989 | Proyecto de inversión | 804082.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804082.33, modificado:804082.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO TENERÍA - 264664 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264664 | S | 146 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DEL NOGROMANTE COLONIA TENERÍA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE F. GOMEZ, AVENIDA COLON LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.21028662, lat:21.48129081}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 804082.33 | 804082.33 | 804082.33 | 804082.33 | 804082.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/013-2020, contratista:José Arturo Patlán García, convocante:Municipio de San Felipe, monto:794238.39, importe_modificado:804082.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868989/proyecto_INICIO, 1868989/proyecto_PROCESO, 1868989/proyecto_INICIO, 1868989/proyecto_FIN, 1868989/proyecto_PROCESO, 1868989/proyecto_FIN, 1868989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401870151 | Proyecto de inversión | 1409044.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409044.23, modificado:1409044.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO LA FLORIDA - 267257 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 267257 | S | 88 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:664.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES COLONIA LA FLORIDA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE RIVERA DEL RIO Y CALLE BUGAMBILIAS, LA OBRA SE REALIZA EN CALLE GIRASOLES DE LA COLONIA FLORIDA., lon:-101.20660971, lat:21.48755826}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 1409044.23 | 1409044.23 | 1409044.23 | 1409044.23 | 1409044.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SE/022-2020, contratista:Ingenio e Innovación de la Construcción ALX, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1409044.23, importe_modificado:1409044.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.13}} | {1870151/proyecto_FIN, 1870151/proyecto_PROCESO, 1870151/proyecto_INICIO, 1870151/proyecto_PROCESO, 1870151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200501890590 | Acción | 192060.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192060.28, modificado:192060.28}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL TECHADO DE CANCHA DE BASQUET BALL Y GRADAS EN CONALEP EN CABCERA MUICIPAL | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 207363 | S | 61706 | 58087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600, lon:-101.21594472, lat:21.47933583}} | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 192060.28 | 192060.28 | 192060.28 | 192060.28 | 192060.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/GI/SJ/079-2020, contratista:Luis Alfonso Mandujano Campos, convocante:Municipio de San Felipe, monto:192060.28, importe_modificado:192060.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890590/proyecto_PROCESO, 1890590/proyecto_FIN, 1890590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401812184 | Proyecto de inversión | 54340 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13585.0, modificado:13585.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13585.0, modificado:13585.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:27170.0, modificado:27170.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SANTA CATARINA ASENTAMIENTO SANTA CATARINA - 114702 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 114702 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:243, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE - VILLA DE REYES KILÓMETRO 16 + 700 RANCHERIA SANTA CATARINA, 37616 SANTA CATARINA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA 37 A 16.7 KM. SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA LOC, lon:-101.03889306, lat:21.52485364}} | 2020-09-01 | 2020-09-21 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/038-2020, contratista:Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:679250.0, importe_modificado:679250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1812184/proyecto_INICIO, 1812184/proyecto_FIN, 1812184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401814481 | Proyecto de inversión | 27170 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6792.5, modificado:6792.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6792.5, modificado:6792.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:13585.0, modificado:13585.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA SAUCEDA DE LA LUZ ASENTAMIENTO SAUCEDA DE LA LUZ - 138558 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 138558 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:255, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - LA SAUCEDA DE LA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAUCEDA DE LA LUZ, 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARA LLEGAR AL SITIO DE L, lon:-101.18648242, lat:21.60457216}} | 2020-09-23 | 2020-10-08 | 27170 | 27170 | 27170 | 27170 | 27170 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/038-2020, contratista:Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:679250.0, importe_modificado:679250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814481/proyecto_PROCESO, 1814481/proyecto_FIN, 1814481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401823338 | Proyecto de inversión | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:45599.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL VERGEL Y ANEXOS ASENTAMIENTO EL VERGEL Y ANEXOS - 155532 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 155532 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:787, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL VERGEL Y ANEXOS, 37606 EL VERGEL Y ANEXOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL A, lon:-101.15419858, lat:21.35600957}} | 2020-10-15 | 2020-11-14 | 45599 | 45599 | 45599 | 45599 | 45599 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/131-2020, contratista:Vicente Luevano Ubario, convocante:Municipio de San Felipe, monto:129197.16, importe_modificado:129197.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1823338/proyecto_INICIO, 1823338/proyecto_PROCESO, 1823338/proyecto_INICIO, 1823338/proyecto_FIN, 1823338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401831404 | Proyecto de inversión | 15200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:14852.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL PUERTO DE ARDILLAS - 180274 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 180274 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:555, direccion:CALLE LAS JACARANDAS RANCHERIA EL PUERTO DE ARDILLAS, 37623 EL PUERTO DE ARDILLAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADOR EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN 2 VIVIENDAS LOCALIZADAS EN LA CALLE LAS JACARANDAS 2 C, lon:-101.33825874, lat:21.20422414}} | 2020-11-11 | 2020-12-02 | 14852.15 | 14852.15 | 14852.15 | 14852.15 | 14852.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/124-2020, contratista:Juan Carlos Cano Solano, convocante:Municipio de San Felipe, monto:141095.45, importe_modificado:141095.45}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1831404/proyecto_INICIO, 1831404/proyecto_PROCESO, 1831404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401840297 | Proyecto de inversión | 34313.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34313.55, modificado:34313.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO CUERITOS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO CUERITOS - 208235 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 208235 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.83, meta_modificada:14.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:289, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), 37610 MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DIST, lon:-101.28171947, lat:21.69881308}} | 2020-11-27 | 2020-12-27 | 34313.55 | 34313.55 | 34313.55 | 34313.55 | 34313.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/183-2019, contratista:Juan Carlos Ortíz Huerta, convocante:Municipio de San Felipe, monto:645814.83, importe_modificado:636215.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.83}} | {1840297/proyecto_INICIO, 1840297/proyecto_PROCESO, 1840297/proyecto_INICIO, 1840297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401841314 | Proyecto de inversión | 1124627.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499185.77, modificado:499185.77}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625441.81, modificado:648310.7}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE LOCALIDAD SANTA MARÍA DE GUADALUPE LAS TORTUGAS - 211306 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 211306 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:274, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SANTA MARIA DE GUADALUPE LAS TORTUGAS, 37606 SANTA MARÍA DE GUADALUPE (LAS TORTUGAS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIV, lon:-101.23725353, lat:21.35454678}} | 2020-11-28 | 2020-12-28 | 1147496.47 | 1147496.47 | 1147496.47 | 1147496.47 | 1147496.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PSBMC/SG/059-2020, contratista:Constructora Eléctrica JM, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1124100.42, importe_modificado:1147496.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1841314/proyecto_INICIO, 1841314/proyecto_FIN, 1841314/proyecto_INICIO, 1841314/proyecto_PROCESO, 1841314/proyecto_FIN, 1841314/proyecto_PROCESO, 1841314/proyecto_INICIO, 1841314/proyecto_FIN, 1841314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401842085 | Proyecto de inversión | 157596.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157596.76, modificado:157596.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA ESTANCIA LAS AVISPAS ASENTAMIENTO LA ESTANCIA LAS AVISPAS - 213793 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 213793 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.96, meta_modificada:55.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:21, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA ESTANCIA (LAS AVISPAS), 37613 LA ESTANCIA (LAS AVISPAS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DIST, lon:-101.07929232, lat:21.65460283}} | 2020-11-28 | 2020-12-28 | 157596.76 | 157596.76 | 157596.76 | 157596.76 | 157596.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/195-2019, contratista:Enrique Ríos Estrada, convocante:Municipio de San Felipe, monto:938561.06, importe_modificado:953713.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.96}} | {1842085/proyecto_INICIO, 1842085/proyecto_FIN, 1842085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401842126 | Proyecto de inversión | 39078.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39078.19, modificado:39078.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD ESTACIÓN VENTILLA ASENTAMIENTO ESTACIÓN VENTILLA - 213867 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 213867 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.32, meta_modificada:21.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:81, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ESTACIÓN VENTILLA, 37611 ESTACIÓN VENTILLA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO, lon:-100.99618908, lat:21.74628608}} | 2020-11-28 | 2020-12-28 | 39078.19 | 39078.19 | 39078.19 | 39078.19 | 39078.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/195-2019, contratista:Enrique Ríos Estrada, convocante:Municipio de San Felipe, monto:938561.06, importe_modificado:953713.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.32}} | {1842126/proyecto_INICIO, 1842126/proyecto_FIN, 1842126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401842766 | Proyecto de inversión | 5728.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5728.32, modificado:5728.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL ROBLE - 215683 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 215683 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.61, meta_modificada:2.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:196, direccion:CALLE VELAZQUEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL ROBLE, 37615 EL ROBLE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOY, lon:-101.20133208, lat:21.52380089}} | 2020-12-02 | 2020-12-27 | 5728.32 | 5728.32 | 5728.32 | 5728.32 | 5728.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/193-2019, contratista:José Luis Pérez Matus, convocante:Municipio de San Felipe, monto:233351.13, importe_modificado:252021.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.61}} | {1842766/proyecto_FIN, 1842766/proyecto_PROCESO, 1842766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401849705 | Proyecto de inversión | 43700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43700.0, modificado:43700.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 236353 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 236353 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:214, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN FRANCISCO, 37613 SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 6 CALLES. DIST, lon:-101.05861599, lat:21.63361146}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {1849705/proyecto_FIN, 1849705/proyecto_PROCESO, 1849705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401849785 | Proyecto de inversión | 71883.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35883.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35883.01, modificado:35883.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LAGUNA DE GUADALUPE ASENTAMIENTO LAGUNA DE GUADALUPE - 236528 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 236528 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:120, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LAGUNA DE GUADALUPE, 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103001200578, lon:-101.35573368, lat:21.80037457}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 71766.01 | 71766.01 | 71766.01 | 71766.01 | 71766.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PVMI/SH/066-2020, contratista:Lázaro Rojas Luna, convocante:Municipio de San Felipe, monto:143532.01, importe_modificado:143532.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1849785/proyecto_FIN, 1849785/proyecto_INICIO, 1849785/proyecto_PROCESO, 1849785/proyecto_FIN, 1849785/proyecto_INICIO, 1849785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401850463 | Proyecto de inversión | 78200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78200.0, modificado:78200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SANTA FE ASENTAMIENTO SANTA FE - 238597 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 238597 | S | 83 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SANTA FE, 37603 SANTA FE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 8 CALLES. DISTRIBUIDO EL , lon:-101.15714569, lat:21.42984436}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 78200 | 78200 | 78200 | 78200 | 78200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {1850463/proyecto_INICIO, 1850463/proyecto_FIN, 1850463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401851312 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL ARO ASENTAMIENTO EL ARO - 240843 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 240843 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:13, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL ARO, 37623 EL ARO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOY, lon:-101.36125828, lat:21.1709895}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1851312/proyecto_INICIO, 1851312/proyecto_FIN, 1851312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853276 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA CIÉNEGA ASENTAMIENTO LA CIÉNEGA - 246218 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 246218 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:56, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA CIÉNEGA, 37605 LA CIÉNEGA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 8 CALLES. DISTRIBUIDO, lon:-101.21455484, lat:21.40355461}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1853276/proyecto_PROCESO, 1853276/proyecto_FIN, 1853276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853852 | Proyecto de inversión | 75935.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75935.69, modificado:75935.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JUAN DE LLANOS ASENTAMIENTO SAN JUAN DE LLANOS - 248233 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 248233 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:233, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JUAN DE LLANOS, 37620 SAN JUAN DE LLANOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 8 CALLES. DISTRIBUIDO EL AP, lon:-101.31559432, lat:21.27835315}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 75935.69 | 75935.69 | 75935.69 | 75935.69 | 75935.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/150-2020, contratista:Constructora Integral y Arrendadora Barsa, S.A.S de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:91122.83, importe_modificado:91122.83}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1853852/proyecto_INICIO, 1853852/proyecto_PROCESO, 1853852/proyecto_FIN, 1853852/proyecto_PROCESO, 1853852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401854007 | Proyecto de inversión | 7595.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7595.01, modificado:7581.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL DESIERTO - 248698 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 248698 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:76, direccion:CALLE 20 DE ENERO 9 INTERIOR SN RANCHERIA EL DESIERTO, 37625 EL DESIERTO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO SE OTORGA EN UNA VIVIENDA UBICADA EN CALLE 20 DE ENERO 9 ENTRANDO A LA COMUNIDAD., lon:-101.43017349, lat:21.37087275}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 7581.83 | 7581.83 | 7581.83 | 7581.83 | 7581.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/112-2020, contratista:Grupo Lator, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:136710.13, importe_modificado:136710.13}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1854007/proyecto_INICIO, 1854007/proyecto_PROCESO, 1854007/proyecto_INICIO, 1854007/proyecto_FIN, 1854007/proyecto_INICIO, 1854007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401866823 | Proyecto de inversión | 84496.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84496.15, modificado:84489.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD ESTANCIA DEL CUBITO ASENTAMIENTO ESTANCIA DEL CUBITO - 259148 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259148 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA ESTANCIA DEL CUBITO, 37604 ESTANCIA DEL CUBITO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONO, lon:-101.1050032, lat:21.33483825}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84489.51 | 84489.51 | 84489.51 | 84489.51 | 84489.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/144-2020, contratista:José Eric Claudio Pérez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:337984.61, importe_modificado:337984.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1866823/proyecto_PROCESO, 1866823/proyecto_INICIO, 1866823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401866863 | Proyecto de inversión | 169013.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169013.46, modificado:169013.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD JARAL DE BERRIOS ESTACIÓN JARAL ASENTAMIENTO JARAL DE BERRIOS ESTACIÓN JARAL - 259220 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259220 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:109, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), 37611 JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA E, lon:-101.02601081, lat:21.69528854}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 169013.46 | 169013.46 | 169013.46 | 169013.46 | 169013.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/184-2020, contratista:Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:337790.56, importe_modificado:337790.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1866863/proyecto_FIN, 1866863/proyecto_PROCESO, 1866863/proyecto_INICIO, 1866863/proyecto_PROCESO, 1866863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867114 | Proyecto de inversión | 84506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84506.73, modificado:84506.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA PUERTA DE SAN JUAN - 259844 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259844 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:594, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA LA PUERTA DE SAN JUAN, 37616 LA PUERTA DE SAN JUAN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO , lon:-101.07932401, lat:21.57868529}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84506.73 | 84506.73 | 84506.73 | 84506.73 | 84506.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/184-2020, contratista:Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:337790.56, importe_modificado:337790.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1867114/proyecto_INICIO, 1867114/proyecto_FIN, 1867114/proyecto_PROCESO, 1867114/proyecto_INICIO, 1867114/proyecto_FIN, 1867114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867765 | Proyecto de inversión | 37980.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37980.43, modificado:37980.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD BAJÍO LOS CHILITOS ASENTAMIENTO LOS CHILITOS HUERTA LOS CHILITOS - 261353 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261353 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:70, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LOS CHILITOS HUERTA LOS CHILITOS, 37615 BAJÍO LOS CHILITOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DI, lon:-101.21271523, lat:21.50322177}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 37980.43 | 37980.43 | 37980.43 | 37980.43 | 37980.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/151-2020, contratista:Benjamín Calvillo Camacho, convocante:Municipio de San Felipe, monto:129133.46, importe_modificado:129133.46}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1867765/proyecto_PROCESO, 1867765/proyecto_INICIO, 1867765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401814421 | Proyecto de inversión | 120750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30187.5, modificado:30187.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:30187.5, modificado:30187.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:60375.0, modificado:60375.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD CUARTOS DE BRAVO ASENTAMIENTO CUARTOS DE BRAVO - 138136 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 138136 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE - LA SAUCEDA DE LA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CUARTOS DE BRAVO, 37615 CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA SE PARTE , lon:-101.21759102, lat:21.58746567}} | 2020-09-23 | 2020-10-08 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/042-2020, contratista:Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:458850.0, importe_modificado:458850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814421/proyecto_PROCESO, 1814421/proyecto_INICIO, 1814421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401818116 | Proyecto de inversión | 24150 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6037.5, modificado:6037.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6037.5, modificado:6037.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:12075.0, modificado:12075.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD MANZANILLAS ASENTAMIENTO MANZANILLAS - 145832 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 145832 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:135, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA MANZANILLAS, 37603 MANZANILLAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N.O 37 A 6.5 KM. SE LLEGA A COM EX, lon:-101.12222086, lat:21.46795671}} | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/041-2020, contratista:José de Jesús López Mendoza, convocante:Municipio de San Felipe, monto:361560.0, importe_modificado:361560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1818116/proyecto_INICIO, 1818116/proyecto_FIN, 1818116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401827345 | Proyecto de inversión | 114000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114000.0, modificado:113963.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD CHIRIMOYA VIEJA ASENTAMIENTO CHIRIMOYA VIEJA - 166097 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 166097 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:72, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA CHIRIMOYA VIEJA, 37616 CHIRIMOYA VIEJA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO D, lon:-101.09772211, lat:21.55443401}} | 2020-10-28 | 2020-11-27 | 113963.39 | 113963.39 | 113963.39 | 113963.39 | 113963.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/096-2020, contratista:Luis Alejandro Herrera Méndez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:509036.47, importe_modificado:509036.47}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1827345/proyecto_INICIO, 1827345/proyecto_FIN, 1827345/proyecto_PROCESO, 1827345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401827918 | Proyecto de inversión | 22800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22800.0, modificado:22786.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA FRONTERA - 167875 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 167875 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:90, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA FRONTERA, 37625 LA FRONTERA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN 3 VIVIENDAS LOCALIZADAS EN LA CALLE SIN NOMBRE 3 CALENTADORES POR EL TEM, lon:-101.44490723, lat:21.28786106}} | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 22786.38 | 22786.38 | 22786.38 | 22786.38 | 22786.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/103-2020, contratista:Ma. Patricia Ortíz Avila, convocante:Municipio de San Felipe, monto:136718.27, importe_modificado:136718.27}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1827918/proyecto_FIN, 1827918/proyecto_PROCESO, 1827918/proyecto_INICIO, 1827918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401842790 | Proyecto de inversión | 43919.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43919.23, modificado:43919.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LAS PILAS NORTE - 215743 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 215743 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.95, meta_modificada:17.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:168, direccion:CALLE SAN PEDRO RANCHERIA LAS PILAS NORTE, 37615 LAS PILAS NORTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIE, lon:-101.20329797, lat:21.54258533}} | 2020-12-02 | 2020-12-27 | 43919.23 | 43919.23 | 43919.23 | 43919.23 | 43919.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/193-2019, contratista:José Luis Pérez Matus, convocante:Municipio de San Felipe, monto:233351.13, importe_modificado:252021.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.95}} | {1842790/proyecto_INICIO, 1842790/proyecto_FIN, 1842790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401843083 | Proyecto de inversión | 6458.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6458.36, modificado:6458.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL SAUCITO EL RANCHITO - 216540 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 216540 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.66, meta_modificada:3.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:257, direccion:CALLE CAMINO A LOS MARTINEZ 210 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL SAUCITO EL RANCHITO, 37620 EL SAUCITO (EL RANCHITO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIE, lon:-101.41352849, lat:21.23658322}} | 2020-12-02 | 2020-12-27 | 6458.36 | 6458.36 | 6458.36 | 6458.36 | 6458.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/183-2019, contratista:Juan Carlos Ortíz Huerta, convocante:Municipio de San Felipe, monto:645814.83, importe_modificado:636215.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.66}} | {1843083/proyecto_INICIO, 1843083/proyecto_PROCESO, 1843083/proyecto_INICIO, 1843083/proyecto_FIN, 1843083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401845129 | Proyecto de inversión | 3632.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3632.81, modificado:3632.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL MEZQUITE SAN MARTÍN DEL MEZQUITE ASENTAMIENTO EL MEZQUITE SAN MARTÍN DEL MEZQUITE - 223000 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 223000 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.63, meta_modificada:1.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:392, direccion:CALLE MORELOS 107 INTERIOR SN RANCHERIA EL MEZQUITE (SAN MARTÍN DEL MEZQUITE), 37610 EL MEZQUITE (SAN MARTÍN DEL MEZQUITE), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIEND, lon:-101.26142545, lat:21.74435485}} | 2020-12-05 | 2020-12-30 | 3632.81 | 3632.81 | 3632.81 | 3632.81 | 3632.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/183-2019, contratista:Juan Carlos Ortíz Huerta, convocante:Municipio de San Felipe, monto:645814.83, importe_modificado:636215.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.63}} | {1845129/proyecto_INICIO, 1845129/proyecto_FIN, 1845129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401847394 | Proyecto de inversión | 42694.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42694.59, modificado:42694.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD TIERRAS PRIETAS ASENTAMIENTO TIERRAS PRIETAS - 228957 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 228957 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.52, meta_modificada:22.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:272, direccion:CALLE CAMINO A RANCHO SECO 2 INTERIOR SN RANCHERIA TIERRAS PRIETAS, 37606 TIERRAS PRIETAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIB, lon:-101.2606743, lat:21.32874944}} | 2020-12-09 | 2020-12-29 | 42694.59 | 42694.59 | 42694.59 | 42694.59 | 42694.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/205-2019, contratista:Vicente Luevano Uvario, convocante:Municipio de San Felipe, monto:479302.66, importe_modificado:560851.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.52}} | {1847394/proyecto_FIN, 1847394/proyecto_INICIO, 1847394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401847457 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN ANDRÉS DEL CUBO ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS DEL CUBO - 229186 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 229186 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.21, meta_modificada:34.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:68, direccion:RANCHERIA SAN ANDRÉS DEL CUBO, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENTE FORM, lon:-101.12717562, lat:21.44719733}} | 2020-12-09 | 2020-12-29 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/182-2020, contratista:Enrique Ríos Estrada, convocante:Municipio de San Felipe, monto:155788.85, importe_modificado:155788.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.21}} | {1847457/proyecto_PROCESO, 1847457/proyecto_FIN, 1847457/proyecto_PROCESO, 1847457/proyecto_FIN, 1847457/proyecto_INICIO, 1847457/proyecto_FIN, 1847457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401847782 | Proyecto de inversión | 71746.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35746.69}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35746.69, modificado:35746.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO ORIENTAL - 230094 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 230094 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ORIENTAL, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103000010417, lon:-101.21191205, lat:21.47367638}} | 2020-12-10 | 2020-12-30 | 71493.38 | 71493.38 | 71493.38 | 71493.38 | 71493.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PVMI/SH/083-2020, contratista:Juan Carlos Ortíz Huerta, convocante:Municipio de San Felipe, monto:357466.88, importe_modificado:357466.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1847782/proyecto_INICIO, 1847782/proyecto_FIN, 1847782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401849355 | Proyecto de inversión | 43700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43700.0, modificado:43700.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA CAPILLA - 235336 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 235336 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:669, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA CAPILLA, 37605 LA CAPILLA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS 9 CALLES. DISTRIBUI, lon:-101.24552624, lat:21.44089286}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {1849355/proyecto_INICIO, 1849355/proyecto_FIN, 1849355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401850581 | Proyecto de inversión | 52900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52900.0, modificado:52900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA PALMA ASENTAMIENTO SAN PEDRO DE LA PALMA - 238923 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 238923 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:239, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN PEDRO DE LA PALMA, 37606 SAN PEDRO DE LA PALMA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN, lon:-101.1963346, lat:21.35677653}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 52900 | 52900 | 52900 | 52900 | 52900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1850581/proyecto_FIN, 1850581/proyecto_PROCESO, 1850581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401851334 | Proyecto de inversión | 9200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9200.0, modificado:9200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RAYO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL RAYO - 240908 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 240908 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:229, direccion:CALLE VARAIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DEL RAYO, 37610 SAN JOSÉ DEL RAYO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALL, lon:-101.33826839, lat:21.72078197}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1851334/proyecto_INICIO, 1851334/proyecto_FIN, 1851334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401851901 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE - 242821 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 242821 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:188, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, 37615 RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LO, lon:-101.21300221, lat:21.60813915}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1851901/proyecto_INICIO, 1851901/proyecto_FIN, 1851901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401851920 | Proyecto de inversión | 29900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29900.0, modificado:29900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL PIRUL ASENTAMIENTO EL PIRUL - 242871 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 242871 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:170, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL PIRUL, 37605 EL PIRUL, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 9 CALLES. DISTRIBUIDO EL , lon:-101.25453968, lat:21.4634782}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 29900 | 29900 | 29900 | 29900 | 29900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1851920/proyecto_INICIO, 1851920/proyecto_FIN, 1851920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853023 | Proyecto de inversión | 16100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16100.0, modificado:16100.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL EL COYOTE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL EL COYOTE - 245486 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 245486 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:150, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL EL COYOTE, 37615 OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN , lon:-101.18214928, lat:21.63343802}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1853023/proyecto_INICIO, 1853023/proyecto_FIN, 1853023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853074 | Proyecto de inversión | 2300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300.0, modificado:2300.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA BARRANCA DE LA SANTA CRUZ - 245615 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 245615 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:297, direccion:CALLE EL FRESNO RANCHERIA LA BARRANCA DE LA SANTA CRUZ, 37605 LA BARRANCA DE LA SANTA CRUZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCA, lon:-101.26196902, lat:21.37788163}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1853074/proyecto_FIN, 1853074/proyecto_PROCESO, 1853074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853519 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ALMOLOYAN - 247124 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 247124 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:238, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN , lon:-101.23697632, lat:21.69345441}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1853519/proyecto_FIN, 1853519/proyecto_PROCESO, 1853519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853576 | Proyecto de inversión | 288793.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288793.65, modificado:288793.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO LOS ARRIEROS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO LOS ARRIEROS - 247265 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 247265 | S | 93 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:440, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS), 37616 SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS , lon:-101.00521874, lat:21.59767455}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 288793.65 | 288793.65 | 288793.65 | 288793.65 | 288793.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/092-2020, contratista:Alcano Construcciones, S.A. de C.V.,, convocante:Municipio de San Felipe, monto:592786.96, importe_modificado:592786.96}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:38.0}} | {1853576/proyecto_INICIO, 1853576/proyecto_PROCESO, 1853576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401854682 | Proyecto de inversión | 1168079.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEA, monto:584039.89, modificado:876059.84}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584039.89, modificado:584039.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO LA JOYA - 250430 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 250430 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DIAMANTE 104 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE AGUA MARINA, CAMINO A LA CIENEGA LA OBRA SE UBICA EN CALLE DIAMANTE NO 104 EN EL FRACCIONAMIENTO LA JOY, lon:-101.21510304, lat:21.46526501}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 1460099.73 | 1460099.73 | 1460099.73 | 1460099.73 | 1460099.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-Q2652-2020-126, contratista:Constructora Aptiva, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, monto:1460099.73, importe_modificado:1460099.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854682/proyecto_INICIO, 1854682/proyecto_FIN, 1854682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867209 | Proyecto de inversión | 168919.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168919.08, modificado:168919.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD OJO DE AGUA DE SOMBREREROS EL DERRAMADERO ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE SOMBREREROS EL DERRAMADERO - 260037 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 260037 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:151, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA OJO DE AGUA DE SOMBREREROS (EL DERRAMADERO), 37606 OJO DE AGUA DE SOMBREREROS (EL DERRAMADERO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LO, lon:-101.25496447, lat:21.32068993}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 168919.08 | 168919.08 | 168919.08 | 168919.08 | 168919.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/149-2020, contratista:Gustavo Alejandro Barco Ortiz, convocante:Municipio de San Felipe, monto:168919.08, importe_modificado:168919.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1867209/proyecto_INICIO, 1867209/proyecto_PROCESO, 1867209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867234 | Proyecto de inversión | 84506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84506.73, modificado:84506.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD PALO COLORADO ASENTAMIENTO PALO COLORADO - 260091 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 260091 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:157, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA PALO COLORADO, 37625 PALO COLORADO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA L, lon:-101.40754767, lat:21.32872004}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84506.73 | 84506.73 | 84506.73 | 84506.73 | 84506.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/158-2020, contratista:Grupo Lator, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:337872.91, importe_modificado:337872.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1867234/proyecto_INICIO, 1867234/proyecto_FIN, 1867234/proyecto_PROCESO, 1867234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867307 | Proyecto de inversión | 45570.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45570.18, modificado:45570.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL MASTRANTO SUR ASENTAMIENTO MASTRANTO DEL SUR - 260254 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | BENEFICIARIO DEL APOYO | 260254 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:139, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA MASTRANTO DEL SUR, 37605 EL MASTRANTO SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOY, lon:-101.23094548, lat:21.39424337}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 45570.18 | 45570.18 | 45570.18 | 45570.18 | 45570.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/145-2020, contratista:J. Carmen Camacho Espinosa, convocante:Municipio de San Felipe, monto:182280.73, importe_modificado:182280.73}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1867307/proyecto_INICIO, 1867307/proyecto_FIN, 1867307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867693 | Proyecto de inversión | 91153.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91153.03, modificado:91153.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL MAGUEY ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DEL MAGUEY - 261196 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261196 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:208, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN ANTONIO DEL MAGUEY, 37614 SAN ANTONIO DEL MAGUEY, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 10 CALLES. DISTRIB, lon:-101.33322378, lat:21.64626269}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 91153.03 | 91153.03 | 91153.03 | 91153.03 | 91153.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/151-2020, contratista:Benjamín Calvillo Camacho, convocante:Municipio de San Felipe, monto:129133.46, importe_modificado:129133.46}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} | {1867693/proyecto_INICIO, 1867693/proyecto_PROCESO, 1867693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401869183 | Proyecto de inversión | 46794.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46794.51, modificado:46794.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO CUERITOS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO CUERITOS - 265075 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 265075 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:289, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), 37610 MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.28030327, lat:21.70043463}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 46794.51 | 46794.51 | 46794.51 | 46794.51 | 46794.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/185-2019, contratista:Sergio Iván Salazar Hernández, convocante:Municipio de San Felipe, monto:515455.56, importe_modificado:515455.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1869183/proyecto_INICIO, 1869183/proyecto_PROCESO, 1869183/proyecto_FIN, 1869183/proyecto_PROCESO, 1869183/proyecto_FIN, 1869183/proyecto_PROCESO, 1869183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401870123 | Proyecto de inversión | 1228087.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228087.15, modificado:1228087.15}} | AMPLIACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN ANDRÉS DEL CUBO ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS DEL CUBO - 267188 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 267188 | S | 195 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:999.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANDRÉS DEL CUBO, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-101.12593108, lat:21.44669138}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 1228087.15 | 1228087.15 | 1228087.15 | 1228087.15 | 1228087.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SE/052-2020, contratista:Urbanizadora Hermanos Licea Ríos, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1228087.15, importe_modificado:1228087.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:999.6}} | {1870123/proyecto_INICIO, 1870123/proyecto_FIN, 1870123/proyecto_PROCESO, 1870123/proyecto_INICIO, 1870123/proyecto_PROCESO, 1870123/proyecto_FIN, 1870123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401814641 | Proyecto de inversión | 48300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:24150.0, modificado:24150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12075.0, modificado:12075.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12075.0, modificado:12075.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD PROVIDENCIA DE GUADALUPE ESTANCIA ASENTAMIENTO PROVIDENCIA DE GUADALUPE ESTANCIA - 139242 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 139242 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - OJUELOS JALISCO KILÓMETRO 47 + 300 RANCHERIA PROVIDENCIA DE GUADALUPE ESTANCIA, 37610 PROVIDENCIA DE GUADALUPE (ESTANCIA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIEND, lon:-101.37677417, lat:21.75353339}} | 2020-09-23 | 2020-10-08 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/039-2020, contratista:J. Martin López Torres, convocante:Municipio de San Felipe, monto:531300.0, importe_modificado:531300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814641/proyecto_FIN, 1814641/proyecto_PROCESO, 1814641/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401814685 | Proyecto de inversión | 120750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:60375.0, modificado:60375.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30187.5, modificado:30187.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:30187.5, modificado:30187.5}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ALMOLOYAN - 139510 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 139510 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:238, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - OCAMPO GUANAJUATO KILÓMETRO 25 + 700 RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL S, lon:-101.24534481, lat:21.68882874}} | 2020-09-23 | 2020-10-08 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/039-2020, contratista:J. Martin López Torres, convocante:Municipio de San Felipe, monto:531300.0, importe_modificado:531300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814685/proyecto_PROCESO, 1814685/proyecto_INICIO, 1814685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401840076 | Proyecto de inversión | 47195.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47195.01, modificado:47195.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LEQUEITIO ASENTAMIENTO LEQUEITIO - 207541 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 207541 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.8, meta_modificada:30.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LEQUEITIO, 37611 LEQUEITIO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENTE, lon:-100.96945589, lat:21.71462829}} | 2020-11-27 | 2020-12-27 | 47195.01 | 47195.01 | 47195.01 | 47195.01 | 47195.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/198-2019, contratista:José Arturo Pátlan García, convocante:Municipio de San Felipe, monto:391437.71, importe_modificado:391437.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.8}} | {1840076/proyecto_INICIO, 1840076/proyecto_PROCESO, 1840076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401840133 | Proyecto de inversión | 23524.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23524.25, modificado:23524.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL ZAPOTE ASENTAMIENTO EL ZAPOTE - 207762 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 207762 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.97, meta_modificada:8.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:287, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL ZAPOTE, 37611 EL ZAPOTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENTE, lon:-101.05167686, lat:21.73580185}} | 2020-11-27 | 2020-12-27 | 23524.25 | 23524.25 | 23524.25 | 23524.25 | 23524.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/195-2019, contratista:Enrique Ríos Estrada, convocante:Municipio de San Felipe, monto:938561.06, importe_modificado:953713.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.97}} | {1840133/proyecto_INICIO, 1840133/proyecto_FIN, 1840133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401840226 | Proyecto de inversión | 11668.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11668.73, modificado:11668.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD ESTANCIA DE SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO ESTANCIA DE SAN FRANCISCO - 208022 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 208022 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.84, meta_modificada:3.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:83, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DIST, lon:-101.06318487, lat:21.66701299}} | 2020-11-27 | 2020-12-27 | 11668.73 | 11668.73 | 11668.73 | 11668.73 | 11668.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/195-2019, contratista:Enrique Ríos Estrada, convocante:Municipio de San Felipe, monto:938561.06, importe_modificado:953713.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.84}} | {1840226/proyecto_FIN, 1840226/proyecto_PROCESO, 1840226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401840272 | Proyecto de inversión | 124655.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124655.67, modificado:124655.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA LABOR ASENTAMIENTO LA LABOR - 208158 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 208158 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.38, meta_modificada:56.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:118, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA LABOR, 37604 LA LABOR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENTE F, lon:-101.07214321, lat:21.30955559}} | 2020-11-27 | 2020-12-27 | 124655.67 | 124655.67 | 124655.67 | 124655.67 | 124655.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/207-2019, contratista:Jecsan Eduardo Luevano Sánchez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:454589.04, importe_modificado:463709.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.38}} | {1840272/proyecto_INICIO, 1840272/proyecto_PROCESO, 1840272/proyecto_FIN, 1840272/proyecto_INICIO, 1840272/proyecto_FIN, 1840272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401840954 | Proyecto de inversión | 570960.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285480.03, modificado:285480.03}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285480.03, modificado:295600.5}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA HERMA LERMA - 210383 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 210383 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:125, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA HERMA LERMA, 37623 LA HERMA (LERMA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL, lon:-101.34605521, lat:21.18709206}} | 2020-11-28 | 2020-12-28 | 581080.53 | 581080.53 | 581080.53 | 581080.53 | 581080.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PSBMC/SG/076-2020, contratista:Benjamín Calvillo Camacho, convocante:Municipio de San Felipe, monto:563407.05, importe_modificado:581080.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1840954/proyecto_PROCESO, 1840954/proyecto_FIN, 1840954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401846144 | Proyecto de inversión | 13636.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13636.73, modificado:13636.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LOS ARRASTRES ASENTAMIENTO LOS ARRASTRES - 225640 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 225640 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.93, meta_modificada:6.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:15, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA LOS ARRASTRES, 37620 LOS ARRASTRES, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUI, lon:-101.27627233, lat:21.31251465}} | 2020-12-06 | 2020-12-31 | 13636.73 | 13636.73 | 13636.73 | 13636.73 | 13636.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/205-2019, contratista:Vicente Luevano Uvario, convocante:Municipio de San Felipe, monto:479302.66, importe_modificado:560851.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.93}} | {1846144/proyecto_INICIO, 1846144/proyecto_PROCESO, 1846144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401847778 | Proyecto de inversión | 71746.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35746.69}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35746.69, modificado:35746.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO HACIENDA SAN MIGUEL - 230084 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 230084 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA HACIENDA SAN MIGUEL, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103000010347, lon:-101.22757582, lat:21.48869956}} | 2020-12-10 | 2020-12-30 | 71493.38 | 71493.38 | 71493.38 | 71493.38 | 71493.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PVMI/SH/083-2020, contratista:Juan Carlos Ortíz Huerta, convocante:Municipio de San Felipe, monto:357466.88, importe_modificado:357466.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1847778/proyecto_FIN, 1847778/proyecto_INICIO, 1847778/proyecto_FIN, 1847778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401851944 | Proyecto de inversión | 9200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9200.0, modificado:9200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA PALMA ASENTAMIENTO LA PALMA - 242950 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 242950 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:154, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA PALMA, 37606 LA PALMA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL , lon:-101.15693597, lat:21.35669963}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1851944/proyecto_PROCESO, 1851944/proyecto_INICIO, 1851944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853147 | Proyecto de inversión | 16100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16100.0, modificado:16100.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA ESTANCIA DEL CUBO ASENTAMIENTO LA ESTANCIA DEL CUBO - 245801 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 245801 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:82, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA ESTANCIA DEL CUBO, 37604 LA ESTANCIA DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN , lon:-101.10652908, lat:21.33307937}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1853147/proyecto_PROCESO, 1853147/proyecto_INICIO, 1853147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853329 | Proyecto de inversión | 9200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9200.0, modificado:9200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA ANGOSTURA ASENTAMIENTO LA ANGOSTURA - 246437 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 246437 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA ANGOSTURA, 37623 LA ANGOSTURA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIB, lon:-101.37381743, lat:21.15291497}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1853329/proyecto_PROCESO, 1853329/proyecto_INICIO, 1853329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853767 | Proyecto de inversión | 9200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9200.0, modificado:9200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN - 247912 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 247912 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:253, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, 37620 SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADA, lon:-101.36763759, lat:21.34443504}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1853767/proyecto_INICIO, 1853767/proyecto_FIN, 1853767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853916 | Proyecto de inversión | 30399.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30399.33, modificado:30399.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD COECILLO ASENTAMIENTO COECILLO - 248443 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 248443 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:59, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA COECILLO, 37605 COECILLO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENTE , lon:-101.27286097, lat:21.4068169}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 30399.33 | 30399.33 | 30399.33 | 30399.33 | 30399.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/097-2020, contratista:Vicente Luevano Ubario, convocante:Municipio de San Felipe, monto:258394.32, importe_modificado:258394.32}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1853916/proyecto_INICIO, 1853916/proyecto_PROCESO, 1853916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401854054 | Proyecto de inversión | 60798.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60798.48, modificado:60798.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ ASENTAMIENTO CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ - 248829 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 248829 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:53, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ, 37606 CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTR, lon:-101.12954695, lat:21.32254281}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 60798.48 | 60798.48 | 60798.48 | 60798.48 | 60798.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/100-2020, contratista:Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:281192.96, importe_modificado:281192.96}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1854054/proyecto_FIN, 1854054/proyecto_PROCESO, 1854054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401854602 | Proyecto de inversión | 9200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9200.0, modificado:9200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA ROSA DE CASTILLA - 250236 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 250236 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:199, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA ROSA DE CASTILLA, 37606 LA ROSA DE CASTILLA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 , lon:-101.35799806, lat:21.28874365}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1854602/proyecto_INICIO, 1854602/proyecto_PROCESO, 1854602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401863925 | Proyecto de inversión | 250045.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250045.74, modificado:235838.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD BUENAVISTA DEL CUBO ASENTAMIENTO BUENAVISTA DEL CUBO - 252087 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 252087 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:30, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA BUENAVISTA DEL CUBO, 37604 BUENAVISTA DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON 4 BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO E, lon:-101.05948647, lat:21.38765442}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 235838.73 | 235838.73 | 235838.73 | 235838.73 | 235838.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/128-2020, contratista:Juan Carlos Ortíz Huerta, convocante:Municipio de San Felipe, monto:250045.74, importe_modificado:250045.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1863925/proyecto_FIN, 1863925/proyecto_PROCESO, 1863925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401866764 | Proyecto de inversión | 84506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84506.73, modificado:84350.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL PUERTO DE ARDILLAS - 258995 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 258995 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:555, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA EL PUERTO DE ARDILLAS, 37623 EL PUERTO DE ARDILLAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO , lon:-101.33928879, lat:21.20377072}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84350.54 | 84350.54 | 84350.54 | 84350.54 | 84350.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/158-2020, contratista:Grupo Lator, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:337872.91, importe_modificado:337872.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1866764/proyecto_INICIO, 1866764/proyecto_PROCESO, 1866764/proyecto_FIN, 1866764/proyecto_INICIO, 1866764/proyecto_FIN, 1866764/proyecto_INICIO, 1866764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401866779 | Proyecto de inversión | 253520.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253520.19, modificado:253520.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL TEJOCOTE EL DOMINGO ASENTAMIENTO EL TEJOCOTE - 259039 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:265, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL TEJOCOTE, 37611 EL TEJOCOTE (EL DOMINGO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS , lon:-100.91536992, lat:21.6763059}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 253520.19 | 253520.19 | 253520.19 | 253520.19 | 253520.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/165-2020, contratista:Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:253435.21, importe_modificado:253435.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1866779/proyecto_INICIO, 1866779/proyecto_PROCESO, 1866779/proyecto_FIN, 1866779/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867099 | Proyecto de inversión | 169013.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169013.46, modificado:168292.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA FRONTERA - 259800 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:90, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA FRONTERA, 37625 LA FRONTERA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CAL, lon:-101.444949, lat:21.28819763}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 168292.39 | 168292.39 | 168292.39 | 168292.39 | 168292.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/183-2020, contratista:José Arturo Patlán García, convocante:Municipio de San Felipe, monto:253499.51, importe_modificado:253499.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1867099/proyecto_INICIO, 1867099/proyecto_PROCESO, 1867099/proyecto_FIN, 1867099/proyecto_PROCESO, 1867099/proyecto_FIN, 1867099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867187 | Proyecto de inversión | 84506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84506.73, modificado:84345.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD MOLINO DE SAN JOSÉ ASENTAMIENTO MOLINO DE SAN JOSÉ - 259995 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259995 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:144, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA MOLINO DE SAN JOSÉ, 37614 MOLINO DE SAN JOSÉ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCI, lon:-101.25959054, lat:21.57610921}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84345.4 | 84345.4 | 84345.4 | 84345.4 | 84345.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/161-2020, contratista:Carlos Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:337589.22, importe_modificado:337589.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1867187/proyecto_FIN, 1867187/proyecto_INICIO, 1867187/proyecto_PROCESO, 1867187/proyecto_FIN, 1867187/proyecto_INICIO, 1867187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867335 | Proyecto de inversión | 338026.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338026.92, modificado:337748.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO LOS ARRIEROS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO LOS ARRIEROS - 260315 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 260315 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:440, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS), 37616 SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD , lon:-101.00491833, lat:21.59752824}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 337748.31 | 337748.31 | 337748.31 | 337748.31 | 337748.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/167-2020, contratista:Enrique Ríos Estrada, convocante:Municipio de San Felipe, monto:337748.31, importe_modificado:337748.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1867335/proyecto_INICIO, 1867335/proyecto_PROCESO, 1867335/proyecto_FIN, 1867335/proyecto_PROCESO, 1867335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867624 | Proyecto de inversión | 159600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159600.0, modificado:159600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL SAUZ EL SAUCITO ASENTAMIENTO EL SAUZ EL SAUCITO - 261066 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261066 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:473, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL SAUZ (EL SAUCITO), 37611 EL SAUZ (EL SAUCITO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 8 CALLES. DISTRIBUIDO E, lon:-100.9127064, lat:21.63763307}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 159600 | 159600 | 159600 | 159600 | 159600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/181-2020, contratista:Alcano Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:159600.0, importe_modificado:159600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:21.0}} | {1867624/proyecto_INICIO, 1867624/proyecto_FIN, 1867624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401868828 | Proyecto de inversión | 765447.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765447.88, modificado:765447.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA SAUCEDA DE LA LUZ ASENTAMIENTO SAUCEDA DE LA LUZ - 264270 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264270 | S | 122 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:97.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:255, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAUCEDA DE LA LUZ, 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.19074178, lat:21.61250548}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 765447.88 | 765447.88 | 765447.88 | 765447.88 | 765447.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/018-2020, contratista:José Eric Cláudio Pérez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:637357.59, importe_modificado:765447.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.75}} | {1868828/proyecto_FIN, 1868828/proyecto_PROCESO, 1868828/proyecto_INICIO, 1868828/proyecto_FIN, 1868828/proyecto_INICIO, 1868828/proyecto_PROCESO, 1868828/proyecto_FIN, 1868828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401870240 | Proyecto de inversión | 2157036.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157036.22, modificado:2157036.22}} | AMPLIACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA PALMA ASENTAMIENTO SAN PEDRO DE LA PALMA - 267464 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 267464 | S | 365 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.65, meta_modificada:0.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:239, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE - DOLORES HIDALGO KILÓMETRO 21 + 700 RANCHERIA SAN PEDRO DE LA PALMA, 37606 SAN PEDRO DE LA PALMA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA, lon:-101.1768564, lat:21.35258312}} | 2020-12-20 | 2020-12-31 | 2157036.22 | 2157036.22 | 2157036.22 | 2157036.22 | 2157036.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/UB/006-2020, contratista:Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:2079053.27, importe_modificado:2157036.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.34}} | {1870240/proyecto_INICIO, 1870240/proyecto_FIN, 1870240/proyecto_PROCESO, 1870240/proyecto_FIN, 1870240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200501890592 | Acción | 334517.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334517.13, modificado:334517.13}} | PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE JESUS | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 207326 | S | 61706 | 58087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600, lon:-101.21594472, lat:21.47933583}} | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 334517.13 | 334517.13 | 334517.13 | 334517.13 | 334517.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/GI/SD/091-2020, contratista:Elías Barrientos Torres, convocante:Municipio de San Felipe, monto:334517.13, importe_modificado:334517.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890592/proyecto_INICIO, 1890592/proyecto_FIN, 1890592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401814595 | Proyecto de inversión | 108680 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:54340.0, modificado:54340.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27170.0, modificado:27170.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:27170.0, modificado:27170.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE - 139066 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 139066 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:188, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, 37615 RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , , lon:-101.21463299, lat:21.60913663}} | 2020-09-23 | 2020-10-08 | 108680 | 108680 | 108680 | 108680 | 108680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/038-2020, contratista:Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:679250.0, importe_modificado:679250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814595/proyecto_INICIO, 1814595/proyecto_FIN, 1814595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401814622 | Proyecto de inversión | 24150 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:12075.0, modificado:12075.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6037.5, modificado:6037.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6037.5, modificado:6037.5}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD MARÍA AUXILIADORA ASENTAMIENTO MARÍA AUXILIADORA - 139114 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 139114 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:136, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - MARÍA AUXILIADORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MARÍA AUXILIADORA, 37615 MARÍA AUXILIADORA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA, lon:-101.18179049, lat:21.54201482}} | 2020-09-23 | 2020-10-08 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/042-2020, contratista:Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:458850.0, importe_modificado:458850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814622/proyecto_PROCESO, 1814622/proyecto_FIN, 1814622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401814669 | Proyecto de inversión | 24150 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6037.5, modificado:6037.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6037.5, modificado:6037.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:12075.0, modificado:12075.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ALMOLOYAN - 139447 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 139447 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:238, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - OCAMPO GUANAJUATO KILÓMETRO 25 + 700 RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL S, lon:-101.30090079, lat:21.6199405}} | 2020-09-23 | 2020-10-08 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/042-2020, contratista:Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:458850.0, importe_modificado:458850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814669/proyecto_PROCESO, 1814669/proyecto_FIN, 1814669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401827898 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7599.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD MAJADAS DE HUAPIMÍ ASENTAMIENTO MAJADAS DE HUAPIMÍ - 167837 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 167837 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:133, direccion:CALLE EL CALVILLO 100 INTERIOR SN RANCHERIA MAJADAS DE HUAPIMÍ, 37606 MAJADAS DE HUAPIMÍ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADOR EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN 1 VIVIENDA LOCALIZADA EN LA CALLE EL CALVILLO, lon:-101.1845007, lat:21.34977989}} | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 7599.93 | 7599.93 | 7599.93 | 7599.93 | 7599.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/131-2020, contratista:Vicente Luevano Ubario, convocante:Municipio de San Felipe, monto:129197.16, importe_modificado:129197.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1827898/proyecto_FIN, 1827898/proyecto_PROCESO, 1827898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401827923 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7569.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TANQUE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL TANQUE - 167883 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 167883 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:230, direccion:CALLE VICENTE PADILLA 71 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TANQUE, 37624 SAN JOSÉ DEL TANQUE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADOR EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN 1 VIVIENDA LOCALIZADA EN, lon:-101.51239015, lat:21.34536953}} | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 7569.5 | 7569.5 | 7569.5 | 7569.5 | 7569.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/136-2020, contratista:Luis Alfonso Mandujano Campos, convocante:Municipio de San Felipe, monto:151389.98, importe_modificado:151389.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1827923/proyecto_INICIO, 1827923/proyecto_FIN, 1827923/proyecto_PROCESO, 1827923/proyecto_FIN, 1827923/proyecto_PROCESO, 1827923/proyecto_FIN, 1827923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401833479 | Proyecto de inversión | 72450 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18112.5, modificado:18112.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18112.5, modificado:18112.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:36225.0, modificado:36225.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SALTO DEL AHOGADO ASENTAMIENTO SALTO DEL AHOGADO - 187589 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 187589 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:203, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - LEÓN GUANAJUATO KILÓMETRO 54 + 300 RANCHERIA SALTO DEL AHOGADO, 37625 SALTO DEL AHOGADO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N. 87 A 54.3 KM. ESTA ENTR, lon:-101.43369513, lat:21.40135354}} | 2020-11-20 | 2020-12-06 | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/041-2020, contratista:José de Jesús López Mendoza, convocante:Municipio de San Felipe, monto:361560.0, importe_modificado:361560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833479/proyecto_PROCESO, 1833479/proyecto_FIN, 1833479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401844633 | Proyecto de inversión | 77038.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77038.1, modificado:77038.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD MANZANILLAS ASENTAMIENTO MANZANILLAS - 221267 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 221267 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.93, meta_modificada:38.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:135, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA MANZANILLAS, 37603 MANZANILLAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENTE, lon:-101.13627563, lat:21.47770125}} | 2020-12-04 | 2020-12-29 | 77038.1 | 77038.1 | 77038.1 | 77038.1 | 77038.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/194-2019, contratista:Juan Pablo García Martínez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:338561.87, importe_modificado:317038.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.93}} | {1844633/proyecto_PROCESO, 1844633/proyecto_FIN, 1844633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401846103 | Proyecto de inversión | 5712.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5712.85, modificado:5712.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LAS HARTONAS - 225504 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 225504 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.66, meta_modificada:2.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:14, direccion:CALLE SAN MIGUEL 14 INTERIOR SN RANCHERIA LAS HARTONAS, 37615 LAS HARTONAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO D, lon:-101.25358391, lat:21.51640251}} | 2020-12-06 | 2020-12-31 | 5712.85 | 5712.85 | 5712.85 | 5712.85 | 5712.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/161-2019, contratista:Gabriel Martínez Hurtado, convocante:Municipio de San Felipe, monto:319037.34, importe_modificado:319037.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.66}} | {1846103/proyecto_INICIO, 1846103/proyecto_PROCESO, 1846103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401849627 | Proyecto de inversión | 50600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50600.0, modificado:50600.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD CUARTOS DE BRAVO ASENTAMIENTO CUARTOS DE BRAVO - 236164 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 236164 | S | 54 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:446, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA CUARTOS DE BRAVO, 37615 CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 9 CALLES, lon:-101.23016522, lat:21.59556619}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 50600 | 50600 | 50600 | 50600 | 50600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1849627/proyecto_INICIO, 1849627/proyecto_FIN, 1849627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401849645 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA LABOR - 236220 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 236220 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:118, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA LABOR, 37604 LA LABOR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 8 CALLES. DISTRIBUIDO EL, lon:-101.07254018, lat:21.31001538}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1849645/proyecto_INICIO, 1849645/proyecto_FIN, 1849645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401850725 | Proyecto de inversión | 34500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34500.0, modificado:34500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA CIENEGUITA ASENTAMIENTO LA CIENEGUITA - 239334 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 239334 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:58, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA CIENEGUITA, 37604 LA CIENEGUITA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 5 CALLES. DISTR, lon:-101.06219606, lat:21.34567806}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1850725/proyecto_INICIO, 1850725/proyecto_FIN, 1850725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401851402 | Proyecto de inversión | 9200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9200.0, modificado:9200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA QUEMADA ASENTAMIENTO LA QUEMADA - 241162 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 241162 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:187, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA QUEMADA, 37604 LA QUEMADA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO, lon:-101.10674181, lat:21.31814728}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1851402/proyecto_FIN, 1851402/proyecto_PROCESO, 1851402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853014 | Proyecto de inversión | 16100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16100.0, modificado:16100.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD RANCHO NUEVO DEL SALTO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO DEL SALTO - 245468 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 245468 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:423, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA RANCHO NUEVO DEL SALTO, 37604 RANCHO NUEVO DEL SALTO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS , lon:-101.12044316, lat:21.35447686}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1853014/proyecto_FIN, 1853014/proyecto_PROCESO, 1853014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401854075 | Proyecto de inversión | 7569.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7569.5, modificado:7569.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD VERGEL DE LA SIERRA - 248872 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 248872 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:616, direccion:CALLE CASA BLANCA RANCHERIA VERGEL DE LA SIERRA, 37624 VERGEL DE LA SIERRA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO SE OTORGA EN UNA VIVIENDA UBICADA EN CASA BLANCA CARRETERA LEON KILOMETRO 21., lon:-101.63540308, lat:21.38509206}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 7569.5 | 7569.5 | 7569.5 | 7569.5 | 7569.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/136-2020, contratista:Luis Alfonso Mandujano Campos, convocante:Municipio de San Felipe, monto:151389.98, importe_modificado:151389.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1854075/proyecto_INICIO, 1854075/proyecto_PROCESO, 1854075/proyecto_FIN, 1854075/proyecto_PROCESO, 1854075/proyecto_FIN, 1854075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401864519 | Proyecto de inversión | 1102697.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102697.49, modificado:1102697.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO LA JOYA - 253619 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 253619 | S | 320 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.58, meta_modificada:471.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL ZACATECANO FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE AGATA Y BOULEVARD DILIGENCIAS, CALLE PARALELA AL BULEVAR DILIGENCIAS DEL LADO DEL FRACCIONAMIENTO LA JOYA, lon:-101.21272055, lat:21.46687752}} | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 1102697.49 | 1102697.49 | 1102697.49 | 1102697.49 | 1102697.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SE/007-2020, contratista:Alcano Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1039615.25, importe_modificado:1102697.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.5}} | {1864519/proyecto_PROCESO, 1864519/proyecto_INICIO, 1864519/proyecto_PROCESO, 1864519/proyecto_FIN, 1864519/proyecto_INICIO, 1864519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867041 | Proyecto de inversión | 45592.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45592.32, modificado:45592.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LAS NEGRITAS ASENTAMIENTO LA LAGUNITA - 259664 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259664 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:147, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37615 LAS NEGRITAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA S, lon:-101.19224039, lat:21.57901794}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 45592.32 | 45592.32 | 45592.32 | 45592.32 | 45592.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/119-2020, contratista:Carlos Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:189967.98, importe_modificado:189967.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1867041/proyecto_INICIO, 1867041/proyecto_FIN, 1867041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401869227 | Proyecto de inversión | 81537.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81537.1, modificado:81537.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD CHIRIMOYA ESTACIÓN CHIRIMOYA ASENTAMIENTO CHIRIMOYA ESTACIÓN CHIRIMOYA - 265228 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 265228 | S | 102 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), 37615 CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCID, lon:-101.08913007, lat:21.59204521}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 81537.1 | 81537.1 | 81537.1 | 81537.1 | 81537.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/200-2019, contratista:Mario Ortega Barcenas, convocante:Municipio de San Felipe, monto:480516.83, importe_modificado:562994.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1869227/proyecto_PROCESO, 1869227/proyecto_FIN, 1869227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401869409 | Proyecto de inversión | 9378941.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9378941.61, modificado:1.024867325E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS BARCOS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE LOS BARCOS - 265611 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 265611 | S | 341 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, 37606 SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL INCICIO DE LA CALLE PRINCIPAL LLEGANDO DESDE CARRETERA SAN FELIPESILAO, lon:-101.25115004, lat:21.31158004}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 10248673.25 | 10248673.25 | 10248673.25 | 10248673.25 | 10248673.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/UB/137-2020, contratista:Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1.131774511E7, importe_modificado:1.131774511E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869409/proyecto_INICIO, 1869409/proyecto_FIN, 1869409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401880867 | Proyecto de inversión | 2186215 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186215.0, modificado:2186215.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, LOCALIDAD LAS HARTONAS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO, (TERCERA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Felipe | FORTAMUN 001/2020 | N | 0 | 0 | 113109 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.12, meta_modificada:1.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:México 51, Guanajuato, México, lon:-101.25480652, lat:21.51999615}} | 2021-01-04 | 2021-04-03 | 2186215 | 2186215 | 2186215 | 2186215 | 2186215 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FOAM/S5/166-2020, contratista:Juan Fernando Anguiano Aguilar, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3490241.18, importe_modificado:3490241.18}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.12}} | {1880867/proyecto_INICIO, 1880867/proyecto_FIN, 1880867/proyecto_PROCESO, 1880867/proyecto_FIN, 1880867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200501890591 | Acción | 530187.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530187.57, modificado:530187.57}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA ESTANZUELA, MUNICIPIO DE | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 207407 | S | 61706 | 58087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600, lon:-101.21594472, lat:21.47933583}} | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 530187.57 | 530187.57 | 530187.57 | 530187.57 | 530187.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/GI/UB/072-2020, contratista:Juan Eloy Aguilar Gaspar, convocante:Municipio de San Felipe, monto:530187.57, importe_modificado:530187.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890591/proyecto_INICIO, 1890591/proyecto_FIN, 1890591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200501890596 | Acción | 81222.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81222.1, modificado:81222.1}} | DICTAMEN GEOFÍSICO ¿ GEOHIDROLÓGICO, EN LAS LOCALIDADES SAN ANTONIO DEL MAGUEY, EL TERRERO NORTE, LA | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 207321 | S | 61706 | 58087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600, lon:-101.21594472, lat:21.47933583}} | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 81222.1 | 81222.1 | 81222.1 | 81222.1 | 81222.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/GI/SC/130-2020, contratista:Gondwana Exploraciones, S.C., convocante:Municipio de San Felipe, monto:81222.1, importe_modificado:81222.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890596/proyecto_INICIO, 1890596/proyecto_FIN, 1890596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200501890599 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:529065.06}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SALTO DEL AHOGADO, MUNICIPIO DE S | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 207299 | S | 61706 | 58087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600, lon:-101.21594472, lat:21.47933583}} | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 529065.06 | 529065.06 | 529065.06 | 529065.06 | 529065.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/GI/SC/175-2020, contratista:Diana Ceballos Alarcón, convocante:Municipio de San Felipe, monto:558663.16, importe_modificado:529065.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890599/proyecto_INICIO, 1890599/proyecto_FIN, 1890599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401812400 | Proyecto de inversión | 120750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:60375.0, modificado:60375.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30187.5, modificado:30187.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:30187.5, modificado:30187.5}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO LOS ARRIEROS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO LOS ARRIEROS - 116675 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 116675 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:440, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 25 + 400 RANCHERIA SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO LOS ARRIEROS, 37616 SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y ,, lon:-101.01749253, lat:21.60421839}} | 2020-09-02 | 2020-09-27 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/039-2020, contratista:J. Martin López Torres, convocante:Municipio de San Felipe, monto:531300.0, importe_modificado:531300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1812400/proyecto_INICIO, 1812400/proyecto_FIN, 1812400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401814308 | Proyecto de inversión | 45570.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45570.18, modificado:45570.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LOS DÍAZ ASENTAMIENTO LOS DIAZ - 137003 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 137003 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:77, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LOS DIAZ, 37603 LOS DÍAZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENTE, lon:-101.182789, lat:21.47698093}} | 2020-09-18 | 2020-11-02 | 45570.18 | 45570.18 | 45570.18 | 45570.18 | 45570.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/093-2020, contratista:J. Carmen Camacho Espinosa, convocante:Municipio de San Felipe, monto:189875.76, importe_modificado:189875.76}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1814308/proyecto_PROCESO, 1814308/proyecto_INICIO, 1814308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401820837 | Proyecto de inversión | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:37130.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA LAGUNITA ASENTAMIENTO LA LAGUNITA - 149853 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 149853 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA LAGUNITA, 37623 LA LAGUNITA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIG, lon:-101.32698072, lat:21.22358203}} | 2020-10-05 | 2020-11-19 | 37130.38 | 37130.38 | 37130.38 | 37130.38 | 37130.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/124-2020, contratista:Juan Carlos Cano Solano, convocante:Municipio de San Felipe, monto:141095.45, importe_modificado:141095.45}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1820837/proyecto_INICIO, 1820837/proyecto_FIN, 1820837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401826902 | Proyecto de inversión | 53200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53200.0, modificado:60741.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN ANDRÉS DEL CUBO ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS DEL CUBO - 165007 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 165007 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:68, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN ANDRÉS DEL CUBO, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 7 CALLES. DISTRIBUIDO EL, lon:-101.13030844, lat:21.44807609}} | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 60741.5 | 60741.5 | 60741.5 | 60741.5 | 60741.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/134-2020, contratista:Constructora Integral y Arrendadora Barsa, S.A.S de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:121483.0, importe_modificado:121483.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1826902/proyecto_INICIO, 1826902/proyecto_PROCESO, 1826902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401827078 | Proyecto de inversión | 205200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205200.0, modificado:205159.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD FÁBRICA DE MELCHOR ASENTAMIENTO FABRICA DE MELCHOR - 165425 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 165425 | S | 66 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:141, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA FABRICA DE MELCHOR, 37611 FÁBRICA DE MELCHOR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 15 CALLES. DISTRIBUIDO EL , lon:-100.90281833, lat:21.67161616}} | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 205159.15 | 205159.15 | 205159.15 | 205159.15 | 205159.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/121-2020, contratista:Miguel Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:205159.15, importe_modificado:205159.15}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:27.0}} | {1827078/proyecto_INICIO, 1827078/proyecto_FIN, 1827078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401842077 | Proyecto de inversión | 40476.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40476.52, modificado:40476.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL LINDERO ARROYO BLANCO ASENTAMIENTO EL LINDERO - 213776 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 213776 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.87, meta_modificada:16.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:585, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL LINDERO, 37606 EL LINDERO (ARROYO BLANCO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APO, lon:-101.10771945, lat:21.26293206}} | 2020-11-28 | 2020-12-28 | 40476.52 | 40476.52 | 40476.52 | 40476.52 | 40476.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/207-2019, contratista:Jecsan Eduardo Luevano Sánchez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:454589.04, importe_modificado:463709.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.87}} | {1842077/proyecto_INICIO, 1842077/proyecto_PROCESO, 1842077/proyecto_FIN, 1842077/proyecto_INICIO, 1842077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401847773 | Proyecto de inversión | 71746.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35746.69}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35746.69, modificado:35746.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 230053 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 230053 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN MIGUEL, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103000010347, lon:-101.22208265, lat:21.49133506}} | 2020-12-10 | 2020-12-30 | 71493.38 | 71493.38 | 71493.38 | 71493.38 | 71493.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PVMI/SH/083-2020, contratista:Juan Carlos Ortíz Huerta, convocante:Municipio de San Felipe, monto:357466.88, importe_modificado:357466.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1847773/proyecto_FIN, 1847773/proyecto_INICIO, 1847773/proyecto_FIN, 1847773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401849678 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ ASENTAMIENTO CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ - 236309 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 236309 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:53, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ, 37606 CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZ, lon:-101.12991173, lat:21.32417189}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1849678/proyecto_INICIO, 1849678/proyecto_FIN, 1849678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401850694 | Proyecto de inversión | 4600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600.0, modificado:4600.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA BALLEZA - 239253 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 239253 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:394, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA LA BALLEZA, 37614 LA BALLEZA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRI, lon:-101.28203712, lat:21.67458092}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1850694/proyecto_INICIO, 1850694/proyecto_FIN, 1850694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401850746 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD GUADALUPE EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO ASENTAMIENTO GUADALUPE - 239388 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 239388 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:99, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA GUADALUPE, 37611 GUADALUPE (EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCAL, lon:-100.97746631, lat:21.71649518}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1850746/proyecto_INICIO, 1850746/proyecto_FIN, 1850746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853064 | Proyecto de inversión | 4600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600.0, modificado:4600.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA ESPADA - 245591 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 245591 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:441, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA ESPADA, 37614 LA ESPADA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLOÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO , lon:-101.26785677, lat:21.6668078}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1853064/proyecto_INICIO, 1853064/proyecto_FIN, 1853064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853101 | Proyecto de inversión | 2300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300.0, modificado:2300.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD ESTANCIA DE SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO ESTANCIA DE SAN FRANCISCO - 245688 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 245688 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:83, direccion:CALLE VARIA CALLES RANCHERIA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZ, lon:-101.06541646, lat:21.66537777}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1853101/proyecto_PROCESO, 1853101/proyecto_FIN, 1853101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853655 | Proyecto de inversión | 144400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144400.0, modificado:144396.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD JARAL DE BERRIOS ESTACIÓN JARAL ASENTAMIENTO JARAL DE BERRIOS ESTACIÓN JARAL - 247524 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 247524 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:109, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), 37611 JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS , lon:-101.02455168, lat:21.69673734}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 144396.38 | 144396.38 | 144396.38 | 144396.38 | 144396.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/155-2020, contratista:Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:144396.38, importe_modificado:144396.38}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:19.0}} | {1853655/proyecto_INICIO, 1853655/proyecto_PROCESO, 1853655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853949 | Proyecto de inversión | 113542.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113542.48, modificado:113542.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LOS ALTOS DE IBARRA ASENTAMIENTO ALTOS DE IBARRA - 248536 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 248536 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ALTOS DE IBARRA, 37624 LOS ALTOS DE IBARRA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 8 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOY, lon:-101.49067535, lat:21.32520481}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 113542.48 | 113542.48 | 113542.48 | 113542.48 | 113542.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/136-2020, contratista:Luis Alfonso Mandujano Campos, convocante:Municipio de San Felipe, monto:151389.98, importe_modificado:151389.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1853949/proyecto_INICIO, 1853949/proyecto_PROCESO, 1853949/proyecto_FIN, 1853949/proyecto_INICIO, 1853949/proyecto_PROCESO, 1853949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401866805 | Proyecto de inversión | 338026.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338026.92, modificado:338112.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD ESTANCIA DE SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO ESTANCIA DE SAN FRANCISCO - 259110 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259110 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:83, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIEND, lon:-101.06331362, lat:21.66610896}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 338112.68 | 338112.68 | 338112.68 | 338112.68 | 338112.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/172-2020, contratista:Jecsan Eduardo Luevano Sánchez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:253436.09, importe_modificado:253436.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1866805/proyecto_INICIO, 1866805/proyecto_FIN, 1866805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401866836 | Proyecto de inversión | 84493.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84493.61, modificado:84493.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD GUADALUPE EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO ASENTAMIENTO GUADALUPE - 259167 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259167 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:99, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA GUADALUPE, 37611 GUADALUPE (EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN D, lon:-100.97807189, lat:21.71903352}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84493.52 | 84493.52 | 84493.52 | 84493.52 | 84493.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/146-2020, contratista:Enrique Ríos Estrada, convocante:Municipio de San Felipe, monto:337974.09, importe_modificado:337974.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1866836/proyecto_INICIO, 1866836/proyecto_PROCESO, 1866836/proyecto_FIN, 1866836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401868646 | Proyecto de inversión | 13800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13800.0, modificado:13800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA HUERTA ASENTAMIENTO LA HUERTA - 263861 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 263861 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:106, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA HUERTA, 37605 LA HUERTA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO E, lon:-101.19252095, lat:21.42293087}} | 2020-12-18 | 2020-12-28 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1868646/proyecto_INICIO, 1868646/proyecto_FIN, 1868646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401869287 | Proyecto de inversión | 398955.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398955.09, modificado:398955.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS BARCOS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE LOS BARCOS - 265365 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 265365 | S | 110 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:67.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:23, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, 37606 SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.24887553, lat:21.30896128}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 398955.09 | 398955.09 | 398955.09 | 398955.09 | 398955.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/021-2020, contratista:Gabriel Martínez Hurtado, convocante:Municipio de San Felipe, monto:337112.29, importe_modificado:398955.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.3}} | {1869287/proyecto_INICIO, 1869287/proyecto_PROCESO, 1869287/proyecto_FIN, 1869287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401869553 | Proyecto de inversión | 418758.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418758.89, modificado:418758.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE LOCALIDAD ESPÍRITU SANTO - 265904 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 265904 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:1042.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:501, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ESPÍRITU SANTO, 37620 ESPÍRITU SANTO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD., lon:-101.29419395, lat:21.27103757}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 418758.89 | 418758.89 | 418758.89 | 418758.89 | 418758.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SC/017-2020, contratista:Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:407384.76, importe_modificado:418758.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1042.04}} | {1869553/proyecto_PROCESO, 1869553/proyecto_INICIO, 1869553/proyecto_PROCESO, 1869553/proyecto_FIN, 1869553/proyecto_INICIO, 1869553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401870147 | Proyecto de inversión | 1148200.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148200.95, modificado:1148200.95}} | AMPLIACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL ARO ASENTAMIENTO EL ARO - 267237 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 267237 | S | 97 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:785.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ARO, 37623 EL ARO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-101.36059577, lat:21.17152058}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 1148200.95 | 1148200.95 | 1148200.95 | 1148200.95 | 1148200.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SE/015-2020, contratista:Urbanizadora Hermanos Licea Ríos, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1117166.37, importe_modificado:1148200.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.95}} | {1870147/proyecto_INICIO, 1870147/proyecto_PROCESO, 1870147/proyecto_FIN, 1870147/proyecto_INICIO, 1870147/proyecto_FIN, 1870147/proyecto_PROCESO, 1870147/proyecto_FIN, 1870147/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401870162 | Proyecto de inversión | 1743635.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743635.06, modificado:1743635.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO LA FLORIDA - 267274 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 267274 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:847.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE NOCHEBUENA COLONIA LA FLORIDA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE NOCHEBUENA DE LA COLONIA FLORIDA., lon:-101.20533555, lat:21.48723491}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 1743635.06 | 1743635.06 | 1743635.06 | 1743635.06 | 1743635.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SE/025-2020, contratista:J. Carmen Camacho Espinosa, convocante:Municipio de San Felipe, monto:649908.91, importe_modificado:1743635.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.92}} | {1870162/proyecto_PROCESO, 1870162/proyecto_INICIO, 1870162/proyecto_FIN, 1870162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401870283 | Proyecto de inversión | 131373.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131373.9, modificado:131373.9}} | AMPLIACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN SAN FELIPE LOCALIDAD LOS MARTÍNEZ ASENTAMIENTO LOS MARTÍNEZ - 267536 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 267536 | S | 292 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.04, meta_modificada:0.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE - LEON KILÓMETRO 29 + 570 RANCHERIA LOS MARTÍNEZ, 37620 LOS MARTÍNEZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD., lon:-101.39066123, lat:21.26677345}} | 2020-12-20 | 2020-12-31 | 131373.9 | 131373.9 | 131373.9 | 131373.9 | 131373.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/UB/168-2019, contratista:Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1499774.56, importe_modificado:1631373.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.04}} | {1870283/proyecto_INICIO, 1870283/proyecto_FIN, 1870283/proyecto_PROCESO, 1870283/proyecto_FIN, 1870283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401814658 | Proyecto de inversión | 72450 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18112.5, modificado:18112.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18112.5, modificado:18112.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:36225.0, modificado:36225.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO CUERITOS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO CUERITOS - 139292 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 139292 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:289, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - OCAMPO GUANAJUATO KILÓMETRO 26 + 500 RANCHERIA MIGUEL HIDALGO CUERITOS, 37610 MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNI, lon:-101.35682029, lat:21.69354944}} | 2020-09-23 | 2020-10-08 | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/039-2020, contratista:J. Martin López Torres, convocante:Municipio de San Felipe, monto:531300.0, importe_modificado:531300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814658/proyecto_FIN, 1814658/proyecto_PROCESO, 1814658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401815154 | Proyecto de inversión | 54340 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13585.0, modificado:13585.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13585.0, modificado:13585.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:27170.0, modificado:27170.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD LAS AMAPOLAS - 142388 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 142388 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:567, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - SILAO GUANAJUATO KILÓMETRO 19 + 100 RANCHERIA LAS AMAPOLAS, 37625 LAS AMAPOLAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA SE PARTE DE CABECER, lon:-101.42155078, lat:21.37525543}} | 2020-09-25 | 2020-10-10 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/044-2020, contratista:GPM Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:461890.0, importe_modificado:461890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815154/proyecto_INICIO, 1815154/proyecto_PROCESO, 1815154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401815447 | Proyecto de inversión | 54340 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13585.0, modificado:13585.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13585.0, modificado:13585.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:27170.0, modificado:27170.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD RANCHO NUEVO DEL CARRIZO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO DEL CARRIZO - 142775 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 142775 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:189, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - SILAO GUANAJUATO KILÓMETRO 13 + 620 RANCHERIA RANCHO NUEVO DEL CARRIZO, 37620 RANCHO NUEVO DEL CARRIZO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MU, lon:-101.32630835, lat:21.35513908}} | 2020-09-25 | 2020-10-10 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/044-2020, contratista:GPM Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:461890.0, importe_modificado:461890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815447/proyecto_INICIO, 1815447/proyecto_FIN, 1815447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401818165 | Proyecto de inversión | 48300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:24150.0, modificado:24150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12075.0, modificado:12075.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12075.0, modificado:12075.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN ANDRÉS DEL CUBO ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS DEL CUBO - 145865 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 145865 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:68, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA SAN ANDRÉS DEL CUBO, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N.O 37 A 5.5 KM. S, lon:-101.11067874, lat:21.41991954}} | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/040-2020, contratista:Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:507150.0, importe_modificado:507150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1818165/proyecto_PROCESO, 1818165/proyecto_INICIO, 1818165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401823541 | Proyecto de inversión | 22800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22800.0, modificado:22785.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL EL COYOTE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL EL COYOTE - 156031 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 156031 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:150, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL EL COYOTE, 37615 OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCAL, lon:-101.18129097, lat:21.6329992}} | 2020-10-15 | 2020-11-14 | 22785.65 | 22785.65 | 22785.65 | 22785.65 | 22785.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/142-2020, contratista:Coynan y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:167094.75, importe_modificado:167094.75}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1823541/proyecto_INICIO, 1823541/proyecto_PROCESO, 1823541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401827472 | Proyecto de inversión | 53200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53200.0, modificado:53148.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD ESTANCIA DEL CUBITO ASENTAMIENTO ESTANCIA DEL CUBITO - 166462 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 166462 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ESTANCIA DEL CUBITO, 37604 ESTANCIA DEL CUBITO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL, lon:-101.10661252, lat:21.33315266}} | 2020-10-28 | 2020-11-27 | 53148.81 | 53148.81 | 53148.81 | 53148.81 | 53148.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/134-2020, contratista:Constructora Integral y Arrendadora Barsa, S.A.S de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:121483.0, importe_modificado:121483.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1827472/proyecto_INICIO, 1827472/proyecto_PROCESO, 1827472/proyecto_FIN, 1827472/proyecto_INICIO, 1827472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401827698 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7596.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA ERA DE BRAVO ASENTAMIENTO LA ERA DE BRAVO - 167127 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 167127 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR SN RANCHERIA LA ERA DE BRAVO, 37615 LA ERA DE BRAVO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE GORTARI Y CALLE SALINAS, CALLE CLARISA LA VIVIENDA APOYADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE COSNTITUCIÓN SN ENTRE LAS CA, lon:-101.22346063, lat:21.55917841}} | 2020-10-28 | 2020-11-27 | 7596.96 | 7596.96 | 7596.96 | 7596.96 | 7596.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/113-2020, contratista:José Eric Claudio Pérez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:159536.08, importe_modificado:159536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1827698/proyecto_INICIO, 1827698/proyecto_PROCESO, 1827698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401827722 | Proyecto de inversión | 30400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30400.0, modificado:30166.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA ESTANCITA DEL MAGUEY ASENTAMIENTO LA ESTANCITA DEL MAGUEY - 167205 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 167205 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:84, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA ESTANCITA DEL MAGUEY, 37614 LA ESTANCITA DEL MAGUEY, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIB, lon:-101.30564736, lat:21.64752919}} | 2020-10-28 | 2020-11-27 | 30166.17 | 30166.17 | 30166.17 | 30166.17 | 30166.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/135-2020, contratista:Lázaro Rojas Luna, convocante:Municipio de San Felipe, monto:203621.66, importe_modificado:203621.66}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1827722/proyecto_INICIO, 1827722/proyecto_PROCESO, 1827722/proyecto_FIN, 1827722/proyecto_PROCESO, 1827722/proyecto_FIN, 1827722/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401827772 | Proyecto de inversión | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:37998.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA OBRA ASENTAMIENTO LA OBRA - 167371 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 167371 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:148, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA OBRA, 37605 LA OBRA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 5 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENTE F, lon:-101.24157323, lat:21.36932333}} | 2020-10-28 | 2020-11-27 | 37998.99 | 37998.99 | 37998.99 | 37998.99 | 37998.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/099-2020, contratista:Jecsan Eduardo Luevano Sánchez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:159595.76, importe_modificado:159595.76}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1827772/proyecto_PROCESO, 1827772/proyecto_FIN, 1827772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401840336 | Proyecto de inversión | 56643.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56643.77, modificado:56643.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL PIRUL ASENTAMIENTO EL PIRUL - 208341 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 208341 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.09, meta_modificada:18.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:170, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL PIRUL, 37605 EL PIRUL, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENTE F, lon:-101.25643303, lat:21.46101427}} | 2020-11-27 | 2020-12-27 | 56643.77 | 56643.77 | 56643.77 | 56643.77 | 56643.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/206-2019, contratista:Luis Alejandro Herrera Méndez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:492217.55, importe_modificado:513473.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.09}} | {1840336/proyecto_INICIO, 1840336/proyecto_FIN, 1840336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401840341 | Proyecto de inversión | 50085.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50085.95, modificado:50085.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA ESTANZUELA ASENTAMIENTO LA ESTANZUELA - 208352 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 208352 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.42, meta_modificada:19.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:85, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA ESTANZUELA, 37605 LA ESTANZUELA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA S, lon:-101.24959469, lat:21.45468126}} | 2020-11-27 | 2020-12-27 | 50085.95 | 50085.95 | 50085.95 | 50085.95 | 50085.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/206-2019, contratista:Luis Alejandro Herrera Méndez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:492217.55, importe_modificado:513473.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.42}} | {1840341/proyecto_FIN, 1840341/proyecto_PROCESO, 1840341/proyecto_INICIO, 1840341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401841392 | Proyecto de inversión | 1482363.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741181.83, modificado:741181.83}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741181.83, modificado:746177.28}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA ESTANZUELA ASENTAMIENTO LA ESTANZUELA - 211535 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 211535 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:85, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA ESTANZUELA, 37605 LA ESTANZUELA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 12 CALLES. DISTRIBUIDO EL AP, lon:-101.24912262, lat:21.45386246}} | 2020-11-28 | 2020-12-28 | 1487359.11 | 1487359.11 | 1487359.11 | 1487359.11 | 1487359.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PSBMC/SG/068-2020, contratista:Constructora Eléctrica JM, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1479976.84, importe_modificado:1479976.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1841392/proyecto_FIN, 1841392/proyecto_INICIO, 1841392/proyecto_PROCESO, 1841392/proyecto_INICIO, 1841392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401842130 | Proyecto de inversión | 51078.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51078.15, modificado:51078.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LOS ALTOS DE IBARRA ASENTAMIENTO ALTOS DE IBARRA - 213874 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 213874 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.16, meta_modificada:13.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:7, direccion:CALLE PEDRO MORENO RANCHERIA ALTOS DE IBARRA, 37624 LOS ALTOS DE IBARRA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA, lon:-101.48938251, lat:21.32644409}} | 2020-11-28 | 2020-12-28 | 51078.15 | 51078.15 | 51078.15 | 51078.15 | 51078.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/196-2019, contratista:Enrique Ríos Estrada, convocante:Municipio de San Felipe, monto:225856.84, importe_modificado:226960.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.16}} | {1842130/proyecto_INICIO, 1842130/proyecto_FIN, 1842130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401849298 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JUAN DE LLANOS - 235166 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 235166 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:233, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE LLANOS, 37620 SAN JUAN DE LLANOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS 8 CALLES. DISTRIBUIDO EL APO, lon:-101.31578744, lat:21.27805323}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1849298/proyecto_INICIO, 1849298/proyecto_FIN, 1849298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401849660 | Proyecto de inversión | 27600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27600.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LAS NEGRITAS ASENTAMIENTO LAS NEGRITAS - 236259 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 236259 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:147, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37615 LAS NEGRITAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRI, lon:-101.19196025, lat:21.57902459}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1849660/proyecto_INICIO, 1849660/proyecto_FIN, 1849660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401849792 | Proyecto de inversión | 71883 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35883.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35883.0, modificado:35883.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LAGUNA DE GUADALUPE ASENTAMIENTO LAGUNA DE GUADALUPE - 236544 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 236544 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:120, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LAGUNA DE GUADALUPE, 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103001200578, lon:-101.35536928, lat:21.80300725}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 71766 | 71766 | 71766 | 71766 | 71766 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PVMI/SH/066-2020, contratista:Lázaro Rojas Luna, convocante:Municipio de San Felipe, monto:143532.01, importe_modificado:143532.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1849792/proyecto_PROCESO, 1849792/proyecto_FIN, 1849792/proyecto_INICIO, 1849792/proyecto_PROCESO, 1849792/proyecto_INICIO, 1849792/proyecto_PROCESO, 1849792/proyecto_FIN, 1849792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853030 | Proyecto de inversión | 16100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16100.0, modificado:16100.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA SAUCEDA DE LA LUZ ASENTAMIENTO SAUCEDA DE LA LUZ - 245497 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 245497 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:255, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAUCEDA DE LA LUZ, 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CA, lon:-101.18988347, lat:21.61512544}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1853030/proyecto_INICIO, 1853030/proyecto_PROCESO, 1853030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853558 | Proyecto de inversión | 2300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300.0, modificado:2300.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL VERGEL Y ANEXOS ASENTAMIENTO EL VERGEL Y ANEXOS - 247231 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 247231 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:787, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL VERGEL Y ANEXOS, 37606 EL VERGEL Y ANEXOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CAL, lon:-101.1503362, lat:21.35616945}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1853558/proyecto_INICIO, 1853558/proyecto_FIN, 1853558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401864058 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:62674.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL TEJOCOTE EL DOMINGO ASENTAMIENTO EL TEJOCOTE - 252418 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 252418 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:265, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA EL TEJOCOTE, 37611 EL TEJOCOTE (EL DOMINGO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON UN BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN LA VIVIENDA LOCALIZADA EN CALLE SIN NOMBRE SN CERCA DEL PO, lon:-100.91597073, lat:21.67848603}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 62674.07 | 62674.07 | 62674.07 | 62674.07 | 62674.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/156-2020, contratista:Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:125851.3, importe_modificado:125851.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1864058/proyecto_INICIO, 1864058/proyecto_FIN, 1864058/proyecto_PROCESO, 1864058/proyecto_FIN, 1864058/proyecto_PROCESO, 1864058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867278 | Proyecto de inversión | 83600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83600.0, modificado:83598.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA TAPONA ASENTAMIENTO LA TAPONA - 260182 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 260182 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:263, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA TAPONA, 37620 LA TAPONA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENT, lon:-101.26414215, lat:21.35246074}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 83598.16 | 83598.16 | 83598.16 | 83598.16 | 83598.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/097-2020, contratista:Vicente Luevano Ubario, convocante:Municipio de San Felipe, monto:258394.32, importe_modificado:258394.32}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1867278/proyecto_FIN, 1867278/proyecto_PROCESO, 1867278/proyecto_FIN, 1867278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867463 | Proyecto de inversión | 16067.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16067.57, modificado:16067.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 260650 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 260650 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:214, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA SAN FRANCISCO, 37613 SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA , lon:-101.05870182, lat:21.62991471}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 16067.57 | 16067.57 | 16067.57 | 16067.57 | 16067.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/084-2019, contratista:Salvador Ramírez López, convocante:Municipio de San Felipe, monto:399975.41, importe_modificado:416042.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1867463/proyecto_INICIO, 1867463/proyecto_FIN, 1867463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867670 | Proyecto de inversión | 1008043.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008043.92, modificado:1008043.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE - 261152 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261152 | S | 324 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA ESQUIPULAS AMPLIACION SAN MIGUEL, EL FRAILE, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLE, lon:-101.22459058, lat:21.47375231}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 1008043.92 | 1008043.92 | 1008043.92 | 1008043.92 | 1008043.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/129-2020, contratista:José Arturo Patlán García, convocante:Municipio de San Felipe, monto:1008043.92, importe_modificado:1008043.92}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:133.0}} | {1867670/proyecto_PROCESO, 1867670/proyecto_INICIO, 1867670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401869262 | Proyecto de inversión | 9516.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9516.41, modificado:9516.41}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ALMOLOYAN - 265307 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 265307 | S | 117 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:238, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.23813504, lat:21.69298919}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 9516.41 | 9516.41 | 9516.41 | 9516.41 | 9516.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/182-2019, contratista:José Eric Claudio Pérez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:347548.48, importe_modificado:357064.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869262/proyecto_PROCESO, 1869262/proyecto_INICIO, 1869262/proyecto_PROCESO, 1869262/proyecto_FIN, 1869262/proyecto_PROCESO, 1869262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401870255 | Proyecto de inversión | 1817283.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817283.5, modificado:1817283.5}} | AMPLIACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN SAN FELIPE LOCALIDAD LOS MARTÍNEZ ASENTAMIENTO LOS MARTÍNEZ - 267490 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 267490 | S | 292 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.5, meta_modificada:0.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE - LEON KILÓMETRO 29 + 570 RANCHERIA LOS MARTÍNEZ, 37620 LOS MARTÍNEZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD., lon:-101.38611221, lat:21.26765329}} | 2020-12-20 | 2020-12-31 | 1817283.5 | 1817283.5 | 1817283.5 | 1817283.5 | 1817283.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/UB/032-2020, contratista:Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1748316.57, importe_modificado:1817283.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.37}} | {1870255/proyecto_INICIO, 1870255/proyecto_PROCESO, 1870255/proyecto_INICIO, 1870255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401870274 | Proyecto de inversión | 62351.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62351.75, modificado:62351.75}} | AMPLIACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS BUENOS AIRES - 267516 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 267516 | S | 268 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.02, meta_modificada:0.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:207, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE - LEON KILÓMETRO 49 + 290 RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS BUENOS AIRES, 37606 SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS (BUENOS AIRES), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZ, lon:-101.43442798, lat:21.26120173}} | 2020-12-20 | 2020-12-31 | 62351.75 | 62351.75 | 62351.75 | 62351.75 | 62351.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FII/UB/126-2019, contratista:Enrique Ríos Estrada, convocante:Municipio de San Felipe, monto:1499472.91, importe_modificado:1562351.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.02}} | {1870274/proyecto_FIN, 1870274/proyecto_INICIO, 1870274/proyecto_PROCESO, 1870274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200501890586 | Acción | 305560.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305560.9, modificado:452615.26}} | PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LLANOS, | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 207462 | S | 61706 | 58087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600, lon:-101.21594472, lat:21.47933583}} | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 452615.26 | 452615.26 | 452615.26 | 452615.26 | 452615.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/GI/SD/177-2020, contratista:Elías Barrientos Torres, convocante:Municipio de San Felipe, monto:459037.22, importe_modificado:452615.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890586/proyecto_PROCESO, 1890586/proyecto_FIN, 1890586/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200501890587 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:185613.35}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TEJOCOTE (EL DOMING | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 207501 | S | 61706 | 58087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600, lon:-101.21594472, lat:21.47933583}} | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 185613.35 | 185613.35 | 185613.35 | 185613.35 | 185613.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-AD-EP-Q0052-2020-095, contratista:Elías Barrientos Torres, convocante:Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, monto:371226.69, importe_modificado:371226.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890587/proyecto_INICIO, 1890587/proyecto_PROCESO, 1890587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401814676 | Proyecto de inversión | 48300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12075.0, modificado:12075.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12075.0, modificado:12075.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:24150.0, modificado:24150.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ALMOLOYAN - 139473 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 139473 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:238, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - OCAMPO GUANAJUATO KILÓMETRO 25 + 700 RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL S, lon:-101.29482981, lat:21.60156798}} | 2020-09-23 | 2020-10-08 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/039-2020, contratista:J. Martin López Torres, convocante:Municipio de San Felipe, monto:531300.0, importe_modificado:531300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814676/proyecto_INICIO, 1814676/proyecto_FIN, 1814676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401815413 | Proyecto de inversión | 54340 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:27170.0, modificado:27170.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13585.0, modificado:13585.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13585.0, modificado:13585.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS - 142740 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 142740 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:774, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - SILAO GUANAJUATO KILÓMETRO 19 + 100 RANCHERIA PIEDRAS NEGRAS, 37620 PIEDRAS NEGRAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA C, lon:-101.33731045, lat:21.28689734}} | 2020-09-25 | 2020-10-10 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/044-2020, contratista:GPM Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:461890.0, importe_modificado:461890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815413/proyecto_PROCESO, 1815413/proyecto_INICIO, 1815413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401818035 | Proyecto de inversión | 27170 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6792.5, modificado:6792.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6792.5, modificado:6792.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:13585.0, modificado:13585.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SANTA CATARINA ASENTAMIENTO SANTA CATARINA - 145765 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 145765 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:243, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 16 + 700 RANCHERIA SANTA CATARINA, 37616 SANTA CATARINA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA 37 A 16.7 KM. SE ENCUENTRA LA , lon:-101.05010296, lat:21.52459822}} | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 27170 | 27170 | 27170 | 27170 | 27170 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/038-2020, contratista:Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:679250.0, importe_modificado:679250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1818035/proyecto_INICIO, 1818035/proyecto_FIN, 1818035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401818128 | Proyecto de inversión | 48300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12075.0, modificado:12075.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12075.0, modificado:12075.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:24150.0, modificado:24150.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD LAS PALOMAS DEL CUBO ASENTAMIENTO LAS PALOMAS DEL CUBO - 145840 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 145840 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:408, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA LAS PALOMAS DEL CUBO, 37603 LAS PALOMAS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N.O 37 A 6.5 KM., lon:-101.11575267, lat:21.46543054}} | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/041-2020, contratista:José de Jesús López Mendoza, convocante:Municipio de San Felipe, monto:361560.0, importe_modificado:361560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1818128/proyecto_INICIO, 1818128/proyecto_PROCESO, 1818128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401833415 | Proyecto de inversión | 48300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12075.0, modificado:12075.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12075.0, modificado:12075.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:24150.0, modificado:24150.0}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA FRONTERA - 187389 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 187389 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:90, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - LEÓN GUANAJUATO KILÓMETRO 54 + 300 RANCHERIA LA FRONTERA, 37625 LA FRONTERA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N. 87 A 54.3 KM. ESTA ENTRADA A NVO. V, lon:-101.44403262, lat:21.2951329}} | 2020-11-20 | 2020-12-06 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/040-2020, contratista:Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:507150.0, importe_modificado:507150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833415/proyecto_FIN, 1833415/proyecto_PROCESO, 1833415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401841346 | Proyecto de inversión | 495399.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247699.79, modificado:239561.1}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247699.8, modificado:246082.1}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL PUERTO DE ARDILLAS - 211415 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 211415 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:555, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL PUERTO DE ARDILLAS, 37623 EL PUERTO DE ARDILLAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DI, lon:-101.33862352, lat:21.20392407}} | 2020-11-28 | 2020-12-28 | 485643.2 | 485643.2 | 485643.2 | 485643.2 | 485643.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PSBMC/SG/073-2020, contratista:Constructora Integral y Arrendadora Barsa, S.A.S. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:492164.2, importe_modificado:485643.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1841346/proyecto_INICIO, 1841346/proyecto_PROCESO, 1841346/proyecto_FIN, 1841346/proyecto_INICIO, 1841346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401842142 | Proyecto de inversión | 22373.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22373.99, modificado:22373.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD VARAL DEL NORTE - 213896 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 213896 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.1, meta_modificada:8.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:280, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA VARAL DEL NORTE, 37615 VARAL DEL NORTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA S, lon:-101.1660385, lat:21.50965377}} | 2020-11-28 | 2020-12-28 | 22373.99 | 22373.99 | 22373.99 | 22373.99 | 22373.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/193-2019, contratista:José Luis Pérez Matus, convocante:Municipio de San Felipe, monto:233351.13, importe_modificado:252021.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.1}} | {1842142/proyecto_INICIO, 1842142/proyecto_FIN, 1842142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401843056 | Proyecto de inversión | 33527.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33527.11, modificado:33527.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD TEPOZÁN - 216472 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 216472 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.42, meta_modificada:14.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:267, direccion:CALLE EL TEPOZAN 3 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA TEPOZÁN, 37620 TEPOZÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APO, lon:-101.35686881, lat:21.29375236}} | 2020-12-02 | 2020-12-27 | 33527.11 | 33527.11 | 33527.11 | 33527.11 | 33527.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/181-2019, contratista:Carlos Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:400740.5, importe_modificado:396837.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.42}} | {1843056/proyecto_INICIO, 1843056/proyecto_PROCESO, 1843056/proyecto_FIN, 1843056/proyecto_INICIO, 1843056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401844332 | Proyecto de inversión | 3577.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3577.37, modificado:3577.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA LOBERA - 220328 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 220328 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.94, meta_modificada:2.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:129, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 103 INTERIOR SN RANCHERIA LA LOBERA, 37620 LA LOBERA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE, lon:-101.38293503, lat:21.28928384}} | 2020-12-04 | 2020-12-29 | 3577.37 | 3577.37 | 3577.37 | 3577.37 | 3577.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/181-2019, contratista:Carlos Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:400740.5, importe_modificado:396837.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.94}} | {1844332/proyecto_INICIO, 1844332/proyecto_PROCESO, 1844332/proyecto_FIN, 1844332/proyecto_PROCESO, 1844332/proyecto_FIN, 1844332/proyecto_INICIO, 1844332/proyecto_PROCESO, 1844332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401844912 | Proyecto de inversión | 23983.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23983.95, modificado:23983.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN ANDRÉS DEL CUBO ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS DEL CUBO - 222146 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 222146 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.06, meta_modificada:16.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:68, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA SAN ANDRÉS DEL CUBO, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO, lon:-101.13151007, lat:21.45027296}} | 2020-12-05 | 2020-12-30 | 23983.95 | 23983.95 | 23983.95 | 23983.95 | 23983.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/115-2019, contratista:Juan Pablo García Martínez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:165388.97, importe_modificado:219294.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.06}} | {1844912/proyecto_INICIO, 1844912/proyecto_FIN, 1844912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401847414 | Proyecto de inversión | 4221.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4221.26, modificado:4221.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA QUEMADA ASENTAMIENTO LA QUEMADA - 229025 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 229025 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.57, meta_modificada:1.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:187, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 6 INTERIOR SN RANCHERIA LA QUEMADA, 37604 LA QUEMADA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO D, lon:-101.1051754, lat:21.3203461}} | 2020-12-09 | 2020-12-29 | 4221.26 | 4221.26 | 4221.26 | 4221.26 | 4221.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/207-2019, contratista:Jecsan Eduardo Luevano Sánchez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:454589.04, importe_modificado:463709.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.57}} | {1847414/proyecto_INICIO, 1847414/proyecto_PROCESO, 1847414/proyecto_INICIO, 1847414/proyecto_FIN, 1847414/proyecto_INICIO, 1847414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401847471 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:86000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD ESTANCIA DE SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO ESTANCIA DE SAN FRANCISCO - 229253 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 229253 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.15, meta_modificada:34.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:83, direccion:RANCHERIA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SI, lon:-101.06361402, lat:21.66633497}} | 2020-12-09 | 2020-12-29 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/182-2020, contratista:Enrique Ríos Estrada, convocante:Municipio de San Felipe, monto:155788.85, importe_modificado:155788.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.15}} | {1847471/proyecto_INICIO, 1847471/proyecto_FIN, 1847471/proyecto_PROCESO, 1847471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401850377 | Proyecto de inversión | 11500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11500.0, modificado:11500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD MASTRANTO DEL REFUGIO ASENTAMIENTO MASTRANTO DEL REFUGIO - 238356 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 238356 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:138, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA MASTRANTO DEL REFUGIO, 37615 MASTRANTO DEL REFUGIO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN, lon:-101.15142928, lat:21.60394546}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1850377/proyecto_PROCESO, 1850377/proyecto_FIN, 1850377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853896 | Proyecto de inversión | 136710.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136710.55, modificado:136710.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EJIDO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ ASENTAMIENTO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ - 248364 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 248364 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:765, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 37615 EJIDO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 14 CALLES. DISTRIBUIDO , lon:-101.21476603, lat:21.49952523}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 136710.55 | 136710.55 | 136710.55 | 136710.55 | 136710.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/093-2020, contratista:J. Carmen Camacho Espinosa, convocante:Municipio de San Felipe, monto:189875.76, importe_modificado:189875.76}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:18.0}} | {1853896/proyecto_INICIO, 1853896/proyecto_PROCESO, 1853896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401854175 | Proyecto de inversión | 1246848.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEA, monto:623424.3, modificado:853441.01}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623424.3, modificado:623424.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN SAN FELIPE LOCALIDAD GUADALUPE EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO ASENTAMIENTO GUADALUPE - 249172 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 249172 | S | 737 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:99, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA GUADALUPE, 37611 GUADALUPE (EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA PLANTA POTABILIZADORA SE CONSTRUYE EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.97821733, lat:21.71787067}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 1476865.31 | 1476865.31 | 1476865.31 | 1476865.31 | 1476865.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-Q2652-2020-128, contratista:Sergio Vicente Hernández González, convocante:Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, monto:1476865.31, importe_modificado:1476865.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854175/proyecto_INICIO, 1854175/proyecto_FIN, 1854175/proyecto_PROCESO, 1854175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401854202 | Proyecto de inversión | 1236721.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEA, monto:618360.98, modificado:878524.2}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618360.98, modificado:585682.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL APOSENTO LA CONCEPCIÓN ASENTAMIENTO EL APOSENTO - 249235 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 249235 | S | 288 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:10, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL APOSENTO, 37605 EL APOSENTO (LA CONCEPCIÓN), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA PLANTA POTABILIZADORA SE CONSTRUYE EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.17634994, lat:21.40388067}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 1464207 | 1464207 | 1464207 | 1464207 | 1464207 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-Q2652-2020-130, contratista:Constructora Aptiva, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, monto:1464207.0, importe_modificado:1464207.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854202/proyecto_INICIO, 1854202/proyecto_FIN, 1854202/proyecto_PROCESO, 1854202/proyecto_FIN, 1854202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401864479 | Proyecto de inversión | 1666738.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666738.99, modificado:1666738.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN FELIPE LOCALIDAD GUADALUPE EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO ASENTAMIENTO GUADALUPE - 253543 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 253543 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1042.6, meta_modificada:911.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:99, direccion:CALLE SAN MIGUEL RANCHERIA GUADALUPE, 37611 GUADALUPE (EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE YURIRIA Y CALLE IRAPUATO, CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.97616812, lat:21.71601675}} | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 1666738.99 | 1666738.99 | 1666738.99 | 1666738.99 | 1666738.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SE/020-2020, contratista:Constructora González Manzano, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1693755.65, importe_modificado:1666738.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:911.01}} | {1864479/proyecto_INICIO, 1864479/proyecto_PROCESO, 1864479/proyecto_INICIO, 1864479/proyecto_FIN, 1864479/proyecto_INICIO, 1864479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401866663 | Proyecto de inversión | 84506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84506.73, modificado:84345.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD CERRO GORDO LOS TORTUGOS ASENTAMIENTO CERRO GORDO LOS TORTUGOS - 258779 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 258779 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:494, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA CERRO GORDO (LOS TORTUGOS), 37615 CERRO GORDO (LOS TORTUGOS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN , lon:-101.19938735, lat:21.59056342}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84345.4 | 84345.4 | 84345.4 | 84345.4 | 84345.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/161-2020, contratista:Carlos Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:337589.22, importe_modificado:337589.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1866663/proyecto_INICIO, 1866663/proyecto_PROCESO, 1866663/proyecto_FIN, 1866663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401866698 | Proyecto de inversión | 84552.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84552.92, modificado:84552.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL AGUAJE SUR ASENTAMIENTO EL AGUAJE SUR - 258854 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 258854 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA EL AGUAJE SUR, 37605 EL AGUAJE SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA L, lon:-101.27185928, lat:21.39531681}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84552.92 | 84552.92 | 84552.92 | 84552.92 | 84552.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/162-2020, contratista:Vicente Luevano Ubario, convocante:Municipio de San Felipe, monto:253658.77, importe_modificado:253658.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1866698/proyecto_INICIO, 1866698/proyecto_PROCESO, 1866698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401866720 | Proyecto de inversión | 253520.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253520.19, modificado:253230.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL CARRETÓN ASENTAMIENTO EL CARRETÓN - 258899 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 258899 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL CARRETÓN, 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CAL, lon:-100.97604017, lat:21.62981055}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 253230.45 | 253230.45 | 253230.45 | 253230.45 | 253230.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/157-2020, contratista:Gabriel Martínez Hurtado, convocante:Municipio de San Felipe, monto:253441.46, importe_modificado:253441.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1866720/proyecto_INICIO, 1866720/proyecto_FIN, 1866720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867127 | Proyecto de inversión | 98739.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98739.01, modificado:98739.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD RINCÓN DE ORTEGA ASENTAMIENTO RINCÓN DE ORTEGA - 259867 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259867 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:195, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA RINCÓN DE ORTEGA, 37620 RINCÓN DE ORTEGA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 5 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO, lon:-101.28619166, lat:21.24586551}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 98739.01 | 98739.01 | 98739.01 | 98739.01 | 98739.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/104-2020, contratista:Edgardo Cabrera Barrón, convocante:Municipio de San Felipe, monto:151906.18, importe_modificado:151906.18}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:13.0}} | {1867127/proyecto_FIN, 1867127/proyecto_PROCESO, 1867127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867643 | Proyecto de inversión | 68398.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68398.19, modificado:68398.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD OJO DE AGUA DE SOMBREREROS EL DERRAMADERO ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE SOMBREREROS EL DERRAMADERO - 261103 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261103 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:151, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA OJO DE AGUA DE SOMBREREROS EL DERRAMADERO, 37606 OJO DE AGUA DE SOMBREREROS (EL DERRAMADERO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIV, lon:-101.25481427, lat:21.31986371}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 68398.19 | 68398.19 | 68398.19 | 68398.19 | 68398.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/099-2020, contratista:Jecsan Eduardo Luevano Sánchez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:159595.76, importe_modificado:159595.76}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1867643/proyecto_INICIO, 1867643/proyecto_FIN, 1867643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401870085 | Proyecto de inversión | 1908868.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908868.55, modificado:1908868.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA SAUCEDA DE LA LUZ ASENTAMIENTO SAUCEDA DE LA LUZ - 267121 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 267121 | S | 460 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:979.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:255, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAUCEDA DE LA LUZ, 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-101.19094359, lat:21.61154199}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 1908868.55 | 1908868.55 | 1908868.55 | 1908868.55 | 1908868.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SE/010-2020, contratista:Constructora Guichin, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1396503.33, importe_modificado:1908868.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:979.2}} | {1870085/proyecto_INICIO, 1870085/proyecto_PROCESO, 1870085/proyecto_FIN, 1870085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401870178 | Proyecto de inversión | 5518386.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5518386.06, modificado:5518386.06}} | AMPLIACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN BARTOLO DE BERRIOS ASENTAMIENTO SAN BARTOLO DE BERRIO - 267304 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 267304 | S | 110 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2150.0, meta_modificada:5450.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD., lon:-101.06801938, lat:21.61220052}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 5518386.06 | 5518386.06 | 5518386.06 | 5518386.06 | 5518386.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PEMC/SE/051-2020, contratista:Constructora Guichin, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1.007186159E7, importe_modificado:1.051838606E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5450.8}} | {1870178/proyecto_PROCESO, 1870178/proyecto_INICIO, 1870178/proyecto_FIN, 1870178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401814548 | Proyecto de inversión | 27170 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:13585.0, modificado:13585.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6792.5, modificado:6792.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6792.5, modificado:6792.5}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD MARÍA AUXILIADORA ASENTAMIENTO MARÍA AUXILIADORA - 138923 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 138923 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:136, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - MARÍA AUXILIADORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MARÍA AUXILIADORA, 37615 MARÍA AUXILIADORA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA, lon:-101.17485966, lat:21.53662584}} | 2020-09-23 | 2020-10-08 | 27170 | 27170 | 27170 | 27170 | 27170 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/038-2020, contratista:Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:679250.0, importe_modificado:679250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814548/proyecto_PROCESO, 1814548/proyecto_FIN, 1814548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401815432 | Proyecto de inversión | 54340 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13585.0, modificado:13585.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13585.0, modificado:13585.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:27170.0, modificado:27170.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA BARRANCA DE LA SANTA CRUZ - 142762 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 142762 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:297, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - SILAO GUANAJUATO KILÓMETRO 11 + 210 RANCHERIA LA BARRANCA DE LA SANTA CRUZ, 37605 LA BARRANCA DE LA SANTA CRUZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CAB, lon:-101.26188383, lat:21.37664012}} | 2020-09-25 | 2020-10-10 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/044-2020, contratista:GPM Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:461890.0, importe_modificado:461890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815432/proyecto_PROCESO, 1815432/proyecto_INICIO, 1815432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401815456 | Proyecto de inversión | 24150 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6037.5, modificado:6037.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6037.5, modificado:6037.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:12075.0, modificado:12075.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD PALO COLORADO ASENTAMIENTO PALO COLORADO - 142782 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 142782 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:157, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - SILAO GUANAJUATO KILÓMETRO 19 + 100 RANCHERIA PALO COLORADO, 37625 PALO COLORADO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CAR, lon:-101.41732283, lat:21.33561241}} | 2020-09-25 | 2020-10-10 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/042-2020, contratista:Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:458850.0, importe_modificado:458850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815456/proyecto_FIN, 1815456/proyecto_PROCESO, 1815456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401815463 | Proyecto de inversión | 48300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12075.0, modificado:12075.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12075.0, modificado:12075.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:24150.0, modificado:24150.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL REFUGIO LA LAGUNA - 142789 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 142789 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:192, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - SILAO GUANAJUATO KILÓMETRO 12 + 830 RANCHERIA EL REFUGIO LA LAGUNA, 37620 EL REFUGIO (LA LAGUNA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-101.27607436, lat:21.35644974}} | 2020-09-25 | 2020-10-10 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/042-2020, contratista:Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:458850.0, importe_modificado:458850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815463/proyecto_INICIO, 1815463/proyecto_FIN, 1815463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401818099 | Proyecto de inversión | 96600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:48300.0, modificado:48300.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24150.0, modificado:24150.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:24150.0, modificado:24150.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA CIENEGUITA ASENTAMIENTO LA CIENEGUITA - 145821 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 145821 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:58, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - DOLORES HIDALGO, C.I.N. GUANAJUATO KILÓMETRO 21 + 000 RANCHERIA LA CIENEGUITA, 37604 LA CIENEGUITA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N.O 51 A 21 KM, lon:-101.07514801, lat:21.35901718}} | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 96600 | 96600 | 96600 | 96600 | 96600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/039-2020, contratista:J. Martin López Torres, convocante:Municipio de San Felipe, monto:531300.0, importe_modificado:531300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1818099/proyecto_INICIO, 1818099/proyecto_FIN, 1818099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401823291 | Proyecto de inversión | 53200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53200.0, modificado:53168.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL MADROÑO PENSAMIENTO - 155401 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 155401 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:509, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA EL MADROÑO PENSAMIENTO, 37625 EL MADROÑO (PENSAMIENTO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO , lon:-101.39522626, lat:21.32944244}} | 2020-10-15 | 2020-11-14 | 53168.22 | 53168.22 | 53168.22 | 53168.22 | 53168.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/103-2020, contratista:Ma. Patricia Ortíz Avila, convocante:Municipio de San Felipe, monto:136718.27, importe_modificado:136718.27}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1823291/proyecto_PROCESO, 1823291/proyecto_FIN, 1823291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401827374 | Proyecto de inversión | 121600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121600.0, modificado:121579.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD ESTANCIA DE SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO ESTANCIA DE SAN FRANCISCO - 166175 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 166175 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:83, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DI, lon:-101.06369985, lat:21.66641474}} | 2020-10-28 | 2020-11-27 | 121579.7 | 121579.7 | 121579.7 | 121579.7 | 121579.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/102-2020, contratista:Sergio Iván Salazar Hernández, convocante:Municipio de San Felipe, monto:151974.62, importe_modificado:151974.62}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:16.0}} | {1827374/proyecto_INICIO, 1827374/proyecto_FIN, 1827374/proyecto_INICIO, 1827374/proyecto_PROCESO, 1827374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401827433 | Proyecto de inversión | 53200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53200.0, modificado:53178.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD MASTRANTO DEL REFUGIO ASENTAMIENTO MASTRANTO DEL REFUGIO - 166359 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 166359 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:138, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA MASTRANTO DEL REFUGIO, 37615 MASTRANTO DEL REFUGIO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUID, lon:-101.15037785, lat:21.60345668}} | 2020-10-28 | 2020-11-27 | 53178.69 | 53178.69 | 53178.69 | 53178.69 | 53178.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/113-2020, contratista:José Eric Claudio Pérez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:159536.08, importe_modificado:159536.08}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1827433/proyecto_PROCESO, 1827433/proyecto_INICIO, 1827433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401827469 | Proyecto de inversión | 76000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:75998.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA CIENEGUITA ASENTAMIENTO LA CIENEGUITA - 166457 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 166457 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:58, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA CIENEGUITA, 37604 LA CIENEGUITA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 6 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA, lon:-101.06163816, lat:21.34403922}} | 2020-10-28 | 2020-11-27 | 75998.1 | 75998.1 | 75998.1 | 75998.1 | 75998.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/100-2020, contratista:Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:281192.96, importe_modificado:281192.96}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1827469/proyecto_FIN, 1827469/proyecto_INICIO, 1827469/proyecto_FIN, 1827469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401827744 | Proyecto de inversión | 22800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22800.0, modificado:22732.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LOMAS DE LA ASUNCIÓN EL PUJIDO - 167270 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 167270 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:771, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LOMAS DE LA ASUNCIÓN EL PUJIDO, 37620 LOMAS DE LA ASUNCIÓN (EL PUJIDO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN , lon:-101.27386437, lat:21.30502731}} | 2020-10-28 | 2020-11-27 | 22732.37 | 22732.37 | 22732.37 | 22732.37 | 22732.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/108-2020, contratista:José Arturo Patlán García, convocante:Municipio de San Felipe, monto:166704.04, importe_modificado:166704.04}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1827744/proyecto_INICIO, 1827744/proyecto_FIN, 1827744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401833513 | Proyecto de inversión | 72450 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18112.5, modificado:18112.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18112.5, modificado:18112.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:36225.0, modificado:36225.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD TRES ENCINOS - 187712 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 187712 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:275, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - LEÓN GUANAJUATO KILÓMETRO 47 + 100 RANCHERIA TRES ENCINOS, 37625 TRES ENCINOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N. 87 A 47.1 KM. ESTA ENTRADA A. EL , lon:-101.41081415, lat:21.39052934}} | 2020-11-20 | 2020-12-06 | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/040-2020, contratista:Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:507150.0, importe_modificado:507150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833513/proyecto_PROCESO, 1833513/proyecto_INICIO, 1833513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401850852 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA LAGUNITA ASENTAMIENTO LA LAGUNITA - 239674 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 239674 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNITA, 37623 LA LAGUNITA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO E, lon:-101.3267876, lat:21.22408209}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1850852/proyecto_PROCESO, 1850852/proyecto_INICIO, 1850852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853007 | Proyecto de inversión | 29900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29900.0, modificado:29900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL TEPOZÁN DE SANTA RITA ASENTAMIENTO EL TEPOZÁN DE SANTA RITA - 245460 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 245460 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:269, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL TEPOZÁN DE SANTA RITA, 37606 EL TEPOZÁN DE SANTA RITA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZ, lon:-101.1547902, lat:21.35627996}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 29900 | 29900 | 29900 | 29900 | 29900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1853007/proyecto_FIN, 1853007/proyecto_PROCESO, 1853007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853291 | Proyecto de inversión | 34500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34500.0, modificado:34500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD BUENAVISTA DEL CUBO ASENTAMIENTO BUENAVISTA DEL CUBO - 246291 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 246291 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:30, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA BUENAVISTA DEL CUBO, 37604 BUENAVISTA DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 8 C, lon:-101.06098851, lat:21.38625582}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1853291/proyecto_FIN, 1853291/proyecto_PROCESO, 1853291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401864411 | Proyecto de inversión | 1142548.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142548.09, modificado:1142548.09}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE LOCALIDAD CHIRIMOYA ESTACIÓN CHIRIMOYA ASENTAMIENTO CHIRIMOYA ESTACIÓN CHIRIMOYA - 253371 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 253371 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.17, meta_modificada:606.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:CALLE LAS AMERICAS RANCHERIA CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), 37615 CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CARRETERA FEDERAL 37 Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI SE UBICA EN LA ESTACION CHI, lon:-101.09402455, lat:21.59342854}} | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 1142548.09 | 1142548.09 | 1142548.09 | 1142548.09 | 1142548.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SE/003-2020, contratista:Constructora González Manzano, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1081026.12, importe_modificado:1142548.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.17}} | {1864411/proyecto_INICIO, 1864411/proyecto_PROCESO, 1864411/proyecto_FIN, 1864411/proyecto_PROCESO, 1864411/proyecto_FIN, 1864411/proyecto_INICIO, 1864411/proyecto_PROCESO, 1864411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401866874 | Proyecto de inversión | 7595.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7595.46, modificado:7595.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LAS VACAS CERRITO DE LAS VACAS - 259246 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259246 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:534, direccion:CALLE CERRITO DE LAS VACAS RANCHERIA LAS VACAS CERRITO DE LAS VACAS, 37620 LAS VACAS (CERRITO DE LAS VACAS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZA, lon:-101.3637053, lat:21.30515793}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 7595.46 | 7595.46 | 7595.46 | 7595.46 | 7595.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/103-2020, contratista:Ma. Patricia Ortíz Avila, convocante:Municipio de San Felipe, monto:136718.27, importe_modificado:136718.27}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1866874/proyecto_FIN, 1866874/proyecto_PROCESO, 1866874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867451 | Proyecto de inversión | 168919.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168919.08, modificado:168690.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SANTA ROSA ASENTAMIENTO SANTA ROSA - 260592 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 260592 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:251, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SANTA ROSA, 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLE, lon:-101.08935082, lat:21.5499154}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 168690.8 | 168690.8 | 168690.8 | 168690.8 | 168690.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/161-2020, contratista:Carlos Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:337589.22, importe_modificado:337589.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1867451/proyecto_INICIO, 1867451/proyecto_PROCESO, 1867451/proyecto_FIN, 1867451/proyecto_PROCESO, 1867451/proyecto_FIN, 1867451/proyecto_PROCESO, 1867451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401868569 | Proyecto de inversión | 39100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39100.0, modificado:39100.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LAGUNA DE GUADALUPE ASENTAMIENTO LAGUNA DE GUADALUPE - 263700 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 263700 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:120, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LAGUNA DE GUADALUPE, 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 11 , lon:-101.35813792, lat:21.80130392}} | 2020-12-18 | 2020-12-23 | 39100 | 39100 | 39100 | 39100 | 39100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1868569/proyecto_FIN, 1868569/proyecto_PROCESO, 1868569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401869015 | Proyecto de inversión | 513372.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513372.12, modificado:513372.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL ZAPOTE ASENTAMIENTO EL ZAPOTE - 264736 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264736 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:287, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL ZAPOTE, 37611 EL ZAPOTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.04921995, lat:21.73657035}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 513372.12 | 513372.12 | 513372.12 | 513372.12 | 513372.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/087-2020, contratista:Sergio Iván Salazar Hernández, convocante:Municipio de San Felipe, monto:513372.12, importe_modificado:513372.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869015/proyecto_PROCESO, 1869015/proyecto_INICIO, 1869015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401869337 | Proyecto de inversión | 697359.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697359.41, modificado:697359.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS BUENOS AIRES - 265475 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 265475 | S | 292 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:207, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS BUENOS AIRES, 37625 SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS (BUENOS AIRES), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.43950272, lat:21.25144776}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 697359.41 | 697359.41 | 697359.41 | 697359.41 | 697359.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SO/011-2020, contratista:Alcano Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:449629.44, importe_modificado:697359.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869337/proyecto_INICIO, 1869337/proyecto_PROCESO, 1869337/proyecto_FIN, 1869337/proyecto_PROCESO, 1869337/proyecto_FIN, 1869337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401869656 | Proyecto de inversión | 3092007.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3092007.53, modificado:3357925.35}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JUAN DE LA CHICA - 266085 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 266085 | S | 487 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:232, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JUAN DE LA CHICA, 37620 SAN JUAN DE LA CHICA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ESPACIO DONDE SE UBICA EL POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD. DOMICILIO CONOCIDO., lon:-101.29345381, lat:21.3496028}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 3357925.35 | 3357925.35 | 3357925.35 | 3357925.35 | 3357925.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SC/085-2020, contratista:Blanca Estela Enríquez Martínez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3043696.68, importe_modificado:3043696.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869656/proyecto_INICIO, 1869656/proyecto_PROCESO, 1869656/proyecto_INICIO, 1869656/proyecto_PROCESO, 1869656/proyecto_INICIO, 1869656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401869710 | Proyecto de inversión | 263975.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263975.97, modificado:263975.97}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA ABREVADEROS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA CEJA ASENTAMIENTO LA CEJA - 266193 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 266193 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:50, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE - LEON KILÓMETRO 46 + 620 RANCHERIA LA CEJA, 37624 LA CEJA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA CEJA EN EL KM 46.62 DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-101.53713889, lat:21.35543571}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 263975.97 | 263975.97 | 263975.97 | 263975.97 | 263975.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/TG/191-2019, contratista:Ma. Esther Rodríguez González, convocante:Municipio de San Felipe, monto:1525229.59, importe_modificado:1733249.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869710/proyecto_FIN, 1869710/proyecto_INICIO, 1869710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401870117 | Proyecto de inversión | 1348581.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348581.57, modificado:1348581.57}} | AMPLIACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA HUERTA ASENTAMIENTO LA HUERTA - 267180 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 267180 | S | 170 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:886.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA HUERTA, 37605 LA HUERTA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-101.18938813, lat:21.42618012}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 1348581.57 | 1348581.57 | 1348581.57 | 1348581.57 | 1348581.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SE/057-2020, contratista:José Arturo Patlán García, convocante:Municipio de San Felipe, monto:1258581.57, importe_modificado:1348581.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:886.52}} | {1870117/proyecto_PROCESO, 1870117/proyecto_INICIO, 1870117/proyecto_FIN, 1870117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200501890597 | Acción | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO EN LA | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 207459 | S | 61706 | 58087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600, lon:-101.21594472, lat:21.47933583}} | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/GI/SC/178-2020, contratista:Elías Barrientos Torres, convocante:Municipio de San Felipe, monto:149802.49, importe_modificado:149802.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890597/proyecto_PROCESO, 1890597/proyecto_INICIO, 1890597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200501890600 | Acción | 140751.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140751.85, modificado:140751.85}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL TECHADO DE CANCHA DE BASQUET BALL EN EL C.B.T.I.S. 148 EN CABCERA MUNICIP | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 207442 | S | 61706 | 58087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600, lon:-101.21594472, lat:21.47933583}} | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 140751.85 | 140751.85 | 140751.85 | 140751.85 | 140751.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/GI/SJ/080-2020, contratista:Luis Alfonso Mandujano Campos, convocante:Municipio de San Felipe, monto:140751.85, importe_modificado:140751.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890600/proyecto_INICIO, 1890600/proyecto_FIN, 1890600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401812292 | Proyecto de inversión | 135850 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33962.5, modificado:33962.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:33962.5, modificado:33962.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:67925.0, modificado:67925.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SANTA ROSA ASENTAMIENTO SANTA ROSA - 115753 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 115753 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:251, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 16 + 700 RANCHERIA SANTA ROSA, 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA 37 A 16.7 KM SE ENCUENTRA LA ENTRADA A, lon:-101.07686245, lat:21.53948378}} | 2020-09-02 | 2020-09-21 | 135850 | 135850 | 135850 | 135850 | 135850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/038-2020, contratista:Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:679250.0, importe_modificado:679250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1812292/proyecto_INICIO, 1812292/proyecto_PROCESO, 1812292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401812299 | Proyecto de inversión | 48300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12075.0, modificado:12075.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12075.0, modificado:12075.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:24150.0, modificado:24150.0}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD ESTANCIA DE SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO ESTANCIA DE SAN FRANCISCO - 115789 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 115789 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:83, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 29 + 800 RANCHERIA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA , lon:-101.0765411, lat:21.66226029}} | 2020-09-02 | 2020-09-16 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/041-2020, contratista:José de Jesús López Mendoza, convocante:Municipio de San Felipe, monto:361560.0, importe_modificado:361560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1812299/proyecto_PROCESO, 1812299/proyecto_FIN, 1812299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401818151 | Proyecto de inversión | 72450 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18112.5, modificado:18112.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18112.5, modificado:18112.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:36225.0, modificado:36225.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN ANDRÉS DEL CUBO ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS DEL CUBO - 145857 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 145857 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:68, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA SAN ANDRÉS DEL CUBO, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N.O 37 A 5.5 KM. S, lon:-101.128506, lat:21.44619873}} | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/040-2020, contratista:Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:507150.0, importe_modificado:507150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1818151/proyecto_PROCESO, 1818151/proyecto_FIN, 1818151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401821069 | Proyecto de inversión | 121600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121600.0, modificado:121309.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL ROSARIO LA LIEBRE ASENTAMIENTO EL ROSARIO LA LIEBRE - 150366 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 150366 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:200, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL ROSARIO (LA LIEBRE), 37625 EL ROSARIO (LA LIEBRE), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBU, lon:-101.44305319, lat:21.32433736}} | 2020-10-06 | 2020-11-20 | 121309.27 | 121309.27 | 121309.27 | 121309.27 | 121309.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/112-2020, contratista:Grupo Lator, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:136710.13, importe_modificado:136710.13}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:16.0}} | {1821069/proyecto_FIN, 1821069/proyecto_INICIO, 1821069/proyecto_PROCESO, 1821069/proyecto_INICIO, 1821069/proyecto_PROCESO, 1821069/proyecto_FIN, 1821069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401823282 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:15163.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL CIELO - 155363 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 155363 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:569, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO ENTRONQUE LOS ARRASTRES - LEON GUANAJUATO KILÓMETRO 16 + 970 RANCHERIA EL CIELO, 37625 EL CIELO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA EN REFERENCIA A LA CABECERA MUNICIPA, lon:-101.41358406, lat:21.35534109}} | 2020-10-15 | 2020-11-14 | 15163.66 | 15163.66 | 15163.66 | 15163.66 | 15163.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/112-2020, contratista:Grupo Lator, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:136710.13, importe_modificado:136710.13}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1823282/proyecto_INICIO, 1823282/proyecto_FIN, 1823282/proyecto_PROCESO, 1823282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401833401 | Proyecto de inversión | 72450 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18112.5, modificado:18112.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18112.5, modificado:18112.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:36225.0, modificado:36225.0}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL ROSARIO LA LIEBRE ASENTAMIENTO EL ROSARIO LA LIEBRE - 187330 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 187330 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:200, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - LEÓN GUANAJUATO KILÓMETRO 54 + 300 RANCHERIA EL ROSARIO (LA LIEBRE), 37625 EL ROSARIO (LA LIEBRE), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N.87 A 54.3 KM. , lon:-101.44171819, lat:21.30389781}} | 2020-11-20 | 2020-12-06 | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/040-2020, contratista:Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:507150.0, importe_modificado:507150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833401/proyecto_PROCESO, 1833401/proyecto_INICIO, 1833401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401840940 | Proyecto de inversión | 781330.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390665.19, modificado:390665.19}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390665.19, modificado:391657.12}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL CONTADERO ASENTAMIENTO EL CONTADERO - 210333 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 210333 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:66, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL CONTADERO, 37623 EL CONTADERO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO, lon:-101.34452057, lat:21.19253687}} | 2020-11-28 | 2020-12-28 | 782322.31 | 782322.31 | 782322.31 | 782322.31 | 782322.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PSBMC/SG/071-2020, contratista:Constructora Eléctrica JM, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:780836.48, importe_modificado:782322.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1840940/proyecto_INICIO, 1840940/proyecto_FIN, 1840940/proyecto_PROCESO, 1840940/proyecto_FIN, 1840940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401842133 | Proyecto de inversión | 20688.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20688.16, modificado:20688.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD RANCHO NUEVO RANCHO NUEVO DEL CARRIZO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO DEL CARRIZO - 213882 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 213882 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.88, meta_modificada:10.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:755, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA RANCHO NUEVO DEL CARRIZO, 37620 RANCHO NUEVO (RANCHO NUEVO DEL CARRIZO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2, lon:-101.3165715, lat:21.35300553}} | 2020-11-28 | 2020-12-28 | 20688.16 | 20688.16 | 20688.16 | 20688.16 | 20688.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/183-2019, contratista:Juan Carlos Ortíz Huerta, convocante:Municipio de San Felipe, monto:645814.83, importe_modificado:636215.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.88}} | {1842133/proyecto_FIN, 1842133/proyecto_INICIO, 1842133/proyecto_PROCESO, 1842133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401845776 | Proyecto de inversión | 13640.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13640.17, modificado:13640.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD FUERTE VIEJO ASENTAMIENTO FUERTE VIEJO - 224523 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 224523 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.45, meta_modificada:5.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA FUERTE VIEJO, 37614 FUERTE VIEJO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIG, lon:-101.34206435, lat:21.57073587}} | 2020-12-06 | 2020-12-31 | 13640.17 | 13640.17 | 13640.17 | 13640.17 | 13640.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/161-2019, contratista:Gabriel Martínez Hurtado, convocante:Municipio de San Felipe, monto:319037.34, importe_modificado:319037.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.45}} | {1845776/proyecto_PROCESO, 1845776/proyecto_INICIO, 1845776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401849415 | Proyecto de inversión | 20700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20700.0, modificado:20700.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD ESTANCIA DEL CUBITO - 235539 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 235539 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ESTANCIA DEL CUBITO, 37604 ESTANCIA DEL CUBITO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS 3 CAL, lon:-101.10620483, lat:21.33273292}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1849415/proyecto_INICIO, 1849415/proyecto_FIN, 1849415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401849778 | Proyecto de inversión | 71998.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35998.36}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35998.36, modificado:35998.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD JARAL DE BERRIOS ASENTAMIENTO JARAL DE BERRIOS - 236508 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 236508 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:110, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JARAL DE BERRIOS, 37611 JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103001101025, lon:-101.02067045, lat:21.67844358}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 71996.72 | 71996.72 | 71996.72 | 71996.72 | 71996.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PVMI/SH/063-2020, contratista:Gabriel Martínez Hurtado, convocante:Municipio de San Felipe, monto:215990.18, importe_modificado:215990.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1849778/proyecto_FIN, 1849778/proyecto_INICIO, 1849778/proyecto_FIN, 1849778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401850417 | Proyecto de inversión | 48300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48300.0, modificado:48300.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA OBRA ASENTAMIENTO LA OBRA - 238474 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 238474 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:148, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA OBRA, 37605 LA OBRA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 7 CALLES. DISTRIBUIDO EL AP, lon:-101.24203457, lat:21.37086697}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {1850417/proyecto_PROCESO, 1850417/proyecto_INICIO, 1850417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853311 | Proyecto de inversión | 25300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25300.0, modificado:25300.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL CARRIZO ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DEL CARRIZO - 246381 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 246381 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:396, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA OJO DE AGUA DEL CARRIZO, 37614 OJO DE AGUA DEL CARRIZO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADA, lon:-101.29444481, lat:21.5651117}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1853311/proyecto_INICIO, 1853311/proyecto_FIN, 1853311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853490 | Proyecto de inversión | 129199.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129199.92, modificado:129199.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL TEJOCOTE EL DOMINGO ASENTAMIENTO EL TEJOCOTE - 247030 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 247030 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:265, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL TEJOCOTE, 37611 EL TEJOCOTE (EL DOMINGO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 9 CALLES. DISTRIBUIDO EL APO, lon:-100.91545575, lat:21.67649201}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 129199.92 | 129199.92 | 129199.92 | 129199.92 | 129199.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/154-2020, contratista:Marco Uriel Hernández González, convocante:Municipio de San Felipe, monto:129199.92, importe_modificado:129199.92}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:17.0}} | {1853490/proyecto_FIN, 1853490/proyecto_PROCESO, 1853490/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853524 | Proyecto de inversión | 45600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45600.0, modificado:45546.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA VARILLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE LA VARILLA - 247136 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 247136 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:226, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA VARILLA, 37611 SAN JOSÉ DE LA VARILLA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUI, lon:-101.04017633, lat:21.70037321}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 45546.52 | 45546.52 | 45546.52 | 45546.52 | 45546.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/171-2020, contratista:María Araceli Gutiérrez Hernández, convocante:Municipio de San Felipe, monto:45546.52, importe_modificado:45546.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1853524/proyecto_INICIO, 1853524/proyecto_FIN, 1853524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867087 | Proyecto de inversión | 84506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84506.73, modificado:84146.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA ANGOSTURA ASENTAMIENTO LA ANGOSTURA - 259780 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259780 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA LA ANGOSTURA, 37623 LA ANGOSTURA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOC, lon:-101.37402128, lat:21.15284827}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84146.19 | 84146.19 | 84146.19 | 84146.19 | 84146.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/183-2020, contratista:José Arturo Patlán García, convocante:Municipio de San Felipe, monto:253499.51, importe_modificado:253499.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1867087/proyecto_INICIO, 1867087/proyecto_FIN, 1867087/proyecto_PROCESO, 1867087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867602 | Proyecto de inversión | 83600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83600.0, modificado:83538.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA CIÉNEGA ASENTAMIENTO LA CIÉNEGA - 261010 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261010 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:56, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA CIÉNEGA, 37605 LA CIÉNEGA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIE, lon:-101.21421151, lat:21.40411399}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 83538.44 | 83538.44 | 83538.44 | 83538.44 | 83538.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/159-2020, contratista:Servicios Especializados en Proyectos de Inversión e Ingenieria Civil, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:83538.44, importe_modificado:83538.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1867602/proyecto_FIN, 1867602/proyecto_PROCESO, 1867602/proyecto_INICIO, 1867602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867723 | Proyecto de inversión | 22785.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22785.65, modificado:22785.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD CERRO GORDO LOS TORTUGOS ASENTAMIENTO CERRO GORDO LOS TORTUGOS - 261252 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261252 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:494, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA CERRO GORDO LOS TORTUGOS, 37615 CERRO GORDO (LOS TORTUGOS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. , lon:-101.19891528, lat:21.59121519}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 22785.65 | 22785.65 | 22785.65 | 22785.65 | 22785.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/142-2020, contratista:Coynan y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:167094.75, importe_modificado:167094.75}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1867723/proyecto_INICIO, 1867723/proyecto_FIN, 1867723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401869164 | Proyecto de inversión | 114452.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114452.25, modificado:114452.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN SAN FELIPE LOCALIDAD FUERTE VIEJO ASENTAMIENTO FUERTE VIEJO - 265041 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 265041 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA FUERTE VIEJO, 37614 FUERTE VIEJO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.34247205, lat:21.57074252}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 114452.25 | 114452.25 | 114452.25 | 114452.25 | 114452.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/184-2019, contratista:Edgardo Cabrera Barrón, convocante:Municipio de San Felipe, monto:830804.38, importe_modificado:773184.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869164/proyecto_PROCESO, 1869164/proyecto_FIN, 1869164/proyecto_PROCESO, 1869164/proyecto_INICIO, 1869164/proyecto_PROCESO, 1869164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401869313 | Proyecto de inversión | 319110.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319110.72, modificado:319110.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA LABOR ASENTAMIENTO LA LABOR - 265435 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 265435 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:118, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA LABOR, 37604 LA LABOR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.070035, lat:21.30820955}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 319110.72 | 319110.72 | 319110.72 | 319110.72 | 319110.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/028-2020, contratista:Miguel Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:305596.88, importe_modificado:319110.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1869313/proyecto_INICIO, 1869313/proyecto_FIN, 1869313/proyecto_PROCESO, 1869313/proyecto_FIN, 1869313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401869500 | Proyecto de inversión | 4185269.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4185269.36, modificado:4185269.36}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE LOCALIDAD CANTERA SUR ASENTAMIENTO CANTERA SUR - 265819 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 265819 | S | 499 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:8518.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CANTERA SUR, 37620 CANTERA SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD., lon:-101.27592531, lat:21.28958876}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 4185269.36 | 4185269.36 | 4185269.36 | 4185269.36 | 4185269.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SC/055-2020, contratista:Juan Fernando Anguiano Aguilar, convocante:Municipio de San Felipe, monto:4185269.36, importe_modificado:4185269.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8518.63}} | {1869500/proyecto_INICIO, 1869500/proyecto_PROCESO, 1869500/proyecto_FIN, 1869500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200501890593 | Acción | 237471 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237471.0, modificado:237471.0}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 207329 | S | 61706 | 58087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600, lon:-101.21594472, lat:21.47933583}} | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 237471 | 237471 | 237471 | 237471 | 237471 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/GI/SD/090-2020, contratista:Elías Barrientos Torres, convocante:Municipio de San Felipe, monto:237471.0, importe_modificado:237471.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890593/proyecto_INICIO, 1890593/proyecto_PROCESO, 1890593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401812245 | Proyecto de inversión | 27170 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6792.5, modificado:6792.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6792.5, modificado:6792.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:13585.0, modificado:13585.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SANTA CATARINA ASENTAMIENTO SANTA CATARINA - 115163 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 115163 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:243, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE - VILLA DE REYES KILÓMETRO 16 + 700 RANCHERIA SANTA CATARINA, 37616 SANTA CATARINA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA 37 A 16.7 KM. SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA LOC, lon:-101.03809437, lat:21.51728507}} | 2020-09-01 | 2020-09-11 | 27170 | 27170 | 27170 | 27170 | 27170 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/038-2020, contratista:Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:679250.0, importe_modificado:679250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1812245/proyecto_FIN, 1812245/proyecto_INICIO, 1812245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401812510 | Proyecto de inversión | 30394.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30394.92, modificado:30394.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL CARRETÓN ASENTAMIENTO EL CARRETÓN - 117854 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 117854 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL CARRETÓN, 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIG, lon:-100.98011713, lat:21.63043555}} | 2020-09-03 | 2020-10-18 | 30394.92 | 30394.92 | 30394.92 | 30394.92 | 30394.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/102-2020, contratista:Sergio Iván Salazar Hernández, convocante:Municipio de San Felipe, monto:151974.62, importe_modificado:151974.62}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1812510/proyecto_INICIO, 1812510/proyecto_PROCESO, 1812510/proyecto_FIN, 1812510/proyecto_INICIO, 1812510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401814633 | Proyecto de inversión | 54340 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13585.0, modificado:13585.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13585.0, modificado:13585.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:27170.0, modificado:27170.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD HERRERÍAS ASENTAMIENTO HERRERÍAS - 139185 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 139185 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:103, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - OCAMPO GUANAJUATO KILÓMETRO 10 + 520 RANCHERIA HERRERÍAS, 37614 HERRERÍAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE GTO. SOBRE CA, lon:-101.31155306, lat:21.55181737}} | 2020-09-23 | 2020-10-08 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/044-2020, contratista:GPM Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:461890.0, importe_modificado:461890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814633/proyecto_PROCESO, 1814633/proyecto_FIN, 1814633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401821141 | Proyecto de inversión | 60800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60800.0, modificado:60761.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE - 150541 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 150541 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:188, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, 37615 RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES, lon:-101.21231557, lat:21.60907678}} | 2020-10-06 | 2020-11-20 | 60761.73 | 60761.73 | 60761.73 | 60761.73 | 60761.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/142-2020, contratista:Coynan y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:167094.75, importe_modificado:167094.75}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1821141/proyecto_INICIO, 1821141/proyecto_FIN, 1821141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401827734 | Proyecto de inversión | 22800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22800.0, modificado:22799.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LOS ARRASTRES ASENTAMIENTO LOS ARRASTRES - 167238 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 167238 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:15, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LOS ARRASTRES, 37620 LOS ARRASTRES, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA, lon:-101.27616504, lat:21.31265458}} | 2020-10-28 | 2020-11-27 | 22799.39 | 22799.39 | 22799.39 | 22799.39 | 22799.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/099-2020, contratista:Jecsan Eduardo Luevano Sánchez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:159595.76, importe_modificado:159595.76}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1827734/proyecto_INICIO, 1827734/proyecto_FIN, 1827734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401827787 | Proyecto de inversión | 30400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30400.0, modificado:30399.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA DESEADA - 167407 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 167407 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:74, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA DESEADA, 37606 LA DESEADA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUI, lon:-101.23657745, lat:21.32124566}} | 2020-10-28 | 2020-11-27 | 30399.19 | 30399.19 | 30399.19 | 30399.19 | 30399.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/099-2020, contratista:Jecsan Eduardo Luevano Sánchez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:159595.76, importe_modificado:159595.76}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1827787/proyecto_INICIO, 1827787/proyecto_PROCESO, 1827787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401831517 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7569.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD PROVIDENCIA DEL LLANO - 180639 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 180639 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:178, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA PROVIDENCIA DEL LLANO, 37624 PROVIDENCIA DEL LLANO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADOR EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN 1 VIVIENDA LOCALIZADA EN LA CALLE GUADALUPE VICTOR, lon:-101.48027177, lat:21.35877603}} | 2020-11-11 | 2020-11-26 | 7569.5 | 7569.5 | 7569.5 | 7569.5 | 7569.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/136-2020, contratista:Luis Alfonso Mandujano Campos, convocante:Municipio de San Felipe, monto:151389.98, importe_modificado:151389.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1831517/proyecto_INICIO, 1831517/proyecto_PROCESO, 1831517/proyecto_FIN, 1831517/proyecto_PROCESO, 1831517/proyecto_FIN, 1831517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401833500 | Proyecto de inversión | 72450 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18112.5, modificado:18112.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18112.5, modificado:18112.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:36225.0, modificado:36225.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TANQUE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL TANQUE - 187688 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 187688 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:230, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - LEÓN GUANAJUATO KILÓMETRO 59 + 700 RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TANQUE, 37624 SAN JOSÉ DEL TANQUE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N. 87 A 59.7 KM. ESTA , lon:-101.51394583, lat:21.3456893}} | 2020-11-20 | 2020-12-06 | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/040-2020, contratista:Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:507150.0, importe_modificado:507150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833500/proyecto_INICIO, 1833500/proyecto_FIN, 1833500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401833506 | Proyecto de inversión | 54340 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13585.0, modificado:13585.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13585.0, modificado:13585.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:27170.0, modificado:27170.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TANQUE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL TANQUE - 187699 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 187699 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:230, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - LEÓN GUANAJUATO KILÓMETRO 59 + 700 RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TANQUE, 37624 SAN JOSÉ DEL TANQUE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N. 87 A 59.7 KM. ESTA , lon:-101.5055988, lat:21.34938661}} | 2020-11-20 | 2020-12-06 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/044-2020, contratista:GPM Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:461890.0, importe_modificado:461890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833506/proyecto_PROCESO, 1833506/proyecto_INICIO, 1833506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401839657 | Proyecto de inversión | 121855.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121855.09, modificado:121855.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO LOS ARRIEROS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO LOS ARRIEROS - 206323 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 206323 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.66, meta_modificada:46.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:440, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS), 37616 SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN 2 VIVIENDAS LOCALI, lon:-101.00312661, lat:21.59595874}} | 2020-11-26 | 2020-12-17 | 121855.09 | 121855.09 | 121855.09 | 121855.09 | 121855.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/195-2019, contratista:Enrique Ríos Estrada, convocante:Municipio de San Felipe, monto:938561.06, importe_modificado:953713.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.66}} | {1839657/proyecto_PROCESO, 1839657/proyecto_INICIO, 1839657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401840334 | Proyecto de inversión | 4533.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4533.46, modificado:4533.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN - 208334 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 208334 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:253, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, 37620 SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBU, lon:-101.36789509, lat:21.34579408}} | 2020-11-27 | 2020-12-27 | 4533.46 | 4533.46 | 4533.46 | 4533.46 | 4533.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/179-2019, contratista:Constructora Integral y Arrendadora Barsa, S.A.S. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:319869.08, importe_modificado:319869.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.4}} | {1840334/proyecto_INICIO, 1840334/proyecto_PROCESO, 1840334/proyecto_FIN, 1840334/proyecto_PROCESO, 1840334/proyecto_FIN, 1840334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401842122 | Proyecto de inversión | 1751.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751.71, modificado:1751.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA ANGOSTURA ASENTAMIENTO LA ANGOSTURA - 213860 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 213860 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.83, meta_modificada:0.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE LOS ZAPOTITOS RANCHERIA LA ANGOSTURA, 37623 LA ANGOSTURA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENT, lon:-101.37404274, lat:21.1527849}} | 2020-11-28 | 2020-12-28 | 1751.71 | 1751.71 | 1751.71 | 1751.71 | 1751.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/188-2019, contratista:José Eric Claudio Pérez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:362970.93, importe_modificado:400679.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.83}} | {1842122/proyecto_INICIO, 1842122/proyecto_PROCESO, 1842122/proyecto_FIN, 1842122/proyecto_INICIO, 1842122/proyecto_PROCESO, 1842122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401842135 | Proyecto de inversión | 14086.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14086.48, modificado:14086.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD FÁTIMA - 213885 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 213885 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.03, meta_modificada:6.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:503, direccion:CALLE CAZADORES 100 INTERIOR SN RANCHERIA FÁTIMA, 37625 FÁTIMA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIEN, lon:-101.45014418, lat:21.31556113}} | 2020-11-28 | 2020-12-28 | 14086.48 | 14086.48 | 14086.48 | 14086.48 | 14086.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/205-2019, contratista:Vicente Luevano Uvario, convocante:Municipio de San Felipe, monto:479302.66, importe_modificado:560851.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.03}} | {1842135/proyecto_PROCESO, 1842135/proyecto_FIN, 1842135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401843063 | Proyecto de inversión | 36684.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36684.58, modificado:36684.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LAGUNA DE SAN JOSÉ SAN JOSÉ DE LA LAGUNA - 216485 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 216485 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.46, meta_modificada:19.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:122, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LAGUNA DE SAN JOSÉ SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, 37620 LAGUNA DE SAN JOSÉ (SAN JOSÉ DE LA LAGUNA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIEND, lon:-101.25699859, lat:21.35898585}} | 2020-12-02 | 2020-12-27 | 36684.58 | 36684.58 | 36684.58 | 36684.58 | 36684.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/205-2019, contratista:Vicente Luevano Uvario, convocante:Municipio de San Felipe, monto:479302.66, importe_modificado:560851.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.46}} | {1843063/proyecto_FIN, 1843063/proyecto_PROCESO, 1843063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401844993 | Proyecto de inversión | 15885.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15885.5, modificado:15885.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD ESTANCIA DEL CUBITO ASENTAMIENTO ESTANCIA DEL CUBITO - 222495 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 222495 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ESTANCIA DEL CUBITO, 37604 ESTANCIA DEL CUBITO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO EL , lon:-101.10669835, lat:21.33301275}} | 2020-12-05 | 2020-12-30 | 15885.5 | 15885.5 | 15885.5 | 15885.5 | 15885.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/115-2019, contratista:Juan Pablo García Martínez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:165388.97, importe_modificado:219294.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1844993/proyecto_PROCESO, 1844993/proyecto_INICIO, 1844993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401845318 | Proyecto de inversión | 4228.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4228.06, modificado:4228.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN ANTONIO SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA - 223470 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 223470 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.28, meta_modificada:2.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:206, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 118 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA), 37606 SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA , lon:-101.20275733, lat:21.36330653}} | 2020-12-05 | 2020-12-30 | 4228.06 | 4228.06 | 4228.06 | 4228.06 | 4228.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/192-2019, contratista:Marco Uriel Hernández González, convocante:Municipio de San Felipe, monto:210975.24, importe_modificado:220682.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.28}} | {1845318/proyecto_PROCESO, 1845318/proyecto_FIN, 1845318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401849799 | Proyecto de inversión | 254195.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146195.71, modificado:146195.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN BARTOLO DE BERRIOS ASENTAMIENTO SAN BARTOLO DE BERRIO - 236554 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 236554 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103002110474, lon:-101.07080028, lat:21.61382718}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 254195.71 | 254195.71 | 254195.71 | 254195.71 | 254195.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PVMI/SH/062-2020, contratista:Alcano Construcciones, S.A. de C.V.,, convocante:Municipio de San Felipe, monto:931942.47, importe_modificado:1071607.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1849799/proyecto_PROCESO, 1849799/proyecto_INICIO, 1849799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401850622 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD CERRO GORDO LOS TORTUGOS ASENTAMIENTO CERRO GORDO LOS TORTUGOS - 239057 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 239057 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:494, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA CERRO GORDO (LOS TORTUGOS), 37615 CERRO GORDO (LOS TORTUGOS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LO, lon:-101.19946245, lat:21.59073634}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1850622/proyecto_INICIO, 1850622/proyecto_FIN, 1850622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401851289 | Proyecto de inversión | 4600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600.0, modificado:4600.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD ESPÍRITU SANTO - 240785 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 240785 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:501, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ESPIRITU SANTO, 37620 ESPÍRITU SANTO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DIS, lon:-101.29402606, lat:21.27135306}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1851289/proyecto_PROCESO, 1851289/proyecto_INICIO, 1851289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401851588 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LOS MARTÍNEZ ASENTAMIENTO LOS MARTÍNEZ - 241798 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 241798 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LOS MARTÍNEZ, 37620 LOS MARTÍNEZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 8 CALLES. DISTRIB, lon:-101.39825725, lat:21.26728003}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1851588/proyecto_INICIO, 1851588/proyecto_FIN, 1851588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853246 | Proyecto de inversión | 364655 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364655.0, modificado:364655.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SANTA ROSA ASENTAMIENTO SANTA ROSA - 246140 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 246140 | S | 117 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:251, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SANTA ROSA, 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 16 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUI, lon:-101.09201157, lat:21.55249658}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 364655 | 364655 | 364655 | 364655 | 364655 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/139-2020, contratista:Ma. Patricia Ortíz Avila, convocante:Municipio de San Felipe, monto:364655.0, importe_modificado:364655.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:48.0}} | {1853246/proyecto_INICIO, 1853246/proyecto_PROCESO, 1853246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853257 | Proyecto de inversión | 13800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13800.0, modificado:13800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA CEJA ASENTAMIENTO LA CEJA - 246171 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 246171 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:50, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA CEJA, 37624 LA CEJA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO EL AP, lon:-101.52248418, lat:21.36422488}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1853257/proyecto_FIN, 1853257/proyecto_PROCESO, 1853257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853704 | Proyecto de inversión | 22732.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22732.37, modificado:22732.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD CANTERA SUR ASENTAMIENTO CANTERA SUR - 247702 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 247702 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA CANTERA SUR, 37620 CANTERA SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGU, lon:-101.27549615, lat:21.29101495}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 22732.37 | 22732.37 | 22732.37 | 22732.37 | 22732.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/108-2020, contratista:José Arturo Patlán García, convocante:Municipio de San Felipe, monto:166704.04, importe_modificado:166704.04}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1853704/proyecto_INICIO, 1853704/proyecto_FIN, 1853704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853738 | Proyecto de inversión | 75415.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75415.44, modificado:75415.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD PROVIDENCIA DE GUADALUPE ESTANCIA ASENTAMIENTO PROVIDENCIA DE GUADALUPE ESTANCIA - 247841 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 247841 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA PROVIDENCIA DE GUADALUPE (ESTANCIA), 37610 PROVIDENCIA DE GUADALUPE (ESTANCIA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZA, lon:-101.40979753, lat:21.81095576}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 75415.44 | 75415.44 | 75415.44 | 75415.44 | 75415.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/135-2020, contratista:Lázaro Rojas Luna, convocante:Municipio de San Felipe, monto:203621.66, importe_modificado:203621.66}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1853738/proyecto_INICIO, 1853738/proyecto_PROCESO, 1853738/proyecto_FIN, 1853738/proyecto_PROCESO, 1853738/proyecto_FIN, 1853738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401863991 | Proyecto de inversión | 263884.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263884.19, modificado:263884.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD JARAL DE BERRIOS ASENTAMIENTO JARAL DE BERRIOS - 252253 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 252253 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:110, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO JARAL DE BERRIOS, 37611 JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON 4 BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO D, lon:-101.02037004, lat:21.67916142}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 263884.19 | 263884.19 | 263884.19 | 263884.19 | 263884.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/106-2020, contratista:Gilberto Beltrán Castillo, convocante:Municipio de San Felipe, monto:251884.19, importe_modificado:251884.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1863991/proyecto_PROCESO, 1863991/proyecto_FIN, 1863991/proyecto_INICIO, 1863991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867157 | Proyecto de inversión | 84552.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84552.93, modificado:84552.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD MAGUEY SUR ASENTAMIENTO EL MAGUEY DEL SUR - 259931 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259931 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:132, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA EL MAGUEY DEL SUR, 37605 MAGUEY SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA , lon:-101.25287418, lat:21.39917278}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84552.93 | 84552.93 | 84552.93 | 84552.93 | 84552.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/162-2020, contratista:Vicente Luevano Ubario, convocante:Municipio de San Felipe, monto:253658.77, importe_modificado:253658.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1867157/proyecto_INICIO, 1867157/proyecto_FIN, 1867157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401869526 | Proyecto de inversión | 4854593.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4854593.3, modificado:4854593.3}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE LOCALIDAD SANTA CATARINA ASENTAMIENTO SANTA CATARINA - 265863 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 265863 | S | 808 | 746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:7542.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:243, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA CATARINA, 37616 SANTA CATARINA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD., lon:-101.06783237, lat:21.54275015}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 4854593.3 | 4854593.3 | 4854593.3 | 4854593.3 | 4854593.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SC/049-2020, contratista:Constructora González Manzano, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:4196766.52, importe_modificado:4854593.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7542.69}} | {1869526/proyecto_INICIO, 1869526/proyecto_PROCESO, 1869526/proyecto_FIN, 1869526/proyecto_PROCESO, 1869526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200301765407 | Proyecto de inversión | 1784096.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784096.73, modificado:1784096.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO LA FLORIDA - 106662 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 106662 | S | 780 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.0, meta_modificada:701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ANTON GAYTAN COLONIA LA FLORIDA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO AL VARAL NORTE Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE ANTÓN GAYTÁN FRENTE AL CONALEP Y LA SECUNDARIA BICENTENARIO, , lon:-101.19775838, lat:21.49014467}} | 2020-08-25 | 2020-10-25 | 1784096.73 | 1784096.73 | 1784096.73 | 1784096.73 | 1784096.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SE/002-2020, contratista:Constructora González Manzano, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1623387.96, importe_modificado:1784096.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.0}} | {1765407/proyecto_INICIO, 1765407/proyecto_PROCESO, 1765407/proyecto_FIN, 1765407/proyecto_PROCESO, 1765407/proyecto_FIN, 1765407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401814664 | Proyecto de inversión | 27170 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6792.5, modificado:6792.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6792.5, modificado:6792.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:13585.0, modificado:13585.0}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ALMOLOYAN - 139382 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 139382 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:238, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - OCAMPO GUANAJUATO KILÓMETRO 25 + 700 RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL S, lon:-101.26103557, lat:21.68523179}} | 2020-09-23 | 2020-10-08 | 27170 | 27170 | 27170 | 27170 | 27170 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/038-2020, contratista:Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:679250.0, importe_modificado:679250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814664/proyecto_FIN, 1814664/proyecto_PROCESO, 1814664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401814667 | Proyecto de inversión | 54340 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13585.0, modificado:13585.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13585.0, modificado:13585.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:27170.0, modificado:27170.0}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ALMOLOYAN - 139428 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 139428 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:238, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - OCAMPO GUANAJUATO KILÓMETRO 26 + 500 RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL S, lon:-101.25493639, lat:21.70142936}} | 2020-09-23 | 2020-10-08 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/038-2020, contratista:Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:679250.0, importe_modificado:679250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814667/proyecto_INICIO, 1814667/proyecto_PROCESO, 1814667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401823511 | Proyecto de inversión | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:37999.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA PALMA ASENTAMIENTO LA PALMA - 155956 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 155956 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:154, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA PALMA, 37606 LA PALMA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENTE, lon:-101.15459708, lat:21.35574038}} | 2020-10-15 | 2020-11-14 | 37999.16 | 37999.16 | 37999.16 | 37999.16 | 37999.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/131-2020, contratista:Vicente Luevano Ubario, convocante:Municipio de San Felipe, monto:129197.16, importe_modificado:129197.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1823511/proyecto_PROCESO, 1823511/proyecto_FIN, 1823511/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401826939 | Proyecto de inversión | 159600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159600.0, modificado:157711.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD BUENAVISTA DEL CUBO ASENTAMIENTO BUENAVISTA DEL CUBO - 165087 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 165087 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:30, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA BUENAVISTA DEL CUBO, 37604 BUENAVISTA DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 9 CALLES. DISTRIBUIDO EL, lon:-101.05862816, lat:21.38769438}} | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 157711.51 | 157711.51 | 157711.51 | 157711.51 | 157711.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/118-2020, contratista:Juan Carlos Ortíz Huerta, convocante:Municipio de San Felipe, monto:157711.51, importe_modificado:157711.51}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:21.0}} | {1826939/proyecto_INICIO, 1826939/proyecto_FIN, 1826939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401827460 | Proyecto de inversión | 30400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30400.0, modificado:37707.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO CUERITOS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO CUERITOS - 166439 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 166439 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:289, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA MIGUEL HIDALGO CUERITOS, 37610 MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DIST, lon:-101.28081825, lat:21.70036817}} | 2020-10-28 | 2020-11-27 | 37707.71 | 37707.71 | 37707.71 | 37707.71 | 37707.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/135-2020, contratista:Lázaro Rojas Luna, convocante:Municipio de San Felipe, monto:203621.66, importe_modificado:203621.66}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1827460/proyecto_INICIO, 1827460/proyecto_PROCESO, 1827460/proyecto_FIN, 1827460/proyecto_PROCESO, 1827460/proyecto_FIN, 1827460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401831504 | Proyecto de inversión | 53200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53200.0, modificado:53167.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL RODEO EL RODEO DEL LINDERO - 180602 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 180602 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:578, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL RODEO EL RODEO DEL LINDERO, 37620 EL RODEO (EL RODEO DEL LINDERO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 C, lon:-101.30170106, lat:21.24987148}} | 2020-11-10 | 2020-12-10 | 53167.16 | 53167.16 | 53167.16 | 53167.16 | 53167.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/104-2020, contratista:Edgardo Cabrera Barrón, convocante:Municipio de San Felipe, monto:151906.18, importe_modificado:151906.18}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1831504/proyecto_INICIO, 1831504/proyecto_FIN, 1831504/proyecto_PROCESO, 1831504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401833380 | Proyecto de inversión | 48300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12075.0, modificado:12075.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12075.0, modificado:12075.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:24150.0, modificado:24150.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL ROSARIO LA LIEBRE ASENTAMIENTO EL ROSARIO LA LIEBRE - 187253 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 187253 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:200, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - LEÓN GUANAJUATO KILÓMETRO 54 + 300 RANCHERIA EL ROSARIO (LA LIEBRE), 37625 EL ROSARIO (LA LIEBRE), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N. 87 A 54.3 KM., lon:-101.4337191, lat:21.30050901}} | 2020-11-20 | 2020-12-06 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/040-2020, contratista:Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:507150.0, importe_modificado:507150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833380/proyecto_PROCESO, 1833380/proyecto_FIN, 1833380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401842954 | Proyecto de inversión | 41891.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41891.94, modificado:41891.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LOMA ALTA BARRANCA DE LA LOMA ASENTAMIENTO RANCHO BARRANCA DE LOMA ALTA - 216121 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 216121 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.9, meta_modificada:16.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:24, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA RANCHO BARRANCA DE LOMA ALTA, 37625 LOMA ALTA (BARRANCA DE LA LOMA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIV, lon:-101.42243528, lat:21.36257428}} | 2020-12-02 | 2020-12-27 | 41891.94 | 41891.94 | 41891.94 | 41891.94 | 41891.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/188-2019, contratista:José Eric Claudio Pérez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:362970.93, importe_modificado:400679.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.9}} | {1842954/proyecto_FIN, 1842954/proyecto_INICIO, 1842954/proyecto_PROCESO, 1842954/proyecto_INICIO, 1842954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401843800 | Proyecto de inversión | 19186.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19186.3, modificado:19186.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL DESIERTO - 218838 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 218838 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.83, meta_modificada:4.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:76, direccion:CALLE 20 DE ENERO 20 INTERIOR SN RANCHERIA EL DESIERTO, 37625 EL DESIERTO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE, lon:-101.43021481, lat:21.37074904}} | 2020-12-03 | 2020-12-28 | 19186.3 | 19186.3 | 19186.3 | 19186.3 | 19186.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/196-2019, contratista:Enrique Ríos Estrada, convocante:Municipio de San Felipe, monto:225856.84, importe_modificado:226960.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.83}} | {1843800/proyecto_PROCESO, 1843800/proyecto_FIN, 1843800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401850529 | Proyecto de inversión | 82800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82800.0, modificado:82800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS BARCOS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE LOS BARCOS - 238814 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 238814 | S | 88 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, 37606 SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , ECOLÓGICA FOGÓN ECOLÓGICOEN LA CALLE HIDALGO 3ESTUFAS ECOLÓGICAS (FOGÓN ECOLÓGICO)EN LA CALLE PUEBLA2ESTUFA, lon:-101.24836054, lat:21.31020736}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {1850529/proyecto_INICIO, 1850529/proyecto_FIN, 1850529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853036 | Proyecto de inversión | 9200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9200.0, modificado:9200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL TERRERO - 245516 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 245516 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:340, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL TERRERO, 37614 EL TERRERO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO, lon:-101.33769043, lat:21.64953297}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1853036/proyecto_FIN, 1853036/proyecto_INICIO, 1853036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853051 | Proyecto de inversión | 16100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16100.0, modificado:16100.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA ESTANCITA DEL MAGUEY ASENTAMIENTO LA ESTANCITA DEL MAGUEY - 245551 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 245551 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:84, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA ESTANCITA DEL MAGUEY, 37614 LA ESTANCITA DEL MAGUEY, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADA, lon:-101.30626964, lat:21.64758902}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1853051/proyecto_INICIO, 1853051/proyecto_PROCESO, 1853051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853055 | Proyecto de inversión | 4600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600.0, modificado:4600.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA ESTANZUELA ASENTAMIENTO LA ESTANZUELA - 245555 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 245555 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:85, direccion:AVENIDA ROSITA RANCHERIA LA ESTANZUELA, 37605 LA ESTANZUELA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRIBUID, lon:-101.24931812, lat:21.45338981}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1853055/proyecto_INICIO, 1853055/proyecto_FIN, 1853055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853611 | Proyecto de inversión | 7592.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7592.69, modificado:7592.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA ESTANCIA DEL CUBO ASENTAMIENTO LA ESTANCIA DEL CUBO - 247365 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 247365 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:82, direccion:CALLE COLON 203 INTERIOR SN RANCHERIA LA ESTANCIA DEL CUBO, 37604 LA ESTANCIA DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO SE OTORGA EN UNA VIVIENDA UBICADA EN CALLE COLÓN NO 203 A 300 METROS DE LA IGLESIA., lon:-101.10996434, lat:21.38840171}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 7592.69 | 7592.69 | 7592.69 | 7592.69 | 7592.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/134-2020, contratista:Constructora Integral y Arrendadora Barsa, S.A.S de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:121483.0, importe_modificado:121483.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1853611/proyecto_INICIO, 1853611/proyecto_PROCESO, 1853611/proyecto_FIN, 1853611/proyecto_PROCESO, 1853611/proyecto_FIN, 1853611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853812 | Proyecto de inversión | 4600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600.0, modificado:4600.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN ANTONIO SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA - 248107 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 248107 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:206, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA), 37606 SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REAL, lon:-101.20280025, lat:21.36282693}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1853812/proyecto_PROCESO, 1853812/proyecto_FIN, 1853812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401854645 | Proyecto de inversión | 34500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34500.0, modificado:34500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD ESTACIÓN VENTILLA ASENTAMIENTO ESTACIÓN VENTILLA - 250335 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 250335 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:81, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ESTACIÓN VENTILLA, 37611 ESTACIÓN VENTILLA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLE, lon:-100.99417206, lat:21.74867773}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1854645/proyecto_PROCESO, 1854645/proyecto_INICIO, 1854645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401854714 | Proyecto de inversión | 1225811.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEA, monto:612905.97, modificado:870341.68}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612905.97, modificado:580227.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL ZAPOTE ASENTAMIENTO EL ZAPOTE - 250531 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 250531 | S | 548 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:287, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ZAPOTE, 37611 EL ZAPOTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA PLANTA POTABILIZADORA SE CONSTRUYE EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.04443502, lat:21.73507584}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 1450569.47 | 1450569.47 | 1450569.47 | 1450569.47 | 1450569.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-Q2652-2020-127, contratista:Constructora Aptiva, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, monto:1450569.47, importe_modificado:1450569.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854714/proyecto_INICIO, 1854714/proyecto_FIN, 1854714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401863955 | Proyecto de inversión | 251603.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251603.03, modificado:250983.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LAGUNA DE GUADALUPE ASENTAMIENTO LAGUNA DE GUADALUPE - 252163 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 252163 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:120, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LAGUNA DE GUADALUPE, 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON 4 BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO EL A, lon:-101.35659199, lat:21.80105195}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 250983.52 | 250983.52 | 250983.52 | 250983.52 | 250983.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/122-2020, contratista:Gabriel Martínez Hurtado, convocante:Municipio de San Felipe, monto:251603.03, importe_modificado:251603.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1863955/proyecto_PROCESO, 1863955/proyecto_INICIO, 1863955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401866738 | Proyecto de inversión | 169013.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169013.46, modificado:168701.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL ORIENTE - 258942 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 258942 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:152, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL ORIENTE, 37620 EL ORIENTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLE, lon:-101.3733276, lat:21.27062737}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 168701.07 | 168701.07 | 168701.07 | 168701.07 | 168701.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/158-2020, contratista:Grupo Lator, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:337872.91, importe_modificado:337872.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1866738/proyecto_INICIO, 1866738/proyecto_PROCESO, 1866738/proyecto_INICIO, 1866738/proyecto_FIN, 1866738/proyecto_INICIO, 1866738/proyecto_PROCESO, 1866738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401866749 | Proyecto de inversión | 84496.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84496.15, modificado:84496.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL PESCADO - 258963 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 258963 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:164, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA EL PESCADO, 37606 EL PESCADO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALID, lon:-101.1122311, lat:21.28981456}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84496.15 | 84496.15 | 84496.15 | 84496.15 | 84496.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/144-2020, contratista:José Eric Claudio Pérez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:337984.61, importe_modificado:337984.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1866749/proyecto_INICIO, 1866749/proyecto_FIN, 1866749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867074 | Proyecto de inversión | 136796.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136796.57, modificado:136796.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD RANCHO NUEVO DEL SALTO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO DEL SALTO - 259748 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259748 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:423, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA RANCHO NUEVO DEL SALTO, 37604 RANCHO NUEVO DEL SALTO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 10 CALLES. DISTRIB, lon:-101.12029534, lat:21.35448353}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 136796.57 | 136796.57 | 136796.57 | 136796.57 | 136796.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/100-2020, contratista:Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:281192.96, importe_modificado:281192.96}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:18.0}} | {1867074/proyecto_PROCESO, 1867074/proyecto_FIN, 1867074/proyecto_INICIO, 1867074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867820 | Proyecto de inversión | 182400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182400.0, modificado:182341.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD JARAL DE BERRIOS ASENTAMIENTO JARAL DE BERRIOS - 261481 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261481 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:110, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO JARAL DE BERRIOS, 37611 JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLES., lon:-101.01380529, lat:21.68055652}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 182341.42 | 182341.42 | 182341.42 | 182341.42 | 182341.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/169-2020, contratista:Luis Alejandro Herrera Méndez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:182341.42, importe_modificado:182341.42}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:24.0}} | {1867820/proyecto_INICIO, 1867820/proyecto_FIN, 1867820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867828 | Proyecto de inversión | 1071419.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071419.41, modificado:1071419.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE - 261508 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261508 | S | 343 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES CIUDAD SAN MIGUEL LA JOYA, LA TENERIA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLES., lon:-101.22019819, lat:21.48722795}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 1071419.41 | 1071419.41 | 1071419.41 | 1071419.41 | 1071419.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/133-2020, contratista:Carlos Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:1071419.41, importe_modificado:1071419.41}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:141.0}} | {1867828/proyecto_PROCESO, 1867828/proyecto_INICIO, 1867828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401869029 | Proyecto de inversión | 414913.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414913.18, modificado:412011.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL APOSENTO LA CONCEPCIÓN ASENTAMIENTO EL APOSENTO - 264756 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264756 | S | 97 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:10, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL APOSENTO, 37605 EL APOSENTO (LA CONCEPCIÓN), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.17310983, lat:21.40428022}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 412011.94 | 412011.94 | 412011.94 | 412011.94 | 412011.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/061-2020, contratista:Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:414913.18, importe_modificado:414913.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869029/proyecto_FIN, 1869029/proyecto_PROCESO, 1869029/proyecto_INICIO, 1869029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200501890598 | Acción | 249161.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249161.42, modificado:249161.42}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 207254 | S | 61706 | 58087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600, lon:-101.21594472, lat:21.47933583}} | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 249161.42 | 249161.42 | 249161.42 | 249161.42 | 249161.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/GI/SC/074-2020, contratista:Juan Eloy Aguilar Gaspar, convocante:Municipio de San Felipe, monto:249161.42, importe_modificado:249161.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890598/proyecto_PROCESO, 1890598/proyecto_FIN, 1890598/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401812382 | Proyecto de inversión | 48300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:24150.0, modificado:24150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12075.0, modificado:12075.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12075.0, modificado:12075.0}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD ESTANCIA DE SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO ESTANCIA DE SAN FRANCISCO - 116557 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 116557 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:83, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 29 + 800 RANCHERIA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA , lon:-101.05797065, lat:21.67042296}} | 2020-09-02 | 2020-09-17 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/041-2020, contratista:José de Jesús López Mendoza, convocante:Municipio de San Felipe, monto:361560.0, importe_modificado:361560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1812382/proyecto_PROCESO, 1812382/proyecto_FIN, 1812382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401812392 | Proyecto de inversión | 24150 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:12075.0, modificado:12075.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6037.5, modificado:6037.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6037.5, modificado:6037.5}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD ESTANCIA DE SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO ESTANCIA DE SAN FRANCISCO - 116610 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 116610 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:83, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 29 + 800 RANCHERIA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA , lon:-101.06421484, lat:21.66059165}} | 2020-09-02 | 2020-09-17 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/041-2020, contratista:José de Jesús López Mendoza, convocante:Municipio de San Felipe, monto:361560.0, importe_modificado:361560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1812392/proyecto_INICIO, 1812392/proyecto_FIN, 1812392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401815410 | Proyecto de inversión | 27170 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6792.5, modificado:6792.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6792.5, modificado:6792.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:13585.0, modificado:13585.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CAPELLANÍA ASENTAMIENTO SAN ISIDRO DE CAPELLANÍA - 142733 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 142733 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:219, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - SILAO GUANAJUATO KILÓMETRO 12 + 830 RANCHERIA SAN ISIDRO DE CAPELLANÍA, 37620 SAN ISIDRO DE CAPELLANÍA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MU, lon:-101.27371855, lat:21.36291084}} | 2020-09-25 | 2020-10-10 | 27170 | 27170 | 27170 | 27170 | 27170 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/044-2020, contratista:GPM Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:461890.0, importe_modificado:461890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815410/proyecto_INICIO, 1815410/proyecto_FIN, 1815410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401818072 | Proyecto de inversión | 54340 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13585.0, modificado:13585.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13585.0, modificado:13585.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:27170.0, modificado:27170.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SANTA CATARINA ASENTAMIENTO SANTA CATARINA - 145794 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 145794 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:243, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 16 + 700 RANCHERIA SANTA CATARINA, 37616 SANTA CATARINA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIP, lon:-101.04727591, lat:21.52189845}} | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/038-2020, contratista:Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:679250.0, importe_modificado:679250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1818072/proyecto_INICIO, 1818072/proyecto_FIN, 1818072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401840106 | Proyecto de inversión | 104242.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104242.7, modificado:104242.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 207672 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 207672 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.93, meta_modificada:46.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:214, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN FRANCISCO, 37613 SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA S, lon:-101.0579508, lat:21.63008094}} | 2020-11-27 | 2020-12-27 | 104242.7 | 104242.7 | 104242.7 | 104242.7 | 104242.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/198-2019, contratista:José Arturo Pátlan García, convocante:Municipio de San Felipe, monto:391437.71, importe_modificado:391437.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.93}} | {1840106/proyecto_INICIO, 1840106/proyecto_PROCESO, 1840106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401840344 | Proyecto de inversión | 32383.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32383.75, modificado:32383.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL EL COYOTE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL EL COYOTE - 208361 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 208361 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.39, meta_modificada:13.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:150, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), 37615 OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCAL, lon:-101.18399464, lat:21.63459489}} | 2020-11-27 | 2020-12-27 | 32383.75 | 32383.75 | 32383.75 | 32383.75 | 32383.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/199-2019, contratista:Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:152383.75, importe_modificado:152383.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.39}} | {1840344/proyecto_INICIO, 1840344/proyecto_FIN, 1840344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401842139 | Proyecto de inversión | 122763.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122763.08, modificado:122763.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL MADROÑO PENSAMIENTO - 213891 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 213891 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.05, meta_modificada:75.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:509, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL MADROÑO EL PENSAMIENTO, 37625 EL MADROÑO (PENSAMIENTO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTR, lon:-101.39521033, lat:21.32945206}} | 2020-11-28 | 2020-12-28 | 122763.08 | 122763.08 | 122763.08 | 122763.08 | 122763.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/179-2019, contratista:Constructora Integral y Arrendadora Barsa, S.A.S. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:319869.08, importe_modificado:319869.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.05}} | {1842139/proyecto_INICIO, 1842139/proyecto_PROCESO, 1842139/proyecto_FIN, 1842139/proyecto_INICIO, 1842139/proyecto_FIN, 1842139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401844432 | Proyecto de inversión | 36785.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36785.87, modificado:36785.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL TEJOCOTE EL DOMINGO ASENTAMIENTO EL TEJOCOTE - 220601 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 220601 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.82, meta_modificada:10.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:265, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL TEJOCOTE, 37611 EL TEJOCOTE (EL DOMINGO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOY, lon:-100.91567032, lat:21.67665153}} | 2020-12-04 | 2020-12-29 | 36785.87 | 36785.87 | 36785.87 | 36785.87 | 36785.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/153-2019, contratista:José Eric Cláudio Pérez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:412572.54, importe_modificado:436785.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.82}} | {1844432/proyecto_INICIO, 1844432/proyecto_PROCESO, 1844432/proyecto_FIN, 1844432/proyecto_INICIO, 1844432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401849804 | Proyecto de inversión | 254195.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146195.71, modificado:146195.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN BARTOLO DE BERRIOS ASENTAMIENTO SAN BARTOLO DE BERRIO - 236560 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 236560 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103002110489, lon:-101.06514007, lat:21.61620716}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 254195.71 | 254195.71 | 254195.71 | 254195.71 | 254195.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PVMI/SH/062-2020, contratista:Alcano Construcciones, S.A. de C.V.,, convocante:Municipio de San Felipe, monto:931942.47, importe_modificado:1071607.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1849804/proyecto_PROCESO, 1849804/proyecto_INICIO, 1849804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401850834 | Proyecto de inversión | 41400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41400.0, modificado:41400.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD MANZANILLAS ASENTAMIENTO MANZANILLAS - 239634 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 239634 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:135, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA MANZANILLAS, 37603 MANZANILLAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 5 CALLES. DISTRIBUI, lon:-101.13587867, lat:21.47872958}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1850834/proyecto_INICIO, 1850834/proyecto_FIN, 1850834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401851238 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA HERMA LERMA - 240630 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 240630 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:125, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA HERMA LERMA, 37623 LA HERMA (LERMA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. D, lon:-101.34607406, lat:21.18709206}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1851238/proyecto_INICIO, 1851238/proyecto_FIN, 1851238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401851269 | Proyecto de inversión | 59800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59800.0, modificado:59800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD CANTERA SUR ASENTAMIENTO CANTERA SUR - 240721 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 240721 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA CANTERA SUR, 37620 CANTERA SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 8 CALLES. DISTRIBUI, lon:-101.27637592, lat:21.2884558}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 59800 | 59800 | 59800 | 59800 | 59800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1851269/proyecto_INICIO, 1851269/proyecto_PROCESO, 1851269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401851375 | Proyecto de inversión | 62100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62100.0, modificado:62100.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO CUERITOS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO CUERITOS - 241092 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 241092 | S | 66 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:289, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), 37610 MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALI, lon:-101.27921965, lat:21.70102609}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {1851375/proyecto_INICIO, 1851375/proyecto_FIN, 1851375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853178 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SANTA CATARINA ASENTAMIENTO SANTA CATARINA - 245883 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 245883 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:243, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SANTA CATARINA, 37616 SANTA CATARINA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 13 CALLES. DI, lon:-101.06809463, lat:21.54235098}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1853178/proyecto_PROCESO, 1853178/proyecto_INICIO, 1853178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401854028 | Proyecto de inversión | 81686.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81686.84, modificado:81686.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA ANGOSTURA ASENTAMIENTO LA ANGOSTURA - 248734 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 248734 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA ANGOSTURA, 37623 LA ANGOSTURA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SI, lon:-101.37403201, lat:21.15310509}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 81686.84 | 81686.84 | 81686.84 | 81686.84 | 81686.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/124-2020, contratista:Juan Carlos Cano Solano, convocante:Municipio de San Felipe, monto:141095.45, importe_modificado:141095.45}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1854028/proyecto_FIN, 1854028/proyecto_PROCESO, 1854028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401854045 | Proyecto de inversión | 7569.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7569.5, modificado:7569.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD CAÑADA GRANDE - 248795 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 248795 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA CAÑADA GRANDE, 37624 CAÑADA GRANDE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO SE OTORGA EN UNA VIVIENDA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE SN RANCHO LAS MARGARITAS., lon:-101.52982175, lat:21.33020968}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 7569.5 | 7569.5 | 7569.5 | 7569.5 | 7569.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/136-2020, contratista:Luis Alfonso Mandujano Campos, convocante:Municipio de San Felipe, monto:151389.98, importe_modificado:151389.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1854045/proyecto_INICIO, 1854045/proyecto_PROCESO, 1854045/proyecto_FIN, 1854045/proyecto_PROCESO, 1854045/proyecto_INICIO, 1854045/proyecto_PROCESO, 1854045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867355 | Proyecto de inversión | 253520.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253520.19, modificado:253520.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ALMOLOYAN - 260350 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 260350 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:238, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALI, lon:-101.2377488, lat:21.69749511}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 253520.19 | 253520.19 | 253520.19 | 253520.19 | 253520.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/153-2020, contratista:Demetrio Francisco Guerra Ramos, convocante:Municipio de San Felipe, monto:253470.21, importe_modificado:253470.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1867355/proyecto_INICIO, 1867355/proyecto_FIN, 1867355/proyecto_PROCESO, 1867355/proyecto_FIN, 1867355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401870250 | Proyecto de inversión | 2005811.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005811.15, modificado:2005811.15}} | AMPLIACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA ERA DE BRAVO ASENTAMIENTO LA ERA DE BRAVO - 267484 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 267484 | S | 195 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.57, meta_modificada:0.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO SAN FELIPE - CUARTOS DE BRAVO KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA LA ERA DE BRAVO, 37615 LA ERA DE BRAVO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-101.22052093, lat:21.5625244}} | 2020-12-20 | 2020-12-31 | 2005811.15 | 2005811.15 | 2005811.15 | 2005811.15 | 2005811.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/UB/008-2020, contratista:Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:2011103.47, importe_modificado:2005811.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.38}} | {1870250/proyecto_INICIO, 1870250/proyecto_PROCESO, 1870250/proyecto_FIN, 1870250/proyecto_INICIO, 1870250/proyecto_PROCESO, 1870250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401870266 | Proyecto de inversión | 1737275.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737275.11, modificado:1737275.11}} | AMPLIACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN SAN FELIPE LOCALIDAD LAGUNA DE GUADALUPE ASENTAMIENTO LAGUNA DE GUADALUPE - 267503 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 267503 | S | 536 | 494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.48, meta_modificada:31.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:120, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO LAGUNA DE GUADALUPE - VILLA DE ARRIAGA KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO LAGUNA DE GUADALUPE, 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO , lon:-101.36859497, lat:21.81613926}} | 2020-12-20 | 2020-12-31 | 1737275.11 | 1737275.11 | 1737275.11 | 1737275.11 | 1737275.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-GC/UB/027-2020, contratista:Ma. Esther Rodríguez González, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3636915.0, importe_modificado:3622198.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.52}} | {1870266/proyecto_INICIO, 1870266/proyecto_FIN, 1870266/proyecto_PROCESO, 1870266/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200301767149 | Proyecto de inversión | 1746698.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746698.88, modificado:1746698.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN BARTOLO DE BERRIOS ASENTAMIENTO SAN BARTOLO DE BERRIO - 111333 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 111333 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.66, meta_modificada:671.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES 20 , lon:-101.07024025, lat:21.61010252}} | 2020-08-28 | 2020-10-28 | 1746698.88 | 1746698.88 | 1746698.88 | 1746698.88 | 1746698.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SE/001-2020, contratista:Constructora Guichin, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1746698.88, importe_modificado:1746698.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.66}} | {1767149/proyecto_FIN, 1767149/proyecto_INICIO, 1767149/proyecto_PROCESO, 1767149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401812386 | Proyecto de inversión | 48300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:24150.0, modificado:24150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12075.0, modificado:12075.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12075.0, modificado:12075.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD ESTANCIA DE SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO ESTANCIA DE SAN FRANCISCO - 116592 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 116592 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:83, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 29 + 800 RANCHERIA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA , lon:-101.07555609, lat:21.66868173}} | 2020-09-02 | 2020-09-17 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/041-2020, contratista:José de Jesús López Mendoza, convocante:Municipio de San Felipe, monto:361560.0, importe_modificado:361560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1812386/proyecto_PROCESO, 1812386/proyecto_FIN, 1812386/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401815257 | Proyecto de inversión | 48300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:24150.0, modificado:24150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12075.0, modificado:12075.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12075.0, modificado:12075.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL MADROÑO PENSAMIENTO - 142517 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 142517 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:509, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - SILAO GUANAJUATO KILÓMETRO 19 + 100 RANCHERIA EL MADROÑO PENSAMIENTO, 37625 EL MADROÑO (PENSAMIENTO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNI, lon:-101.39546442, lat:21.34050254}} | 2020-09-25 | 2020-10-10 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/042-2020, contratista:Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:458850.0, importe_modificado:458850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815257/proyecto_FIN, 1815257/proyecto_INICIO, 1815257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401815425 | Proyecto de inversión | 24150 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:12075.0, modificado:12075.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6037.5, modificado:6037.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6037.5, modificado:6037.5}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL ROBLE - 142752 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 142752 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - MARÍA AUXILIADORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined RANCHERIA EL ROBLE, 37615 EL ROBLE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE V, lon:-101.2108842, lat:21.51937436}} | 2020-09-25 | 2020-10-10 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/039-2020, contratista:J. Martin López Torres, convocante:Municipio de San Felipe, monto:531300.0, importe_modificado:531300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815425/proyecto_INICIO, 1815425/proyecto_FIN, 1815425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401827083 | Proyecto de inversión | 144400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144400.0, modificado:144375.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD MOLINO DE SAN JOSÉ ASENTAMIENTO MOLINO DE SAN JOSÉ - 165432 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 165432 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:144, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA MOLINO DE SAN JOSÉ, 37614 MOLINO DE SAN JOSÉ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 6 CALLES. DISTRIBUIDO EL A, lon:-101.26358167, lat:21.57086783}} | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 144375.66 | 144375.66 | 144375.66 | 144375.66 | 144375.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/119-2020, contratista:Carlos Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:189967.98, importe_modificado:189967.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:19.0}} | {1827083/proyecto_INICIO, 1827083/proyecto_FIN, 1827083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401827837 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7599.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL APOSENTO LA CONCEPCIÓN ASENTAMIENTO EL APOSENTO - 167580 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 167580 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:10, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ 601 INTERIOR SN RANCHERIA EL APOSENTO, 37605 EL APOSENTO (LA CONCEPCIÓN), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EL APOYO CON CALENTADOR EN LA LOCALIDAD SE REALIZA E, lon:-101.17542309, lat:21.40487955}} | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 7599.81 | 7599.81 | 7599.81 | 7599.81 | 7599.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/100-2020, contratista:Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:281192.96, importe_modificado:281192.96}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1827837/proyecto_INICIO, 1827837/proyecto_FIN, 1827837/proyecto_PROCESO, 1827837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401833165 | Proyecto de inversión | 68400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68400.0, modificado:68267.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LAGUNA DE GUADALUPE ASENTAMIENTO LAGUNA DE GUADALUPE - 186624 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 186624 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:120, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LAGUNA DE GUADALUPE, 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 6 CALLES DEL AGEB 0582. DIST, lon:-101.35755553, lat:21.79774376}} | 2020-11-16 | 2020-12-16 | 68267.14 | 68267.14 | 68267.14 | 68267.14 | 68267.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/114-2020, contratista:Gabriel Martínez Hurtado, convocante:Municipio de San Felipe, monto:288667.14, importe_modificado:288667.14}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1833165/proyecto_INICIO, 1833165/proyecto_FIN, 1833165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401833427 | Proyecto de inversión | 24150 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6037.5, modificado:6037.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6037.5, modificado:6037.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:12075.0, modificado:12075.0}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA LOMA LOMA COLORADA - 187412 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 187412 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:312, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - LEÓN GUANAJUATO KILÓMETRO 54 + 300 RANCHERIA LA LOMA LOMA COLORADA, 37625 LA LOMA (LOMA COLORADA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N. 87 A 54.3 KM., lon:-101.43708484, lat:21.30598862}} | 2020-11-20 | 2020-12-06 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/040-2020, contratista:Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:507150.0, importe_modificado:507150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833427/proyecto_PROCESO, 1833427/proyecto_INICIO, 1833427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401833494 | Proyecto de inversión | 24150 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6037.5, modificado:6037.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6037.5, modificado:6037.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:12075.0, modificado:12075.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TANQUE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL TANQUE - 187670 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 187670 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:230, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - LEÓN GUANAJUATO KILÓMETRO 59 + 700 RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TANQUE, 37624 SAN JOSÉ DEL TANQUE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N. 87 A 59.7 KM. ESTA , lon:-101.50849207, lat:21.33545438}} | 2020-11-20 | 2020-12-06 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/040-2020, contratista:Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:507150.0, importe_modificado:507150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833494/proyecto_PROCESO, 1833494/proyecto_FIN, 1833494/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401840351 | Proyecto de inversión | 9814.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9814.76, modificado:9814.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA PEÑA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE LA PEÑA - 208373 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 208373 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.35, meta_modificada:6.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:225, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 37605 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL A, lon:-101.27351377, lat:21.44976649}} | 2020-11-27 | 2020-12-27 | 9814.76 | 9814.76 | 9814.76 | 9814.76 | 9814.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/206-2019, contratista:Luis Alejandro Herrera Méndez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:492217.55, importe_modificado:513473.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.35}} | {1840351/proyecto_INICIO, 1840351/proyecto_FIN, 1840351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401842117 | Proyecto de inversión | 15385.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15385.89, modificado:15385.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD MANZANALES ASENTAMIENTO MANZANALES - 213852 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 213852 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.01, meta_modificada:7.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:134, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA MANZANALES, 37620 MANZANALES, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENTE F, lon:-101.35119774, lat:21.28237154}} | 2020-11-28 | 2020-12-28 | 15385.89 | 15385.89 | 15385.89 | 15385.89 | 15385.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/181-2019, contratista:Carlos Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:400740.5, importe_modificado:396837.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.01}} | {1842117/proyecto_INICIO, 1842117/proyecto_FIN, 1842117/proyecto_INICIO, 1842117/proyecto_FIN, 1842117/proyecto_PROCESO, 1842117/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401844473 | Proyecto de inversión | 28757.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28757.31, modificado:28757.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SANTA CATARINA ASENTAMIENTO SANTA CATARINA - 220704 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 220704 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.76, meta_modificada:12.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:243, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SANTA CATARINA, 37616 SANTA CATARINA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA, lon:-101.06386799, lat:21.54734225}} | 2020-12-04 | 2020-12-29 | 28757.31 | 28757.31 | 28757.31 | 28757.31 | 28757.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/154-2019, contratista:José Eric Claudio Pérez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:399764.83, importe_modificado:428522.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.76}} | {1844473/proyecto_INICIO, 1844473/proyecto_PROCESO, 1844473/proyecto_FIN, 1844473/proyecto_PROCESO, 1844473/proyecto_FIN, 1844473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401845757 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:707.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO JESÚS MARÍA - 224492 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 224492 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:113, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA JESÚS MARÍA, 37606 JESÚS MARÍA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUI, lon:-101.21384451, lat:21.35688879}} | 2020-12-06 | 2020-12-31 | 707.67 | 707.67 | 707.67 | 707.67 | 707.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/192-2019, contratista:Marco Uriel Hernández González, convocante:Municipio de San Felipe, monto:210975.24, importe_modificado:220682.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.5}} | {1845757/proyecto_INICIO, 1845757/proyecto_FIN, 1845757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401847785 | Proyecto de inversión | 71746.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35746.68}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35746.68, modificado:35746.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO EL FRAILE - 230101 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 230101 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL FRAILE, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103000010506, lon:-101.22579221, lat:21.473739}} | 2020-12-10 | 2020-12-30 | 71493.36 | 71493.36 | 71493.36 | 71493.36 | 71493.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PVMI/SH/083-2020, contratista:Juan Carlos Ortíz Huerta, convocante:Municipio de San Felipe, monto:357466.88, importe_modificado:357466.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1847785/proyecto_FIN, 1847785/proyecto_INICIO, 1847785/proyecto_PROCESO, 1847785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401849046 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD RANCHO SECO ASENTAMIENTO RANCHO SECO - 234227 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 234227 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:191, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA RANCHO SECO, 37606 RANCHO SECO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS 5 CALLES. DISTRIBUIDO, lon:-101.24501533, lat:21.33187229}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1849046/proyecto_INICIO, 1849046/proyecto_FIN, 1849046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401849637 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD VERGEL DE LA SIERRA - 236196 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 236196 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:616, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA VERGEL DE LA SIERRA, 37624 VERGEL DE LA SIERRA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 C, lon:-101.63997358, lat:21.38573747}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020, contratista:Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1568651.64, importe_modificado:1574700.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1849637/proyecto_FIN, 1849637/proyecto_PROCESO, 1849637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401866856 | Proyecto de inversión | 84506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84506.73, modificado:84506.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD HUAPIMÍ ASENTAMIENTO HUAPIMI - 259206 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259206 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA HUAPIMI, 37606 HUAPIMÍ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD., lon:-101.17289243, lat:21.34872371}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84506.73 | 84506.73 | 84506.73 | 84506.73 | 84506.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/184-2020, contratista:Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:337790.56, importe_modificado:337790.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1866856/proyecto_INICIO, 1866856/proyecto_FIN, 1866856/proyecto_PROCESO, 1866856/proyecto_FIN, 1866856/proyecto_PROCESO, 1866856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401868951 | Proyecto de inversión | 517105.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517105.61, modificado:517105.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA ESTANZUELA ASENTAMIENTO LA ESTANZUELA - 264583 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264583 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:85, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA ESTANZUELA, 37605 LA ESTANZUELA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.24736309, lat:21.4523846}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 517105.61 | 517105.61 | 517105.61 | 517105.61 | 517105.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/084-2020, contratista:J. Carmen Camacho Espinosa, convocante:Municipio de San Felipe, monto:517105.61, importe_modificado:517105.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868951/proyecto_INICIO, 1868951/proyecto_PROCESO, 1868951/proyecto_FIN, 1868951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401868979 | Proyecto de inversión | 569959.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569959.14, modificado:567119.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN SAN FELIPE LOCALIDAD LEQUEITIO ASENTAMIENTO LEQUEITIO - 264640 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264640 | S | 146 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LEQUEITIO, 37611 LEQUEITIO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.97092587, lat:21.71498262}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 567119.75 | 567119.75 | 567119.75 | 567119.75 | 567119.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/088-2020, contratista:Miguel Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:569959.14, importe_modificado:569959.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868979/proyecto_INICIO, 1868979/proyecto_PROCESO, 1868979/proyecto_FIN, 1868979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401870008 | Proyecto de inversión | 7984213.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7984213.24, modificado:7984213.24}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL TEJOCOTE EL DOMINGO ASENTAMIENTO EL TEJOCOTE - 266947 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 266947 | S | 609 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:4100.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:265, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL TEJOCOTE, 37611 EL TEJOCOTE (EL DOMINGO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD., lon:-100.91549866, lat:21.67718327}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 7984213.24 | 7984213.24 | 7984213.24 | 7984213.24 | 7984213.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SD/065-2020, contratista:Rigoberto Buenrostro Buenrostro, convocante:Municipio de San Felipe, monto:7984213.24, importe_modificado:7984213.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4100.99}} | {1870008/proyecto_FIN, 1870008/proyecto_INICIO, 1870008/proyecto_PROCESO, 1870008/proyecto_FIN, 1870008/proyecto_PROCESO, 1870008/proyecto_FIN, 1870008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401870093 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA ESTANCIA DEL CUBO ASENTAMIENTO LA ESTANCIA DEL CUBO - 267138 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 267138 | S | 609 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.0, meta_modificada:1156.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ESTANCIA DEL CUBO, 37604 LA ESTANCIA DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-101.11041495, lat:21.38773655}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SE/009-2020, contratista:Blanca Estela Enríquez Martínez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:1398707.33, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1156.5}} | {1870093/proyecto_INICIO, 1870093/proyecto_PROCESO, 1870093/proyecto_FIN, 1870093/proyecto_PROCESO, 1870093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401812396 | Proyecto de inversión | 47610 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11902.5, modificado:11902.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11902.5, modificado:11902.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:23805.0, modificado:23805.0}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD FÁBRICA DE MELCHOR ASENTAMIENTO FABRICA DE MELCHOR - 116645 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 116645 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:141, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 42 + 000 RANCHERIA FABRICA DE MELCHOR, 37611 FÁBRICA DE MELCHOR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL POR , lon:-100.90672363, lat:21.66714932}} | 2020-09-02 | 2020-09-22 | 47610 | 47610 | 47610 | 47610 | 47610 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/041-2020, contratista:José de Jesús López Mendoza, convocante:Municipio de San Felipe, monto:361560.0, importe_modificado:361560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1812396/proyecto_INICIO, 1812396/proyecto_FIN, 1812396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401815325 | Proyecto de inversión | 24150 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6037.5, modificado:6037.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6037.5, modificado:6037.5}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:12075.0, modificado:12075.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD PUERTO ALTO BUENOS AIRES - 142608 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 142608 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:183, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - SILAO GUANAJUATO KILÓMETRO 13 + 620 RANCHERIA PUERTO ALTO BUENOS AIRES, 37620 PUERTO ALTO (BUENOS AIRES), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA , lon:-101.31420271, lat:21.34642896}} | 2020-09-25 | 2020-10-10 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/042-2020, contratista:Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:458850.0, importe_modificado:458850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815325/proyecto_PROCESO, 1815325/proyecto_INICIO, 1815325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401818139 | Proyecto de inversión | 48300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12075.0, modificado:12075.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12075.0, modificado:12075.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA CAPTEMOS AGUA, monto:24150.0, modificado:24150.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA PALMA ASENTAMIENTO LA PALMA - 145847 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 145847 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:154, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - DOLORES HIDALGO, C.I.N. GUANAJUATO KILÓMETRO 14 + 000 RANCHERIA LA PALMA, 37606 LA PALMA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N.O 51 A 14 KM. ESTA LA , lon:-101.15843559, lat:21.34871027}} | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/042-2020, contratista:Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:458850.0, importe_modificado:458850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1818139/proyecto_INICIO, 1818139/proyecto_PROCESO, 1818139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401820805 | Proyecto de inversión | 60800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60800.0, modificado:60761.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA SAUCEDA DE LA LUZ ASENTAMIENTO SAUCEDA DE LA LUZ - 149777 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 149777 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:255, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAUCEDA DE LA LUZ, 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO EL , lon:-101.19057011, lat:21.61472646}} | 2020-10-05 | 2020-11-19 | 60761.73 | 60761.73 | 60761.73 | 60761.73 | 60761.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/142-2020, contratista:Coynan y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:167094.75, importe_modificado:167094.75}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1820805/proyecto_INICIO, 1820805/proyecto_FIN, 1820805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401823258 | Proyecto de inversión | 15200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15190.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN - 155319 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 155319 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:253, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, 37620 SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN 2 VIVIENDAS LOCALIZADAS EN LA CALLE HIDALGO SN PASANDO, lon:-101.3677878, lat:21.34568416}} | 2020-10-15 | 2020-11-14 | 15190.92 | 15190.92 | 15190.92 | 15190.92 | 15190.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/103-2020, contratista:Ma. Patricia Ortíz Avila, convocante:Municipio de San Felipe, monto:136718.27, importe_modificado:136718.27}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1823258/proyecto_INICIO, 1823258/proyecto_FIN, 1823258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401827390 | Proyecto de inversión | 60800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60800.0, modificado:60332.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ALMOLOYAN - 166211 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 166211 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:238, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO, lon:-101.23534554, lat:21.69165999}} | 2020-10-28 | 2020-11-27 | 60332.34 | 60332.34 | 60332.34 | 60332.34 | 60332.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/135-2020, contratista:Lázaro Rojas Luna, convocante:Municipio de San Felipe, monto:203621.66, importe_modificado:203621.66}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1827390/proyecto_PROCESO, 1827390/proyecto_FIN, 1827390/proyecto_PROCESO, 1827390/proyecto_FIN, 1827390/proyecto_INICIO, 1827390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401833187 | Proyecto de inversión | 220400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220400.0, modificado:220400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LAGUNA DE GUADALUPE ASENTAMIENTO LAGUNA DE GUADALUPE - 186687 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 186687 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:120, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LAGUNA DE GUADALUPE, 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 16 CALLES DEL AGEB 0578. DIS, lon:-101.35581951, lat:21.80033472}} | 2020-11-16 | 2020-12-16 | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/114-2020, contratista:Gabriel Martínez Hurtado, convocante:Municipio de San Felipe, monto:288667.14, importe_modificado:288667.14}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:29.0}} | {1833187/proyecto_PROCESO, 1833187/proyecto_INICIO, 1833187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401840906 | Proyecto de inversión | 553938.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276969.22, modificado:272736.36}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276969.22, modificado:272736.36}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE LOCALIDAD EJIDO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ ASENTAMIENTO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ - 210242 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 210242 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:765, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 37615 EJIDO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 5 CALLES. DIST, lon:-101.21671241, lat:21.49929674}} | 2020-11-28 | 2020-12-28 | 545472.72 | 545472.72 | 545472.72 | 545472.72 | 545472.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PSBMC/SG/070-2020, contratista:Rebsu, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:544534.87, importe_modificado:545472.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1840906/proyecto_FIN, 1840906/proyecto_INICIO, 1840906/proyecto_PROCESO, 1840906/proyecto_INICIO, 1840906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401843796 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:315.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA LOMA LOMA COLORADA - 218748 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 218748 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:312, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA LA LOMA LOMA COLORADA, 37625 LA LOMA (LOMA COLORADA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL, lon:-101.43669873, lat:21.30253045}} | 2020-12-03 | 2020-12-28 | 315.68 | 315.68 | 315.68 | 315.68 | 315.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/205-2019, contratista:Vicente Luevano Uvario, convocante:Municipio de San Felipe, monto:479302.66, importe_modificado:560851.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1843796/proyecto_INICIO, 1843796/proyecto_PROCESO, 1843796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401845265 | Proyecto de inversión | 45040.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45040.99, modificado:45040.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL AGUAJE SUR ASENTAMIENTO EL AGUAJE SUR - 223333 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 223333 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.29, meta_modificada:23.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:3, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL AGUAJE SUR, 37605 EL AGUAJE SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA S, lon:-101.27311279, lat:21.39569084}} | 2020-12-05 | 2020-12-30 | 45040.99 | 45040.99 | 45040.99 | 45040.99 | 45040.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/183-2019, contratista:Juan Carlos Ortíz Huerta, convocante:Municipio de San Felipe, monto:645814.83, importe_modificado:636215.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.29}} | {1845265/proyecto_INICIO, 1845265/proyecto_PROCESO, 1845265/proyecto_INICIO, 1845265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401847662 | Proyecto de inversión | 71746.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35746.69}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35746.69, modificado:35746.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE - 229764 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 229764 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ESQUIPULAS, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103000010506, lon:-101.22162942, lat:21.47310001}} | 2020-12-10 | 2020-12-30 | 71493.38 | 71493.38 | 71493.38 | 71493.38 | 71493.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PVMI/SH/083-2020, contratista:Juan Carlos Ortíz Huerta, convocante:Municipio de San Felipe, monto:357466.88, importe_modificado:357466.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1847662/proyecto_INICIO, 1847662/proyecto_PROCESO, 1847662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401849809 | Proyecto de inversión | 565123.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:224000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341123.33, modificado:341123.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN BARTOLO DE BERRIOS ASENTAMIENTO SAN BARTOLO DE BERRIO - 236571 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 236571 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103002110493, lon:-101.06784772, lat:21.60823723}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 565123.33 | 565123.33 | 565123.33 | 565123.33 | 565123.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PVMI/SH/062-2020, contratista:Alcano Construcciones, S.A. de C.V.,, convocante:Municipio de San Felipe, monto:931942.47, importe_modificado:1071607.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1849809/proyecto_INICIO, 1849809/proyecto_FIN, 1849809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401853997 | Proyecto de inversión | 7569.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7569.5, modificado:7569.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA CEJA ASENTAMIENTO LA CEJA - 248665 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 248665 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:50, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 7 INTERIOR SN RANCHERIA LA CEJA, 37624 LA CEJA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO SE OTORGA EN UNA VIVIENDA UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA 7 CERCA DE LA CAPILLA., lon:-101.52199065, lat:21.36382521}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 7569.5 | 7569.5 | 7569.5 | 7569.5 | 7569.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/136-2020, contratista:Luis Alfonso Mandujano Campos, convocante:Municipio de San Felipe, monto:151389.98, importe_modificado:151389.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1853997/proyecto_INICIO, 1853997/proyecto_FIN, 1853997/proyecto_INICIO, 1853997/proyecto_FIN, 1853997/proyecto_PROCESO, 1853997/proyecto_FIN, 1853997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401854138 | Proyecto de inversión | 1420197.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEA, monto:710098.72, modificado:1016130.82}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710098.72, modificado:677420.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN SAN FELIPE LOCALIDAD FÁBRICA DE MELCHOR ASENTAMIENTO FABRICA DE MELCHOR - 249070 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 249070 | S | 896 | 881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:141, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA FABRICA DE MELCHOR, 37611 FÁBRICA DE MELCHOR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA PLANTA POTABILIZADORA SE CONSTRUYE EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.90187419, lat:21.67253344}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 1693551.36 | 1693551.36 | 1693551.36 | 1693551.36 | 1693551.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-Q2652-2020-125, contratista:Omar Alonso Calleja Becerra, convocante:Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, monto:1693551.36, importe_modificado:1693551.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854138/proyecto_INICIO, 1854138/proyecto_FIN, 1854138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401863893 | Proyecto de inversión | 251864.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251864.23, modificado:251864.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD CHIRIMOYA ESTACIÓN CHIRIMOYA ASENTAMIENTO CHIRIMOYA ESTACIÓN CHIRIMOYA - 251996 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 251996 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), 37615 CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON 4 BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2, lon:-101.09340015, lat:21.59314922}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 251864.23 | 251864.23 | 251864.23 | 251864.23 | 251864.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/140-2020, contratista:Jecsan Eduardo Luevano Sánchez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:251864.23, importe_modificado:251864.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1863893/proyecto_PROCESO, 1863893/proyecto_INICIO, 1863893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401867148 | Proyecto de inversión | 84552.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84552.92, modificado:84552.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LAS PILAS DEL SUR ASENTAMIENTO LAS PILAS DEL SUR - 259906 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259906 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:169, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA LAS PILAS DEL SUR, 37605 LAS PILAS DEL SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.28448193, lat:21.37065709}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84552.92 | 84552.92 | 84552.92 | 84552.92 | 84552.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/162-2020, contratista:Vicente Luevano Ubario, convocante:Municipio de San Felipe, monto:253658.77, importe_modificado:253658.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1867148/proyecto_INICIO, 1867148/proyecto_PROCESO, 1867148/proyecto_FIN, 1867148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401869198 | Proyecto de inversión | 2266.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2266.74, modificado:2266.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS BARCOS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE LOS BARCOS - 265145 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 265145 | S | 110 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:0.25, meta_modificada:0.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:23, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, 37606 SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.24898281, lat:21.30884133}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 2266.74 | 2266.74 | 2266.74 | 2266.74 | 2266.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/201-2019, contratista:Gabriel Martínez Hurtado, convocante:Municipio de San Felipe, monto:302510.5, importe_modificado:302266.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.25}} | {1869198/proyecto_INICIO, 1869198/proyecto_FIN, 1869198/proyecto_PROCESO, 1869198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401869541 | Proyecto de inversión | 65526.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65526.08, modificado:65526.08}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA SAUCEDA DE LA LUZ ASENTAMIENTO SAUCEDA DE LA LUZ - 265882 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 265882 | S | 297 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:255, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAUCEDA DE LA LUZ, 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ESPACIO DONDE SE UBICA EL TANQUE ELEVADO. DOMICILIO CONOCIDO., lon:-101.1905272, lat:21.61817092}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 65526.08 | 65526.08 | 65526.08 | 65526.08 | 65526.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SC/179-2020, contratista:Juan Carlos Ortíz Huerta, convocante:Municipio de San Felipe, monto:65526.08, importe_modificado:65526.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869541/proyecto_INICIO, 1869541/proyecto_PROCESO, 1869541/proyecto_FIN, 1869541/proyecto_PROCESO, 1869541/proyecto_FIN, 1869541/proyecto_PROCESO, 1869541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401869562 | Proyecto de inversión | 31371.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31371.17, modificado:31371.17}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JUAN DE LA CHICA - 265918 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 265918 | S | 487 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:232, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JUAN DE LA CHICA, 37620 SAN JUAN DE LA CHICA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ESPACIO DONDE SE UBICA EL POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD. DOMICILIO CONOCIDO., lon:-101.2937113, lat:21.34952284}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 31371.17 | 31371.17 | 31371.17 | 31371.17 | 31371.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SC/170-2019, contratista:Constructora Dheg, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:6034569.17, importe_modificado:6086103.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869562/proyecto_FIN, 1869562/proyecto_PROCESO, 1869562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401870167 | Proyecto de inversión | 2885376.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2885376.35, modificado:2885376.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO AVIACIÓN - 267284 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 267284 | S | 97 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1244.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE AEROPUERTO COLONIA AVIACIÓN, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE CANTARRANAS Y CALLE PRIV NIÑO ARTILLERO, LA OBRA SE REALIZA EN CALLE AEROPUERTO DE LA COLONIA AVIACIÓN., lon:-101.22093012, lat:21.47051305}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 2885376.35 | 2885376.35 | 2885376.35 | 2885376.35 | 2885376.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SE/024-2020, contratista:Constructora Integral y Arrendadora Barsa, S.A.S. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1397006.26, importe_modificado:2885376.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1244.9}} | {1870167/proyecto_INICIO, 1870167/proyecto_FIN, 1870167/proyecto_INICIO, 1870167/proyecto_FIN, 1870167/proyecto_PROCESO, 1870167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200401870296 | Proyecto de inversión | 252443.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252443.9, modificado:252443.9}} | AMPLIACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS BUENOS AIRES - 267553 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 267553 | S | 268 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.08, meta_modificada:0.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:207, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE - LEON KILÓMETRO 49 + 290 RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS BUENOS AIRES, 37606 SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS (BUENOS AIRES), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZ, lon:-101.43305469, lat:21.25608235}} | 2020-12-20 | 2020-12-31 | 252443.9 | 252443.9 | 252443.9 | 252443.9 | 252443.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PCCR/UB/037-2020, contratista:Alcano Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:3866771.19, importe_modificado:4519862.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.08}} | {1870296/proyecto_INICIO, 1870296/proyecto_FIN, 1870296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200501890588 | Acción | 202406.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202406.93, modificado:202406.93}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO LA QUEMADA A PUENTE HISTORICO (ACCESO LA CIENEGUITA) | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 207446 | S | 61706 | 58087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600, lon:-101.21594472, lat:21.47933583}} | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 202406.93 | 202406.93 | 202406.93 | 202406.93 | 202406.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/GI/UB/089-2020, contratista:Elías Barrientos Torres, convocante:Municipio de San Felipe, monto:202406.93, importe_modificado:202406.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890588/proyecto_INICIO, 1890588/proyecto_FIN, 1890588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | GUA200501890595 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248810.53}} | PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE T | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 207294 | S | 61706 | 58087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600, lon:-101.21594472, lat:21.47933583}} | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 248810.53 | 248810.53 | 248810.53 | 248810.53 | 248810.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/GI/SD/148-2020, contratista:Arkonsa Proyectos Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:248810.53, importe_modificado:248810.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890595/proyecto_INICIO, 1890595/proyecto_FIN, 1890595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
PROYECTOS DE INVERSIÓN
MUNICIPIO DE SAN FELIPE
INFORME FINAL 2020
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA200401867877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456311.95 | 456311.95
GUA200401868855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516194.63 | 516194.63
GUA200401868804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
GUA200401868790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529524.83 | 529524.83
GUA200401869135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1448449.72 | 1448119.07
GUA200401869102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1449814.78 | 1435283.92
GUA200401869071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398693.37 | 397883.53
GUA200401869044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099888.25 | 1099888.25
GUA200401870293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2096801 | 1934896.57
GUA200401870234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2691060.25 | 2691060.25
GUA200401870186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1271561.28 | 1271561.28
GUA200401870002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4592868.11 | 4592868.11
GUA200401869517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1378154.21 | 1378154.21
GUA200401847540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4785974.69 | 4298059.54
GUA200401847540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4785974.69 | 4785974.69
GUA200401867262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84496.15 | 84496.15
GUA200401867131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169013.46 | 0
GUA200401867840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580536.67 | 580536.67
GUA200401867810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144397.7 | 144397.7
GUA200401867513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15187.14 | 15187.14
GUA200401864020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441000 | 441000
GUA200401863827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315000 | 315000
GUA200401864091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63000 | 63000
GUA200401812502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250794.48 | 250794.48
GUA200401867381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84496.15 | 0
GUA200501890589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GUA200501890585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265917.82 | 265917.82
GUA200401812532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53198.83 | 53198.83
GUA200401815388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13585 | 13585
GUA200401815388 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 13585 | 13585
GUA200401815388 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 27170 | 27170
GUA200401815402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6037.5 | 6037.5
GUA200401815402 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 6037.5 | 6037.5
GUA200401815402 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 12075 | 12075
GUA200401818090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24150 | 24150
GUA200401818090 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 24150 | 24150
GUA200401818090 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 48300 | 48300
GUA200401820955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76000 | 75774.56
GUA200401820964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45600 | 45464.74
GUA200401831477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600 | 7426.08
GUA200401842566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31538.54 | 31538.54
GUA200401843629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4157.2 | 4157.2
GUA200401849781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72000 | 71996.73
GUA200401849781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71996.73 | 71996.73
GUA200401853033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4600 | 4600
GUA200401853782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144396.83 | 144396.83
GUA200401853934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37977.3 | 37977.3
GUA200401867317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253480.47 | 253480.56
GUA200401867412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136710 | 136710.55
GUA200401867679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60775.65 | 60775.65
GUA200401868969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514610.57 | 514610.57
GUA200401870106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1674646.39 | 1674646.39
GUA200401870132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1631652.34 | 1631652.34
GUA200501890594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
GUA200301767245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1744850.15 | 1744850.15
GUA200401812484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243200 | 243121.89
GUA200401812496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235558.86 | 235558.86
GUA200401814573 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 13585 | 13585
GUA200401814573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6792.5 | 6792.5
GUA200401814573 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 6792.5 | 6792.5
GUA200401814680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27170 | 27170
GUA200401814680 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 27170 | 27170
GUA200401814680 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 54340 | 54340
GUA200401815070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13585 | 13585
GUA200401815070 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 13585 | 13585
GUA200401815070 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 27170 | 27170
GUA200401826891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38000 | 37984.78
GUA200401827411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395200 | 395073.08
GUA200401827826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15200 | 15199.67
GUA200401827902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22800 | 22799.5
GUA200401840361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58808.41 | 58808.41
GUA200401845147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542.94 | 2542.94
GUA200401848996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300 | 2300
GUA200401851551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46000 | 46000
GUA200401853351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13800 | 13800
GUA200401853785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300 | 2300
GUA200401854728 | ESTATAL | 2020 |  |  | CEA | 609763.48 | 865627.94
GUA200401854728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609763.48 | 577085.3
GUA200401866730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84496.15 | 84489.51
GUA200401867657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7595.03 | 7595.03
GUA200401868989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 804082.33 | 804082.33
GUA200401870151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1409044.23 | 1409044.23
GUA200501890590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192060.28 | 192060.28
GUA200401812184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13585 | 13585
GUA200401812184 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 13585 | 13585
GUA200401812184 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 27170 | 27170
GUA200401814481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6792.5 | 6792.5
GUA200401814481 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 6792.5 | 6792.5
GUA200401814481 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 13585 | 13585
GUA200401823338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38000 | 45599
GUA200401831404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15200 | 14852.15
GUA200401840297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34313.55 | 34313.55
GUA200401841314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 499185.77 | 499185.77
GUA200401841314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625441.81 | 648310.7
GUA200401842085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157596.76 | 157596.76
GUA200401842126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39078.19 | 39078.19
GUA200401842766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5728.32 | 5728.32
GUA200401849705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43700 | 43700
GUA200401849785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35883
GUA200401849785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35883.01 | 35883.01
GUA200401850463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78200 | 78200
GUA200401851312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23000 | 23000
GUA200401853276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69000 | 69000
GUA200401853852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75935.69 | 75935.69
GUA200401854007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7595.01 | 7581.83
GUA200401866823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84496.15 | 84489.51
GUA200401866863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169013.46 | 169013.46
GUA200401867114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84506.73 | 84506.73
GUA200401867765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37980.43 | 37980.43
GUA200401814421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30187.5 | 30187.5
GUA200401814421 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 30187.5 | 30187.5
GUA200401814421 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 60375 | 60375
GUA200401818116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6037.5 | 6037.5
GUA200401818116 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 6037.5 | 6037.5
GUA200401818116 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 12075 | 12075
GUA200401827345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114000 | 113963.39
GUA200401827918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22800 | 22786.38
GUA200401842790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43919.23 | 43919.23
GUA200401843083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6458.36 | 6458.36
GUA200401845129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3632.81 | 3632.81
GUA200401847394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42694.59 | 42694.59
GUA200401847457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
GUA200401847782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35746.69
GUA200401847782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35746.69 | 35746.69
GUA200401849355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43700 | 43700
GUA200401850581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52900 | 52900
GUA200401851334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9200 | 9200
GUA200401851901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69000 | 69000
GUA200401851920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29900 | 29900
GUA200401853023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16100 | 16100
GUA200401853074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300 | 2300
GUA200401853519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46000 | 46000
GUA200401853576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288793.65 | 288793.65
GUA200401854682 | ESTATAL | 2020 |  |  | CEA | 584039.89 | 876059.84
GUA200401854682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584039.89 | 584039.89
GUA200401867209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168919.08 | 168919.08
GUA200401867234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84506.73 | 84506.73
GUA200401867307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45570.18 | 45570.18
GUA200401867693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91153.03 | 91153.03
GUA200401869183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46794.51 | 46794.51
GUA200401870123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1228087.15 | 1228087.15
GUA200401814641 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 24150 | 24150
GUA200401814641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12075 | 12075
GUA200401814641 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 12075 | 12075
GUA200401814685 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 60375 | 60375
GUA200401814685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30187.5 | 30187.5
GUA200401814685 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 30187.5 | 30187.5
GUA200401840076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47195.01 | 47195.01
GUA200401840133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23524.25 | 23524.25
GUA200401840226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11668.73 | 11668.73
GUA200401840272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124655.67 | 124655.67
GUA200401840954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 285480.03 | 285480.03
GUA200401840954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285480.03 | 295600.5
GUA200401846144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13636.73 | 13636.73
GUA200401847778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35746.69
GUA200401847778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35746.69 | 35746.69
GUA200401851944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9200 | 9200
GUA200401853147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16100 | 16100
GUA200401853329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9200 | 9200
GUA200401853767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9200 | 9200
GUA200401853916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30399.33 | 30399.33
GUA200401854054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60798.48 | 60798.48
GUA200401854602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9200 | 9200
GUA200401863925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250045.74 | 235838.73
GUA200401866764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84506.73 | 84350.54
GUA200401866779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253520.19 | 253520.19
GUA200401867099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169013.46 | 168292.39
GUA200401867187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84506.73 | 84345.4
GUA200401867335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338026.92 | 337748.31
GUA200401867624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159600 | 159600
GUA200401868828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765447.88 | 765447.88
GUA200401870240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2157036.22 | 2157036.22
GUA200501890592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334517.13 | 334517.13
GUA200401814595 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 54340 | 54340
GUA200401814595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27170 | 27170
GUA200401814595 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 27170 | 27170
GUA200401814622 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 12075 | 12075
GUA200401814622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6037.5 | 6037.5
GUA200401814622 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 6037.5 | 6037.5
GUA200401814669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6037.5 | 6037.5
GUA200401814669 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 6037.5 | 6037.5
GUA200401814669 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 12075 | 12075
GUA200401827898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600 | 7599.93
GUA200401827923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600 | 7569.5
GUA200401833479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18112.5 | 18112.5
GUA200401833479 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 18112.5 | 18112.5
GUA200401833479 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 36225 | 36225
GUA200401844633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77038.1 | 77038.1
GUA200401846103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5712.85 | 5712.85
GUA200401849627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50600 | 50600
GUA200401849645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46000 | 46000
GUA200401850725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34500 | 34500
GUA200401851402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9200 | 9200
GUA200401853014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16100 | 16100
GUA200401854075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7569.5 | 7569.5
GUA200401864519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1102697.49 | 1102697.49
GUA200401867041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45592.32 | 45592.32
GUA200401869227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81537.1 | 81537.1
GUA200401869409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9378941.61 | 10248673.25
GUA200401880867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2186215 | 2186215
GUA200501890591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530187.57 | 530187.57
GUA200501890596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81222.1 | 81222.1
GUA200501890599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 529065.06
GUA200401812400 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 60375 | 60375
GUA200401812400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30187.5 | 30187.5
GUA200401812400 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 30187.5 | 30187.5
GUA200401814308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45570.18 | 45570.18
GUA200401820837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38000 | 37130.38
GUA200401826902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53200 | 60741.5
GUA200401827078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205200 | 205159.15
GUA200401842077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40476.52 | 40476.52
GUA200401847773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35746.69
GUA200401847773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35746.69 | 35746.69
GUA200401849678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6900 | 6900
GUA200401850694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4600 | 4600
GUA200401850746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46000 | 46000
GUA200401853064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4600 | 4600
GUA200401853101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300 | 2300
GUA200401853655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144400 | 144396.38
GUA200401853949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113542.48 | 113542.48
GUA200401866805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338026.92 | 338112.68
GUA200401866836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84493.61 | 84493.52
GUA200401868646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13800 | 13800
GUA200401869287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398955.09 | 398955.09
GUA200401869553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418758.89 | 418758.89
GUA200401870147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1148200.95 | 1148200.95
GUA200401870162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1743635.06 | 1743635.06
GUA200401870283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131373.9 | 131373.9
GUA200401814658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18112.5 | 18112.5
GUA200401814658 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 18112.5 | 18112.5
GUA200401814658 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 36225 | 36225
GUA200401815154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13585 | 13585
GUA200401815154 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 13585 | 13585
GUA200401815154 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 27170 | 27170
GUA200401815447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13585 | 13585
GUA200401815447 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 13585 | 13585
GUA200401815447 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 27170 | 27170
GUA200401818165 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 24150 | 24150
GUA200401818165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12075 | 12075
GUA200401818165 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 12075 | 12075
GUA200401823541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22800 | 22785.65
GUA200401827472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53200 | 53148.81
GUA200401827698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600 | 7596.96
GUA200401827722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30400 | 30166.17
GUA200401827772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38000 | 37998.99
GUA200401840336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56643.77 | 56643.77
GUA200401840341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50085.95 | 50085.95
GUA200401841392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 741181.83 | 741181.83
GUA200401841392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741181.83 | 746177.28
GUA200401842130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51078.15 | 51078.15
GUA200401849298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23000 | 23000
GUA200401849660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27600 | 27600
GUA200401849792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35883
GUA200401849792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35883 | 35883
GUA200401853030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16100 | 16100
GUA200401853558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300 | 2300
GUA200401864058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63000 | 62674.07
GUA200401867278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83600 | 83598.16
GUA200401867463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16067.57 | 16067.57
GUA200401867670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008043.92 | 1008043.92
GUA200401869262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9516.41 | 9516.41
GUA200401870255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1817283.5 | 1817283.5
GUA200401870274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62351.75 | 62351.75
GUA200501890586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305560.9 | 452615.26
GUA200501890587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 185613.35
GUA200401814676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12075 | 12075
GUA200401814676 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 12075 | 12075
GUA200401814676 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 24150 | 24150
GUA200401815413 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 27170 | 27170
GUA200401815413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13585 | 13585
GUA200401815413 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 13585 | 13585
GUA200401818035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6792.5 | 6792.5
GUA200401818035 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 6792.5 | 6792.5
GUA200401818035 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 13585 | 13585
GUA200401818128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12075 | 12075
GUA200401818128 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 12075 | 12075
GUA200401818128 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 24150 | 24150
GUA200401833415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12075 | 12075
GUA200401833415 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 12075 | 12075
GUA200401833415 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 24150 | 24150
GUA200401841346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247699.79 | 239561.1
GUA200401841346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247699.8 | 246082.1
GUA200401842142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22373.99 | 22373.99
GUA200401843056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33527.11 | 33527.11
GUA200401844332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3577.37 | 3577.37
GUA200401844912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23983.95 | 23983.95
GUA200401847414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4221.26 | 4221.26
GUA200401847471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86000 | 86000
GUA200401850377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11500 | 11500
GUA200401853896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136710.55 | 136710.55
GUA200401854175 | ESTATAL | 2020 |  |  | CEA | 623424.3 | 853441.01
GUA200401854175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623424.3 | 623424.3
GUA200401854202 | ESTATAL | 2020 |  |  | CEA | 618360.98 | 878524.2
GUA200401854202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618360.98 | 585682.8
GUA200401864479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1666738.99 | 1666738.99
GUA200401866663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84506.73 | 84345.4
GUA200401866698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84552.92 | 84552.92
GUA200401866720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253520.19 | 253230.45
GUA200401867127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98739.01 | 98739.01
GUA200401867643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68398.19 | 68398.19
GUA200401870085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1908868.55 | 1908868.55
GUA200401870178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5518386.06 | 5518386.06
GUA200401814548 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 13585 | 13585
GUA200401814548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6792.5 | 6792.5
GUA200401814548 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 6792.5 | 6792.5
GUA200401815432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13585 | 13585
GUA200401815432 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 13585 | 13585
GUA200401815432 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 27170 | 27170
GUA200401815456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6037.5 | 6037.5
GUA200401815456 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 6037.5 | 6037.5
GUA200401815456 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 12075 | 12075
GUA200401815463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12075 | 12075
GUA200401815463 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 12075 | 12075
GUA200401815463 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 24150 | 24150
GUA200401818099 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 48300 | 48300
GUA200401818099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24150 | 24150
GUA200401818099 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 24150 | 24150
GUA200401823291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53200 | 53168.22
GUA200401827374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121600 | 121579.7
GUA200401827433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53200 | 53178.69
GUA200401827469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76000 | 75998.1
GUA200401827744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22800 | 22732.37
GUA200401833513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18112.5 | 18112.5
GUA200401833513 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 18112.5 | 18112.5
GUA200401833513 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 36225 | 36225
GUA200401850852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6900 | 6900
GUA200401853007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29900 | 29900
GUA200401853291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34500 | 34500
GUA200401864411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1142548.09 | 1142548.09
GUA200401866874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7595.46 | 7595.46
GUA200401867451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168919.08 | 168690.8
GUA200401868569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39100 | 39100
GUA200401869015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513372.12 | 513372.12
GUA200401869337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697359.41 | 697359.41
GUA200401869656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3092007.53 | 3357925.35
GUA200401869710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263975.97 | 263975.97
GUA200401870117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1348581.57 | 1348581.57
GUA200501890597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
GUA200501890600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140751.85 | 140751.85
GUA200401812292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33962.5 | 33962.5
GUA200401812292 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 33962.5 | 33962.5
GUA200401812292 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 67925 | 67925
GUA200401812299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12075 | 12075
GUA200401812299 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 12075 | 12075
GUA200401812299 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 24150 | 24150
GUA200401818151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18112.5 | 18112.5
GUA200401818151 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 18112.5 | 18112.5
GUA200401818151 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 36225 | 36225
GUA200401821069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121600 | 121309.27
GUA200401823282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600 | 15163.66
GUA200401833401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18112.5 | 18112.5
GUA200401833401 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 18112.5 | 18112.5
GUA200401833401 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 36225 | 36225
GUA200401840940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 390665.19 | 390665.19
GUA200401840940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390665.19 | 391657.12
GUA200401842133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20688.16 | 20688.16
GUA200401845776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13640.17 | 13640.17
GUA200401849415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20700 | 20700
GUA200401849778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35998.36
GUA200401849778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35998.36 | 35998.36
GUA200401850417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48300 | 48300
GUA200401853311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25300 | 25300
GUA200401853490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129199.92 | 129199.92
GUA200401853524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45600 | 45546.52
GUA200401867087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84506.73 | 84146.19
GUA200401867602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83600 | 83538.44
GUA200401867723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22785.65 | 22785.65
GUA200401869164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114452.25 | 114452.25
GUA200401869313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319110.72 | 319110.72
GUA200401869500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4185269.36 | 4185269.36
GUA200501890593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237471 | 237471
GUA200401812245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6792.5 | 6792.5
GUA200401812245 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 6792.5 | 6792.5
GUA200401812245 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 13585 | 13585
GUA200401812510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30394.92 | 30394.92
GUA200401814633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13585 | 13585
GUA200401814633 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 13585 | 13585
GUA200401814633 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 27170 | 27170
GUA200401821141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60800 | 60761.73
GUA200401827734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22800 | 22799.39
GUA200401827787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30400 | 30399.19
GUA200401831517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600 | 7569.5
GUA200401833500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18112.5 | 18112.5
GUA200401833500 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 18112.5 | 18112.5
GUA200401833500 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 36225 | 36225
GUA200401833506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13585 | 13585
GUA200401833506 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 13585 | 13585
GUA200401833506 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 27170 | 27170
GUA200401839657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121855.09 | 121855.09
GUA200401840334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4533.46 | 4533.46
GUA200401842122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1751.71 | 1751.71
GUA200401842135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14086.48 | 14086.48
GUA200401843063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36684.58 | 36684.58
GUA200401844993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15885.5 | 15885.5
GUA200401845318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4228.06 | 4228.06
GUA200401849799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108000 | 108000
GUA200401849799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146195.71 | 146195.71
GUA200401850622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6900 | 6900
GUA200401851289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4600 | 4600
GUA200401851588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46000 | 46000
GUA200401853246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364655 | 364655
GUA200401853257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13800 | 13800
GUA200401853704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22732.37 | 22732.37
GUA200401853738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75415.44 | 75415.44
GUA200401863991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263884.19 | 263884.19
GUA200401867157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84552.93 | 84552.93
GUA200401869526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4854593.3 | 4854593.3
GUA200301765407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1784096.73 | 1784096.73
GUA200401814664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6792.5 | 6792.5
GUA200401814664 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 6792.5 | 6792.5
GUA200401814664 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 13585 | 13585
GUA200401814667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13585 | 13585
GUA200401814667 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 13585 | 13585
GUA200401814667 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 27170 | 27170
GUA200401823511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38000 | 37999.16
GUA200401826939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159600 | 157711.51
GUA200401827460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30400 | 37707.71
GUA200401831504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53200 | 53167.16
GUA200401833380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12075 | 12075
GUA200401833380 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 12075 | 12075
GUA200401833380 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 24150 | 24150
GUA200401842954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41891.94 | 41891.94
GUA200401843800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19186.3 | 19186.3
GUA200401850529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82800 | 82800
GUA200401853036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9200 | 9200
GUA200401853051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16100 | 16100
GUA200401853055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4600 | 4600
GUA200401853611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7592.69 | 7592.69
GUA200401853812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4600 | 4600
GUA200401854645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34500 | 34500
GUA200401854714 | ESTATAL | 2020 |  |  | CEA | 612905.97 | 870341.68
GUA200401854714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612905.97 | 580227.79
GUA200401863955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251603.03 | 250983.52
GUA200401866738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169013.46 | 168701.07
GUA200401866749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84496.15 | 84496.15
GUA200401867074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136796.57 | 136796.57
GUA200401867820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182400 | 182341.42
GUA200401867828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1071419.41 | 1071419.41
GUA200401869029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414913.18 | 412011.94
GUA200501890598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249161.42 | 249161.42
GUA200401812382 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 24150 | 24150
GUA200401812382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12075 | 12075
GUA200401812382 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 12075 | 12075
GUA200401812392 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 12075 | 12075
GUA200401812392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6037.5 | 6037.5
GUA200401812392 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 6037.5 | 6037.5
GUA200401815410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6792.5 | 6792.5
GUA200401815410 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 6792.5 | 6792.5
GUA200401815410 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 13585 | 13585
GUA200401818072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13585 | 13585
GUA200401818072 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 13585 | 13585
GUA200401818072 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 27170 | 27170
GUA200401840106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104242.7 | 104242.7
GUA200401840344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32383.75 | 32383.75
GUA200401842139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122763.08 | 122763.08
GUA200401844432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36785.87 | 36785.87
GUA200401849804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108000 | 108000
GUA200401849804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146195.71 | 146195.71
GUA200401850834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41400 | 41400
GUA200401851238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6900 | 6900
GUA200401851269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59800 | 59800
GUA200401851375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62100 | 62100
GUA200401853178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46000 | 46000
GUA200401854028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81686.84 | 81686.84
GUA200401854045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7569.5 | 7569.5
GUA200401867355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253520.19 | 253520.19
GUA200401870250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2005811.15 | 2005811.15
GUA200401870266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1737275.11 | 1737275.11
GUA200301767149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1746698.88 | 1746698.88
GUA200401812386 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 24150 | 24150
GUA200401812386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12075 | 12075
GUA200401812386 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 12075 | 12075
GUA200401815257 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 24150 | 24150
GUA200401815257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12075 | 12075
GUA200401815257 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 12075 | 12075
GUA200401815425 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 12075 | 12075
GUA200401815425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6037.5 | 6037.5
GUA200401815425 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 6037.5 | 6037.5
GUA200401827083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144400 | 144375.66
GUA200401827837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600 | 7599.81
GUA200401833165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68400 | 68267.14
GUA200401833427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6037.5 | 6037.5
GUA200401833427 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 6037.5 | 6037.5
GUA200401833427 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 12075 | 12075
GUA200401833494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6037.5 | 6037.5
GUA200401833494 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 6037.5 | 6037.5
GUA200401833494 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 12075 | 12075
GUA200401840351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9814.76 | 9814.76
GUA200401842117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15385.89 | 15385.89
GUA200401844473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28757.31 | 28757.31
GUA200401845757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 707.67
GUA200401847785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35746.68
GUA200401847785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35746.68 | 35746.68
GUA200401849046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23000 | 23000
GUA200401849637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6900 | 6900
GUA200401866856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84506.73 | 84506.73
GUA200401868951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517105.61 | 517105.61
GUA200401868979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569959.14 | 567119.75
GUA200401870008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7984213.24 | 7984213.24
GUA200401870093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2100000
GUA200401812396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11902.5 | 11902.5
GUA200401812396 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 11902.5 | 11902.5
GUA200401812396 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 23805 | 23805
GUA200401815325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6037.5 | 6037.5
GUA200401815325 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 6037.5 | 6037.5
GUA200401815325 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 12075 | 12075
GUA200401818139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12075 | 12075
GUA200401818139 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 12075 | 12075
GUA200401818139 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA CAPTEMOS AGUA | 24150 | 24150
GUA200401820805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60800 | 60761.73
GUA200401823258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15200 | 15190.92
GUA200401827390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60800 | 60332.34
GUA200401833187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220400 | 220400
GUA200401840906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 276969.22 | 272736.36
GUA200401840906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276969.22 | 272736.36
GUA200401843796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 315.68
GUA200401845265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45040.99 | 45040.99
GUA200401847662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35746.69
GUA200401847662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35746.69 | 35746.69
GUA200401849809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 224000 | 224000
GUA200401849809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341123.33 | 341123.33
GUA200401853997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7569.5 | 7569.5
GUA200401854138 | ESTATAL | 2020 |  |  | CEA | 710098.72 | 1016130.82
GUA200401854138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710098.72 | 677420.54
GUA200401863893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251864.23 | 251864.23
GUA200401867148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84552.92 | 84552.92
GUA200401869198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2266.74 | 2266.74
GUA200401869541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65526.08 | 65526.08
GUA200401869562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31371.17 | 31371.17
GUA200401870167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2885376.35 | 2885376.35
GUA200401870296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252443.9 | 252443.9
GUA200501890588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202406.93 | 202406.93
GUA200501890595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 248810.53

## Metas
PROYECTOS DE INVERSIÓN
MUNICIPIO DE SAN FELIPE
INFORME FINAL 2020
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA200401867877 | Metros lineales | 80 | 80
GUA200401868855 | Otros | 1 | 1
GUA200401868804 | Metros lineales | 35 | 35
GUA200401868790 | Metros lineales | 40 | 40
GUA200401869135 | Metros Cuadrados | 680 | 680
GUA200401869102 | Metros Cuadrados | 680 | 680
GUA200401869071 | Metros Cuadrados | 230 | 230
GUA200401869044 | Metros Cuadrados | 600 | 600
GUA200401870293 | Otros | 0.58 | 0.58
GUA200401870234 | Otros | 0.75 | 0.16
GUA200401870186 | Metros Cuadrados | 485 | 485
GUA200401870002 | Metros lineales | 1350 | 1350
GUA200401869517 | Metros lineales | 850 | 850
GUA200401847540 | Metros lineales | 6905.3 | 6905.3
GUA200401867262 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401867131 | Vivienda | 2 | 2
GUA200401867840 | Celdas solares | 76 | 76
GUA200401867810 | Celdas solares | 19 | 19
GUA200401867513 | Celdas solares | 2 | 2
GUA200401864020 | Vivienda | 4 | 4
GUA200401863827 | Vivienda | 5 | 5
GUA200401864091 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401812502 | Celdas solares | 33 | 33
GUA200401867381 | Vivienda | 1 | 1
GUA200501890589 | Otros | 1 | 1
GUA200501890585 | Otros | 1 | 1
GUA200401812532 | Celdas solares | 7 | 7
GUA200401815388 | Otros | 1 | 1
GUA200401815402 | Otros | 1 | 1
GUA200401818090 | Otros | 1 | 1
GUA200401820955 | Celdas solares | 10 | 10
GUA200401820964 | Celdas solares | 6 | 6
GUA200401831477 | Celdas solares | 1 | 1
GUA200401842566 | Metros Cuadrados | 14.76 | 14.76
GUA200401843629 | Metros Cuadrados | 1.21 | 1.21
GUA200401849781 | Vivienda | 1 | 2
GUA200401853033 | Piezas | 2 | 2
GUA200401853782 | Celdas solares | 19 | 19
GUA200401853934 | Celdas solares | 5 | 5
GUA200401867317 | Vivienda | 3 | 3
GUA200401867412 | Celdas solares | 18 | 18
GUA200401867679 | Celdas solares | 8 | 8
GUA200401868969 | Otros | 1 | 1
GUA200401870106 | Metros Cuadrados | 625 | 784.19
GUA200401870132 | Metros Cuadrados | 650 | 682.9
GUA200501890594 | Otros | 1 | 1
GUA200301767245 | Metros Cuadrados | 758.38 | 758.38
GUA200401812484 | Celdas solares | 32 | 32
GUA200401812496 | Celdas solares | 31 | 31
GUA200401814573 | Otros | 1 | 1
GUA200401814680 | Otros | 1 | 1
GUA200401815070 | Otros | 1 | 1
GUA200401826891 | Celdas solares | 5 | 5
GUA200401827411 | Celdas solares | 52 | 52
GUA200401827826 | Celdas solares | 2 | 2
GUA200401827902 | Celdas solares | 3 | 3
GUA200401840361 | Metros Cuadrados | 20.16 | 20.16
GUA200401845147 | Metros Cuadrados | 1.43 | 1.43
GUA200401848996 | Piezas | 1 | 1
GUA200401851551 | Piezas | 20 | 20
GUA200401853351 | Piezas | 6 | 6
GUA200401853785 | Piezas | 1 | 1
GUA200401854728 | Otros | 1 | 1
GUA200401866730 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401867657 | Celdas solares | 1 | 1
GUA200401868989 | Otros | 1 | 1
GUA200401870151 | Metros Cuadrados | 550 | 664.13
GUA200501890590 | Otros | 1 | 1
GUA200401812184 | Otros | 1 | 1
GUA200401814481 | Otros | 1 | 1
GUA200401823338 | Celdas solares | 5 | 6
GUA200401831404 | Celdas solares | 2 | 2
GUA200401840297 | Metros Cuadrados | 14.83 | 14.83
GUA200401841314 | Otros | 19 | 18
GUA200401842085 | Metros Cuadrados | 55.96 | 55.96
GUA200401842126 | Metros Cuadrados | 21.32 | 21.32
GUA200401842766 | Metros Cuadrados | 2.61 | 2.61
GUA200401849705 | Piezas | 19 | 19
GUA200401849785 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401850463 | Piezas | 34 | 34
GUA200401851312 | Piezas | 10 | 10
GUA200401853276 | Piezas | 30 | 30
GUA200401853852 | Celdas solares | 10 | 10
GUA200401854007 | Celdas solares | 1 | 1
GUA200401866823 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401866863 | Vivienda | 2 | 2
GUA200401867114 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401867765 | Celdas solares | 6 | 5
GUA200401814421 | Otros | 1 | 1
GUA200401818116 | Otros | 1 | 1
GUA200401827345 | Celdas solares | 15 | 15
GUA200401827918 | Celdas solares | 3 | 3
GUA200401842790 | Metros Cuadrados | 17.95 | 17.95
GUA200401843083 | Metros Cuadrados | 3.66 | 3.66
GUA200401845129 | Metros Cuadrados | 1.63 | 1.63
GUA200401847394 | Metros Cuadrados | 22.52 | 22.52
GUA200401847457 | Metros Cuadrados | 34.21 | 34.21
GUA200401847782 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401849355 | Piezas | 19 | 19
GUA200401850581 | Piezas | 23 | 23
GUA200401851334 | Piezas | 4 | 4
GUA200401851901 | Piezas | 30 | 30
GUA200401851920 | Piezas | 13 | 13
GUA200401853023 | Piezas | 7 | 7
GUA200401853074 | Piezas | 1 | 1
GUA200401853519 | Piezas | 20 | 20
GUA200401853576 | Celdas solares | 38 | 38
GUA200401854682 | Otros | 1 | 1
GUA200401867209 | Vivienda | 2 | 2
GUA200401867234 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401867307 | Celdas solares | 6 | 6
GUA200401867693 | Celdas solares | 11 | 12
GUA200401869183 | Piezas | 1 | 1
GUA200401870123 | Metros Cuadrados | 475 | 999.6
GUA200401814641 | Otros | 1 | 1
GUA200401814685 | Otros | 1 | 1
GUA200401840076 | Metros Cuadrados | 30.8 | 30.8
GUA200401840133 | Metros Cuadrados | 8.97 | 8.97
GUA200401840226 | Metros Cuadrados | 3.84 | 3.84
GUA200401840272 | Metros Cuadrados | 56.38 | 56.38
GUA200401840954 | Otros | 14 | 16
GUA200401846144 | Metros Cuadrados | 6.93 | 6.93
GUA200401847778 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401851944 | Piezas | 4 | 4
GUA200401853147 | Piezas | 7 | 7
GUA200401853329 | Piezas | 4 | 4
GUA200401853767 | Piezas | 4 | 4
GUA200401853916 | Celdas solares | 4 | 4
GUA200401854054 | Celdas solares | 8 | 8
GUA200401854602 | Piezas | 4 | 4
GUA200401863925 | Vivienda | 4 | 4
GUA200401866764 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401866779 | Vivienda | 3 | 5
GUA200401867099 | Vivienda | 2 | 2
GUA200401867187 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401867335 | Vivienda | 4 | 4
GUA200401867624 | Celdas solares | 21 | 21
GUA200401868828 | Metros lineales | 80 | 97.75
GUA200401870240 | Otros | 0.65 | 0.34
GUA200501890592 | Otros | 1 | 1
GUA200401814595 | Otros | 1 | 1
GUA200401814622 | Otros | 1 | 1
GUA200401814669 | Otros | 1 | 1
GUA200401827898 | Celdas solares | 1 | 1
GUA200401827923 | Celdas solares | 1 | 1
GUA200401833479 | Otros | 1 | 1
GUA200401844633 | Metros Cuadrados | 38.93 | 38.93
GUA200401846103 | Metros Cuadrados | 2.66 | 2.66
GUA200401849627 | Piezas | 22 | 22
GUA200401849645 | Piezas | 20 | 20
GUA200401850725 | Piezas | 15 | 15
GUA200401851402 | Piezas | 4 | 4
GUA200401853014 | Piezas | 7 | 7
GUA200401854075 | Celdas solares | 1 | 1
GUA200401864519 | Metros Cuadrados | 436.58 | 471.5
GUA200401867041 | Celdas solares | 6 | 6
GUA200401869227 | Piezas | 1 | 1
GUA200401869409 | Otros | 1 | 1
GUA200401880867 | Hectárea | 1.12 | 1.12
GUA200501890591 | Otros | 1 | 1
GUA200501890596 | Otros | 1 | 1
GUA200501890599 | Otros | 1 | 1
GUA200401812400 | Otros | 1 | 1
GUA200401814308 | Celdas solares | 6 | 6
GUA200401820837 | Celdas solares | 5 | 5
GUA200401826902 | Celdas solares | 7 | 8
GUA200401827078 | Celdas solares | 27 | 27
GUA200401842077 | Metros Cuadrados | 16.87 | 16.87
GUA200401847773 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401849678 | Piezas | 3 | 3
GUA200401850694 | Piezas | 2 | 2
GUA200401850746 | Piezas | 20 | 20
GUA200401853064 | Piezas | 2 | 2
GUA200401853101 | Piezas | 1 | 1
GUA200401853655 | Celdas solares | 19 | 19
GUA200401853949 | Celdas solares | 15 | 15
GUA200401866805 | Vivienda | 4 | 4
GUA200401866836 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401868646 | Piezas | 6 | 6
GUA200401869287 | Metros lineales | 50 | 67.3
GUA200401869553 | Metros lineales | 250 | 1042.04
GUA200401870147 | Metros Cuadrados | 475 | 785.95
GUA200401870162 | Metros Cuadrados | 650 | 847.92
GUA200401870283 | Otros | 0.04 | 0.04
GUA200401814658 | Otros | 1 | 1
GUA200401815154 | Otros | 1 | 1
GUA200401815447 | Otros | 1 | 1
GUA200401818165 | Otros | 1 | 1
GUA200401823541 | Celdas solares | 3 | 3
GUA200401827472 | Celdas solares | 7 | 7
GUA200401827698 | Celdas solares | 1 | 1
GUA200401827722 | Celdas solares | 4 | 4
GUA200401827772 | Celdas solares | 5 | 5
GUA200401840336 | Metros Cuadrados | 18.09 | 18.09
GUA200401840341 | Metros Cuadrados | 19.42 | 19.42
GUA200401841392 | Otros | 23 | 24
GUA200401842130 | Metros Cuadrados | 13.16 | 13.16
GUA200401849298 | Piezas | 10 | 10
GUA200401849660 | Piezas | 12 | 12
GUA200401849792 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401853030 | Piezas | 7 | 7
GUA200401853558 | Piezas | 1 | 1
GUA200401864058 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401867278 | Celdas solares | 11 | 11
GUA200401867463 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401867670 | Celdas solares | 133 | 133
GUA200401869262 | Otros | 1 | 1
GUA200401870255 | Otros | 0.5 | 0.37
GUA200401870274 | Otros | 0.02 | 0.02
GUA200501890586 | Otros | 1 | 1
GUA200501890587 | Otros | 1 | 1
GUA200401814676 | Otros | 1 | 1
GUA200401815413 | Otros | 1 | 1
GUA200401818035 | Otros | 1 | 1
GUA200401818128 | Otros | 1 | 1
GUA200401833415 | Otros | 1 | 1
GUA200401841346 | Otros | 10 | 10
GUA200401842142 | Metros Cuadrados | 8.1 | 8.1
GUA200401843056 | Metros Cuadrados | 14.42 | 14.42
GUA200401844332 | Metros Cuadrados | 2.94 | 2.94
GUA200401844912 | Metros Cuadrados | 16.06 | 16.06
GUA200401847414 | Metros Cuadrados | 1.57 | 1.57
GUA200401847471 | Metros Cuadrados | 34.15 | 34.15
GUA200401850377 | Piezas | 5 | 5
GUA200401853896 | Celdas solares | 18 | 18
GUA200401854175 | Otros | 1 | 1
GUA200401854202 | Otros | 1 | 1
GUA200401864479 | Metros Cuadrados | 1042.6 | 911.01
GUA200401866663 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401866698 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401866720 | Vivienda | 3 | 3
GUA200401867127 | Celdas solares | 13 | 13
GUA200401867643 | Celdas solares | 9 | 9
GUA200401870085 | Metros Cuadrados | 750 | 979.2
GUA200401870178 | Metros Cuadrados | 2150 | 5450.8
GUA200401814548 | Otros | 1 | 1
GUA200401815432 | Otros | 1 | 1
GUA200401815456 | Otros | 1 | 1
GUA200401815463 | Otros | 1 | 1
GUA200401818099 | Otros | 1 | 1
GUA200401823291 | Celdas solares | 7 | 7
GUA200401827374 | Celdas solares | 16 | 16
GUA200401827433 | Celdas solares | 7 | 7
GUA200401827469 | Celdas solares | 10 | 10
GUA200401827744 | Celdas solares | 3 | 3
GUA200401833513 | Otros | 1 | 1
GUA200401850852 | Piezas | 3 | 3
GUA200401853007 | Piezas | 13 | 13
GUA200401853291 | Piezas | 15 | 15
GUA200401864411 | Metros Cuadrados | 606.17 | 606.17
GUA200401866874 | Celdas solares | 1 | 1
GUA200401867451 | Vivienda | 2 | 2
GUA200401868569 | Piezas | 17 | 17
GUA200401869015 | Otros | 1 | 1
GUA200401869337 | Otros | 1 | 1
GUA200401869656 | Otros | 1 | 1
GUA200401869710 | Otros | 1 | 1
GUA200401870117 | Metros Cuadrados | 500 | 886.52
GUA200501890597 | Otros | 1 | 1
GUA200501890600 | Otros | 1 | 1
GUA200401812292 | Otros | 1 | 1
GUA200401812299 | Otros | 1 | 1
GUA200401818151 | Otros | 1 | 1
GUA200401821069 | Celdas solares | 16 | 16
GUA200401823282 | Celdas solares | 1 | 2
GUA200401833401 | Otros | 1 | 1
GUA200401840940 | Otros | 16 | 16
GUA200401842133 | Metros Cuadrados | 10.88 | 10.88
GUA200401845776 | Metros Cuadrados | 5.45 | 5.45
GUA200401849415 | Piezas | 9 | 9
GUA200401849778 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401850417 | Piezas | 21 | 21
GUA200401853311 | Piezas | 11 | 11
GUA200401853490 | Celdas solares | 17 | 17
GUA200401853524 | Celdas solares | 6 | 6
GUA200401867087 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401867602 | Celdas solares | 11 | 11
GUA200401867723 | Celdas solares | 3 | 3
GUA200401869164 | Otros | 1 | 1
GUA200401869313 | Metros lineales | 32 | 40
GUA200401869500 | Metros lineales | 2500 | 8518.63
GUA200501890593 | Otros | 1 | 1
GUA200401812245 | Otros | 1 | 1
GUA200401812510 | Celdas solares | 4 | 4
GUA200401814633 | Otros | 1 | 1
GUA200401821141 | Celdas solares | 8 | 8
GUA200401827734 | Celdas solares | 3 | 3
GUA200401827787 | Celdas solares | 4 | 4
GUA200401831517 | Celdas solares | 1 | 1
GUA200401833500 | Otros | 1 | 1
GUA200401833506 | Otros | 1 | 1
GUA200401839657 | Metros Cuadrados | 46.66 | 46.66
GUA200401840334 | Metros Cuadrados | 2.4 | 2.4
GUA200401842122 | Metros Cuadrados | 0.83 | 0.83
GUA200401842135 | Metros Cuadrados | 6.03 | 6.03
GUA200401843063 | Metros Cuadrados | 19.46 | 19.46
GUA200401844993 | Metros Cuadrados | 12 | 12
GUA200401845318 | Metros Cuadrados | 2.28 | 2.28
GUA200401849799 | Vivienda | 3 | 3
GUA200401850622 | Piezas | 3 | 3
GUA200401851289 | Piezas | 2 | 2
GUA200401851588 | Piezas | 20 | 20
GUA200401853246 | Celdas solares | 48 | 48
GUA200401853257 | Piezas | 6 | 6
GUA200401853704 | Celdas solares | 3 | 3
GUA200401853738 | Celdas solares | 10 | 10
GUA200401863991 | Vivienda | 4 | 4
GUA200401867157 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401869526 | Metros lineales | 3000 | 7542.69
GUA200301765407 | Metros Cuadrados | 701 | 701
GUA200401814664 | Otros | 1 | 1
GUA200401814667 | Otros | 1 | 1
GUA200401823511 | Celdas solares | 5 | 5
GUA200401826939 | Celdas solares | 21 | 21
GUA200401827460 | Celdas solares | 4 | 5
GUA200401831504 | Celdas solares | 7 | 7
GUA200401833380 | Otros | 1 | 1
GUA200401842954 | Metros Cuadrados | 16.9 | 16.9
GUA200401843800 | Metros Cuadrados | 4.83 | 4.83
GUA200401850529 | Piezas | 36 | 36
GUA200401853036 | Piezas | 4 | 4
GUA200401853051 | Piezas | 7 | 7
GUA200401853055 | Piezas | 2 | 2
GUA200401853611 | Celdas solares | 1 | 1
GUA200401853812 | Piezas | 2 | 2
GUA200401854645 | Piezas | 15 | 15
GUA200401854714 | Otros | 1 | 1
GUA200401863955 | Vivienda | 4 | 4
GUA200401866738 | Vivienda | 2 | 2
GUA200401866749 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401867074 | Celdas solares | 18 | 18
GUA200401867820 | Celdas solares | 24 | 24
GUA200401867828 | Celdas solares | 141 | 141
GUA200401869029 | Otros | 1 | 1
GUA200501890598 | Otros | 1 | 1
GUA200401812382 | Otros | 1 | 1
GUA200401812392 | Otros | 1 | 1
GUA200401815410 | Otros | 1 | 1
GUA200401818072 | Otros | 1 | 1
GUA200401840106 | Metros Cuadrados | 46.93 | 46.93
GUA200401840344 | Metros Cuadrados | 13.39 | 13.39
GUA200401842139 | Metros Cuadrados | 75.05 | 75.05
GUA200401844432 | Metros Cuadrados | 10.82 | 10.82
GUA200401849804 | Vivienda | 3 | 3
GUA200401850834 | Piezas | 18 | 18
GUA200401851238 | Piezas | 3 | 3
GUA200401851269 | Piezas | 26 | 26
GUA200401851375 | Piezas | 27 | 27
GUA200401853178 | Piezas | 20 | 20
GUA200401854028 | Celdas solares | 11 | 11
GUA200401854045 | Celdas solares | 1 | 1
GUA200401867355 | Vivienda | 3 | 3
GUA200401870250 | Otros | 0.57 | 0.38
GUA200401870266 | Otros | 0.48 | 31.52
GUA200301767149 | Metros Cuadrados | 671.66 | 671.66
GUA200401812386 | Otros | 1 | 1
GUA200401815257 | Otros | 1 | 1
GUA200401815425 | Otros | 1 | 1
GUA200401827083 | Celdas solares | 19 | 19
GUA200401827837 | Celdas solares | 1 | 1
GUA200401833165 | Celdas solares | 9 | 9
GUA200401833427 | Otros | 1 | 1
GUA200401833494 | Otros | 1 | 1
GUA200401840351 | Metros Cuadrados | 6.35 | 6.35
GUA200401842117 | Metros Cuadrados | 7.01 | 7.01
GUA200401844473 | Metros Cuadrados | 12.76 | 12.76
GUA200401845757 | Metros Cuadrados | 1.5 | 1.5
GUA200401847785 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401849046 | Piezas | 10 | 10
GUA200401849637 | Piezas | 3 | 3
GUA200401866856 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401868951 | Otros | 1 | 1
GUA200401868979 | Otros | 1 | 1
GUA200401870008 | Metros lineales | 2200 | 4100.99
GUA200401870093 | Metros Cuadrados | 785 | 1156.5
GUA200401812396 | Otros | 1 | 1
GUA200401815325 | Otros | 1 | 1
GUA200401818139 | Otros | 1 | 1
GUA200401820805 | Celdas solares | 8 | 8
GUA200401823258 | Celdas solares | 2 | 2
GUA200401827390 | Celdas solares | 8 | 8
GUA200401833187 | Celdas solares | 29 | 29
GUA200401840906 | Otros | 16 | 17
GUA200401843796 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA200401845265 | Metros Cuadrados | 23.29 | 23.29
GUA200401847662 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401849809 | Vivienda | 7 | 7
GUA200401853997 | Celdas solares | 1 | 1
GUA200401854138 | Otros | 1 | 1
GUA200401863893 | Vivienda | 4 | 4
GUA200401867148 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401869198 | Metros lineales | 0.25 | 0.25
GUA200401869541 | Otros | 1 | 1
GUA200401869562 | Otros | 1 | 1
GUA200401870167 | Metros Cuadrados | 1200 | 1244.9
GUA200401870296 | Otros | 0.08 | 0.08
GUA200501890588 | Otros | 1 | 1
GUA200501890595 | Otros | 1 | 1

## Georeferencias
PROYECTOS DE INVERSIÓN
MUNICIPIO DE SAN FELIPE
INFORME FINAL 2020
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA200401867877 | Guanajuato | San Felipe | Puerto De Sandoval | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PUERTO DE SANDOVAL, 37616 PUERTO DE SANDOVAL, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.1116 | 21.5232
GUA200401868855 | Guanajuato | San Felipe | El Pirul | BOULEVARD DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL PIRUL, 37605 EL PIRUL, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.2575 | 21.4615
GUA200401868804 | Guanajuato | San Felipe | La Lagunita | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA LAGUNITA, 37623 LA LAGUNITA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.3272 | 21.2228
GUA200401868790 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo De Berrios | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.0644 | 21.611
GUA200401869135 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE INDIO TRISTE COLONIA ESQUÍPULAS, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE CANTARRANAS Y CALLE DEL CHORRO, CALLE DE LA ESTRELLA LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOC | -101.2206 | 21.4725
GUA200401869102 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE SANTA FE COLONIA ZAPOTES, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMON AGUIRR Y CALLE CANAL, CALLEJON DE LOS MARTINEZ LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.2096 | 21.47
GUA200401869071 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE PRIVADA REVOLUCIÓN COLONIA SAN MIGUEL, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE PRIVADA REVOLUCION, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOM | -101.2215 | 21.4908
GUA200401869044 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA ROSA, 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.0891 | 21.5509
GUA200401870293 | Guanajuato | San Felipe | El Roble | CAMINO TRAMO SAN FELIPE - MARIA AUXILIADORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA EL ROBLE, 37615 EL ROBLE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD. | -101.1993 | 21.5223
GUA200401870234 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro De Almoloya | CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE - OCAMPO KILÓMETRO 26 + 500 RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD | -101.2648 | 21.6928
GUA200401870186 | Guanajuato | San Felipe | El Carretón | CALLE HIDALGO RANCHERIA EL CARRETÓN, 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD. | -100.9816 | 21.6305
GUA200401870002 | Guanajuato | San Felipe | Jaral De Berrios (Estación Jaral) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), 37611 JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD. | -101.0247 | 21.6965
GUA200401869517 | Guanajuato | San Felipe | El Garbanzo | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL GARBANZO, 37615 EL GARBANZO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD. | -101.2624 | 21.5506
GUA200401847540 | Guanajuato | San Felipe | El Zapote | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL ZAPOTE, 37611 EL ZAPOTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , SE REALIZA LA OBRA EN SU SEGUNDA ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. | -101.0515 | 21.7343
GUA200401867262 | Guanajuato | San Felipe | San Andrés Del Cubo | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA SAN ANDRÉS DEL CUBO, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONO | -101.1307 | 21.4501
GUA200401867131 | Guanajuato | San Felipe | La Tapona | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA TAPONA, 37620 LA TAPONA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLES | -101.2641 | 21.3529
GUA200401867840 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE VARIAS CALLES COLONIA CENTRO LA TENERIA, HUERTA DE SAN AGUSTIN, SAN MIGUEL, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VAR | -101.2119 | 21.4847
GUA200401867810 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo De Berrios | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLES. | -101.068 | 21.6096
GUA200401867513 | Guanajuato | San Felipe | Rancho De Guadalupe | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA , 37603 RANCHO DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIEN | -101.1787 | 21.4348
GUA200401864020 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE VARIAS CALLES COLONIA LA CONCHITA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON 4 BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUI | -101.2194 | 21.4772
GUA200401863827 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo De Berrios | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON 5 BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO | -101.0651 | 21.6087
GUA200401864091 | Guanajuato | San Felipe | Puerto De Sandoval | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA PUERTO DE SANDOVAL, 37616 PUERTO DE SANDOVAL, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON UN BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN LA VIVIENDA LOCALIZADA EN CALLE SIN NOMBRE SN A 100 METRO | -101.1115 | 21.5209
GUA200401812502 | Guanajuato | San Felipe | San Francisco | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN FRANCISCO, 37613 SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 12 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE L | -101.0596 | 21.6339
GUA200401867381 | Guanajuato | San Felipe | Santa María De Guadalupe (Las Tortugas) | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE LAS TORTUGAS, 37606 SANTA MARÍA DE GUADALUPE (LAS TORTUGAS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMIT | -101.2473 | 21.3532
GUA200501890589 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600 | -101.2159 | 21.4793
GUA200501890585 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600 | -101.2159 | 21.4793
GUA200401812532 | Guanajuato | San Felipe | Puerto De Sandoval | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA PUERTO DE SANDOVAL, 37616 PUERTO DE SANDOVAL, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO EL A | -101.1123 | 21.5232
GUA200401815388 | Guanajuato | San Felipe | El Saucillo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - SILAO GUANAJUATO KILÓMETRO 6 + 250 RANCHERIA EL SAUCILLO, 37605 EL SAUCILLO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETER | -101.2734 | 21.4269
GUA200401815402 | Guanajuato | San Felipe | Cañada De León | CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - SILAO GUANAJUATO KILÓMETRO 6 + 250 RANCHERIA CAÑADA DE LEÓN, 37605 CAÑADA DE LEÓN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CA | -101.2642 | 21.4315
GUA200401818090 | Guanajuato | San Felipe | La Labor | CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - DOLORES HIDALGO, C.I.N. GUANAJUATO KILÓMETRO 21 + 000 RANCHERIA LA LABOR, 37604 LA LABOR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N.O 51 A 21 KM. ESTA LA | -101.0735 | 21.2995
GUA200401820955 | Guanajuato | San Felipe | Las Pailitas (Cuernos Huecos) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LAS PAILITAS CUERNOS HUECOS, 37620 LAS PAILITAS (CUERNOS HUECOS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALL | -101.2874 | 21.2604
GUA200401820964 | Guanajuato | San Felipe | Los Pocitos (Los Cuicillos) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LOS POCITOS LOS CUICILLOS, 37620 LOS POCITOS (LOS CUICILLOS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. | -101.2782 | 21.2641
GUA200401831477 | Guanajuato | San Felipe | La Herma (Lerma) | CALLE CARBONERAS 102 INTERIOR SN RANCHERIA LA HERMA LERMA, 37623 LA HERMA (LERMA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADOR EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN 1 VIVIENDA LOCALIZADA EN LA CALLE VICENTE PADILLA 71 | -101.3433 | 21.1858
GUA200401842566 | Guanajuato | San Felipe | Benito Juárez | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA SAUCEDA COLONIA BENITO JUÁREZ, 37610 BENITO JUÁREZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUI | -101.2111 | 21.7623
GUA200401843629 | Guanajuato | San Felipe | La Gorriona | CALLE LAZARO CARDENAS 101 INTERIOR SN RANCHERIA LA GORRIONA, 37610 LA GORRIONA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APO | -101.3328 | 21.7598
GUA200401849781 | Guanajuato | San Felipe | Jaral De Berrios | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JARAL DE BERRIOS, 37611 JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103001101010 | -101.013 | 21.6807
GUA200401853033 | Guanajuato | San Felipe | Peña Redonda | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA PEÑA REDONDA, 37605 PEÑA REDONDA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRIB | -101.2207 | 21.4505
GUA200401853782 | Guanajuato | San Felipe | San José De Los Barcos | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, 37606 SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 10 CALLES. DISTRIBU | -101.2478 | 21.3094
GUA200401853934 | Guanajuato | San Felipe | Ojo De Agua De Las Vacas | CALLE DOS CALLES RANCHERIA OJO DE AGUA DE LAS VACAS, 37625 OJO DE AGUA DE LAS VACAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBU | -101.4601 | 21.2732
GUA200401867317 | Guanajuato | San Felipe | San José De La Varilla | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA VARILLA, 37611 SAN JOSÉ DE LA VARILLA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOC | -101.0449 | 21.6998
GUA200401867412 | Guanajuato | San Felipe | San José De La Peña | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 37605 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 7 CALLES. DISTRIBUIDO EL | -101.2735 | 21.4504
GUA200401867679 | Guanajuato | San Felipe | María Auxiliadora | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA MARÍA AUXILIADORA, 37615 MARÍA AUXILIADORA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APO | -101.1748 | 21.5407
GUA200401868969 | Guanajuato | San Felipe | Nopales | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA NOPALES, 37606 NOPALES, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.242 | 21.2941
GUA200401870106 | Guanajuato | San Felipe | El Carretón | CALLE HIDALGO RANCHERIA EL CARRETÓN, 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD. | -100.9829 | 21.6323
GUA200401870132 | Guanajuato | San Felipe | Lequeitio | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA LEQUEITIO, 37611 LEQUEITIO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE GUANAJUATO DE LA LOCALIDAD. | -100.9719 | 21.7147
GUA200501890594 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600 | -101.2159 | 21.4793
GUA200301767245 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo De Berrios | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE ESCOBEDO, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LA CALLE | -101.069 | 21.613
GUA200401812484 | Guanajuato | San Felipe | El Huizache | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL HUIZACHE, 37615 EL HUIZACHE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 14 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SI | -101.1542 | 21.5862
GUA200401812496 | Guanajuato | San Felipe | Lequeitio | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LEQUEITIO, 37611 LEQUEITIO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 12 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIE | -100.9704 | 21.7143
GUA200401814573 | Guanajuato | San Felipe | Ojo De Agua De San Miguel (El Coyote) | CAMINO TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE) MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL EL COYOTE, 37615 OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), SAN FELIPE GU | -101.1921 | 21.6433
GUA200401814680 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro De Almoloya | CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - OCAMPO GUANAJUATO KILÓMETRO 25 + 700 RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL S | -101.2204 | 21.6872
GUA200401815070 | Guanajuato | San Felipe | Cantarranas (San José Del Griego) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - SILAO GUANAJUATO KILÓMETRO 19 + 100 RANCHERIA CANTARRANAS SAN JOSÉ DEL GRIEGO, 37625 CANTARRANAS (SAN JOSÉ DEL GRIEGO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO D | -101.4052 | 21.4041
GUA200401826891 | Guanajuato | San Felipe | Cuartos De Bravo | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA CUARTOS DE BRAVO, 37615 CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO | -101.2321 | 21.5906
GUA200401827411 | Guanajuato | San Felipe | Santa Catarina | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SANTA CATARINA, 37616 SANTA CATARINA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 13 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE | -101.0688 | 21.5416
GUA200401827826 | Guanajuato | San Felipe | La Rosa De Castilla | CALLE PRIVADA DEL BESO RANCHERIA LA ROSA DE CASTILLA, 37606 LA ROSA DE CASTILLA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO | -101.1451 | 21.3354
GUA200401827902 | Guanajuato | San Felipe | San Antonio (San Antonio De Jesús María) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN ANTONIO SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA, 37606 SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS | -101.2035 | 21.3634
GUA200401840361 | Guanajuato | San Felipe | Puerto De La Carreta | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA PUERTO DE LA CARRETA, 37610 PUERTO DE LA CARRETA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL | -101.3601 | 21.7377
GUA200401845147 | Guanajuato | San Felipe | San Antonio Del Maguey | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA SAN ANTONIO DEL MAGUEY, 37614 SAN ANTONIO DEL MAGUEY, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL | -101.3334 | 21.6482
GUA200401848996 | Guanajuato | San Felipe | El Aposento (La Concepción) | CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA EL APOSENTO, 37605 EL APOSENTO (LA CONCEPCIÓN), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS | -101.1752 | 21.4025
GUA200401851551 | Guanajuato | San Felipe | Coecillo | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA COECILLO, 37605 COECILLO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 13 CALLES. DISTRIBUIDO EL | -101.2746 | 21.4061
GUA200401853351 | Guanajuato | San Felipe | El Colorado | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL COLORADO, 37605 EL COLORADO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUI | -101.2199 | 21.4317
GUA200401853785 | Guanajuato | San Felipe | Puerto De Sandoval | CALLE 1 DE FEBRERO RANCHERIA PUERTO DE SANDOVAL, 37616 PUERTO DE SANDOVAL, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALL | -101.1134 | 21.5259
GUA200401854728 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA ROSA, 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA PLANTA POTABILIZADORA SE CONSTRUYE EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.0922 | 21.5476
GUA200401866730 | Guanajuato | San Felipe | El Estaño | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA EL ESTAÑO, 37606 EL ESTAÑO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD | -101.1362 | 21.2695
GUA200401867657 | Guanajuato | San Felipe | Canteritas | CALLE LOMA LINDA RANCHERIA CANTERITAS, 37614 CANTERITAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENT | -101.2306 | 21.5107
GUA200401868989 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE DEL NOGROMANTE COLONIA TENERÍA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE F. GOMEZ, AVENIDA COLON LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.2103 | 21.4813
GUA200401870151 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE GIRASOLES COLONIA LA FLORIDA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE RIVERA DEL RIO Y CALLE BUGAMBILIAS, LA OBRA SE REALIZA EN CALLE GIRASOLES DE LA COLONIA FLORIDA. | -101.2066 | 21.4876
GUA200501890590 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600 | -101.2159 | 21.4793
GUA200401812184 | Guanajuato | San Felipe | Santa Catarina | CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE - VILLA DE REYES KILÓMETRO 16 + 700 RANCHERIA SANTA CATARINA, 37616 SANTA CATARINA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA 37 A 16.7 KM. SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA LOC | -101.0389 | 21.5249
GUA200401814481 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda De La Luz | CAMINO TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - LA SAUCEDA DE LA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAUCEDA DE LA LUZ, 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARA LLEGAR AL SITIO DE L | -101.1865 | 21.6046
GUA200401823338 | Guanajuato | San Felipe | El Vergel Y Anexos | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL VERGEL Y ANEXOS, 37606 EL VERGEL Y ANEXOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL A | -101.1542 | 21.356
GUA200401831404 | Guanajuato | San Felipe | El Puerto De Ardillas | CALLE LAS JACARANDAS RANCHERIA EL PUERTO DE ARDILLAS, 37623 EL PUERTO DE ARDILLAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADOR EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN 2 VIVIENDAS LOCALIZADAS EN LA CALLE LAS JACARANDAS 2 C | -101.3383 | 21.2042
GUA200401840297 | Guanajuato | San Felipe | Miguel Hidalgo (Cueritos) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), 37610 MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DIST | -101.2817 | 21.6988
GUA200401841314 | Guanajuato | San Felipe | Santa María De Guadalupe (Las Tortugas) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SANTA MARIA DE GUADALUPE LAS TORTUGAS, 37606 SANTA MARÍA DE GUADALUPE (LAS TORTUGAS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIV | -101.2373 | 21.3545
GUA200401842085 | Guanajuato | San Felipe | La Estancia (Las Avispas) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA ESTANCIA (LAS AVISPAS), 37613 LA ESTANCIA (LAS AVISPAS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DIST | -101.0793 | 21.6546
GUA200401842126 | Guanajuato | San Felipe | Estación Ventilla | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ESTACIÓN VENTILLA, 37611 ESTACIÓN VENTILLA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO | -100.9962 | 21.7463
GUA200401842766 | Guanajuato | San Felipe | El Roble | CALLE VELAZQUEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL ROBLE, 37615 EL ROBLE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOY | -101.2013 | 21.5238
GUA200401849705 | Guanajuato | San Felipe | San Francisco | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN FRANCISCO, 37613 SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 6 CALLES. DIST | -101.0586 | 21.6336
GUA200401849785 | Guanajuato | San Felipe | Laguna De Guadalupe | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LAGUNA DE GUADALUPE, 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103001200578 | -101.3557 | 21.8004
GUA200401850463 | Guanajuato | San Felipe | Santa Fe | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SANTA FE, 37603 SANTA FE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 8 CALLES. DISTRIBUIDO EL | -101.1571 | 21.4298
GUA200401851312 | Guanajuato | San Felipe | El Aro | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL ARO, 37623 EL ARO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOY | -101.3613 | 21.171
GUA200401853276 | Guanajuato | San Felipe | La Ciénega | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA CIÉNEGA, 37605 LA CIÉNEGA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 8 CALLES. DISTRIBUIDO | -101.2146 | 21.4036
GUA200401853852 | Guanajuato | San Felipe | San Juan De Llanos | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JUAN DE LLANOS, 37620 SAN JUAN DE LLANOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 8 CALLES. DISTRIBUIDO EL AP | -101.3156 | 21.2784
GUA200401854007 | Guanajuato | San Felipe | El Desierto | CALLE 20 DE ENERO 9 INTERIOR SN RANCHERIA EL DESIERTO, 37625 EL DESIERTO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO SE OTORGA EN UNA VIVIENDA UBICADA EN CALLE 20 DE ENERO 9 ENTRANDO A LA COMUNIDAD. | -101.4302 | 21.3709
GUA200401866823 | Guanajuato | San Felipe | Estancia Del Cubito | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA ESTANCIA DEL CUBITO, 37604 ESTANCIA DEL CUBITO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONO | -101.105 | 21.3348
GUA200401866863 | Guanajuato | San Felipe | Jaral De Berrios (Estación Jaral) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), 37611 JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA E | -101.026 | 21.6953
GUA200401867114 | Guanajuato | San Felipe | La Puerta De San Juan | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA LA PUERTA DE SAN JUAN, 37616 LA PUERTA DE SAN JUAN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO | -101.0793 | 21.5787
GUA200401867765 | Guanajuato | San Felipe | Bajío Los Chilitos | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LOS CHILITOS HUERTA LOS CHILITOS, 37615 BAJÍO LOS CHILITOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DI | -101.2127 | 21.5032
GUA200401814421 | Guanajuato | San Felipe | Cuartos De Bravo | CAMINO TRAMO SAN FELIPE - LA SAUCEDA DE LA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CUARTOS DE BRAVO, 37615 CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA SE PARTE | -101.2176 | 21.5875
GUA200401818116 | Guanajuato | San Felipe | Manzanillas | CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA MANZANILLAS, 37603 MANZANILLAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N.O 37 A 6.5 KM. SE LLEGA A COM EX | -101.1222 | 21.468
GUA200401827345 | Guanajuato | San Felipe | Chirimoya Vieja | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA CHIRIMOYA VIEJA, 37616 CHIRIMOYA VIEJA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO D | -101.0977 | 21.5544
GUA200401827918 | Guanajuato | San Felipe | La Frontera | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA FRONTERA, 37625 LA FRONTERA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN 3 VIVIENDAS LOCALIZADAS EN LA CALLE SIN NOMBRE 3 CALENTADORES POR EL TEM | -101.4449 | 21.2879
GUA200401842790 | Guanajuato | San Felipe | Las Pilas Norte | CALLE SAN PEDRO RANCHERIA LAS PILAS NORTE, 37615 LAS PILAS NORTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIE | -101.2033 | 21.5426
GUA200401843083 | Guanajuato | San Felipe | El Saucito (El Ranchito) | CALLE CAMINO A LOS MARTINEZ 210 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL SAUCITO EL RANCHITO, 37620 EL SAUCITO (EL RANCHITO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIE | -101.4135 | 21.2366
GUA200401845129 | Guanajuato | San Felipe | El Mezquite (San Martín Del Mezquite) | CALLE MORELOS 107 INTERIOR SN RANCHERIA EL MEZQUITE (SAN MARTÍN DEL MEZQUITE), 37610 EL MEZQUITE (SAN MARTÍN DEL MEZQUITE), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIEND | -101.2614 | 21.7444
GUA200401847394 | Guanajuato | San Felipe | Tierras Prietas | CALLE CAMINO A RANCHO SECO 2 INTERIOR SN RANCHERIA TIERRAS PRIETAS, 37606 TIERRAS PRIETAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIB | -101.2607 | 21.3287
GUA200401847457 | Guanajuato | San Felipe | San Andrés Del Cubo | RANCHERIA SAN ANDRÉS DEL CUBO, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENTE FORM | -101.1272 | 21.4472
GUA200401847782 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ORIENTAL, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103000010417 | -101.2119 | 21.4737
GUA200401849355 | Guanajuato | San Felipe | La Capilla | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA CAPILLA, 37605 LA CAPILLA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS 9 CALLES. DISTRIBUI | -101.2455 | 21.4409
GUA200401850581 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro De La Palma | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN PEDRO DE LA PALMA, 37606 SAN PEDRO DE LA PALMA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN | -101.1963 | 21.3568
GUA200401851334 | Guanajuato | San Felipe | San José Del Rayo | CALLE VARAIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DEL RAYO, 37610 SAN JOSÉ DEL RAYO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALL | -101.3383 | 21.7208
GUA200401851901 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Nuevo De San Vicente | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, 37615 RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LO | -101.213 | 21.6081
GUA200401851920 | Guanajuato | San Felipe | El Pirul | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL PIRUL, 37605 EL PIRUL, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 9 CALLES. DISTRIBUIDO EL | -101.2545 | 21.4635
GUA200401853023 | Guanajuato | San Felipe | Ojo De Agua De San Miguel (El Coyote) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL EL COYOTE, 37615 OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN | -101.1821 | 21.6334
GUA200401853074 | Guanajuato | San Felipe | La Barranca De La Santa Cruz | CALLE EL FRESNO RANCHERIA LA BARRANCA DE LA SANTA CRUZ, 37605 LA BARRANCA DE LA SANTA CRUZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCA | -101.262 | 21.3779
GUA200401853519 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro De Almoloya | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN | -101.237 | 21.6935
GUA200401853576 | Guanajuato | San Felipe | San José De Rancho Nuevo (Los Arrieros) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS), 37616 SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS | -101.0052 | 21.5977
GUA200401854682 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE DIAMANTE 104 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE AGUA MARINA, CAMINO A LA CIENEGA LA OBRA SE UBICA EN CALLE DIAMANTE NO 104 EN EL FRACCIONAMIENTO LA JOY | -101.2151 | 21.4653
GUA200401867209 | Guanajuato | San Felipe | Ojo De Agua De Sombrereros (El Derramadero) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA OJO DE AGUA DE SOMBREREROS (EL DERRAMADERO), 37606 OJO DE AGUA DE SOMBREREROS (EL DERRAMADERO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LO | -101.255 | 21.3207
GUA200401867234 | Guanajuato | San Felipe | Palo Colorado | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA PALO COLORADO, 37625 PALO COLORADO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA L | -101.4075 | 21.3287
GUA200401867307 | Guanajuato | San Felipe | El Mastranto Sur | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA MASTRANTO DEL SUR, 37605 EL MASTRANTO SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOY | -101.2309 | 21.3942
GUA200401867693 | Guanajuato | San Felipe | San Antonio Del Maguey | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN ANTONIO DEL MAGUEY, 37614 SAN ANTONIO DEL MAGUEY, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 10 CALLES. DISTRIB | -101.3332 | 21.6463
GUA200401869183 | Guanajuato | San Felipe | Miguel Hidalgo (Cueritos) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), 37610 MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.2803 | 21.7004
GUA200401870123 | Guanajuato | San Felipe | San Andrés Del Cubo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANDRÉS DEL CUBO, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. | -101.1259 | 21.4467
GUA200401814641 | Guanajuato | San Felipe | Providencia De Guadalupe (Estancia) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - OJUELOS JALISCO KILÓMETRO 47 + 300 RANCHERIA PROVIDENCIA DE GUADALUPE ESTANCIA, 37610 PROVIDENCIA DE GUADALUPE (ESTANCIA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIEND | -101.3768 | 21.7535
GUA200401814685 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro De Almoloya | CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - OCAMPO GUANAJUATO KILÓMETRO 25 + 700 RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL S | -101.2453 | 21.6888
GUA200401840076 | Guanajuato | San Felipe | Lequeitio | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LEQUEITIO, 37611 LEQUEITIO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENTE | -100.9695 | 21.7146
GUA200401840133 | Guanajuato | San Felipe | El Zapote | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL ZAPOTE, 37611 EL ZAPOTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENTE | -101.0517 | 21.7358
GUA200401840226 | Guanajuato | San Felipe | Estancia De San Francisco | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DIST | -101.0632 | 21.667
GUA200401840272 | Guanajuato | San Felipe | La Labor | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA LABOR, 37604 LA LABOR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENTE F | -101.0721 | 21.3096
GUA200401840954 | Guanajuato | San Felipe | La Herma (Lerma) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA HERMA LERMA, 37623 LA HERMA (LERMA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL | -101.3461 | 21.1871
GUA200401846144 | Guanajuato | San Felipe | Los Arrastres | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA LOS ARRASTRES, 37620 LOS ARRASTRES, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUI | -101.2763 | 21.3125
GUA200401847778 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA HACIENDA SAN MIGUEL, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103000010347 | -101.2276 | 21.4887
GUA200401851944 | Guanajuato | San Felipe | La Palma | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA PALMA, 37606 LA PALMA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL | -101.1569 | 21.3567
GUA200401853147 | Guanajuato | San Felipe | La Estancia Del Cubo | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA ESTANCIA DEL CUBO, 37604 LA ESTANCIA DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN | -101.1065 | 21.3331
GUA200401853329 | Guanajuato | San Felipe | La Angostura | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA ANGOSTURA, 37623 LA ANGOSTURA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIB | -101.3738 | 21.1529
GUA200401853767 | Guanajuato | San Felipe | Santo Domingo De Guzmán | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, 37620 SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADA | -101.3676 | 21.3444
GUA200401853916 | Guanajuato | San Felipe | Coecillo | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA COECILLO, 37605 COECILLO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENTE | -101.2729 | 21.4068
GUA200401854054 | Guanajuato | San Felipe | Cerrito De Los Hernández | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ, 37606 CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTR | -101.1295 | 21.3225
GUA200401854602 | Guanajuato | San Felipe | La Rosa De Castilla | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA ROSA DE CASTILLA, 37606 LA ROSA DE CASTILLA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 | -101.358 | 21.2887
GUA200401863925 | Guanajuato | San Felipe | Buenavista Del Cubo | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA BUENAVISTA DEL CUBO, 37604 BUENAVISTA DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON 4 BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO E | -101.0595 | 21.3877
GUA200401866764 | Guanajuato | San Felipe | El Puerto De Ardillas | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA EL PUERTO DE ARDILLAS, 37623 EL PUERTO DE ARDILLAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO | -101.3393 | 21.2038
GUA200401866779 | Guanajuato | San Felipe | El Tejocote (El Domingo) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL TEJOCOTE, 37611 EL TEJOCOTE (EL DOMINGO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS | -100.9154 | 21.6763
GUA200401867099 | Guanajuato | San Felipe | La Frontera | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA FRONTERA, 37625 LA FRONTERA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CAL | -101.4449 | 21.2882
GUA200401867187 | Guanajuato | San Felipe | Molino De San José | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA MOLINO DE SAN JOSÉ, 37614 MOLINO DE SAN JOSÉ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCI | -101.2596 | 21.5761
GUA200401867335 | Guanajuato | San Felipe | San José De Rancho Nuevo (Los Arrieros) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS), 37616 SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD | -101.0049 | 21.5975
GUA200401867624 | Guanajuato | San Felipe | El Sauz (El Saucito) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL SAUZ (EL SAUCITO), 37611 EL SAUZ (EL SAUCITO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 8 CALLES. DISTRIBUIDO E | -100.9127 | 21.6376
GUA200401868828 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda De La Luz | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAUCEDA DE LA LUZ, 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.1907 | 21.6125
GUA200401870240 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro De La Palma | CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE - DOLORES HIDALGO KILÓMETRO 21 + 700 RANCHERIA SAN PEDRO DE LA PALMA, 37606 SAN PEDRO DE LA PALMA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA | -101.1769 | 21.3526
GUA200501890592 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600 | -101.2159 | 21.4793
GUA200401814595 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Nuevo De San Vicente | CAMINO TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, 37615 RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , | -101.2146 | 21.6091
GUA200401814622 | Guanajuato | San Felipe | María Auxiliadora | CAMINO TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - MARÍA AUXILIADORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MARÍA AUXILIADORA, 37615 MARÍA AUXILIADORA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA | -101.1818 | 21.542
GUA200401814669 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro De Almoloya | CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - OCAMPO GUANAJUATO KILÓMETRO 25 + 700 RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL S | -101.3009 | 21.6199
GUA200401827898 | Guanajuato | San Felipe | Majadas De Huapimí | CALLE EL CALVILLO 100 INTERIOR SN RANCHERIA MAJADAS DE HUAPIMÍ, 37606 MAJADAS DE HUAPIMÍ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADOR EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN 1 VIVIENDA LOCALIZADA EN LA CALLE EL CALVILLO | -101.1845 | 21.3498
GUA200401827923 | Guanajuato | San Felipe | San José Del Tanque | CALLE VICENTE PADILLA 71 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TANQUE, 37624 SAN JOSÉ DEL TANQUE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADOR EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN 1 VIVIENDA LOCALIZADA EN | -101.5124 | 21.3454
GUA200401833479 | Guanajuato | San Felipe | Salto Del Ahogado | CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - LEÓN GUANAJUATO KILÓMETRO 54 + 300 RANCHERIA SALTO DEL AHOGADO, 37625 SALTO DEL AHOGADO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N. 87 A 54.3 KM. ESTA ENTR | -101.4337 | 21.4014
GUA200401844633 | Guanajuato | San Felipe | Manzanillas | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA MANZANILLAS, 37603 MANZANILLAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENTE | -101.1363 | 21.4777
GUA200401846103 | Guanajuato | San Felipe | Las Hartonas | CALLE SAN MIGUEL 14 INTERIOR SN RANCHERIA LAS HARTONAS, 37615 LAS HARTONAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO D | -101.2536 | 21.5164
GUA200401849627 | Guanajuato | San Felipe | Cuartos De Bravo | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA CUARTOS DE BRAVO, 37615 CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 9 CALLES | -101.2302 | 21.5956
GUA200401849645 | Guanajuato | San Felipe | La Labor | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA LABOR, 37604 LA LABOR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 8 CALLES. DISTRIBUIDO EL | -101.0725 | 21.31
GUA200401850725 | Guanajuato | San Felipe | La Cieneguita | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA CIENEGUITA, 37604 LA CIENEGUITA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 5 CALLES. DISTR | -101.0622 | 21.3457
GUA200401851402 | Guanajuato | San Felipe | La Quemada | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA QUEMADA, 37604 LA QUEMADA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO | -101.1067 | 21.3181
GUA200401853014 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Nuevo Del Salto | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA RANCHO NUEVO DEL SALTO, 37604 RANCHO NUEVO DEL SALTO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS | -101.1204 | 21.3545
GUA200401854075 | Guanajuato | San Felipe | Vergel De La Sierra | CALLE CASA BLANCA RANCHERIA VERGEL DE LA SIERRA, 37624 VERGEL DE LA SIERRA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO SE OTORGA EN UNA VIVIENDA UBICADA EN CASA BLANCA CARRETERA LEON KILOMETRO 21. | -101.6354 | 21.3851
GUA200401864519 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE CAMINO REAL ZACATECANO FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE AGATA Y BOULEVARD DILIGENCIAS, CALLE PARALELA AL BULEVAR DILIGENCIAS DEL LADO DEL FRACCIONAMIENTO LA JOYA | -101.2127 | 21.4669
GUA200401867041 | Guanajuato | San Felipe | Las Negritas | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37615 LAS NEGRITAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA S | -101.1922 | 21.579
GUA200401869227 | Guanajuato | San Felipe | Chirimoya (Estación Chirimoya) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), 37615 CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCID | -101.0891 | 21.592
GUA200401869409 | Guanajuato | San Felipe | San José De Los Barcos | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, 37606 SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL INCICIO DE LA CALLE PRINCIPAL LLEGANDO DESDE CARRETERA SAN FELIPESILAO | -101.2512 | 21.3116
GUA200401880867 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | México 51, Guanajuato, México | -101.2548 | 21.52
GUA200501890591 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600 | -101.2159 | 21.4793
GUA200501890596 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600 | -101.2159 | 21.4793
GUA200501890599 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600 | -101.2159 | 21.4793
GUA200401812400 | Guanajuato | San Felipe | San José De Rancho Nuevo (Los Arrieros) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 25 + 400 RANCHERIA SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO LOS ARRIEROS, 37616 SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , | -101.0175 | 21.6042
GUA200401814308 | Guanajuato | San Felipe | Los Díaz | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LOS DIAZ, 37603 LOS DÍAZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENTE | -101.1828 | 21.477
GUA200401820837 | Guanajuato | San Felipe | La Lagunita | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA LAGUNITA, 37623 LA LAGUNITA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIG | -101.327 | 21.2236
GUA200401826902 | Guanajuato | San Felipe | San Andrés Del Cubo | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN ANDRÉS DEL CUBO, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 7 CALLES. DISTRIBUIDO EL | -101.1303 | 21.4481
GUA200401827078 | Guanajuato | San Felipe | Fábrica De Melchor | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA FABRICA DE MELCHOR, 37611 FÁBRICA DE MELCHOR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 15 CALLES. DISTRIBUIDO EL | -100.9028 | 21.6716
GUA200401842077 | Guanajuato | San Felipe | El Lindero (Arroyo Blanco) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL LINDERO, 37606 EL LINDERO (ARROYO BLANCO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APO | -101.1077 | 21.2629
GUA200401847773 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN MIGUEL, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103000010347 | -101.2221 | 21.4913
GUA200401849678 | Guanajuato | San Felipe | Cerrito De Los Hernández | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ, 37606 CERRITO DE LOS HERNÁNDEZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZ | -101.1299 | 21.3242
GUA200401850694 | Guanajuato | San Felipe | La Balleza | CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA LA BALLEZA, 37614 LA BALLEZA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRI | -101.282 | 21.6746
GUA200401850746 | Guanajuato | San Felipe | Guadalupe (Ex-Hacienda Casco De Lequeitio) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA GUADALUPE, 37611 GUADALUPE (EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCAL | -100.9775 | 21.7165
GUA200401853064 | Guanajuato | San Felipe | La Espada | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA ESPADA, 37614 LA ESPADA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLOÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO | -101.2679 | 21.6668
GUA200401853101 | Guanajuato | San Felipe | Estancia De San Francisco | CALLE VARIA CALLES RANCHERIA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZ | -101.0654 | 21.6654
GUA200401853655 | Guanajuato | San Felipe | Jaral De Berrios (Estación Jaral) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), 37611 JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS | -101.0246 | 21.6967
GUA200401853949 | Guanajuato | San Felipe | Los Altos De Ibarra | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ALTOS DE IBARRA, 37624 LOS ALTOS DE IBARRA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 8 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOY | -101.4907 | 21.3252
GUA200401866805 | Guanajuato | San Felipe | Estancia De San Francisco | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIEND | -101.0633 | 21.6661
GUA200401866836 | Guanajuato | San Felipe | Guadalupe (Ex-Hacienda Casco De Lequeitio) | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA GUADALUPE, 37611 GUADALUPE (EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN D | -100.9781 | 21.719
GUA200401868646 | Guanajuato | San Felipe | La Huerta | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA HUERTA, 37605 LA HUERTA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO E | -101.1925 | 21.4229
GUA200401869287 | Guanajuato | San Felipe | San José De Los Barcos | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, 37606 SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.2489 | 21.309
GUA200401869553 | Guanajuato | San Felipe | Espíritu Santo | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ESPÍRITU SANTO, 37620 ESPÍRITU SANTO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD. | -101.2942 | 21.271
GUA200401870147 | Guanajuato | San Felipe | El Aro | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ARO, 37623 EL ARO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. | -101.3606 | 21.1715
GUA200401870162 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE NOCHEBUENA COLONIA LA FLORIDA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE NOCHEBUENA DE LA COLONIA FLORIDA. | -101.2053 | 21.4872
GUA200401870283 | Guanajuato | San Felipe | Los Martínez | CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE - LEON KILÓMETRO 29 + 570 RANCHERIA LOS MARTÍNEZ, 37620 LOS MARTÍNEZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD. | -101.3907 | 21.2668
GUA200401814658 | Guanajuato | San Felipe | Miguel Hidalgo (Cueritos) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - OCAMPO GUANAJUATO KILÓMETRO 26 + 500 RANCHERIA MIGUEL HIDALGO CUERITOS, 37610 MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNI | -101.3568 | 21.6935
GUA200401815154 | Guanajuato | San Felipe | Las Amapolas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - SILAO GUANAJUATO KILÓMETRO 19 + 100 RANCHERIA LAS AMAPOLAS, 37625 LAS AMAPOLAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA SE PARTE DE CABECER | -101.4216 | 21.3753
GUA200401815447 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Nuevo Del Carrizo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - SILAO GUANAJUATO KILÓMETRO 13 + 620 RANCHERIA RANCHO NUEVO DEL CARRIZO, 37620 RANCHO NUEVO DEL CARRIZO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MU | -101.3263 | 21.3551
GUA200401818165 | Guanajuato | San Felipe | San Andrés Del Cubo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA SAN ANDRÉS DEL CUBO, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N.O 37 A 5.5 KM. S | -101.1107 | 21.4199
GUA200401823541 | Guanajuato | San Felipe | Ojo De Agua De San Miguel (El Coyote) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL EL COYOTE, 37615 OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCAL | -101.1813 | 21.633
GUA200401827472 | Guanajuato | San Felipe | Estancia Del Cubito | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ESTANCIA DEL CUBITO, 37604 ESTANCIA DEL CUBITO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL | -101.1066 | 21.3332
GUA200401827698 | Guanajuato | San Felipe | La Era De Bravo | CALLE CONSTITUCION INTERIOR SN RANCHERIA LA ERA DE BRAVO, 37615 LA ERA DE BRAVO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE GORTARI Y CALLE SALINAS, CALLE CLARISA LA VIVIENDA APOYADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE COSNTITUCIÓN SN ENTRE LAS CA | -101.2235 | 21.5592
GUA200401827722 | Guanajuato | San Felipe | La Estancita Del Maguey | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA ESTANCITA DEL MAGUEY, 37614 LA ESTANCITA DEL MAGUEY, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIB | -101.3056 | 21.6475
GUA200401827772 | Guanajuato | San Felipe | La Obra | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA OBRA, 37605 LA OBRA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 5 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENTE F | -101.2416 | 21.3693
GUA200401840336 | Guanajuato | San Felipe | El Pirul | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL PIRUL, 37605 EL PIRUL, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENTE F | -101.2564 | 21.461
GUA200401840341 | Guanajuato | San Felipe | La Estanzuela | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA ESTANZUELA, 37605 LA ESTANZUELA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA S | -101.2496 | 21.4547
GUA200401841392 | Guanajuato | San Felipe | La Estanzuela | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA ESTANZUELA, 37605 LA ESTANZUELA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 12 CALLES. DISTRIBUIDO EL AP | -101.2491 | 21.4539
GUA200401842130 | Guanajuato | San Felipe | Los Altos De Ibarra | CALLE PEDRO MORENO RANCHERIA ALTOS DE IBARRA, 37624 LOS ALTOS DE IBARRA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA | -101.4894 | 21.3264
GUA200401849298 | Guanajuato | San Felipe | San Juan De Llanos | RANCHERIA SAN JUAN DE LLANOS, 37620 SAN JUAN DE LLANOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS 8 CALLES. DISTRIBUIDO EL APO | -101.3158 | 21.2781
GUA200401849660 | Guanajuato | San Felipe | Las Negritas | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37615 LAS NEGRITAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRI | -101.192 | 21.579
GUA200401849792 | Guanajuato | San Felipe | Laguna De Guadalupe | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LAGUNA DE GUADALUPE, 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103001200578 | -101.3554 | 21.803
GUA200401853030 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda De La Luz | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAUCEDA DE LA LUZ, 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CA | -101.1899 | 21.6151
GUA200401853558 | Guanajuato | San Felipe | El Vergel Y Anexos | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL VERGEL Y ANEXOS, 37606 EL VERGEL Y ANEXOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CAL | -101.1503 | 21.3562
GUA200401864058 | Guanajuato | San Felipe | El Tejocote (El Domingo) | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA EL TEJOCOTE, 37611 EL TEJOCOTE (EL DOMINGO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON UN BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN LA VIVIENDA LOCALIZADA EN CALLE SIN NOMBRE SN CERCA DEL PO | -100.916 | 21.6785
GUA200401867278 | Guanajuato | San Felipe | La Tapona | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA TAPONA, 37620 LA TAPONA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENT | -101.2641 | 21.3525
GUA200401867463 | Guanajuato | San Felipe | San Francisco | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA SAN FRANCISCO, 37613 SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA | -101.0587 | 21.6299
GUA200401867670 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE VARIAS CALLES COLONIA ESQUIPULAS AMPLIACION SAN MIGUEL, EL FRAILE, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLE | -101.2246 | 21.4738
GUA200401869262 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro De Almoloya | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.2381 | 21.693
GUA200401870255 | Guanajuato | San Felipe | Los Martínez | CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE - LEON KILÓMETRO 29 + 570 RANCHERIA LOS MARTÍNEZ, 37620 LOS MARTÍNEZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD. | -101.3861 | 21.2677
GUA200401870274 | Guanajuato | San Felipe | San Antonio De Las Alazanas (Buenos Aires) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE - LEON KILÓMETRO 49 + 290 RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS BUENOS AIRES, 37606 SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS (BUENOS AIRES), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZ | -101.4344 | 21.2612
GUA200501890586 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600 | -101.2159 | 21.4793
GUA200501890587 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600 | -101.2159 | 21.4793
GUA200401814676 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro De Almoloya | CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - OCAMPO GUANAJUATO KILÓMETRO 25 + 700 RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL S | -101.2948 | 21.6016
GUA200401815413 | Guanajuato | San Felipe | Piedras Negras | CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - SILAO GUANAJUATO KILÓMETRO 19 + 100 RANCHERIA PIEDRAS NEGRAS, 37620 PIEDRAS NEGRAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA C | -101.3373 | 21.2869
GUA200401818035 | Guanajuato | San Felipe | Santa Catarina | CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 16 + 700 RANCHERIA SANTA CATARINA, 37616 SANTA CATARINA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA 37 A 16.7 KM. SE ENCUENTRA LA | -101.0501 | 21.5246
GUA200401818128 | Guanajuato | San Felipe | Las Palomas Del Cubo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA LAS PALOMAS DEL CUBO, 37603 LAS PALOMAS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N.O 37 A 6.5 KM. | -101.1158 | 21.4654
GUA200401833415 | Guanajuato | San Felipe | La Frontera | CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - LEÓN GUANAJUATO KILÓMETRO 54 + 300 RANCHERIA LA FRONTERA, 37625 LA FRONTERA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N. 87 A 54.3 KM. ESTA ENTRADA A NVO. V | -101.444 | 21.2951
GUA200401841346 | Guanajuato | San Felipe | El Puerto De Ardillas | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL PUERTO DE ARDILLAS, 37623 EL PUERTO DE ARDILLAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DI | -101.3386 | 21.2039
GUA200401842142 | Guanajuato | San Felipe | Varal Del Norte | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA VARAL DEL NORTE, 37615 VARAL DEL NORTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA S | -101.166 | 21.5097
GUA200401843056 | Guanajuato | San Felipe | Tepozán | CALLE EL TEPOZAN 3 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA TEPOZÁN, 37620 TEPOZÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APO | -101.3569 | 21.2938
GUA200401844332 | Guanajuato | San Felipe | La Lobera | CALLE MIGUEL HIDALGO 103 INTERIOR SN RANCHERIA LA LOBERA, 37620 LA LOBERA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE | -101.3829 | 21.2893
GUA200401844912 | Guanajuato | San Felipe | San Andrés Del Cubo | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA SAN ANDRÉS DEL CUBO, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO | -101.1315 | 21.4503
GUA200401847414 | Guanajuato | San Felipe | La Quemada | CALLE IGNACIO ALLENDE 6 INTERIOR SN RANCHERIA LA QUEMADA, 37604 LA QUEMADA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO D | -101.1052 | 21.3203
GUA200401847471 | Guanajuato | San Felipe | Estancia De San Francisco | RANCHERIA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SI | -101.0636 | 21.6663
GUA200401850377 | Guanajuato | San Felipe | Mastranto Del Refugio | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA MASTRANTO DEL REFUGIO, 37615 MASTRANTO DEL REFUGIO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN | -101.1514 | 21.6039
GUA200401853896 | Guanajuato | San Felipe | Ejido Hernández Álvarez | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 37615 EJIDO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 14 CALLES. DISTRIBUIDO | -101.2148 | 21.4995
GUA200401854175 | Guanajuato | San Felipe | Guadalupe (Ex-Hacienda Casco De Lequeitio) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA GUADALUPE, 37611 GUADALUPE (EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA PLANTA POTABILIZADORA SE CONSTRUYE EN DOMICILIO CONOCIDO | -100.9782 | 21.7179
GUA200401854202 | Guanajuato | San Felipe | El Aposento (La Concepción) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL APOSENTO, 37605 EL APOSENTO (LA CONCEPCIÓN), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA PLANTA POTABILIZADORA SE CONSTRUYE EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.1763 | 21.4039
GUA200401864479 | Guanajuato | San Felipe | Guadalupe (Ex-Hacienda Casco De Lequeitio) | CALLE SAN MIGUEL RANCHERIA GUADALUPE, 37611 GUADALUPE (EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE YURIRIA Y CALLE IRAPUATO, CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA | -100.9762 | 21.716
GUA200401866663 | Guanajuato | San Felipe | Cerro Gordo (Los Tortugos) | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA CERRO GORDO (LOS TORTUGOS), 37615 CERRO GORDO (LOS TORTUGOS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN | -101.1994 | 21.5906
GUA200401866698 | Guanajuato | San Felipe | El Aguaje Sur | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA EL AGUAJE SUR, 37605 EL AGUAJE SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA L | -101.2719 | 21.3953
GUA200401866720 | Guanajuato | San Felipe | El Carretón | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL CARRETÓN, 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CAL | -100.976 | 21.6298
GUA200401867127 | Guanajuato | San Felipe | Rincón De Ortega | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA RINCÓN DE ORTEGA, 37620 RINCÓN DE ORTEGA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 5 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO | -101.2862 | 21.2459
GUA200401867643 | Guanajuato | San Felipe | Ojo De Agua De Sombrereros (El Derramadero) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA OJO DE AGUA DE SOMBREREROS EL DERRAMADERO, 37606 OJO DE AGUA DE SOMBREREROS (EL DERRAMADERO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIV | -101.2548 | 21.3199
GUA200401870085 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda De La Luz | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAUCEDA DE LA LUZ, 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. | -101.1909 | 21.6115
GUA200401870178 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo De Berrios | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD. | -101.068 | 21.6122
GUA200401814548 | Guanajuato | San Felipe | María Auxiliadora | CAMINO TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - MARÍA AUXILIADORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MARÍA AUXILIADORA, 37615 MARÍA AUXILIADORA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA | -101.1749 | 21.5366
GUA200401815432 | Guanajuato | San Felipe | La Barranca De La Santa Cruz | CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - SILAO GUANAJUATO KILÓMETRO 11 + 210 RANCHERIA LA BARRANCA DE LA SANTA CRUZ, 37605 LA BARRANCA DE LA SANTA CRUZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CAB | -101.2619 | 21.3766
GUA200401815456 | Guanajuato | San Felipe | Palo Colorado | CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - SILAO GUANAJUATO KILÓMETRO 19 + 100 RANCHERIA PALO COLORADO, 37625 PALO COLORADO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CAR | -101.4173 | 21.3356
GUA200401815463 | Guanajuato | San Felipe | El Refugio (La Laguna) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - SILAO GUANAJUATO KILÓMETRO 12 + 830 RANCHERIA EL REFUGIO LA LAGUNA, 37620 EL REFUGIO (LA LAGUNA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA | -101.2761 | 21.3564
GUA200401818099 | Guanajuato | San Felipe | La Cieneguita | CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - DOLORES HIDALGO, C.I.N. GUANAJUATO KILÓMETRO 21 + 000 RANCHERIA LA CIENEGUITA, 37604 LA CIENEGUITA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N.O 51 A 21 KM | -101.0751 | 21.359
GUA200401823291 | Guanajuato | San Felipe | El Madroño (Pensamiento) | CALLE REFORMA RANCHERIA EL MADROÑO PENSAMIENTO, 37625 EL MADROÑO (PENSAMIENTO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO | -101.3952 | 21.3294
GUA200401827374 | Guanajuato | San Felipe | Estancia De San Francisco | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DI | -101.0637 | 21.6664
GUA200401827433 | Guanajuato | San Felipe | Mastranto Del Refugio | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA MASTRANTO DEL REFUGIO, 37615 MASTRANTO DEL REFUGIO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUID | -101.1504 | 21.6035
GUA200401827469 | Guanajuato | San Felipe | La Cieneguita | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA CIENEGUITA, 37604 LA CIENEGUITA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 6 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA | -101.0616 | 21.344
GUA200401827744 | Guanajuato | San Felipe | Lomas De La Asunción (El Pujido) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LOMAS DE LA ASUNCIÓN EL PUJIDO, 37620 LOMAS DE LA ASUNCIÓN (EL PUJIDO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN | -101.2739 | 21.305
GUA200401833513 | Guanajuato | San Felipe | Tres Encinos | CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - LEÓN GUANAJUATO KILÓMETRO 47 + 100 RANCHERIA TRES ENCINOS, 37625 TRES ENCINOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N. 87 A 47.1 KM. ESTA ENTRADA A. EL | -101.4108 | 21.3905
GUA200401850852 | Guanajuato | San Felipe | La Lagunita | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNITA, 37623 LA LAGUNITA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO E | -101.3268 | 21.2241
GUA200401853007 | Guanajuato | San Felipe | El Tepozán De Santa Rita | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL TEPOZÁN DE SANTA RITA, 37606 EL TEPOZÁN DE SANTA RITA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZ | -101.1548 | 21.3563
GUA200401853291 | Guanajuato | San Felipe | Buenavista Del Cubo | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA BUENAVISTA DEL CUBO, 37604 BUENAVISTA DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 8 C | -101.061 | 21.3863
GUA200401864411 | Guanajuato | San Felipe | Chirimoya (Estación Chirimoya) | CALLE LAS AMERICAS RANCHERIA CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), 37615 CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CARRETERA FEDERAL 37 Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI SE UBICA EN LA ESTACION CHI | -101.094 | 21.5934
GUA200401866874 | Guanajuato | San Felipe | Las Vacas (Cerrito De Las Vacas) | CALLE CERRITO DE LAS VACAS RANCHERIA LAS VACAS CERRITO DE LAS VACAS, 37620 LAS VACAS (CERRITO DE LAS VACAS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZA | -101.3637 | 21.3052
GUA200401867451 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SANTA ROSA, 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLE | -101.0894 | 21.5499
GUA200401868569 | Guanajuato | San Felipe | Laguna De Guadalupe | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LAGUNA DE GUADALUPE, 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 11 | -101.3581 | 21.8013
GUA200401869015 | Guanajuato | San Felipe | El Zapote | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL ZAPOTE, 37611 EL ZAPOTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.0492 | 21.7366
GUA200401869337 | Guanajuato | San Felipe | San Antonio De Las Alazanas (Buenos Aires) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS BUENOS AIRES, 37625 SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS (BUENOS AIRES), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.4395 | 21.2514
GUA200401869656 | Guanajuato | San Felipe | San Juan De La Chica | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JUAN DE LA CHICA, 37620 SAN JUAN DE LA CHICA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ESPACIO DONDE SE UBICA EL POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD. DOMICILIO CONOCIDO. | -101.2935 | 21.3496
GUA200401869710 | Guanajuato | San Felipe | La Ceja | CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE - LEON KILÓMETRO 46 + 620 RANCHERIA LA CEJA, 37624 LA CEJA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA CEJA EN EL KM 46.62 DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5371 | 21.3554
GUA200401870117 | Guanajuato | San Felipe | La Huerta | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA HUERTA, 37605 LA HUERTA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. | -101.1894 | 21.4262
GUA200501890597 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600 | -101.2159 | 21.4793
GUA200501890600 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600 | -101.2159 | 21.4793
GUA200401812292 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 16 + 700 RANCHERIA SANTA ROSA, 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA 37 A 16.7 KM SE ENCUENTRA LA ENTRADA A | -101.0769 | 21.5395
GUA200401812299 | Guanajuato | San Felipe | Estancia De San Francisco | CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 29 + 800 RANCHERIA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA | -101.0765 | 21.6623
GUA200401818151 | Guanajuato | San Felipe | San Andrés Del Cubo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA SAN ANDRÉS DEL CUBO, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N.O 37 A 5.5 KM. S | -101.1285 | 21.4462
GUA200401821069 | Guanajuato | San Felipe | El Rosario (La Liebre) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL ROSARIO (LA LIEBRE), 37625 EL ROSARIO (LA LIEBRE), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBU | -101.4431 | 21.3243
GUA200401823282 | Guanajuato | San Felipe | El Cielo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO ENTRONQUE LOS ARRASTRES - LEON GUANAJUATO KILÓMETRO 16 + 970 RANCHERIA EL CIELO, 37625 EL CIELO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA EN REFERENCIA A LA CABECERA MUNICIPA | -101.4136 | 21.3553
GUA200401833401 | Guanajuato | San Felipe | El Rosario (La Liebre) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - LEÓN GUANAJUATO KILÓMETRO 54 + 300 RANCHERIA EL ROSARIO (LA LIEBRE), 37625 EL ROSARIO (LA LIEBRE), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N.87 A 54.3 KM. | -101.4417 | 21.3039
GUA200401840940 | Guanajuato | San Felipe | El Contadero | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL CONTADERO, 37623 EL CONTADERO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO | -101.3445 | 21.1925
GUA200401842133 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Nuevo (Rancho Nuevo Del Carrizo) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA RANCHO NUEVO DEL CARRIZO, 37620 RANCHO NUEVO (RANCHO NUEVO DEL CARRIZO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 | -101.3166 | 21.353
GUA200401845776 | Guanajuato | San Felipe | Fuerte Viejo | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA FUERTE VIEJO, 37614 FUERTE VIEJO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIG | -101.3421 | 21.5707
GUA200401849415 | Guanajuato | San Felipe | Estancia Del Cubito | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ESTANCIA DEL CUBITO, 37604 ESTANCIA DEL CUBITO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS 3 CAL | -101.1062 | 21.3327
GUA200401849778 | Guanajuato | San Felipe | Jaral De Berrios | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JARAL DE BERRIOS, 37611 JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103001101025 | -101.0207 | 21.6784
GUA200401850417 | Guanajuato | San Felipe | La Obra | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA OBRA, 37605 LA OBRA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 7 CALLES. DISTRIBUIDO EL AP | -101.242 | 21.3709
GUA200401853311 | Guanajuato | San Felipe | Ojo De Agua Del Carrizo | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA OJO DE AGUA DEL CARRIZO, 37614 OJO DE AGUA DEL CARRIZO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADA | -101.2944 | 21.5651
GUA200401853490 | Guanajuato | San Felipe | El Tejocote (El Domingo) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL TEJOCOTE, 37611 EL TEJOCOTE (EL DOMINGO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 9 CALLES. DISTRIBUIDO EL APO | -100.9155 | 21.6765
GUA200401853524 | Guanajuato | San Felipe | San José De La Varilla | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA VARILLA, 37611 SAN JOSÉ DE LA VARILLA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUI | -101.0402 | 21.7004
GUA200401867087 | Guanajuato | San Felipe | La Angostura | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA LA ANGOSTURA, 37623 LA ANGOSTURA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOC | -101.374 | 21.1528
GUA200401867602 | Guanajuato | San Felipe | La Ciénega | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA CIÉNEGA, 37605 LA CIÉNEGA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIE | -101.2142 | 21.4041
GUA200401867723 | Guanajuato | San Felipe | Cerro Gordo (Los Tortugos) | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA CERRO GORDO LOS TORTUGOS, 37615 CERRO GORDO (LOS TORTUGOS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. | -101.1989 | 21.5912
GUA200401869164 | Guanajuato | San Felipe | Fuerte Viejo | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA FUERTE VIEJO, 37614 FUERTE VIEJO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.3425 | 21.5707
GUA200401869313 | Guanajuato | San Felipe | La Labor | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA LABOR, 37604 LA LABOR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.07 | 21.3082
GUA200401869500 | Guanajuato | San Felipe | Cantera Sur | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CANTERA SUR, 37620 CANTERA SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD. | -101.2759 | 21.2896
GUA200501890593 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600 | -101.2159 | 21.4793
GUA200401812245 | Guanajuato | San Felipe | Santa Catarina | CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE - VILLA DE REYES KILÓMETRO 16 + 700 RANCHERIA SANTA CATARINA, 37616 SANTA CATARINA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA 37 A 16.7 KM. SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA LOC | -101.0381 | 21.5173
GUA200401812510 | Guanajuato | San Felipe | El Carretón | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL CARRETÓN, 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIG | -100.9801 | 21.6304
GUA200401814633 | Guanajuato | San Felipe | Herrerías | CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - OCAMPO GUANAJUATO KILÓMETRO 10 + 520 RANCHERIA HERRERÍAS, 37614 HERRERÍAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE GTO. SOBRE CA | -101.3116 | 21.5518
GUA200401821141 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Nuevo De San Vicente | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, 37615 RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES | -101.2123 | 21.6091
GUA200401827734 | Guanajuato | San Felipe | Los Arrastres | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LOS ARRASTRES, 37620 LOS ARRASTRES, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA | -101.2762 | 21.3127
GUA200401827787 | Guanajuato | San Felipe | La Deseada | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA DESEADA, 37606 LA DESEADA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUI | -101.2366 | 21.3212
GUA200401831517 | Guanajuato | San Felipe | Providencia Del Llano | CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA PROVIDENCIA DEL LLANO, 37624 PROVIDENCIA DEL LLANO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADOR EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN 1 VIVIENDA LOCALIZADA EN LA CALLE GUADALUPE VICTOR | -101.4803 | 21.3588
GUA200401833500 | Guanajuato | San Felipe | San José Del Tanque | CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - LEÓN GUANAJUATO KILÓMETRO 59 + 700 RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TANQUE, 37624 SAN JOSÉ DEL TANQUE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N. 87 A 59.7 KM. ESTA | -101.5139 | 21.3457
GUA200401833506 | Guanajuato | San Felipe | San José Del Tanque | CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - LEÓN GUANAJUATO KILÓMETRO 59 + 700 RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TANQUE, 37624 SAN JOSÉ DEL TANQUE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N. 87 A 59.7 KM. ESTA | -101.5056 | 21.3494
GUA200401839657 | Guanajuato | San Felipe | San José De Rancho Nuevo (Los Arrieros) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS), 37616 SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN 2 VIVIENDAS LOCALI | -101.0031 | 21.596
GUA200401840334 | Guanajuato | San Felipe | Santo Domingo De Guzmán | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, 37620 SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBU | -101.3679 | 21.3458
GUA200401842122 | Guanajuato | San Felipe | La Angostura | CALLE LOS ZAPOTITOS RANCHERIA LA ANGOSTURA, 37623 LA ANGOSTURA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENT | -101.374 | 21.1528
GUA200401842135 | Guanajuato | San Felipe | Fátima | CALLE CAZADORES 100 INTERIOR SN RANCHERIA FÁTIMA, 37625 FÁTIMA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIEN | -101.4501 | 21.3156
GUA200401843063 | Guanajuato | San Felipe | Laguna De San José (San José De La Laguna) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LAGUNA DE SAN JOSÉ SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, 37620 LAGUNA DE SAN JOSÉ (SAN JOSÉ DE LA LAGUNA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIEND | -101.257 | 21.359
GUA200401844993 | Guanajuato | San Felipe | Estancia Del Cubito | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ESTANCIA DEL CUBITO, 37604 ESTANCIA DEL CUBITO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO EL | -101.1067 | 21.333
GUA200401845318 | Guanajuato | San Felipe | San Antonio (San Antonio De Jesús María) | CALLE EMILIANO ZAPATA 118 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA), 37606 SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA | -101.2028 | 21.3633
GUA200401849799 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo De Berrios | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103002110474 | -101.0708 | 21.6138
GUA200401850622 | Guanajuato | San Felipe | Cerro Gordo (Los Tortugos) | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA CERRO GORDO (LOS TORTUGOS), 37615 CERRO GORDO (LOS TORTUGOS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LO | -101.1995 | 21.5907
GUA200401851289 | Guanajuato | San Felipe | Espíritu Santo | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ESPIRITU SANTO, 37620 ESPÍRITU SANTO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DIS | -101.294 | 21.2714
GUA200401851588 | Guanajuato | San Felipe | Los Martínez | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LOS MARTÍNEZ, 37620 LOS MARTÍNEZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 8 CALLES. DISTRIB | -101.3983 | 21.2673
GUA200401853246 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SANTA ROSA, 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 16 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUI | -101.092 | 21.5525
GUA200401853257 | Guanajuato | San Felipe | La Ceja | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA CEJA, 37624 LA CEJA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO EL AP | -101.5225 | 21.3642
GUA200401853704 | Guanajuato | San Felipe | Cantera Sur | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA CANTERA SUR, 37620 CANTERA SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGU | -101.2755 | 21.291
GUA200401853738 | Guanajuato | San Felipe | Providencia De Guadalupe (Estancia) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA PROVIDENCIA DE GUADALUPE (ESTANCIA), 37610 PROVIDENCIA DE GUADALUPE (ESTANCIA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZA | -101.4098 | 21.811
GUA200401863991 | Guanajuato | San Felipe | Jaral De Berrios | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO JARAL DE BERRIOS, 37611 JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON 4 BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO D | -101.0204 | 21.6792
GUA200401867157 | Guanajuato | San Felipe | Maguey Sur | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA EL MAGUEY DEL SUR, 37605 MAGUEY SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA | -101.2529 | 21.3992
GUA200401869526 | Guanajuato | San Felipe | Santa Catarina | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA CATARINA, 37616 SANTA CATARINA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD. | -101.0678 | 21.5428
GUA200301765407 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE ANTON GAYTAN COLONIA LA FLORIDA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO AL VARAL NORTE Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE ANTÓN GAYTÁN FRENTE AL CONALEP Y LA SECUNDARIA BICENTENARIO, | -101.1978 | 21.4901
GUA200401814664 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro De Almoloya | CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - OCAMPO GUANAJUATO KILÓMETRO 25 + 700 RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL S | -101.261 | 21.6852
GUA200401814667 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro De Almoloya | CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - OCAMPO GUANAJUATO KILÓMETRO 26 + 500 RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL S | -101.2549 | 21.7014
GUA200401823511 | Guanajuato | San Felipe | La Palma | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA PALMA, 37606 LA PALMA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENTE | -101.1546 | 21.3557
GUA200401826939 | Guanajuato | San Felipe | Buenavista Del Cubo | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA BUENAVISTA DEL CUBO, 37604 BUENAVISTA DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 9 CALLES. DISTRIBUIDO EL | -101.0586 | 21.3877
GUA200401827460 | Guanajuato | San Felipe | Miguel Hidalgo (Cueritos) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA MIGUEL HIDALGO CUERITOS, 37610 MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DIST | -101.2808 | 21.7004
GUA200401831504 | Guanajuato | San Felipe | El Rodeo (El Rodeo Del Lindero) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL RODEO EL RODEO DEL LINDERO, 37620 EL RODEO (EL RODEO DEL LINDERO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 C | -101.3017 | 21.2499
GUA200401833380 | Guanajuato | San Felipe | El Rosario (La Liebre) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - LEÓN GUANAJUATO KILÓMETRO 54 + 300 RANCHERIA EL ROSARIO (LA LIEBRE), 37625 EL ROSARIO (LA LIEBRE), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N. 87 A 54.3 KM. | -101.4337 | 21.3005
GUA200401842954 | Guanajuato | San Felipe | Loma Alta (Barranca De La Loma) | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA RANCHO BARRANCA DE LOMA ALTA, 37625 LOMA ALTA (BARRANCA DE LA LOMA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIV | -101.4224 | 21.3626
GUA200401843800 | Guanajuato | San Felipe | El Desierto | CALLE 20 DE ENERO 20 INTERIOR SN RANCHERIA EL DESIERTO, 37625 EL DESIERTO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE | -101.4302 | 21.3707
GUA200401850529 | Guanajuato | San Felipe | San José De Los Barcos | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, 37606 SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , ECOLÓGICA FOGÓN ECOLÓGICOEN LA CALLE HIDALGO 3ESTUFAS ECOLÓGICAS (FOGÓN ECOLÓGICO)EN LA CALLE PUEBLA2ESTUFA | -101.2484 | 21.3102
GUA200401853036 | Guanajuato | San Felipe | El Terrero | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL TERRERO, 37614 EL TERRERO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO | -101.3377 | 21.6495
GUA200401853051 | Guanajuato | San Felipe | La Estancita Del Maguey | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA ESTANCITA DEL MAGUEY, 37614 LA ESTANCITA DEL MAGUEY, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADA | -101.3063 | 21.6476
GUA200401853055 | Guanajuato | San Felipe | La Estanzuela | AVENIDA ROSITA RANCHERIA LA ESTANZUELA, 37605 LA ESTANZUELA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRIBUID | -101.2493 | 21.4534
GUA200401853611 | Guanajuato | San Felipe | La Estancia Del Cubo | CALLE COLON 203 INTERIOR SN RANCHERIA LA ESTANCIA DEL CUBO, 37604 LA ESTANCIA DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO SE OTORGA EN UNA VIVIENDA UBICADA EN CALLE COLÓN NO 203 A 300 METROS DE LA IGLESIA. | -101.11 | 21.3884
GUA200401853812 | Guanajuato | San Felipe | San Antonio (San Antonio De Jesús María) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA), 37606 SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE JESÚS MARÍA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLOGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REAL | -101.2028 | 21.3628
GUA200401854645 | Guanajuato | San Felipe | Estación Ventilla | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ESTACIÓN VENTILLA, 37611 ESTACIÓN VENTILLA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLE | -100.9942 | 21.7487
GUA200401854714 | Guanajuato | San Felipe | El Zapote | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ZAPOTE, 37611 EL ZAPOTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA PLANTA POTABILIZADORA SE CONSTRUYE EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.0444 | 21.7351
GUA200401863955 | Guanajuato | San Felipe | Laguna De Guadalupe | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LAGUNA DE GUADALUPE, 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON 4 BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO EL A | -101.3566 | 21.8011
GUA200401866738 | Guanajuato | San Felipe | El Oriente | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL ORIENTE, 37620 EL ORIENTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLE | -101.3733 | 21.2706
GUA200401866749 | Guanajuato | San Felipe | El Pescado | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA EL PESCADO, 37606 EL PESCADO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALID | -101.1122 | 21.2898
GUA200401867074 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Nuevo Del Salto | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA RANCHO NUEVO DEL SALTO, 37604 RANCHO NUEVO DEL SALTO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 10 CALLES. DISTRIB | -101.1203 | 21.3545
GUA200401867820 | Guanajuato | San Felipe | Jaral De Berrios | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO JARAL DE BERRIOS, 37611 JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLES. | -101.0138 | 21.6806
GUA200401867828 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE VARIAS CALLES CIUDAD SAN MIGUEL LA JOYA, LA TENERIA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLES. | -101.2202 | 21.4872
GUA200401869029 | Guanajuato | San Felipe | El Aposento (La Concepción) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL APOSENTO, 37605 EL APOSENTO (LA CONCEPCIÓN), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.1731 | 21.4043
GUA200501890598 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600 | -101.2159 | 21.4793
GUA200401812382 | Guanajuato | San Felipe | Estancia De San Francisco | CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 29 + 800 RANCHERIA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA | -101.058 | 21.6704
GUA200401812392 | Guanajuato | San Felipe | Estancia De San Francisco | CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 29 + 800 RANCHERIA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA | -101.0642 | 21.6606
GUA200401815410 | Guanajuato | San Felipe | San Isidro De Capellanía | CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - SILAO GUANAJUATO KILÓMETRO 12 + 830 RANCHERIA SAN ISIDRO DE CAPELLANÍA, 37620 SAN ISIDRO DE CAPELLANÍA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MU | -101.2737 | 21.3629
GUA200401818072 | Guanajuato | San Felipe | Santa Catarina | CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 16 + 700 RANCHERIA SANTA CATARINA, 37616 SANTA CATARINA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIP | -101.0473 | 21.5219
GUA200401840106 | Guanajuato | San Felipe | San Francisco | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN FRANCISCO, 37613 SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA S | -101.058 | 21.6301
GUA200401840344 | Guanajuato | San Felipe | Ojo De Agua De San Miguel (El Coyote) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), 37615 OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCAL | -101.184 | 21.6346
GUA200401842139 | Guanajuato | San Felipe | El Madroño (Pensamiento) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL MADROÑO EL PENSAMIENTO, 37625 EL MADROÑO (PENSAMIENTO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTR | -101.3952 | 21.3295
GUA200401844432 | Guanajuato | San Felipe | El Tejocote (El Domingo) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL TEJOCOTE, 37611 EL TEJOCOTE (EL DOMINGO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOY | -100.9157 | 21.6767
GUA200401849804 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo De Berrios | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103002110489 | -101.0651 | 21.6162
GUA200401850834 | Guanajuato | San Felipe | Manzanillas | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA MANZANILLAS, 37603 MANZANILLAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 5 CALLES. DISTRIBUI | -101.1359 | 21.4787
GUA200401851238 | Guanajuato | San Felipe | La Herma (Lerma) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA HERMA LERMA, 37623 LA HERMA (LERMA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. D | -101.3461 | 21.1871
GUA200401851269 | Guanajuato | San Felipe | Cantera Sur | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA CANTERA SUR, 37620 CANTERA SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 8 CALLES. DISTRIBUI | -101.2764 | 21.2885
GUA200401851375 | Guanajuato | San Felipe | Miguel Hidalgo (Cueritos) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), 37610 MIGUEL HIDALGO (CUERITOS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALI | -101.2792 | 21.701
GUA200401853178 | Guanajuato | San Felipe | Santa Catarina | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SANTA CATARINA, 37616 SANTA CATARINA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 13 CALLES. DI | -101.0681 | 21.5424
GUA200401854028 | Guanajuato | San Felipe | La Angostura | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA ANGOSTURA, 37623 LA ANGOSTURA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SI | -101.374 | 21.1531
GUA200401854045 | Guanajuato | San Felipe | Cañada Grande | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA CAÑADA GRANDE, 37624 CAÑADA GRANDE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO SE OTORGA EN UNA VIVIENDA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE SN RANCHO LAS MARGARITAS. | -101.5298 | 21.3302
GUA200401867355 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro De Almoloya | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALI | -101.2377 | 21.6975
GUA200401870250 | Guanajuato | San Felipe | La Era De Bravo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO SAN FELIPE - CUARTOS DE BRAVO KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA LA ERA DE BRAVO, 37615 LA ERA DE BRAVO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD | -101.2205 | 21.5625
GUA200401870266 | Guanajuato | San Felipe | Laguna De Guadalupe | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO LAGUNA DE GUADALUPE - VILLA DE ARRIAGA KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO LAGUNA DE GUADALUPE, 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO | -101.3686 | 21.8161
GUA200301767149 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo De Berrios | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES 20 | -101.0702 | 21.6101
GUA200401812386 | Guanajuato | San Felipe | Estancia De San Francisco | CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 29 + 800 RANCHERIA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA | -101.0756 | 21.6687
GUA200401815257 | Guanajuato | San Felipe | El Madroño (Pensamiento) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - SILAO GUANAJUATO KILÓMETRO 19 + 100 RANCHERIA EL MADROÑO PENSAMIENTO, 37625 EL MADROÑO (PENSAMIENTO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNI | -101.3955 | 21.3405
GUA200401815425 | Guanajuato | San Felipe | El Roble | CAMINO TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - MARÍA AUXILIADORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined RANCHERIA EL ROBLE, 37615 EL ROBLE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE V | -101.2109 | 21.5194
GUA200401827083 | Guanajuato | San Felipe | Molino De San José | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA MOLINO DE SAN JOSÉ, 37614 MOLINO DE SAN JOSÉ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 6 CALLES. DISTRIBUIDO EL A | -101.2636 | 21.5709
GUA200401827837 | Guanajuato | San Felipe | El Aposento (La Concepción) | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ 601 INTERIOR SN RANCHERIA EL APOSENTO, 37605 EL APOSENTO (LA CONCEPCIÓN), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EL APOYO CON CALENTADOR EN LA LOCALIDAD SE REALIZA E | -101.1754 | 21.4049
GUA200401833165 | Guanajuato | San Felipe | Laguna De Guadalupe | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LAGUNA DE GUADALUPE, 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 6 CALLES DEL AGEB 0582. DIST | -101.3576 | 21.7977
GUA200401833427 | Guanajuato | San Felipe | La Loma (Loma Colorada) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - LEÓN GUANAJUATO KILÓMETRO 54 + 300 RANCHERIA LA LOMA LOMA COLORADA, 37625 LA LOMA (LOMA COLORADA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N. 87 A 54.3 KM. | -101.4371 | 21.306
GUA200401833494 | Guanajuato | San Felipe | San José Del Tanque | CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - LEÓN GUANAJUATO KILÓMETRO 59 + 700 RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TANQUE, 37624 SAN JOSÉ DEL TANQUE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N. 87 A 59.7 KM. ESTA | -101.5085 | 21.3355
GUA200401840351 | Guanajuato | San Felipe | San José De La Peña | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 37605 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL A | -101.2735 | 21.4498
GUA200401842117 | Guanajuato | San Felipe | Manzanales | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA MANZANALES, 37620 MANZANALES, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENTE F | -101.3512 | 21.2824
GUA200401844473 | Guanajuato | San Felipe | Santa Catarina | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SANTA CATARINA, 37616 SANTA CATARINA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA | -101.0639 | 21.5473
GUA200401845757 | Guanajuato | San Felipe | Jesús María | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA JESÚS MARÍA, 37606 JESÚS MARÍA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUI | -101.2138 | 21.3569
GUA200401847785 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL FRAILE, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103000010506 | -101.2258 | 21.4737
GUA200401849046 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Seco | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA RANCHO SECO, 37606 RANCHO SECO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS 5 CALLES. DISTRIBUIDO | -101.245 | 21.3319
GUA200401849637 | Guanajuato | San Felipe | Vergel De La Sierra | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA VERGEL DE LA SIERRA, 37624 VERGEL DE LA SIERRA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS FOGÓN ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 C | -101.64 | 21.3857
GUA200401866856 | Guanajuato | San Felipe | Huapimí | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA HUAPIMI, 37606 HUAPIMÍ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD. | -101.1729 | 21.3487
GUA200401868951 | Guanajuato | San Felipe | La Estanzuela | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA ESTANZUELA, 37605 LA ESTANZUELA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.2474 | 21.4524
GUA200401868979 | Guanajuato | San Felipe | Lequeitio | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LEQUEITIO, 37611 LEQUEITIO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -100.9709 | 21.715
GUA200401870008 | Guanajuato | San Felipe | El Tejocote (El Domingo) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL TEJOCOTE, 37611 EL TEJOCOTE (EL DOMINGO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD. | -100.9155 | 21.6772
GUA200401870093 | Guanajuato | San Felipe | La Estancia Del Cubo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ESTANCIA DEL CUBO, 37604 LA ESTANCIA DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. | -101.1104 | 21.3877
GUA200401812396 | Guanajuato | San Felipe | Fábrica De Melchor | CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - VILLA DE REYES, SLP KILÓMETRO 42 + 000 RANCHERIA FABRICA DE MELCHOR, 37611 FÁBRICA DE MELCHOR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL POR | -100.9067 | 21.6671
GUA200401815325 | Guanajuato | San Felipe | Puerto Alto (Buenos Aires) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - SILAO GUANAJUATO KILÓMETRO 13 + 620 RANCHERIA PUERTO ALTO BUENOS AIRES, 37620 PUERTO ALTO (BUENOS AIRES), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA | -101.3142 | 21.3464
GUA200401818139 | Guanajuato | San Felipe | La Palma | CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE GUANAJUATO - DOLORES HIDALGO, C.I.N. GUANAJUATO KILÓMETRO 14 + 000 RANCHERIA LA PALMA, 37606 LA PALMA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA CARRETERA N.O 51 A 14 KM. ESTA LA | -101.1584 | 21.3487
GUA200401820805 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda De La Luz | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAUCEDA DE LA LUZ, 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO EL | -101.1906 | 21.6147
GUA200401823258 | Guanajuato | San Felipe | Santo Domingo De Guzmán | CALLE HIDALGO RANCHERIA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, 37620 SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN 2 VIVIENDAS LOCALIZADAS EN LA CALLE HIDALGO SN PASANDO | -101.3678 | 21.3457
GUA200401827390 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro De Almoloya | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO | -101.2353 | 21.6917
GUA200401833187 | Guanajuato | San Felipe | Laguna De Guadalupe | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LAGUNA DE GUADALUPE, 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 16 CALLES DEL AGEB 0578. DIS | -101.3558 | 21.8003
GUA200401840906 | Guanajuato | San Felipe | Ejido Hernández Álvarez | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 37615 EJIDO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 5 CALLES. DIST | -101.2167 | 21.4993
GUA200401843796 | Guanajuato | San Felipe | La Loma (Loma Colorada) | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA LA LOMA LOMA COLORADA, 37625 LA LOMA (LOMA COLORADA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL | -101.4367 | 21.3025
GUA200401845265 | Guanajuato | San Felipe | El Aguaje Sur | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL AGUAJE SUR, 37605 EL AGUAJE SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA S | -101.2731 | 21.3957
GUA200401847662 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ESQUIPULAS, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103000010506 | -101.2216 | 21.4731
GUA200401849809 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo De Berrios | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103002110493 | -101.0678 | 21.6082
GUA200401853997 | Guanajuato | San Felipe | La Ceja | CALLE EMILIANO ZAPATA 7 INTERIOR SN RANCHERIA LA CEJA, 37624 LA CEJA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO SE OTORGA EN UNA VIVIENDA UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA 7 CERCA DE LA CAPILLA. | -101.522 | 21.3638
GUA200401854138 | Guanajuato | San Felipe | Fábrica De Melchor | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA FABRICA DE MELCHOR, 37611 FÁBRICA DE MELCHOR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA PLANTA POTABILIZADORA SE CONSTRUYE EN DOMICILIO CONOCIDO | -100.9019 | 21.6725
GUA200401863893 | Guanajuato | San Felipe | Chirimoya (Estación Chirimoya) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), 37615 CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON 4 BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 | -101.0934 | 21.5931
GUA200401867148 | Guanajuato | San Felipe | Las Pilas Del Sur | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA LAS PILAS DEL SUR, 37605 LAS PILAS DEL SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.2845 | 21.3707
GUA200401869198 | Guanajuato | San Felipe | San José De Los Barcos | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, 37606 SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.249 | 21.3088
GUA200401869541 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda De La Luz | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAUCEDA DE LA LUZ, 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ESPACIO DONDE SE UBICA EL TANQUE ELEVADO. DOMICILIO CONOCIDO. | -101.1905 | 21.6182
GUA200401869562 | Guanajuato | San Felipe | San Juan De La Chica | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JUAN DE LA CHICA, 37620 SAN JUAN DE LA CHICA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ESPACIO DONDE SE UBICA EL POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD. DOMICILIO CONOCIDO. | -101.2937 | 21.3495
GUA200401870167 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE AEROPUERTO COLONIA AVIACIÓN, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE CANTARRANAS Y CALLE PRIV NIÑO ARTILLERO, LA OBRA SE REALIZA EN CALLE AEROPUERTO DE LA COLONIA AVIACIÓN. | -101.2209 | 21.4705
GUA200401870296 | Guanajuato | San Felipe | San Antonio De Las Alazanas (Buenos Aires) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE - LEON KILÓMETRO 49 + 290 RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS BUENOS AIRES, 37606 SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS (BUENOS AIRES), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZ | -101.4331 | 21.2561
GUA200501890588 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600 | -101.2159 | 21.4793
GUA200501890595 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 100, SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600 | -101.2159 | 21.4793

## Contratos
PROYECTOS DE INVERSIÓN
MUNICIPIO DE SAN FELIPE
INFORME FINAL 2020
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA200401867877 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/067-2020 | Alcano Construcciones, S.A. de C.V., | Municipio de San Felipe | 409407.43 | 409407.43
GUA200401868855 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/060-2020 | José Eric Cláudio Pérez | Municipio de San Felipe | 516194.63 | 516194.63
GUA200401868804 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/173-2020 | Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 313062.45 | 313062.45
GUA200401868790 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/095-2020 | Demetrio Francisco Guerra Ramos | Municipio de San Felipe | 529524.83 | 529524.83
GUA200401869135 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/117-2020 | Alcano Construcciones, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1448449.72 | 1448449.72
GUA200401869102 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/082-2020 | Carlos Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 1449814.78 | 1449814.78
GUA200401869071 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/101-2020 | Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 398693.37 | 398693.37
GUA200401869044 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/081-2020 | José Eric Cláudio Pérez | Municipio de San Felipe | 1099888.25 | 1099888.25
GUA200401870293 | Obra | MSF/DOPM/R33/UB/064-2020 | Alcano Construcciones, S.A. de C.V., | Municipio de San Felipe | 1746637.68 | 2096801.0
GUA200401870234 | Obra | MSF/DOPM/R33/UB/077-2020 | Juan Fernando Anguiano Aguilar | Municipio de San Felipe | 2779666.24 | 2779666.24
GUA200401870186 | Obra | MSF/DOPM/PEMC/SE/163-2020 | Constructora Guichin, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 2535426.85 | 2535426.85
GUA200401870002 | Obra | MSF/DOPM/R33/SD/143-2020 | Constructora Guichin, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 4592868.11 | 4592868.11
GUA200401869517 | Obra | MSF/DOPM/R33/SC/053-2020 | Arq. Gilberto Beltrán Castillo | Municipio de San Felipe | 1350180.75 | 1350180.75
GUA200401847540 | Obra | MSF/DOPM/PSBGTO/SD/116-2020 | Constructora González Manzano, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 9551394.47 | 9551394.47
GUA200401867262 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/144-2020 | José Eric Claudio Pérez | Municipio de San Felipe | 337984.61 | 337984.61
GUA200401867131 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/170-2020 | Juan Pablo García Martínez | Municipio de San Felipe | 252812.57 | 252812.57
GUA200401867840 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/152-2020 | José Arturo Patlán García | Municipio de San Felipe | 727796.62 | 727796.62
GUA200401867810 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/123-2020 | Gilberto Beltrán Castillo | Municipio de San Felipe | 144397.7 | 144397.7
GUA200401867513 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/150-2020 | Constructora Integral y Arrendadora Barsa, S.A.S de C.V. | Municipio de San Felipe | 91122.83 | 91122.83
GUA200401864020 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/168-2020 | Miguel Armenta Piña | Municipio de San Felipea | 251937.57 | 251937.57
GUA200401863827 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/180-2020 | Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 315316.66 | 315316.66
GUA200401864091 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/156-2020 | Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 125851.3 | 125851.3
GUA200401812502 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/092-2020 | Alcano Construcciones, S.A. de C.V., | Municipio de San Felipe | 592786.96 | 592786.96
GUA200401867381 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/170-2020 | Juan Pablo García Martínez | Municipio de San Felipe | 252812.57 | 252812.57
GUA200401812532 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/092-2020 | Alcano Construcciones, S.A. de C.V., | Municipio de San Felipe | 592786.96 | 592786.96
GUA200401815388 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/044-2020 | GPM Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 461890 | 461890.0
GUA200401815402 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/040-2020 | Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 507150 | 507150.0
GUA200401818090 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/042-2020 | Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 458850 | 458850.0
GUA200401820955 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/108-2020 | José Arturo Patlán García | Municipio de San Felipe | 166704.04 | 166704.04
GUA200401820964 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/108-2020 | José Arturo Patlán García | Municipio de San Felipe | 166704.04 | 166704.04
GUA200401831477 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/124-2020 | Juan Carlos Cano Solano | Municipio de San Felipe | 141095.45 | 141095.45
GUA200401842566 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/183-2019 | Juan Carlos Ortíz Huerta | Municipio de San Felipe | 645814.83 | 636215.35
GUA200401843629 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/197-2019 | Alejandro Cortes Contreras | Municipio de San Felipe | 281799.29 | 281799.29
GUA200401849781 | Obra | MSF/DOPM/PVMI/SH/063-2020 | Gabriel Martínez Hurtado | Municipio de San Felipe | 215990.18 | 215990.18
GUA200401853033 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853782 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/097-2020 | Vicente Luevano Ubario | Municipio de San Felipe | 258394.32 | 258394.32
GUA200401853934 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/103-2020 | Ma. Patricia Ortíz Avila | Municipio de San Felipe | 136718.27 | 136718.27
GUA200401867317 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/146-2020 | Enrique Ríos Estrada | Municipio de San Felipe | 337974.09 | 337974.09
GUA200401867412 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/145-2020 | J. Carmen Camacho Espinosa | Municipio de San Felipe | 182280.73 | 182280.73
GUA200401867679 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/113-2020 | José Eric Claudio Pérez | Municipio de San Felipe | 159536.08 | 159536.08
GUA200401868969 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/058-2020 | Edgardo Cabrera Barrón | Municipio de San Felipe | 514610.57 | 514610.57
GUA200401870106 | Obra | MSF/DOPM/R33/SE/005-2020 | Constructora González Manzano, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1717566.88 | 1674646.39
GUA200401870132 | Obra | MSF/DOPM/R33/SE/014-2020 | Constructora González Manzano, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1581863.14 | 1631652.34
GUA200501890594 | Obra | MSF/DOPM/R33/GI/SC/176-2020 | Diana Ceballos Alarcón | Municipio de San Felipe | 266886.69 | 266886.69
GUA200301767245 | Obra | MSF/DOPM/R33/SE/004-2020 | Constructora Guichin, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1744850.15 | 1744850.15
GUA200401812484 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/132-2020 | Luis Alejandro Herrera Méndez | Municipio de San Felipe | 243121.89 | 243121.89
GUA200401812496 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/098-2020 | Gabriel Martínez Hurtado | Municipio de San Felipe | 235558.86 | 235558.86
GUA200401814573 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/038-2020 | Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 679250 | 679250.0
GUA200401814680 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/038-2020 | Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 679250 | 679250.0
GUA200401815070 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/044-2020 | GPM Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 461890 | 461890.0
GUA200401826891 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/113-2020 | José Eric Claudio Pérez | Municipio de San Felipe | 159536.08 | 159536.08
GUA200401827411 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/096-2020 | Luis Alejandro Herrera Méndez | Municipio de San Felipe | 509036.47 | 509036.47
GUA200401827826 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/131-2020 | Vicente Luevano Ubario | Municipio de San Felipe | 129197.16 | 129197.16
GUA200401827902 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/131-2020 | Vicente Luevano Ubario | Municipio de San Felipe | 129197.16 | 129197.16
GUA200401840361 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/197-2019 | Alejandro Cortes Contreras | Municipio de San Felipe | 281799.29 | 281799.29
GUA200401845147 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/183-2019 | Juan Carlos Ortíz Huerta | Municipio de San Felipe | 645814.83 | 636215.35
GUA200401848996 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401851551 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853351 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853785 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401854728 | Obra | CEAG-LP-OB-Q2652-2020-129 | Constructora Aptiva, S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 1442713.24 | 1442713.24
GUA200401866730 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/144-2020 | José Eric Claudio Pérez | Municipio de San Felipe | 337984.61 | 337984.61
GUA200401867657 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/093-2020 | J. Carmen Camacho Espinosa | Municipio de San Felipe | 189875.76 | 189875.76
GUA200401868989 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/013-2020 | José Arturo Patlán García | Municipio de San Felipe | 794238.39 | 804082.33
GUA200401870151 | Obra | MSF/DOPM/R33/SE/022-2020 | Ingenio e Innovación de la Construcción ALX, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1409044.23 | 1409044.23
GUA200501890590 | Obra | MSF/DOPM/R33/GI/SJ/079-2020 | Luis Alfonso Mandujano Campos | Municipio de San Felipe | 192060.28 | 192060.28
GUA200401812184 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/038-2020 | Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 679250 | 679250.0
GUA200401814481 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/038-2020 | Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 679250 | 679250.0
GUA200401823338 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/131-2020 | Vicente Luevano Ubario | Municipio de San Felipe | 129197.16 | 129197.16
GUA200401831404 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/124-2020 | Juan Carlos Cano Solano | Municipio de San Felipe | 141095.45 | 141095.45
GUA200401840297 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/183-2019 | Juan Carlos Ortíz Huerta | Municipio de San Felipe | 645814.83 | 636215.35
GUA200401841314 | Obra | MSF/DOPM/PSBMC/SG/059-2020 | Constructora Eléctrica JM, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1124100.42 | 1147496.47
GUA200401842085 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/195-2019 | Enrique Ríos Estrada | Municipio de San Felipe | 938561.06 | 953713.01
GUA200401842126 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/195-2019 | Enrique Ríos Estrada | Municipio de San Felipe | 938561.06 | 953713.01
GUA200401842766 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/193-2019 | José Luis Pérez Matus | Municipio de San Felipe | 233351.13 | 252021.54
GUA200401849705 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401849785 | Obra | MSF/DOPM/PVMI/SH/066-2020 | Lázaro Rojas Luna | Municipio de San Felipe | 143532.01 | 143532.01
GUA200401850463 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401851312 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853276 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853852 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/150-2020 | Constructora Integral y Arrendadora Barsa, S.A.S de C.V. | Municipio de San Felipe | 91122.83 | 91122.83
GUA200401854007 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/112-2020 | Grupo Lator, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 136710.13 | 136710.13
GUA200401866823 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/144-2020 | José Eric Claudio Pérez | Municipio de San Felipe | 337984.61 | 337984.61
GUA200401866863 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/184-2020 | Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 337790.56 | 337790.56
GUA200401867114 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/184-2020 | Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 337790.56 | 337790.56
GUA200401867765 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/151-2020 | Benjamín Calvillo Camacho | Municipio de San Felipe | 129133.46 | 129133.46
GUA200401814421 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/042-2020 | Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 458850 | 458850.0
GUA200401818116 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/041-2020 | José de Jesús López Mendoza | Municipio de San Felipe | 361560 | 361560.0
GUA200401827345 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/096-2020 | Luis Alejandro Herrera Méndez | Municipio de San Felipe | 509036.47 | 509036.47
GUA200401827918 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/103-2020 | Ma. Patricia Ortíz Avila | Municipio de San Felipe | 136718.27 | 136718.27
GUA200401842790 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/193-2019 | José Luis Pérez Matus | Municipio de San Felipe | 233351.13 | 252021.54
GUA200401843083 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/183-2019 | Juan Carlos Ortíz Huerta | Municipio de San Felipe | 645814.83 | 636215.35
GUA200401845129 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/183-2019 | Juan Carlos Ortíz Huerta | Municipio de San Felipe | 645814.83 | 636215.35
GUA200401847394 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/205-2019 | Vicente Luevano Uvario | Municipio de San Felipe | 479302.66 | 560851.09
GUA200401847457 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/182-2020 | Enrique Ríos Estrada | Municipio de San Felipe | 155788.85 | 155788.85
GUA200401847782 | Obra | MSF/DOPM/PVMI/SH/083-2020 | Juan Carlos Ortíz Huerta | Municipio de San Felipe | 357466.88 | 357466.88
GUA200401849355 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401850581 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401851334 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401851901 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401851920 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853023 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853074 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853519 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853576 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/092-2020 | Alcano Construcciones, S.A. de C.V., | Municipio de San Felipe | 592786.96 | 592786.96
GUA200401854682 | Obra | CEAG-LP-OB-Q2652-2020-126 | Constructora Aptiva, S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 1460099.73 | 1460099.73
GUA200401867209 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/149-2020 | Gustavo Alejandro Barco Ortiz | Municipio de San Felipe | 168919.08 | 168919.08
GUA200401867234 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/158-2020 | Grupo Lator, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 337872.91 | 337872.91
GUA200401867307 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/145-2020 | J. Carmen Camacho Espinosa | Municipio de San Felipe | 182280.73 | 182280.73
GUA200401867693 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/151-2020 | Benjamín Calvillo Camacho | Municipio de San Felipe | 129133.46 | 129133.46
GUA200401869183 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/185-2019 | Sergio Iván Salazar Hernández | Municipio de San Felipe | 515455.56 | 515455.56
GUA200401870123 | Obra | MSF/DOPM/R33/SE/052-2020 | Urbanizadora Hermanos Licea Ríos, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1228087.15 | 1228087.15
GUA200401814641 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/039-2020 | J. Martin López Torres | Municipio de San Felipe | 531300 | 531300.0
GUA200401814685 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/039-2020 | J. Martin López Torres | Municipio de San Felipe | 531300 | 531300.0
GUA200401840076 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/198-2019 | José Arturo Pátlan García | Municipio de San Felipe | 391437.71 | 391437.71
GUA200401840133 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/195-2019 | Enrique Ríos Estrada | Municipio de San Felipe | 938561.06 | 953713.01
GUA200401840226 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/195-2019 | Enrique Ríos Estrada | Municipio de San Felipe | 938561.06 | 953713.01
GUA200401840272 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/207-2019 | Jecsan Eduardo Luevano Sánchez | Municipio de San Felipe | 454589.04 | 463709.03
GUA200401840954 | Obra | MSF/DOPM/PSBMC/SG/076-2020 | Benjamín Calvillo Camacho | Municipio de San Felipe | 563407.05 | 581080.53
GUA200401846144 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/205-2019 | Vicente Luevano Uvario | Municipio de San Felipe | 479302.66 | 560851.09
GUA200401847778 | Obra | MSF/DOPM/PVMI/SH/083-2020 | Juan Carlos Ortíz Huerta | Municipio de San Felipe | 357466.88 | 357466.88
GUA200401851944 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853147 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853329 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853767 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853916 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/097-2020 | Vicente Luevano Ubario | Municipio de San Felipe | 258394.32 | 258394.32
GUA200401854054 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/100-2020 | Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 281192.96 | 281192.96
GUA200401854602 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401863925 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/128-2020 | Juan Carlos Ortíz Huerta | Municipio de San Felipe | 250045.74 | 250045.74
GUA200401866764 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/158-2020 | Grupo Lator, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 337872.91 | 337872.91
GUA200401866779 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/165-2020 | Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 253435.21 | 253435.21
GUA200401867099 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/183-2020 | José Arturo Patlán García | Municipio de San Felipe | 253499.51 | 253499.51
GUA200401867187 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/161-2020 | Carlos Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 337589.22 | 337589.22
GUA200401867335 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/167-2020 | Enrique Ríos Estrada | Municipio de San Felipe | 337748.31 | 337748.31
GUA200401867624 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/181-2020 | Alcano Construcciones, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 159600 | 159600.0
GUA200401868828 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/018-2020 | José Eric Cláudio Pérez | Municipio de San Felipe | 637357.59 | 765447.88
GUA200401870240 | Obra | MSF/DOPM/R33/UB/006-2020 | Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 2079053.27 | 2157036.22
GUA200501890592 | Obra | MSF/DOPM/R33/GI/SD/091-2020 | Elías Barrientos Torres | Municipio de San Felipe | 334517.13 | 334517.13
GUA200401814595 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/038-2020 | Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 679250 | 679250.0
GUA200401814622 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/042-2020 | Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 458850 | 458850.0
GUA200401814669 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/042-2020 | Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 458850 | 458850.0
GUA200401827898 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/131-2020 | Vicente Luevano Ubario | Municipio de San Felipe | 129197.16 | 129197.16
GUA200401827923 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/136-2020 | Luis Alfonso Mandujano Campos | Municipio de San Felipe | 151389.98 | 151389.98
GUA200401833479 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/041-2020 | José de Jesús López Mendoza | Municipio de San Felipe | 361560 | 361560.0
GUA200401844633 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/194-2019 | Juan Pablo García Martínez | Municipio de San Felipe | 338561.87 | 317038.1
GUA200401846103 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/161-2019 | Gabriel Martínez Hurtado | Municipio de San Felipe | 319037.34 | 319037.34
GUA200401849627 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401849645 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401850725 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401851402 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853014 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401854075 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/136-2020 | Luis Alfonso Mandujano Campos | Municipio de San Felipe | 151389.98 | 151389.98
GUA200401864519 | Obra | MSF/DOPM/R33/SE/007-2020 | Alcano Construcciones, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1039615.25 | 1102697.49
GUA200401867041 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/119-2020 | Carlos Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 189967.98 | 189967.98
GUA200401869227 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/200-2019 | Mario Ortega Barcenas | Municipio de San Felipe | 480516.83 | 562994.67
GUA200401869409 | Obra | MSF/DOPM/R33/UB/137-2020 | Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 11317745.11 | 1.131774511E7
GUA200401880867 | Obra | MSF/DOPM/FOAM/S5/166-2020 | Juan Fernando Anguiano Aguilar | Municipio de San Felipe | 3490241.18 | 3490241.18
GUA200501890591 | Obra | MSF/DOPM/R33/GI/UB/072-2020 | Juan Eloy Aguilar Gaspar | Municipio de San Felipe | 530187.57 | 530187.57
GUA200501890596 | Obra | MSF/DOPM/R33/GI/SC/130-2020 | Gondwana Exploraciones, S.C. | Municipio de San Felipe | 81222.1 | 81222.1
GUA200501890599 | Obra | MSF/DOPM/R33/GI/SC/175-2020 | Diana Ceballos Alarcón | Municipio de San Felipe | 558663.16 | 529065.06
GUA200401812400 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/039-2020 | J. Martin López Torres | Municipio de San Felipe | 531300 | 531300.0
GUA200401814308 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/093-2020 | J. Carmen Camacho Espinosa | Municipio de San Felipe | 189875.76 | 189875.76
GUA200401820837 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/124-2020 | Juan Carlos Cano Solano | Municipio de San Felipe | 141095.45 | 141095.45
GUA200401826902 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/134-2020 | Constructora Integral y Arrendadora Barsa, S.A.S de C.V. | Municipio de San Felipe | 121483 | 121483.0
GUA200401827078 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/121-2020 | Miguel Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 205159.15 | 205159.15
GUA200401842077 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/207-2019 | Jecsan Eduardo Luevano Sánchez | Municipio de San Felipe | 454589.04 | 463709.03
GUA200401847773 | Obra | MSF/DOPM/PVMI/SH/083-2020 | Juan Carlos Ortíz Huerta | Municipio de San Felipe | 357466.88 | 357466.88
GUA200401849678 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401850694 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401850746 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853064 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853101 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853655 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/155-2020 | Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 144396.38 | 144396.38
GUA200401853949 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/136-2020 | Luis Alfonso Mandujano Campos | Municipio de San Felipe | 151389.98 | 151389.98
GUA200401866805 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/172-2020 | Jecsan Eduardo Luevano Sánchez | Municipio de San Felipe | 253436.09 | 253436.09
GUA200401866836 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/146-2020 | Enrique Ríos Estrada | Municipio de San Felipe | 337974.09 | 337974.09
GUA200401868646 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401869287 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/021-2020 | Gabriel Martínez Hurtado | Municipio de San Felipe | 337112.29 | 398955.09
GUA200401869553 | Obra | MSF/DOPM/R33/SC/017-2020 | Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 407384.76 | 418758.89
GUA200401870147 | Obra | MSF/DOPM/R33/SE/015-2020 | Urbanizadora Hermanos Licea Ríos, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1117166.37 | 1148200.95
GUA200401870162 | Obra | MSF/DOPM/R33/SE/025-2020 | J. Carmen Camacho Espinosa | Municipio de San Felipe | 649908.91 | 1743635.06
GUA200401870283 | Obra | MSF/DOPM/R33/UB/168-2019 | Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1499774.56 | 1631373.89
GUA200401814658 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/039-2020 | J. Martin López Torres | Municipio de San Felipe | 531300 | 531300.0
GUA200401815154 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/044-2020 | GPM Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 461890 | 461890.0
GUA200401815447 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/044-2020 | GPM Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 461890 | 461890.0
GUA200401818165 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/040-2020 | Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 507150 | 507150.0
GUA200401823541 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/142-2020 | Coynan y Asociados, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 167094.75 | 167094.75
GUA200401827472 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/134-2020 | Constructora Integral y Arrendadora Barsa, S.A.S de C.V. | Municipio de San Felipe | 121483 | 121483.0
GUA200401827698 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/113-2020 | José Eric Claudio Pérez | Municipio de San Felipe | 159536.08 | 159536.08
GUA200401827722 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/135-2020 | Lázaro Rojas Luna | Municipio de San Felipe | 203621.66 | 203621.66
GUA200401827772 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/099-2020 | Jecsan Eduardo Luevano Sánchez | Municipio de San Felipe | 159595.76 | 159595.76
GUA200401840336 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/206-2019 | Luis Alejandro Herrera Méndez | Municipio de San Felipe | 492217.55 | 513473.9
GUA200401840341 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/206-2019 | Luis Alejandro Herrera Méndez | Municipio de San Felipe | 492217.55 | 513473.9
GUA200401841392 | Obra | MSF/DOPM/PSBMC/SG/068-2020 | Constructora Eléctrica JM, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1479976.84 | 1479976.84
GUA200401842130 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/196-2019 | Enrique Ríos Estrada | Municipio de San Felipe | 225856.84 | 226960.92
GUA200401849298 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401849660 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401849792 | Obra | MSF/DOPM/PVMI/SH/066-2020 | Lázaro Rojas Luna | Municipio de San Felipe | 143532.01 | 143532.01
GUA200401853030 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853558 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401864058 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/156-2020 | Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 125851.3 | 125851.3
GUA200401867278 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/097-2020 | Vicente Luevano Ubario | Municipio de San Felipe | 258394.32 | 258394.32
GUA200401867463 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/084-2019 | Salvador Ramírez López | Municipio de San Felipe | 399975.41 | 416042.97
GUA200401867670 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/129-2020 | José Arturo Patlán García | Municipio de San Felipe | 1008043.92 | 1008043.92
GUA200401869262 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/182-2019 | José Eric Claudio Pérez | Municipio de San Felipe | 347548.48 | 357064.89
GUA200401870255 | Obra | MSF/DOPM/R33/UB/032-2020 | Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1748316.57 | 1817283.5
GUA200401870274 | Obra | MSF/DOPM/R33-FII/UB/126-2019 | Enrique Ríos Estrada | Municipio de San Felipe | 1499472.91 | 1562351.75
GUA200501890586 | Obra | MSF/DOPM/R33/GI/SD/177-2020 | Elías Barrientos Torres | Municipio de San Felipe | 459037.22 | 452615.26
GUA200501890587 | Obra | CEAG-AD-EP-Q0052-2020-095 | Elías Barrientos Torres | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 371226.69 | 371226.69
GUA200401814676 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/039-2020 | J. Martin López Torres | Municipio de San Felipe | 531300 | 531300.0
GUA200401815413 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/044-2020 | GPM Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 461890 | 461890.0
GUA200401818035 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/038-2020 | Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 679250 | 679250.0
GUA200401818128 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/041-2020 | José de Jesús López Mendoza | Municipio de San Felipe | 361560 | 361560.0
GUA200401833415 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/040-2020 | Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 507150 | 507150.0
GUA200401841346 | Obra | MSF/DOPM/PSBMC/SG/073-2020 | Constructora Integral y Arrendadora Barsa, S.A.S. de C.V. | Municipio de San Felipe | 492164.2 | 485643.2
GUA200401842142 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/193-2019 | José Luis Pérez Matus | Municipio de San Felipe | 233351.13 | 252021.54
GUA200401843056 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/181-2019 | Carlos Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 400740.5 | 396837.53
GUA200401844332 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/181-2019 | Carlos Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 400740.5 | 396837.53
GUA200401844912 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/115-2019 | Juan Pablo García Martínez | Municipio de San Felipe | 165388.97 | 219294.45
GUA200401847414 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/207-2019 | Jecsan Eduardo Luevano Sánchez | Municipio de San Felipe | 454589.04 | 463709.03
GUA200401847471 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/182-2020 | Enrique Ríos Estrada | Municipio de San Felipe | 155788.85 | 155788.85
GUA200401850377 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853896 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/093-2020 | J. Carmen Camacho Espinosa | Municipio de San Felipe | 189875.76 | 189875.76
GUA200401854175 | Obra | CEAG-LP-OB-Q2652-2020-128 | Sergio Vicente Hernández González | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 1476865.31 | 1476865.31
GUA200401854202 | Obra | CEAG-LP-OB-Q2652-2020-130 | Constructora Aptiva, S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 1464207 | 1464207.0
GUA200401864479 | Obra | MSF/DOPM/R33/SE/020-2020 | Constructora González Manzano, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1693755.65 | 1666738.99
GUA200401866663 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/161-2020 | Carlos Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 337589.22 | 337589.22
GUA200401866698 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/162-2020 | Vicente Luevano Ubario | Municipio de San Felipe | 253658.77 | 253658.77
GUA200401866720 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/157-2020 | Gabriel Martínez Hurtado | Municipio de San Felipe | 253441.46 | 253441.46
GUA200401867127 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/104-2020 | Edgardo Cabrera Barrón | Municipio de San Felipe | 151906.18 | 151906.18
GUA200401867643 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/099-2020 | Jecsan Eduardo Luevano Sánchez | Municipio de San Felipe | 159595.76 | 159595.76
GUA200401870085 | Obra | MSF/DOPM/R33/SE/010-2020 | Constructora Guichin, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1396503.33 | 1908868.55
GUA200401870178 | Obra | MSF/DOPM/PEMC/SE/051-2020 | Constructora Guichin, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 10071861.59 | 1.051838606E7
GUA200401814548 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/038-2020 | Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 679250 | 679250.0
GUA200401815432 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/044-2020 | GPM Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 461890 | 461890.0
GUA200401815456 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/042-2020 | Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 458850 | 458850.0
GUA200401815463 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/042-2020 | Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 458850 | 458850.0
GUA200401818099 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/039-2020 | J. Martin López Torres | Municipio de San Felipe | 531300 | 531300.0
GUA200401823291 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/103-2020 | Ma. Patricia Ortíz Avila | Municipio de San Felipe | 136718.27 | 136718.27
GUA200401827374 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/102-2020 | Sergio Iván Salazar Hernández | Municipio de San Felipe | 151974.62 | 151974.62
GUA200401827433 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/113-2020 | José Eric Claudio Pérez | Municipio de San Felipe | 159536.08 | 159536.08
GUA200401827469 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/100-2020 | Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 281192.96 | 281192.96
GUA200401827744 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/108-2020 | José Arturo Patlán García | Municipio de San Felipe | 166704.04 | 166704.04
GUA200401833513 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/040-2020 | Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 507150 | 507150.0
GUA200401850852 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853007 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853291 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401864411 | Obra | MSF/DOPM/R33/SE/003-2020 | Constructora González Manzano, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1081026.12 | 1142548.09
GUA200401866874 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/103-2020 | Ma. Patricia Ortíz Avila | Municipio de San Felipe | 136718.27 | 136718.27
GUA200401867451 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/161-2020 | Carlos Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 337589.22 | 337589.22
GUA200401868569 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401869015 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/087-2020 | Sergio Iván Salazar Hernández | Municipio de San Felipe | 513372.12 | 513372.12
GUA200401869337 | Obra | MSF/DOPM/R33/SO/011-2020 | Alcano Construcciones, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 449629.44 | 697359.41
GUA200401869656 | Obra | MSF/DOPM/R33/SC/085-2020 | Blanca Estela Enríquez Martínez | Municipio de San Felipe | 3043696.68 | 3043696.68
GUA200401869710 | Obra | MSF/DOPM/R33/TG/191-2019 | Ma. Esther Rodríguez González | Municipio de San Felipe | 1525229.59 | 1733249.99
GUA200401870117 | Obra | MSF/DOPM/R33/SE/057-2020 | José Arturo Patlán García | Municipio de San Felipe | 1258581.57 | 1348581.57
GUA200501890597 | Obra | MSF/DOPM/R33/GI/SC/178-2020 | Elías Barrientos Torres | Municipio de San Felipe | 149802.49 | 149802.49
GUA200501890600 | Obra | MSF/DOPM/R33/GI/SJ/080-2020 | Luis Alfonso Mandujano Campos | Municipio de San Felipe | 140751.85 | 140751.85
GUA200401812292 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/038-2020 | Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 679250 | 679250.0
GUA200401812299 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/041-2020 | José de Jesús López Mendoza | Municipio de San Felipe | 361560 | 361560.0
GUA200401818151 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/040-2020 | Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 507150 | 507150.0
GUA200401821069 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/112-2020 | Grupo Lator, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 136710.13 | 136710.13
GUA200401823282 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/112-2020 | Grupo Lator, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 136710.13 | 136710.13
GUA200401833401 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/040-2020 | Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 507150 | 507150.0
GUA200401840940 | Obra | MSF/DOPM/PSBMC/SG/071-2020 | Constructora Eléctrica JM, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 780836.48 | 782322.31
GUA200401842133 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/183-2019 | Juan Carlos Ortíz Huerta | Municipio de San Felipe | 645814.83 | 636215.35
GUA200401845776 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/161-2019 | Gabriel Martínez Hurtado | Municipio de San Felipe | 319037.34 | 319037.34
GUA200401849415 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401849778 | Obra | MSF/DOPM/PVMI/SH/063-2020 | Gabriel Martínez Hurtado | Municipio de San Felipe | 215990.18 | 215990.18
GUA200401850417 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853311 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853490 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/154-2020 | Marco Uriel Hernández González | Municipio de San Felipe | 129199.92 | 129199.92
GUA200401853524 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/171-2020 | María Araceli Gutiérrez Hernández | Municipio de San Felipe | 45546.52 | 45546.52
GUA200401867087 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/183-2020 | José Arturo Patlán García | Municipio de San Felipe | 253499.51 | 253499.51
GUA200401867602 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/159-2020 | Servicios Especializados en Proyectos de Inversión e Ingenieria Civil, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 83538.44 | 83538.44
GUA200401867723 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/142-2020 | Coynan y Asociados, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 167094.75 | 167094.75
GUA200401869164 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/184-2019 | Edgardo Cabrera Barrón | Municipio de San Felipe | 830804.38 | 773184.73
GUA200401869313 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/028-2020 | Miguel Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 305596.88 | 319110.72
GUA200401869500 | Obra | MSF/DOPM/R33/SC/055-2020 | Juan Fernando Anguiano Aguilar | Municipio de San Felipe | 4185269.36 | 4185269.36
GUA200501890593 | Obra | MSF/DOPM/R33/GI/SD/090-2020 | Elías Barrientos Torres | Municipio de San Felipe | 237471 | 237471.0
GUA200401812245 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/038-2020 | Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 679250 | 679250.0
GUA200401812510 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/102-2020 | Sergio Iván Salazar Hernández | Municipio de San Felipe | 151974.62 | 151974.62
GUA200401814633 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/044-2020 | GPM Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 461890 | 461890.0
GUA200401821141 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/142-2020 | Coynan y Asociados, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 167094.75 | 167094.75
GUA200401827734 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/099-2020 | Jecsan Eduardo Luevano Sánchez | Municipio de San Felipe | 159595.76 | 159595.76
GUA200401827787 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/099-2020 | Jecsan Eduardo Luevano Sánchez | Municipio de San Felipe | 159595.76 | 159595.76
GUA200401831517 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/136-2020 | Luis Alfonso Mandujano Campos | Municipio de San Felipe | 151389.98 | 151389.98
GUA200401833500 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/040-2020 | Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 507150 | 507150.0
GUA200401833506 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/044-2020 | GPM Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 461890 | 461890.0
GUA200401839657 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/195-2019 | Enrique Ríos Estrada | Municipio de San Felipe | 938561.06 | 953713.01
GUA200401840334 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/179-2019 | Constructora Integral y Arrendadora Barsa, S.A.S. de C.V. | Municipio de San Felipe | 319869.08 | 319869.08
GUA200401842122 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/188-2019 | José Eric Claudio Pérez | Municipio de San Felipe | 362970.93 | 400679.61
GUA200401842135 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/205-2019 | Vicente Luevano Uvario | Municipio de San Felipe | 479302.66 | 560851.09
GUA200401843063 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/205-2019 | Vicente Luevano Uvario | Municipio de San Felipe | 479302.66 | 560851.09
GUA200401844993 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/115-2019 | Juan Pablo García Martínez | Municipio de San Felipe | 165388.97 | 219294.45
GUA200401845318 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/192-2019 | Marco Uriel Hernández González | Municipio de San Felipe | 210975.24 | 220682.65
GUA200401849799 | Obra | MSF/DOPM/PVMI/SH/062-2020 | Alcano Construcciones, S.A. de C.V., | Municipio de San Felipe | 931942.47 | 1071607.36
GUA200401850622 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401851289 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401851588 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853246 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/139-2020 | Ma. Patricia Ortíz Avila | Municipio de San Felipe | 364655 | 364655.0
GUA200401853257 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853704 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/108-2020 | José Arturo Patlán García | Municipio de San Felipe | 166704.04 | 166704.04
GUA200401853738 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/135-2020 | Lázaro Rojas Luna | Municipio de San Felipe | 203621.66 | 203621.66
GUA200401863991 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/106-2020 | Gilberto Beltrán Castillo | Municipio de San Felipe | 251884.19 | 251884.19
GUA200401867157 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/162-2020 | Vicente Luevano Ubario | Municipio de San Felipe | 253658.77 | 253658.77
GUA200401869526 | Obra | MSF/DOPM/R33/SC/049-2020 | Constructora González Manzano, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 4196766.52 | 4854593.3
GUA200301765407 | Obra | MSF/DOPM/R33/SE/002-2020 | Constructora González Manzano, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1623387.96 | 1784096.73
GUA200401814664 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/038-2020 | Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 679250 | 679250.0
GUA200401814667 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/038-2020 | Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 679250 | 679250.0
GUA200401823511 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/131-2020 | Vicente Luevano Ubario | Municipio de San Felipe | 129197.16 | 129197.16
GUA200401826939 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/118-2020 | Juan Carlos Ortíz Huerta | Municipio de San Felipe | 157711.51 | 157711.51
GUA200401827460 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/135-2020 | Lázaro Rojas Luna | Municipio de San Felipe | 203621.66 | 203621.66
GUA200401831504 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/104-2020 | Edgardo Cabrera Barrón | Municipio de San Felipe | 151906.18 | 151906.18
GUA200401833380 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/040-2020 | Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 507150 | 507150.0
GUA200401842954 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/188-2019 | José Eric Claudio Pérez | Municipio de San Felipe | 362970.93 | 400679.61
GUA200401843800 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/196-2019 | Enrique Ríos Estrada | Municipio de San Felipe | 225856.84 | 226960.92
GUA200401850529 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853036 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853051 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853055 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853611 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/134-2020 | Constructora Integral y Arrendadora Barsa, S.A.S de C.V. | Municipio de San Felipe | 121483 | 121483.0
GUA200401853812 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401854645 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401854714 | Obra | CEAG-LP-OB-Q2652-2020-127 | Constructora Aptiva, S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 1450569.47 | 1450569.47
GUA200401863955 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/122-2020 | Gabriel Martínez Hurtado | Municipio de San Felipe | 251603.03 | 251603.03
GUA200401866738 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/158-2020 | Grupo Lator, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 337872.91 | 337872.91
GUA200401866749 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/144-2020 | José Eric Claudio Pérez | Municipio de San Felipe | 337984.61 | 337984.61
GUA200401867074 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/100-2020 | Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 281192.96 | 281192.96
GUA200401867820 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/169-2020 | Luis Alejandro Herrera Méndez | Municipio de San Felipe | 182341.42 | 182341.42
GUA200401867828 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/133-2020 | Carlos Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 1071419.41 | 1071419.41
GUA200401869029 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/061-2020 | Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 414913.18 | 414913.18
GUA200501890598 | Obra | MSF/DOPM/R33/GI/SC/074-2020 | Juan Eloy Aguilar Gaspar | Municipio de San Felipe | 249161.42 | 249161.42
GUA200401812382 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/041-2020 | José de Jesús López Mendoza | Municipio de San Felipe | 361560 | 361560.0
GUA200401812392 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/041-2020 | José de Jesús López Mendoza | Municipio de San Felipe | 361560 | 361560.0
GUA200401815410 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/044-2020 | GPM Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 461890 | 461890.0
GUA200401818072 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/038-2020 | Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 679250 | 679250.0
GUA200401840106 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/198-2019 | José Arturo Pátlan García | Municipio de San Felipe | 391437.71 | 391437.71
GUA200401840344 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/199-2019 | Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 152383.75 | 152383.75
GUA200401842139 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/179-2019 | Constructora Integral y Arrendadora Barsa, S.A.S. de C.V. | Municipio de San Felipe | 319869.08 | 319869.08
GUA200401844432 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/153-2019 | José Eric Cláudio Pérez | Municipio de San Felipe | 412572.54 | 436785.87
GUA200401849804 | Obra | MSF/DOPM/PVMI/SH/062-2020 | Alcano Construcciones, S.A. de C.V., | Municipio de San Felipe | 931942.47 | 1071607.36
GUA200401850834 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401851238 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401851269 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401851375 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401853178 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401854028 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/124-2020 | Juan Carlos Cano Solano | Municipio de San Felipe | 141095.45 | 141095.45
GUA200401854045 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/136-2020 | Luis Alfonso Mandujano Campos | Municipio de San Felipe | 151389.98 | 151389.98
GUA200401867355 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/153-2020 | Demetrio Francisco Guerra Ramos | Municipio de San Felipe | 253470.21 | 253470.21
GUA200401870250 | Obra | MSF/DOPM/R33/UB/008-2020 | Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 2011103.47 | 2005811.15
GUA200401870266 | Obra | MSF/DOPM/R33-GC/UB/027-2020 | Ma. Esther Rodríguez González | Municipio de San Felipe | 3636915 | 3622198.57
GUA200301767149 | Obra | MSF/DOPM/R33/SE/001-2020 | Constructora Guichin, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1746698.88 | 1746698.88
GUA200401812386 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/041-2020 | José de Jesús López Mendoza | Municipio de San Felipe | 361560 | 361560.0
GUA200401815257 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/042-2020 | Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 458850 | 458850.0
GUA200401815425 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/039-2020 | J. Martin López Torres | Municipio de San Felipe | 531300 | 531300.0
GUA200401827083 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/119-2020 | Carlos Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 189967.98 | 189967.98
GUA200401827837 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/100-2020 | Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 281192.96 | 281192.96
GUA200401833165 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/114-2020 | Gabriel Martínez Hurtado | Municipio de San Felipe | 288667.14 | 288667.14
GUA200401833427 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/040-2020 | Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 507150 | 507150.0
GUA200401833494 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/040-2020 | Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 507150 | 507150.0
GUA200401840351 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/206-2019 | Luis Alejandro Herrera Méndez | Municipio de San Felipe | 492217.55 | 513473.9
GUA200401842117 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/181-2019 | Carlos Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 400740.5 | 396837.53
GUA200401844473 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/154-2019 | José Eric Claudio Pérez | Municipio de San Felipe | 399764.83 | 428522.14
GUA200401845757 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/192-2019 | Marco Uriel Hernández González | Municipio de San Felipe | 210975.24 | 220682.65
GUA200401847785 | Obra | MSF/DOPM/PVMI/SH/083-2020 | Juan Carlos Ortíz Huerta | Municipio de San Felipe | 357466.88 | 357466.88
GUA200401849046 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401849637 | Adquisiciones | CONTRATO DE SUMINISTROS OM/24-2020 | Comercializadora MBC Prod y Serv. 20 de M17, Mex S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1568651.64 | 1574700.1
GUA200401866856 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/184-2020 | Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 337790.56 | 337790.56
GUA200401868951 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/084-2020 | J. Carmen Camacho Espinosa | Municipio de San Felipe | 517105.61 | 517105.61
GUA200401868979 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/088-2020 | Miguel Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 569959.14 | 569959.14
GUA200401870008 | Obra | MSF/DOPM/R33/SD/065-2020 | Rigoberto Buenrostro Buenrostro | Municipio de San Felipe | 7984213.24 | 7984213.24
GUA200401870093 | Obra | MSF/DOPM/R33/SE/009-2020 | Blanca Estela Enríquez Martínez | Municipio de San Felipe | 1398707.33 | 2100000.0
GUA200401812396 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/041-2020 | José de Jesús López Mendoza | Municipio de San Felipe | 361560 | 361560.0
GUA200401815325 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/042-2020 | Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 458850 | 458850.0
GUA200401818139 | Obra | MSF/DOPM/FIBIR-BORD/TG/042-2020 | Aranza de H M Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 458850 | 458850.0
GUA200401820805 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/142-2020 | Coynan y Asociados, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 167094.75 | 167094.75
GUA200401823258 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/103-2020 | Ma. Patricia Ortíz Avila | Municipio de San Felipe | 136718.27 | 136718.27
GUA200401827390 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/135-2020 | Lázaro Rojas Luna | Municipio de San Felipe | 203621.66 | 203621.66
GUA200401833187 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/114-2020 | Gabriel Martínez Hurtado | Municipio de San Felipe | 288667.14 | 288667.14
GUA200401840906 | Obra | MSF/DOPM/PSBMC/SG/070-2020 | Rebsu, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 544534.87 | 545472.72
GUA200401843796 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/205-2019 | Vicente Luevano Uvario | Municipio de San Felipe | 479302.66 | 560851.09
GUA200401845265 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/183-2019 | Juan Carlos Ortíz Huerta | Municipio de San Felipe | 645814.83 | 636215.35
GUA200401847662 | Obra | MSF/DOPM/PVMI/SH/083-2020 | Juan Carlos Ortíz Huerta | Municipio de San Felipe | 357466.88 | 357466.88
GUA200401849809 | Obra | MSF/DOPM/PVMI/SH/062-2020 | Alcano Construcciones, S.A. de C.V., | Municipio de San Felipe | 931942.47 | 1071607.36
GUA200401853997 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/136-2020 | Luis Alfonso Mandujano Campos | Municipio de San Felipe | 151389.98 | 151389.98
GUA200401854138 | Obra | CEAG-LP-OB-Q2652-2020-125 | Omar Alonso Calleja Becerra | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 1693551.36 | 1693551.36
GUA200401863893 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/140-2020 | Jecsan Eduardo Luevano Sánchez | Municipio de San Felipe | 251864.23 | 251864.23
GUA200401867148 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/162-2020 | Vicente Luevano Ubario | Municipio de San Felipe | 253658.77 | 253658.77
GUA200401869198 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/201-2019 | Gabriel Martínez Hurtado | Municipio de San Felipe | 302510.5 | 302266.74
GUA200401869541 | Obra | MSF/DOPM/R33/SC/179-2020 | Juan Carlos Ortíz Huerta | Municipio de San Felipe | 65526.08 | 65526.08
GUA200401869562 | Obra | MSF/DOPM/R33/SC/170-2019 | Constructora Dheg, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 6034569.17 | 6086103.79
GUA200401870167 | Obra | MSF/DOPM/R33/SE/024-2020 | Constructora Integral y Arrendadora Barsa, S.A.S. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1397006.26 | 2885376.35
GUA200401870296 | Obra | MSF/DOPM/PCCR/UB/037-2020 | Alcano Construcciones, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 3866771.19 | 4519862.71
GUA200501890588 | Obra | MSF/DOPM/R33/GI/UB/089-2020 | Elías Barrientos Torres | Municipio de San Felipe | 202406.93 | 202406.93
GUA200501890595 | Obra | MSF/DOPM/GI/SD/148-2020 | Arkonsa Proyectos Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 248810.53 | 248810.53

## Avances Fisicos
PROYECTOS DE INVERSIÓN
MUNICIPIO DE SAN FELIPE
INFORME FINAL 2020
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA200401867877 | 2020 | 5 | Metros lineales | 80 | 80 | 69 | 86.25
GUA200401868855 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401868804 | 2020 | 5 | Metros lineales | 35 | 35 | 42 | 120
GUA200401868790 | 2020 | 5 | Metros lineales | 40 | 40 | 68.15 | 170.375
GUA200401869135 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 680 | 680 | 544 | 80
GUA200401869102 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 680 | 680 | 666.24 | 97.9765
GUA200401869071 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 230 | 230 | 225.13 | 97.8826
GUA200401869044 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 499.5 | 83.25
GUA200401870293 | 2020 | 5 | Otros | 0.58 | 0.58 | 0.26 | 44.8276
GUA200401870234 | 2020 | 5 | Otros | 0.75 | 0.16 | 0.16 | 100
GUA200401870186 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 485 | 485 | 1149.52 | 237.0144
GUA200401870002 | 2020 | 5 | Metros lineales | 1350 | 1350 | 169.93 | 12.5874
GUA200401869517 | 2020 | 5 | Metros lineales | 850 | 850 | 2643.45 | 310.9941
GUA200401847540 | 2020 | 5 | Metros lineales | 6905.3 | 6905.3 | 7914.11 | 114.6092
GUA200401867262 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401867131 | 2020 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA200401867840 | 2020 | 5 | Celdas solares | 76 | 76 | 77 | 101.3158
GUA200401867810 | 2020 | 5 | Celdas solares | 19 | 19 | 19 | 100
GUA200401867513 | 2020 | 5 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401864020 | 2020 | 5 | Vivienda | 4 | 4 | 7 | 175
GUA200401863827 | 2020 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
GUA200401864091 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401812502 | 2020 | 5 | Celdas solares | 33 | 33 | 33 | 100
GUA200401867381 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA200501890589 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA200501890585 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA200401812532 | 2020 | 5 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100
GUA200401815388 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401815402 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401818090 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401820955 | 2020 | 5 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
GUA200401820964 | 2020 | 5 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100
GUA200401831477 | 2020 | 5 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401842566 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 100
GUA200401843629 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 100
GUA200401849781 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100
GUA200401853033 | 2020 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401853782 | 2020 | 5 | Celdas solares | 19 | 19 | 19 | 100
GUA200401853934 | 2020 | 5 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
GUA200401867317 | 2020 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401867412 | 2020 | 5 | Celdas solares | 18 | 18 | 18 | 100
GUA200401867679 | 2020 | 5 | Celdas solares | 8 | 8 | 8 | 100
GUA200401868969 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401870106 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 625 | 784.19 | 784.19 | 100
GUA200401870132 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 650 | 682.9 | 682.9 | 100
GUA200501890594 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200301767245 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 758.38 | 758.38 | 758.38 | 100
GUA200401812484 | 2020 | 5 | Celdas solares | 32 | 32 | 32 | 100
GUA200401812496 | 2020 | 5 | Celdas solares | 31 | 31 | 31 | 100
GUA200401814573 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401814680 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401815070 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401826891 | 2020 | 5 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
GUA200401827411 | 2020 | 5 | Celdas solares | 52 | 52 | 52 | 100
GUA200401827826 | 2020 | 5 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401827902 | 2020 | 5 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401840361 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 100
GUA200401845147 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 100
GUA200401848996 | 2020 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401851551 | 2020 | 5 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
GUA200401853351 | 2020 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA200401853785 | 2020 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401854728 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401866730 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401867657 | 2020 | 5 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401868989 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401870151 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 550 | 664.13 | 664.13 | 100
GUA200501890590 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401812184 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401814481 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401823338 | 2020 | 5 | Celdas solares | 5 | 6 | 6 | 100
GUA200401831404 | 2020 | 5 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401840297 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 100
GUA200401841314 | 2020 | 5 | Otros | 19 | 18 | 18 | 100
GUA200401842085 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 55.96 | 55.96 | 55.96 | 100
GUA200401842126 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 21.32 | 21.32 | 21.32 | 100
GUA200401842766 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 100
GUA200401849705 | 2020 | 5 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
GUA200401849785 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401850463 | 2020 | 5 | Piezas | 34 | 34 | 34 | 100
GUA200401851312 | 2020 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA200401853276 | 2020 | 5 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
GUA200401853852 | 2020 | 5 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
GUA200401854007 | 2020 | 5 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401866823 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401866863 | 2020 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401867114 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401867765 | 2020 | 5 | Celdas solares | 6 | 5 | 5 | 100
GUA200401814421 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401818116 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401827345 | 2020 | 5 | Celdas solares | 15 | 15 | 15 | 100
GUA200401827918 | 2020 | 5 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401842790 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 100
GUA200401843083 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 100
GUA200401845129 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 100
GUA200401847394 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 100
GUA200401847457 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 100
GUA200401847782 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401849355 | 2020 | 5 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
GUA200401850581 | 2020 | 5 | Piezas | 23 | 23 | 23 | 100
GUA200401851334 | 2020 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401851901 | 2020 | 5 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
GUA200401851920 | 2020 | 5 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
GUA200401853023 | 2020 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA200401853074 | 2020 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401853519 | 2020 | 5 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
GUA200401853576 | 2020 | 5 | Celdas solares | 38 | 38 | 38 | 100
GUA200401854682 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401867209 | 2020 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401867234 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401867307 | 2020 | 5 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100
GUA200401867693 | 2020 | 5 | Celdas solares | 11 | 12 | 12 | 100
GUA200401869183 | 2020 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401870123 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 475 | 999.6 | 999.6 | 100
GUA200401814641 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401814685 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401840076 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 100
GUA200401840133 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 100
GUA200401840226 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 100
GUA200401840272 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 56.38 | 56.38 | 56.38 | 100
GUA200401840954 | 2020 | 5 | Otros | 14 | 16 | 16 | 100
GUA200401846144 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 100
GUA200401847778 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401851944 | 2020 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401853147 | 2020 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA200401853329 | 2020 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401853767 | 2020 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401853916 | 2020 | 5 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401854054 | 2020 | 5 | Celdas solares | 8 | 8 | 8 | 100
GUA200401854602 | 2020 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401863925 | 2020 | 5 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401866764 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401866779 | 2020 | 5 | Vivienda | 3 | 5 | 5 | 100
GUA200401867099 | 2020 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401867187 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401867335 | 2020 | 5 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401867624 | 2020 | 5 | Celdas solares | 21 | 21 | 21 | 100
GUA200401868828 | 2020 | 5 | Metros lineales | 80 | 97.75 | 97.75 | 100
GUA200401870240 | 2020 | 5 | Otros | 0.65 | 0.34 | 0.34 | 100
GUA200501890592 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401814595 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401814622 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401814669 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401827898 | 2020 | 5 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401827923 | 2020 | 5 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401833479 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401844633 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 100
GUA200401846103 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 100
GUA200401849627 | 2020 | 5 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
GUA200401849645 | 2020 | 5 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
GUA200401850725 | 2020 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
GUA200401851402 | 2020 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401853014 | 2020 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA200401854075 | 2020 | 5 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401864519 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 436.58 | 471.5 | 471.5 | 100
GUA200401867041 | 2020 | 5 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100
GUA200401869227 | 2020 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401869409 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401880867 | 2020 | 5 | Hectárea | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 100
GUA200501890591 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200501890596 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200501890599 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401812400 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401814308 | 2020 | 5 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100
GUA200401820837 | 2020 | 5 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
GUA200401826902 | 2020 | 5 | Celdas solares | 7 | 8 | 8 | 100
GUA200401827078 | 2020 | 5 | Celdas solares | 27 | 27 | 27 | 100
GUA200401842077 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 100
GUA200401847773 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401849678 | 2020 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401850694 | 2020 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401850746 | 2020 | 5 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
GUA200401853064 | 2020 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401853101 | 2020 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401853655 | 2020 | 5 | Celdas solares | 19 | 19 | 19 | 100
GUA200401853949 | 2020 | 5 | Celdas solares | 15 | 15 | 15 | 100
GUA200401866805 | 2020 | 5 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401866836 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401868646 | 2020 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA200401869287 | 2020 | 5 | Metros lineales | 50 | 67.3 | 67.3 | 100
GUA200401869553 | 2020 | 5 | Metros lineales | 250 | 1042.04 | 1042.04 | 100
GUA200401870147 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 475 | 785.95 | 785.95 | 100
GUA200401870162 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 650 | 847.92 | 847.92 | 100
GUA200401870283 | 2020 | 5 | Otros | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 100
GUA200401814658 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401815154 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401815447 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401818165 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401823541 | 2020 | 5 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401827472 | 2020 | 5 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100
GUA200401827698 | 2020 | 5 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401827722 | 2020 | 5 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401827772 | 2020 | 5 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
GUA200401840336 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 100
GUA200401840341 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 100
GUA200401841392 | 2020 | 5 | Otros | 23 | 24 | 24 | 100
GUA200401842130 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 100
GUA200401849298 | 2020 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA200401849660 | 2020 | 5 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
GUA200401849792 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401853030 | 2020 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA200401853558 | 2020 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401864058 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401867278 | 2020 | 5 | Celdas solares | 11 | 11 | 11 | 100
GUA200401867463 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401867670 | 2020 | 5 | Celdas solares | 133 | 133 | 133 | 100
GUA200401869262 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401870255 | 2020 | 5 | Otros | 0.5 | 0.37 | 0.37 | 100
GUA200401870274 | 2020 | 5 | Otros | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100
GUA200501890586 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200501890587 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401814676 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401815413 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401818035 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401818128 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401833415 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401841346 | 2020 | 5 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
GUA200401842142 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 100
GUA200401843056 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 100
GUA200401844332 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 100
GUA200401844912 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 100
GUA200401847414 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 100
GUA200401847471 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 100
GUA200401850377 | 2020 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA200401853896 | 2020 | 5 | Celdas solares | 18 | 18 | 18 | 100
GUA200401854175 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401854202 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401864479 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 1042.6 | 911.01 | 911.01 | 100
GUA200401866663 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401866698 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401866720 | 2020 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401867127 | 2020 | 5 | Celdas solares | 13 | 13 | 13 | 100
GUA200401867643 | 2020 | 5 | Celdas solares | 9 | 9 | 9 | 100
GUA200401870085 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 750 | 979.2 | 979.2 | 100
GUA200401870178 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 2150 | 5450.8 | 5450.8 | 100
GUA200401814548 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401815432 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401815456 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401815463 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401818099 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401823291 | 2020 | 5 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100
GUA200401827374 | 2020 | 5 | Celdas solares | 16 | 16 | 16 | 100
GUA200401827433 | 2020 | 5 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100
GUA200401827469 | 2020 | 5 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
GUA200401827744 | 2020 | 5 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401833513 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401850852 | 2020 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401853007 | 2020 | 5 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
GUA200401853291 | 2020 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
GUA200401864411 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 606.17 | 606.17 | 606.17 | 100
GUA200401866874 | 2020 | 5 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401867451 | 2020 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401868569 | 2020 | 5 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
GUA200401869015 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401869337 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401869656 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401869710 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401870117 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 500 | 886.52 | 886.52 | 100
GUA200501890597 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200501890600 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401812292 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401812299 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401818151 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401821069 | 2020 | 5 | Celdas solares | 16 | 16 | 16 | 100
GUA200401823282 | 2020 | 5 | Celdas solares | 1 | 2 | 2 | 100
GUA200401833401 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401840940 | 2020 | 5 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
GUA200401842133 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 100
GUA200401845776 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 100
GUA200401849415 | 2020 | 5 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
GUA200401849778 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401850417 | 2020 | 5 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
GUA200401853311 | 2020 | 5 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
GUA200401853490 | 2020 | 5 | Celdas solares | 17 | 17 | 17 | 100
GUA200401853524 | 2020 | 5 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100
GUA200401867087 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401867602 | 2020 | 5 | Celdas solares | 11 | 11 | 11 | 100
GUA200401867723 | 2020 | 5 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401869164 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401869313 | 2020 | 5 | Metros lineales | 32 | 40 | 40 | 100
GUA200401869500 | 2020 | 5 | Metros lineales | 2500 | 8518.63 | 8518.63 | 100
GUA200501890593 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401812245 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401812510 | 2020 | 5 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401814633 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401821141 | 2020 | 5 | Celdas solares | 8 | 8 | 8 | 100
GUA200401827734 | 2020 | 5 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401827787 | 2020 | 5 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401831517 | 2020 | 5 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401833500 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401833506 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401839657 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 46.66 | 46.66 | 46.66 | 100
GUA200401840334 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 100
GUA200401842122 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 100
GUA200401842135 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 100
GUA200401843063 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 100
GUA200401844993 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
GUA200401845318 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 100
GUA200401849799 | 2020 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401850622 | 2020 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401851289 | 2020 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401851588 | 2020 | 5 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
GUA200401853246 | 2020 | 5 | Celdas solares | 48 | 48 | 48 | 100
GUA200401853257 | 2020 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA200401853704 | 2020 | 5 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401853738 | 2020 | 5 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
GUA200401863991 | 2020 | 5 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401867157 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401869526 | 2020 | 5 | Metros lineales | 3000 | 7542.69 | 7542.69 | 100
GUA200301765407 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 701 | 701 | 701 | 100
GUA200401814664 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401814667 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401823511 | 2020 | 5 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
GUA200401826939 | 2020 | 5 | Celdas solares | 21 | 21 | 21 | 100
GUA200401827460 | 2020 | 5 | Celdas solares | 4 | 5 | 5 | 100
GUA200401831504 | 2020 | 5 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100
GUA200401833380 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401842954 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 100
GUA200401843800 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 100
GUA200401850529 | 2020 | 5 | Piezas | 36 | 36 | 36 | 100
GUA200401853036 | 2020 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401853051 | 2020 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA200401853055 | 2020 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401853611 | 2020 | 5 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401853812 | 2020 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401854645 | 2020 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
GUA200401854714 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401863955 | 2020 | 5 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401866738 | 2020 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401866749 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401867074 | 2020 | 5 | Celdas solares | 18 | 18 | 18 | 100
GUA200401867820 | 2020 | 5 | Celdas solares | 24 | 24 | 24 | 100
GUA200401867828 | 2020 | 5 | Celdas solares | 141 | 141 | 141 | 100
GUA200401869029 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200501890598 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401812382 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401812392 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401815410 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401818072 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401840106 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 46.93 | 46.93 | 46.93 | 100
GUA200401840344 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 100
GUA200401842139 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 75.05 | 75.05 | 75.05 | 100
GUA200401844432 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 100
GUA200401849804 | 2020 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401850834 | 2020 | 5 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
GUA200401851238 | 2020 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401851269 | 2020 | 5 | Piezas | 26 | 26 | 26 | 100
GUA200401851375 | 2020 | 5 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
GUA200401853178 | 2020 | 5 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
GUA200401854028 | 2020 | 5 | Celdas solares | 11 | 11 | 11 | 100
GUA200401854045 | 2020 | 5 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401867355 | 2020 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401870250 | 2020 | 5 | Otros | 0.57 | 0.38 | 0.38 | 100
GUA200401870266 | 2020 | 5 | Otros | 0.48 | 31.52 | 31.52 | 100
GUA200301767149 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 671.66 | 671.66 | 671.66 | 100
GUA200401812386 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401815257 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401815425 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401827083 | 2020 | 5 | Celdas solares | 19 | 19 | 19 | 100
GUA200401827837 | 2020 | 5 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401833165 | 2020 | 5 | Celdas solares | 9 | 9 | 9 | 100
GUA200401833427 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401833494 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401840351 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 100
GUA200401842117 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 100
GUA200401844473 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 100
GUA200401845757 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100
GUA200401847785 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401849046 | 2020 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA200401849637 | 2020 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401866856 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401868951 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401868979 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401870008 | 2020 | 5 | Metros lineales | 2200 | 4100.99 | 4100.99 | 100
GUA200401870093 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 785 | 1156.5 | 1156.5 | 100
GUA200401812396 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401815325 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401818139 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401820805 | 2020 | 5 | Celdas solares | 8 | 8 | 8 | 100
GUA200401823258 | 2020 | 5 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401827390 | 2020 | 5 | Celdas solares | 8 | 8 | 8 | 100
GUA200401833187 | 2020 | 5 | Celdas solares | 29 | 29 | 29 | 100
GUA200401840906 | 2020 | 5 | Otros | 16 | 17 | 17 | 100
GUA200401843796 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401845265 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 100
GUA200401847662 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401849809 | 2020 | 5 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
GUA200401853997 | 2020 | 5 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401854138 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401863893 | 2020 | 5 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401867148 | 2020 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401869198 | 2020 | 5 | Metros lineales | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100
GUA200401869541 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401869562 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401870167 | 2020 | 5 | Metros Cuadrados | 1200 | 1244.9 | 1244.9 | 100
GUA200401870296 | 2020 | 5 | Otros | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100
GUA200501890588 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200501890595 | 2020 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
PROYECTOS DE INVERSIÓN
MUNICIPIO DE SAN FELIPE
INFORME FINAL 2020
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".