## Reporte final
MUNICIPIO DE SAN FELIPE
REPORTE FINAL GESTION DE PROYECTOS
1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2021 (ENERO A MARZO)
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 1 | GUA200401812502 | Proyecto de inversión | 250794.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250794.48, modificado:250794.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 117760 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 117760 | S | 80 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:214, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN FRANCISCO, 37613 SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 12 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE L, lon:-101.05956013, lat:21.63385081}} | 2020-09-03 | 2020-10-18 | 250794.48 | 250794.48 | 250794.48 | 250794.48 | 250794.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/092-2020, contratista:Alcano Construcciones, S.A. de C.V.,, convocante:Municipio de San Felipe, monto:592786.96, importe_modificado:592786.96}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:33.0}} | {1812502/proyecto_INICIO, 1812502/proyecto_PROCESO, 1812502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401812510 | Proyecto de inversión | 30394.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30394.92, modificado:30394.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL CARRETÓN ASENTAMIENTO EL CARRETÓN - 117854 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 117854 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL CARRETÓN, 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIG, lon:-100.98011713, lat:21.63043555}} | 2020-09-03 | 2020-10-18 | 30394.92 | 30394.92 | 30394.92 | 30394.92 | 30394.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/102-2020, contratista:Sergio Iván Salazar Hernández, convocante:Municipio de San Felipe, monto:151974.62, importe_modificado:151974.62}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1812510/proyecto_INICIO, 1812510/proyecto_PROCESO, 1812510/proyecto_FIN, 1812510/proyecto_INICIO, 1812510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401831477 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7426.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA HERMA LERMA - 180515 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 180515 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:125, direccion:CALLE CARBONERAS 102 INTERIOR SN RANCHERIA LA HERMA LERMA, 37623 LA HERMA (LERMA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADOR EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN 1 VIVIENDA LOCALIZADA EN LA CALLE VICENTE PADILLA 71 , lon:-101.34332748, lat:21.18581159}} | 2020-11-11 | 2020-11-26 | 7426.08 | 7426.08 | 7426.08 | 7426.08 | 7426.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/124-2020, contratista:Juan Carlos Cano Solano, convocante:Municipio de San Felipe, monto:141095.45, importe_modificado:141095.45}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1831477/proyecto_INICIO, 1831477/proyecto_PROCESO, 1831477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401820805 | Proyecto de inversión | 60800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60800.0, modificado:60761.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA SAUCEDA DE LA LUZ ASENTAMIENTO SAUCEDA DE LA LUZ - 149777 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 149777 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:255, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAUCEDA DE LA LUZ, 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO EL , lon:-101.19057011, lat:21.61472646}} | 2020-10-05 | 2020-11-19 | 60761.73 | 60761.73 | 60761.73 | 60761.73 | 60761.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/142-2020, contratista:Coynan y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:167094.75, importe_modificado:167094.75}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1820805/proyecto_INICIO, 1820805/proyecto_FIN, 1820805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401821141 | Proyecto de inversión | 60800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60800.0, modificado:60761.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE - 150541 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 150541 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:188, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, 37615 RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES, lon:-101.21231557, lat:21.60907678}} | 2020-10-06 | 2020-11-20 | 60761.73 | 60761.73 | 60761.73 | 60761.73 | 60761.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/142-2020, contratista:Coynan y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:167094.75, importe_modificado:167094.75}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1821141/proyecto_INICIO, 1821141/proyecto_FIN, 1821141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401823282 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:15163.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL CIELO - 155363 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 155363 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:569, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO ENTRONQUE LOS ARRASTRES - LEON GUANAJUATO KILÓMETRO 16 + 970 RANCHERIA EL CIELO, 37625 EL CIELO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA EN REFERENCIA A LA CABECERA MUNICIPA, lon:-101.41358406, lat:21.35534109}} | 2020-10-15 | 2020-11-14 | 15163.66 | 15163.66 | 15163.66 | 15163.66 | 15163.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/112-2020, contratista:Grupo Lator, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:136710.13, importe_modificado:136710.13}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1823282/proyecto_INICIO, 1823282/proyecto_FIN, 1823282/proyecto_PROCESO, 1823282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401826902 | Proyecto de inversión | 53200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53200.0, modificado:60741.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN ANDRÉS DEL CUBO ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS DEL CUBO - 165007 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 165007 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:68, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN ANDRÉS DEL CUBO, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 7 CALLES. DISTRIBUIDO EL, lon:-101.13030844, lat:21.44807609}} | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 60741.5 | 60741.5 | 60741.5 | 60741.5 | 60741.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/134-2020, contratista:Constructora Integral y Arrendadora Barsa, S.A.S de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:121483.0, importe_modificado:121483.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1826902/proyecto_INICIO, 1826902/proyecto_PROCESO, 1826902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401823541 | Proyecto de inversión | 22800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22800.0, modificado:22785.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL EL COYOTE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL EL COYOTE - 156031 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 156031 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:150, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL EL COYOTE, 37615 OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCAL, lon:-101.18129097, lat:21.6329992}} | 2020-10-15 | 2020-11-14 | 22785.65 | 22785.65 | 22785.65 | 22785.65 | 22785.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/142-2020, contratista:Coynan y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:167094.75, importe_modificado:167094.75}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1823541/proyecto_INICIO, 1823541/proyecto_PROCESO, 1823541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401853655 | Proyecto de inversión | 144400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144400.0, modificado:144396.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD JARAL DE BERRIOS ESTACIÓN JARAL ASENTAMIENTO JARAL DE BERRIOS ESTACIÓN JARAL - 247524 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 247524 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:109, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), 37611 JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS , lon:-101.02455168, lat:21.69673734}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 144396.38 | 144396.38 | 144396.38 | 144396.38 | 144396.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/155-2020, contratista:Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:144396.38, importe_modificado:144396.38}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:19.0}} | {1853655/proyecto_INICIO, 1853655/proyecto_PROCESO, 1853655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401847540 | Proyecto de inversión | 9571949.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4785974.69, modificado:4298059.54}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4785974.69, modificado:4785974.69}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL ZAPOTE ASENTAMIENTO EL ZAPOTE - 229438 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 229438 | S | 337 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6905.3, meta_modificada:7914.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:287, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL ZAPOTE, 37611 EL ZAPOTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , SE REALIZA LA OBRA EN SU SEGUNDA ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD., lon:-101.05153738, lat:21.73425823}} | 2020-12-10 | 2020-12-30 | 9084034.23 | 9084034.23 | 9084034.23 | 9084034.23 | 9084034.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PSBGTO/SD/116-2020, contratista:Constructora González Manzano, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:9551394.47, importe_modificado:9551394.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7914.11}} | {1847540/proyecto_PROCESO, 1847540/proyecto_INICIO, 1847540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA210101888970 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA ANGOSTURA, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe |  | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GTO 77 360, Guanajuato, México, lon:-101.3375473, lat:21.20137724}} | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1888970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401854138 | Proyecto de inversión | 1420197.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEA, monto:710098.72, modificado:710098.72}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710098.72, modificado:710098.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN SAN FELIPE LOCALIDAD FÁBRICA DE MELCHOR ASENTAMIENTO FABRICA DE MELCHOR - 249070 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 249070 | S | 896 | 881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:141, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA FABRICA DE MELCHOR, 37611 FÁBRICA DE MELCHOR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA PLANTA POTABILIZADORA SE CONSTRUYE EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.90187419, lat:21.67253344}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 1420197.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1854138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401854175 | Proyecto de inversión | 1246848.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEA, monto:623424.3, modificado:623424.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623424.3, modificado:623424.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN SAN FELIPE LOCALIDAD GUADALUPE EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO ASENTAMIENTO GUADALUPE - 249172 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 249172 | S | 737 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:99, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA GUADALUPE, 37611 GUADALUPE (EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA PLANTA POTABILIZADORA SE CONSTRUYE EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.97821733, lat:21.71787067}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 1246848.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1854175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401854202 | Proyecto de inversión | 1236721.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEA, monto:618360.98, modificado:618360.98}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618360.98, modificado:618360.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL APOSENTO LA CONCEPCIÓN ASENTAMIENTO EL APOSENTO - 249235 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 249235 | S | 288 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:10, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL APOSENTO, 37605 EL APOSENTO (LA CONCEPCIÓN), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA PLANTA POTABILIZADORA SE CONSTRUYE EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.17634994, lat:21.40388067}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 1236721.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1854202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401853490 | Proyecto de inversión | 129199.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129199.92, modificado:129199.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL TEJOCOTE EL DOMINGO ASENTAMIENTO EL TEJOCOTE - 247030 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 247030 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:265, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL TEJOCOTE, 37611 EL TEJOCOTE (EL DOMINGO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 9 CALLES. DISTRIBUIDO EL APO, lon:-100.91545575, lat:21.67649201}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 129199.92 | 129199.92 | 129199.92 | 129199.92 | 129199.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/154-2020, contratista:Marco Uriel Hernández González, convocante:Municipio de San Felipe, monto:129199.92, importe_modificado:129199.92}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:17.0}} | {1853490/proyecto_FIN, 1853490/proyecto_PROCESO, 1853490/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401853524 | Proyecto de inversión | 45600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45600.0, modificado:45546.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA VARILLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE LA VARILLA - 247136 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 247136 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:226, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA VARILLA, 37611 SAN JOSÉ DE LA VARILLA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUI, lon:-101.04017633, lat:21.70037321}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 45546.52 | 45546.52 | 45546.52 | 45546.52 | 45546.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/171-2020, contratista:María Araceli Gutiérrez Hernández, convocante:Municipio de San Felipe, monto:45546.52, importe_modificado:45546.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1853524/proyecto_INICIO, 1853524/proyecto_FIN, 1853524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401853896 | Proyecto de inversión | 136710.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136710.55, modificado:136710.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EJIDO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ ASENTAMIENTO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ - 248364 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 248364 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:765, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 37615 EJIDO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 14 CALLES. DISTRIBUIDO , lon:-101.21476603, lat:21.49952523}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 136710.55 | 136710.55 | 136710.55 | 136710.55 | 136710.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/093-2020, contratista:J. Carmen Camacho Espinosa, convocante:Municipio de San Felipe, monto:189875.76, importe_modificado:189875.76}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:18.0}} | {1853896/proyecto_INICIO, 1853896/proyecto_PROCESO, 1853896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401853949 | Proyecto de inversión | 113542.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113542.48, modificado:113542.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LOS ALTOS DE IBARRA ASENTAMIENTO ALTOS DE IBARRA - 248536 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 248536 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ALTOS DE IBARRA, 37624 LOS ALTOS DE IBARRA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 8 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOY, lon:-101.49067535, lat:21.32520481}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 113542.48 | 113542.48 | 113542.48 | 113542.48 | 113542.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/136-2020, contratista:Luis Alfonso Mandujano Campos, convocante:Municipio de San Felipe, monto:151389.98, importe_modificado:151389.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1853949/proyecto_INICIO, 1853949/proyecto_PROCESO, 1853949/proyecto_FIN, 1853949/proyecto_INICIO, 1853949/proyecto_PROCESO, 1853949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401847457 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN ANDRÉS DEL CUBO ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS DEL CUBO - 229186 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 229186 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.21, meta_modificada:34.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:68, direccion:RANCHERIA SAN ANDRÉS DEL CUBO, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENTE FORM, lon:-101.12717562, lat:21.44719733}} | 2020-12-09 | 2020-12-29 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/182-2020, contratista:Enrique Ríos Estrada, convocante:Municipio de San Felipe, monto:155788.85, importe_modificado:155788.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.21}} | {1847457/proyecto_PROCESO, 1847457/proyecto_FIN, 1847457/proyecto_PROCESO, 1847457/proyecto_FIN, 1847457/proyecto_INICIO, 1847457/proyecto_FIN, 1847457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401847471 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:86000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD ESTANCIA DE SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO ESTANCIA DE SAN FRANCISCO - 229253 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 229253 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.15, meta_modificada:34.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:83, direccion:RANCHERIA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SI, lon:-101.06361402, lat:21.66633497}} | 2020-12-09 | 2020-12-29 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/182-2020, contratista:Enrique Ríos Estrada, convocante:Municipio de San Felipe, monto:155788.85, importe_modificado:155788.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.15}} | {1847471/proyecto_INICIO, 1847471/proyecto_FIN, 1847471/proyecto_PROCESO, 1847471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401854682 | Proyecto de inversión | 1168079.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEA, monto:584039.89, modificado:584039.89}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584039.89, modificado:584039.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO LA JOYA - 250430 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 250430 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DIAMANTE 104 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE AGUA MARINA, CAMINO A LA CIENEGA LA OBRA SE UBICA EN CALLE DIAMANTE NO 104 EN EL FRACCIONAMIENTO LA JOY, lon:-101.21510304, lat:21.46526501}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 1168079.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1854682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401854714 | Proyecto de inversión | 1225811.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEA, monto:612905.97, modificado:612905.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612905.97, modificado:612905.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL ZAPOTE ASENTAMIENTO EL ZAPOTE - 250531 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 250531 | S | 548 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:287, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ZAPOTE, 37611 EL ZAPOTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA PLANTA POTABILIZADORA SE CONSTRUYE EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.04443502, lat:21.73507584}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 1225811.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1854714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401854728 | Proyecto de inversión | 1219526.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEA, monto:609763.48, modificado:609763.48}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609763.48, modificado:609763.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN SAN FELIPE LOCALIDAD SANTA ROSA ASENTAMIENTO SANTA ROSA - 250574 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 250574 | S | 819 | 708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:251, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA ROSA, 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA PLANTA POTABILIZADORA SE CONSTRUYE EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.09220469, lat:21.54758698}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 1219526.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1854728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401849799 | Proyecto de inversión | 254195.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146195.71, modificado:146195.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN BARTOLO DE BERRIOS ASENTAMIENTO SAN BARTOLO DE BERRIO - 236554 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 236554 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103002110474, lon:-101.07080028, lat:21.61382718}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 254195.71 | 254195.71 | 254195.71 | 254195.71 | 254195.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PVMI/SH/062-2020, contratista:Alcano Construcciones, S.A. de C.V.,, convocante:Municipio de San Felipe, monto:931942.47, importe_modificado:1071607.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1849799/proyecto_PROCESO, 1849799/proyecto_INICIO, 1849799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401849804 | Proyecto de inversión | 254195.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146195.71, modificado:146195.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN BARTOLO DE BERRIOS ASENTAMIENTO SAN BARTOLO DE BERRIO - 236560 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 236560 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103002110489, lon:-101.06514007, lat:21.61620716}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 254195.71 | 254195.71 | 254195.71 | 254195.71 | 254195.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PVMI/SH/062-2020, contratista:Alcano Construcciones, S.A. de C.V.,, convocante:Municipio de San Felipe, monto:931942.47, importe_modificado:1071607.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1849804/proyecto_PROCESO, 1849804/proyecto_INICIO, 1849804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401849809 | Proyecto de inversión | 565123.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:224000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341123.33, modificado:341123.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN BARTOLO DE BERRIOS ASENTAMIENTO SAN BARTOLO DE BERRIO - 236571 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 236571 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103002110493, lon:-101.06784772, lat:21.60823723}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 565123.33 | 565123.33 | 565123.33 | 565123.33 | 565123.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PVMI/SH/062-2020, contratista:Alcano Construcciones, S.A. de C.V.,, convocante:Municipio de San Felipe, monto:931942.47, importe_modificado:1071607.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1849809/proyecto_INICIO, 1849809/proyecto_FIN, 1849809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401853246 | Proyecto de inversión | 364655 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364655.0, modificado:364655.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SANTA ROSA ASENTAMIENTO SANTA ROSA - 246140 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 246140 | S | 117 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:251, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SANTA ROSA, 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 16 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUI, lon:-101.09201157, lat:21.55249658}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 364655 | 364655 | 364655 | 364655 | 364655 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/139-2020, contratista:Ma. Patricia Ortíz Avila, convocante:Municipio de San Felipe, monto:364655.0, importe_modificado:364655.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:48.0}} | {1853246/proyecto_INICIO, 1853246/proyecto_PROCESO, 1853246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401869409 | Proyecto de inversión | 9378941.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9378941.61, modificado:1.024867325E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS BARCOS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE LOS BARCOS - 265611 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 265611 | S | 341 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, 37606 SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL INCICIO DE LA CALLE PRINCIPAL LLEGANDO DESDE CARRETERA SAN FELIPESILAO, lon:-101.25115004, lat:21.31158004}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 10248673.25 | 10248673.25 | 10248673.25 | 10248673.25 | 10248673.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/UB/137-2020, contratista:Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1.131774511E7, importe_modificado:1.131774511E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869409/proyecto_INICIO, 1869409/proyecto_FIN, 1869409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401869517 | Proyecto de inversión | 1378154.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378154.21, modificado:1378154.21}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL GARBANZO - 265841 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 265841 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:2643.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:97, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL GARBANZO, 37615 EL GARBANZO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD., lon:-101.26241861, lat:21.55057518}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 1378154.21 | 1378154.21 | 1378154.21 | 1378154.21 | 1378154.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SC/053-2020, contratista:Arq. Gilberto Beltrán Castillo, convocante:Municipio de San Felipe, monto:1350180.75, importe_modificado:1350180.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2643.45}} | {1869517/proyecto_PROCESO, 1869517/proyecto_INICIO, 1869517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401869541 | Proyecto de inversión | 65526.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65526.08, modificado:65526.08}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA SAUCEDA DE LA LUZ ASENTAMIENTO SAUCEDA DE LA LUZ - 265882 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 265882 | S | 297 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:255, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAUCEDA DE LA LUZ, 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ESPACIO DONDE SE UBICA EL TANQUE ELEVADO. DOMICILIO CONOCIDO., lon:-101.1905272, lat:21.61817092}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 65526.08 | 65526.08 | 65526.08 | 65526.08 | 65526.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SC/179-2020, contratista:Juan Carlos Ortíz Huerta, convocante:Municipio de San Felipe, monto:65526.08, importe_modificado:65526.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869541/proyecto_INICIO, 1869541/proyecto_PROCESO, 1869541/proyecto_FIN, 1869541/proyecto_PROCESO, 1869541/proyecto_FIN, 1869541/proyecto_PROCESO, 1869541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401869656 | Proyecto de inversión | 3092007.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3092007.53, modificado:3092007.53}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JUAN DE LA CHICA - 266085 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 266085 | S | 487 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:232, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JUAN DE LA CHICA, 37620 SAN JUAN DE LA CHICA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ESPACIO DONDE SE UBICA EL POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD. DOMICILIO CONOCIDO., lon:-101.29345381, lat:21.3496028}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 3092007.53 | 3092007.53 | 3092007.53 | 3092007.53 | 3092007.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SC/085-2020, contratista:Blanca Estela Enríquez Martínez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3043696.68, importe_modificado:3043696.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869656/proyecto_INICIO, 1869656/proyecto_PROCESO, 1869656/proyecto_INICIO, 1869656/proyecto_PROCESO, 1869656/proyecto_INICIO, 1869656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867262 | Proyecto de inversión | 84496.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84496.15, modificado:84489.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN ANDRÉS DEL CUBO ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS DEL CUBO - 260142 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 260142 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:68, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA SAN ANDRÉS DEL CUBO, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONO, lon:-101.13065177, lat:21.45008656}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84489.51 | 84489.51 | 84489.51 | 84489.51 | 84489.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/144-2020, contratista:José Eric Claudio Pérez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:337984.61, importe_modificado:337984.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1867262/proyecto_INICIO, 1867262/proyecto_PROCESO, 1867262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867307 | Proyecto de inversión | 45570.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45570.18, modificado:45570.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL MASTRANTO SUR ASENTAMIENTO MASTRANTO DEL SUR - 260254 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | BENEFICIARIO DEL APOYO | 260254 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:139, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA MASTRANTO DEL SUR, 37605 EL MASTRANTO SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOY, lon:-101.23094548, lat:21.39424337}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 45570.18 | 45570.18 | 45570.18 | 45570.18 | 45570.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/145-2020, contratista:J. Carmen Camacho Espinosa, convocante:Municipio de San Felipe, monto:182280.73, importe_modificado:182280.73}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1867307/proyecto_INICIO, 1867307/proyecto_FIN, 1867307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867317 | Proyecto de inversión | 253480.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253480.47, modificado:253480.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA VARILLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE LA VARILLA - 260271 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 260271 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:226, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA VARILLA, 37611 SAN JOSÉ DE LA VARILLA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOC, lon:-101.04485411, lat:21.69978839}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 253480.56 | 253480.56 | 253480.56 | 253480.56 | 253480.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/146-2020, contratista:Enrique Ríos Estrada, convocante:Municipio de San Felipe, monto:337974.09, importe_modificado:337974.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1867317/proyecto_INICIO, 1867317/proyecto_PROCESO, 1867317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867335 | Proyecto de inversión | 338026.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338026.92, modificado:337748.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO LOS ARRIEROS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO LOS ARRIEROS - 260315 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 260315 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:440, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS), 37616 SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD , lon:-101.00491833, lat:21.59752824}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 337748.31 | 337748.31 | 337748.31 | 337748.31 | 337748.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/167-2020, contratista:Enrique Ríos Estrada, convocante:Municipio de San Felipe, monto:337748.31, importe_modificado:337748.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1867335/proyecto_INICIO, 1867335/proyecto_PROCESO, 1867335/proyecto_FIN, 1867335/proyecto_PROCESO, 1867335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867355 | Proyecto de inversión | 253520.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253520.19, modificado:253520.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ALMOLOYAN - 260350 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 260350 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:238, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALI, lon:-101.2377488, lat:21.69749511}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 253520.19 | 253520.19 | 253520.19 | 253520.19 | 253520.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/153-2020, contratista:Demetrio Francisco Guerra Ramos, convocante:Municipio de San Felipe, monto:253470.21, importe_modificado:253470.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1867355/proyecto_INICIO, 1867355/proyecto_FIN, 1867355/proyecto_PROCESO, 1867355/proyecto_FIN, 1867355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867381 | Proyecto de inversión | 84496.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84496.15, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SANTA MARÍA DE GUADALUPE LAS TORTUGAS - 260409 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 260409 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:274, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE LAS TORTUGAS, 37606 SANTA MARÍA DE GUADALUPE (LAS TORTUGAS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMIT, lon:-101.24729572, lat:21.35321448}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/170-2020, contratista:Juan Pablo García Martínez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:252812.57, importe_modificado:252812.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1867381/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto de inversión no ejecutado por rescisión de contrato., trimestre:1.0, usuario:ramonasalgadom, fecha:2021-04-15}} | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867451 | Proyecto de inversión | 168919.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168919.08, modificado:168690.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SANTA ROSA ASENTAMIENTO SANTA ROSA - 260592 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 260592 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:251, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SANTA ROSA, 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLE, lon:-101.08935082, lat:21.5499154}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 168690.8 | 168690.8 | 168690.8 | 168690.8 | 168690.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/161-2020, contratista:Carlos Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:337589.22, importe_modificado:337589.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1867451/proyecto_INICIO, 1867451/proyecto_PROCESO, 1867451/proyecto_FIN, 1867451/proyecto_PROCESO, 1867451/proyecto_FIN, 1867451/proyecto_PROCESO, 1867451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867513 | Proyecto de inversión | 15187.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15187.14, modificado:15187.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD RANCHO DE GUADALUPE - 260810 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 260810 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:466, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA , 37603 RANCHO DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIEN, lon:-101.17866119, lat:21.43476174}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 15187.14 | 15187.14 | 15187.14 | 15187.14 | 15187.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/150-2020, contratista:Constructora Integral y Arrendadora Barsa, S.A.S de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:91122.83, importe_modificado:91122.83}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1867513/proyecto_INICIO, 1867513/proyecto_FIN, 1867513/proyecto_PROCESO, 1867513/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867602 | Proyecto de inversión | 83600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83600.0, modificado:83538.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA CIÉNEGA ASENTAMIENTO LA CIÉNEGA - 261010 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261010 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:56, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA CIÉNEGA, 37605 LA CIÉNEGA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIE, lon:-101.21421151, lat:21.40411399}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 83538.44 | 83538.44 | 83538.44 | 83538.44 | 83538.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/159-2020, contratista:Servicios Especializados en Proyectos de Inversión e Ingenieria Civil, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:83538.44, importe_modificado:83538.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1867602/proyecto_FIN, 1867602/proyecto_PROCESO, 1867602/proyecto_INICIO, 1867602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867624 | Proyecto de inversión | 159600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159600.0, modificado:159600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL SAUZ EL SAUCITO ASENTAMIENTO EL SAUZ EL SAUCITO - 261066 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261066 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:473, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL SAUZ (EL SAUCITO), 37611 EL SAUZ (EL SAUCITO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 8 CALLES. DISTRIBUIDO E, lon:-100.9127064, lat:21.63763307}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 159600 | 159600 | 159600 | 159600 | 159600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/181-2020, contratista:Alcano Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:159600.0, importe_modificado:159600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:21.0}} | {1867624/proyecto_INICIO, 1867624/proyecto_FIN, 1867624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401864058 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:62674.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL TEJOCOTE EL DOMINGO ASENTAMIENTO EL TEJOCOTE - 252418 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 252418 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:265, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA EL TEJOCOTE, 37611 EL TEJOCOTE (EL DOMINGO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON UN BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN LA VIVIENDA LOCALIZADA EN CALLE SIN NOMBRE SN CERCA DEL PO, lon:-100.91597073, lat:21.67848603}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 62674.07 | 62674.07 | 62674.07 | 62674.07 | 62674.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/156-2020, contratista:Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:125851.3, importe_modificado:125851.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1864058/proyecto_INICIO, 1864058/proyecto_FIN, 1864058/proyecto_PROCESO, 1864058/proyecto_FIN, 1864058/proyecto_PROCESO, 1864058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401864091 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:62674.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD PUERTO DE SANDOVAL ASENTAMIENTO PUERTO DE SANDOVAL - 252477 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 252477 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:185, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA PUERTO DE SANDOVAL, 37616 PUERTO DE SANDOVAL, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON UN BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN LA VIVIENDA LOCALIZADA EN CALLE SIN NOMBRE SN A 100 METRO, lon:-101.11148536, lat:21.52086527}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 62674.07 | 62674.07 | 62674.07 | 62674.07 | 62674.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/156-2020, contratista:Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:125851.3, importe_modificado:125851.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1864091/proyecto_INICIO, 1864091/proyecto_PROCESO, 1864091/proyecto_FIN, 1864091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401868951 | Proyecto de inversión | 517105.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517105.61, modificado:517105.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA ESTANZUELA ASENTAMIENTO LA ESTANZUELA - 264583 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264583 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:85, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA ESTANZUELA, 37605 LA ESTANZUELA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.24736309, lat:21.4523846}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 517105.61 | 517105.61 | 517105.61 | 517105.61 | 517105.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/084-2020, contratista:J. Carmen Camacho Espinosa, convocante:Municipio de San Felipe, monto:517105.61, importe_modificado:517105.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868951/proyecto_INICIO, 1868951/proyecto_PROCESO, 1868951/proyecto_FIN, 1868951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401868969 | Proyecto de inversión | 514610.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514610.57, modificado:514610.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN SAN FELIPE LOCALIDAD NOPALES ASENTAMIENTO NOPALES - 264615 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264615 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:17, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA NOPALES, 37606 NOPALES, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.24203297, lat:21.29411532}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 514610.57 | 514610.57 | 514610.57 | 514610.57 | 514610.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/058-2020, contratista:Edgardo Cabrera Barrón, convocante:Municipio de San Felipe, monto:514610.57, importe_modificado:514610.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868969/proyecto_INICIO, 1868969/proyecto_PROCESO, 1868969/proyecto_FIN, 1868969/proyecto_PROCESO, 1868969/proyecto_INICIO, 1868969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401868979 | Proyecto de inversión | 569959.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569959.14, modificado:567119.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN SAN FELIPE LOCALIDAD LEQUEITIO ASENTAMIENTO LEQUEITIO - 264640 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264640 | S | 146 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LEQUEITIO, 37611 LEQUEITIO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.97092587, lat:21.71498262}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 567119.75 | 567119.75 | 567119.75 | 567119.75 | 567119.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/088-2020, contratista:Miguel Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:569959.14, importe_modificado:569959.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868979/proyecto_INICIO, 1868979/proyecto_PROCESO, 1868979/proyecto_FIN, 1868979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401869015 | Proyecto de inversión | 513372.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513372.12, modificado:513372.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL ZAPOTE ASENTAMIENTO EL ZAPOTE - 264736 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264736 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:287, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL ZAPOTE, 37611 EL ZAPOTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.04921995, lat:21.73657035}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 513372.12 | 513372.12 | 513372.12 | 513372.12 | 513372.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/087-2020, contratista:Sergio Iván Salazar Hernández, convocante:Municipio de San Felipe, monto:513372.12, importe_modificado:513372.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869015/proyecto_PROCESO, 1869015/proyecto_INICIO, 1869015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401869029 | Proyecto de inversión | 414913.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414913.18, modificado:412011.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL APOSENTO LA CONCEPCIÓN ASENTAMIENTO EL APOSENTO - 264756 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264756 | S | 97 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:10, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL APOSENTO, 37605 EL APOSENTO (LA CONCEPCIÓN), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.17310983, lat:21.40428022}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 412011.94 | 412011.94 | 412011.94 | 412011.94 | 412011.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/061-2020, contratista:Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:414913.18, importe_modificado:414913.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869029/proyecto_FIN, 1869029/proyecto_PROCESO, 1869029/proyecto_INICIO, 1869029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401869044 | Proyecto de inversión | 1099888.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099888.25, modificado:1197026.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN FELIPE LOCALIDAD SANTA ROSA ASENTAMIENTO SANTA ROSA - 264793 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264793 | S | 166 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:499.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:251, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA ROSA, 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.08913624, lat:21.55089998}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 1197026.12 | 1197026.12 | 1197026.12 | 1197026.12 | 1197026.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/081-2020, contratista:José Eric Cláudio Pérez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:1099888.25, importe_modificado:1099888.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.5}} | {1869044/proyecto_INICIO, 1869044/proyecto_PROCESO, 1869044/proyecto_INICIO, 1869044/proyecto_PROCESO, 1869044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401869071 | Proyecto de inversión | 398693.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398693.37, modificado:397883.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 264841 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264841 | S | 268 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:225.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA REVOLUCIÓN COLONIA SAN MIGUEL, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE PRIVADA REVOLUCION, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOM, lon:-101.22147111, lat:21.49081595}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 397883.53 | 397883.53 | 397883.53 | 397883.53 | 397883.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/101-2020, contratista:Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:398693.37, importe_modificado:398693.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.13}} | {1869071/proyecto_PROCESO, 1869071/proyecto_INICIO, 1869071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401869102 | Proyecto de inversión | 1449814.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449814.78, modificado:1449814.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO ZAPOTES - 264900 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264900 | S | 329 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:666.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SANTA FE COLONIA ZAPOTES, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMON AGUIRR Y CALLE CANAL, CALLEJON DE LOS MARTINEZ LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.20964196, lat:21.46999767}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 1435283.92 | 1435283.92 | 1435283.92 | 1435283.92 | 1435283.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/082-2020, contratista:Carlos Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:1449814.78, importe_modificado:1449814.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.24}} | {1869102/proyecto_PROCESO, 1869102/proyecto_INICIO, 1869102/proyecto_PROCESO, 1869102/proyecto_INICIO, 1869102/proyecto_PROCESO, 1869102/proyecto_INICIO, 1869102/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401869135 | Proyecto de inversión | 1448449.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448449.72, modificado:1448449.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO ESQUÍPULAS - 264992 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264992 | S | 353 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE INDIO TRISTE COLONIA ESQUÍPULAS, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE CANTARRANAS Y CALLE DEL CHORRO, CALLE DE LA ESTRELLA LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOC, lon:-101.22059945, lat:21.4724993}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 1448119.07 | 1448119.07 | 1448119.07 | 1448119.07 | 1448119.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/117-2020, contratista:Alcano Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1448449.72, importe_modificado:1448449.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {1869135/proyecto_INICIO, 1869135/proyecto_PROCESO, 1869135/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401880867 | Proyecto de inversión | 2186215 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186215.0, modificado:2186215.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, LOCALIDAD LAS HARTONAS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO, (TERCERA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Felipe | FORTAMUN 001/2020 | N | 0 | 0 | 113109 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.12, meta_modificada:1.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:México 51, Guanajuato, México, lon:-101.25480652, lat:21.51999615}} | 2021-01-04 | 2021-04-03 | 2186215 | 2186215 | 2186215 | 2186215 | 2186215 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FOAM/S5/166-2020, contratista:Juan Fernando Anguiano Aguilar, convocante:Municipio de San Felipe, monto:3490241.18, importe_modificado:3490241.18}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.12}} | {1880867/proyecto_INICIO, 1880867/proyecto_FIN, 1880867/proyecto_PROCESO, 1880867/proyecto_FIN, 1880867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401868790 | Proyecto de inversión | 529524.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529524.83, modificado:513661.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN BARTOLO DE BERRIOS ASENTAMIENTO SAN BARTOLO DE BERRIO - 264174 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264174 | S | 170 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:68.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.06443808, lat:21.61095783}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 513661.11 | 513661.11 | 513661.11 | 513661.11 | 513661.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/095-2020, contratista:Demetrio Francisco Guerra Ramos, convocante:Municipio de San Felipe, monto:529524.83, importe_modificado:529524.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.15}} | {1868790/proyecto_INICIO, 1868790/proyecto_PROCESO, 1868790/proyecto_INICIO, 1868790/proyecto_PROCESO, 1868790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401868804 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA LAGUNITA ASENTAMIENTO LA LAGUNITA - 264218 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264218 | S | 110 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA LAGUNITA, 37623 LA LAGUNITA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.32723821, lat:21.22284861}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/173-2020, contratista:Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:313062.45, importe_modificado:313062.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1868804/proyecto_INICIO, 1868804/proyecto_FIN, 1868804/proyecto_PROCESO, 1868804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401868855 | Proyecto de inversión | 516194.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516194.63, modificado:484583.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL PIRUL ASENTAMIENTO EL PIRUL - 264321 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 264321 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:170, direccion:BOULEVARD DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL PIRUL, 37605 EL PIRUL, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.2575223, lat:21.46151451}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 484583.62 | 484583.62 | 484583.62 | 484583.62 | 484583.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/060-2020, contratista:José Eric Cláudio Pérez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:516194.63, importe_modificado:516194.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868855/proyecto_FIN, 1868855/proyecto_INICIO, 1868855/proyecto_PROCESO, 1868855/proyecto_INICIO, 1868855/proyecto_FIN, 1868855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401870002 | Proyecto de inversión | 4592868.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4592868.11, modificado:4592868.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FELIPE LOCALIDAD JARAL DE BERRIOS ESTACIÓN JARAL ASENTAMIENTO JARAL DE BERRIOS ESTACIÓN JARAL - 266927 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 266927 | S | 460 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1350.0, meta_modificada:169.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:109, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), 37611 JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD., lon:-101.02470189, lat:21.69654461}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 4592868.11 | 4592868.11 | 4592868.11 | 4592868.11 | 4592868.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SD/143-2020, contratista:Constructora Guichin, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:4592868.11, importe_modificado:4592868.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.93}} | {1870002/proyecto_PROCESO, 1870002/proyecto_FIN, 1870002/proyecto_INICIO, 1870002/proyecto_FIN, 1870002/proyecto_INICIO, 1870002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401863827 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN BARTOLO DE BERRIOS ASENTAMIENTO SAN BARTOLO DE BERRIO - 251785 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 251785 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON 5 BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO, lon:-101.06510113, lat:21.60871603}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 312416.19 | 312416.19 | 312416.19 | 312416.19 | 312416.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/180-2020, contratista:Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:315316.66, importe_modificado:315316.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1863827/proyecto_FIN, 1863827/proyecto_PROCESO, 1863827/proyecto_FIN, 1863827/proyecto_PROCESO, 1863827/proyecto_INICIO, 1863827/proyecto_PROCESO, 1863827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401863893 | Proyecto de inversión | 251864.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251864.23, modificado:251864.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD CHIRIMOYA ESTACIÓN CHIRIMOYA ASENTAMIENTO CHIRIMOYA ESTACIÓN CHIRIMOYA - 251996 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 251996 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), 37615 CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON 4 BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2, lon:-101.09340015, lat:21.59314922}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 251864.23 | 251864.23 | 251864.23 | 251864.23 | 251864.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/140-2020, contratista:Jecsan Eduardo Luevano Sánchez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:251864.23, importe_modificado:251864.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1863893/proyecto_PROCESO, 1863893/proyecto_INICIO, 1863893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401863925 | Proyecto de inversión | 250045.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250045.74, modificado:235838.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD BUENAVISTA DEL CUBO ASENTAMIENTO BUENAVISTA DEL CUBO - 252087 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 252087 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:30, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA BUENAVISTA DEL CUBO, 37604 BUENAVISTA DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON 4 BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO E, lon:-101.05948647, lat:21.38765442}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 235838.73 | 235838.73 | 235838.73 | 235838.73 | 235838.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/128-2020, contratista:Juan Carlos Ortíz Huerta, convocante:Municipio de San Felipe, monto:250045.74, importe_modificado:250045.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1863925/proyecto_FIN, 1863925/proyecto_PROCESO, 1863925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401863955 | Proyecto de inversión | 251603.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251603.03, modificado:250983.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LAGUNA DE GUADALUPE ASENTAMIENTO LAGUNA DE GUADALUPE - 252163 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 252163 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:120, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LAGUNA DE GUADALUPE, 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON 4 BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO EL A, lon:-101.35659199, lat:21.80105195}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 250983.52 | 250983.52 | 250983.52 | 250983.52 | 250983.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/122-2020, contratista:Gabriel Martínez Hurtado, convocante:Municipio de San Felipe, monto:251603.03, importe_modificado:251603.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1863955/proyecto_PROCESO, 1863955/proyecto_INICIO, 1863955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401863991 | Proyecto de inversión | 263884.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263884.19, modificado:263884.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD JARAL DE BERRIOS ASENTAMIENTO JARAL DE BERRIOS - 252253 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 252253 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:110, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO JARAL DE BERRIOS, 37611 JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON 4 BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO D, lon:-101.02037004, lat:21.67916142}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 263884.19 | 263884.19 | 263884.19 | 263884.19 | 263884.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/106-2020, contratista:Gilberto Beltrán Castillo, convocante:Municipio de San Felipe, monto:251884.19, importe_modificado:251884.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1863991/proyecto_PROCESO, 1863991/proyecto_FIN, 1863991/proyecto_INICIO, 1863991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401864020 | Proyecto de inversión | 441000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441000.0, modificado:441000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO LA CONCHITA - 252330 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 252330 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA LA CONCHITA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON 4 BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUI, lon:-101.21938673, lat:21.47718242}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 441000 | 441000 | 441000 | 441000 | 441000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/168-2020, contratista:Miguel Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipea, monto:251937.57, importe_modificado:251937.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1864020/proyecto_INICIO, 1864020/proyecto_PROCESO, 1864020/proyecto_FIN, 1864020/proyecto_PROCESO, 1864020/proyecto_FIN, 1864020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867657 | Proyecto de inversión | 7595.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7595.03, modificado:7595.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD CANTERITAS - 261126 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261126 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:300, direccion:CALLE LOMA LINDA RANCHERIA CANTERITAS, 37614 CANTERITAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENT, lon:-101.23058648, lat:21.51066671}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 7595.03 | 7595.03 | 7595.03 | 7595.03 | 7595.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/093-2020, contratista:J. Carmen Camacho Espinosa, convocante:Municipio de San Felipe, monto:189875.76, importe_modificado:189875.76}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1867657/proyecto_INICIO, 1867657/proyecto_FIN, 1867657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867670 | Proyecto de inversión | 1008043.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008043.92, modificado:1008043.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE - 261152 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261152 | S | 324 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA ESQUIPULAS AMPLIACION SAN MIGUEL, EL FRAILE, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLE, lon:-101.22459058, lat:21.47375231}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 1008043.92 | 1008043.92 | 1008043.92 | 1008043.92 | 1008043.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/129-2020, contratista:José Arturo Patlán García, convocante:Municipio de San Felipe, monto:1008043.92, importe_modificado:1008043.92}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:133.0}} | {1867670/proyecto_PROCESO, 1867670/proyecto_INICIO, 1867670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867693 | Proyecto de inversión | 91153.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91153.03, modificado:91153.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL MAGUEY ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DEL MAGUEY - 261196 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261196 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:208, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN ANTONIO DEL MAGUEY, 37614 SAN ANTONIO DEL MAGUEY, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 10 CALLES. DISTRIB, lon:-101.33322378, lat:21.64626269}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 91153.03 | 91153.03 | 91153.03 | 91153.03 | 91153.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/151-2020, contratista:Benjamín Calvillo Camacho, convocante:Municipio de San Felipe, monto:129133.46, importe_modificado:129133.46}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} | {1867693/proyecto_INICIO, 1867693/proyecto_PROCESO, 1867693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867723 | Proyecto de inversión | 22785.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22785.65, modificado:22785.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD CERRO GORDO LOS TORTUGOS ASENTAMIENTO CERRO GORDO LOS TORTUGOS - 261252 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261252 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:494, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA CERRO GORDO LOS TORTUGOS, 37615 CERRO GORDO (LOS TORTUGOS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. , lon:-101.19891528, lat:21.59121519}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 22785.65 | 22785.65 | 22785.65 | 22785.65 | 22785.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/142-2020, contratista:Coynan y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:167094.75, importe_modificado:167094.75}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1867723/proyecto_INICIO, 1867723/proyecto_FIN, 1867723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867810 | Proyecto de inversión | 144397.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144397.7, modificado:143938.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN BARTOLO DE BERRIOS ASENTAMIENTO SAN BARTOLO DE BERRIO - 261431 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261431 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLES., lon:-101.06801938, lat:21.60956721}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 143938.39 | 143938.39 | 143938.39 | 143938.39 | 143938.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/123-2020, contratista:Gilberto Beltrán Castillo, convocante:Municipio de San Felipe, monto:144397.7, importe_modificado:144397.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:19.0}} | {1867810/proyecto_INICIO, 1867810/proyecto_FIN, 1867810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867820 | Proyecto de inversión | 182400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182400.0, modificado:182341.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD JARAL DE BERRIOS ASENTAMIENTO JARAL DE BERRIOS - 261481 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261481 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:110, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO JARAL DE BERRIOS, 37611 JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLES., lon:-101.01380529, lat:21.68055652}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 182341.42 | 182341.42 | 182341.42 | 182341.42 | 182341.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/169-2020, contratista:Luis Alejandro Herrera Méndez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:182341.42, importe_modificado:182341.42}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:24.0}} | {1867820/proyecto_INICIO, 1867820/proyecto_FIN, 1867820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867828 | Proyecto de inversión | 1071419.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071419.41, modificado:1071419.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE - 261508 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261508 | S | 343 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES CIUDAD SAN MIGUEL LA JOYA, LA TENERIA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLES., lon:-101.22019819, lat:21.48722795}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 1071419.41 | 1071419.41 | 1071419.41 | 1071419.41 | 1071419.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/133-2020, contratista:Carlos Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:1071419.41, importe_modificado:1071419.41}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:141.0}} | {1867828/proyecto_PROCESO, 1867828/proyecto_INICIO, 1867828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867840 | Proyecto de inversión | 580536.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580536.67, modificado:580536.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE - 261534 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261534 | S | 185 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:76.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA CENTRO LA TENERIA, HUERTA DE SAN AGUSTIN, SAN MIGUEL, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VAR, lon:-101.2118627, lat:21.48466279}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 580536.67 | 580536.67 | 580536.67 | 580536.67 | 580536.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/152-2020, contratista:José Arturo Patlán García, convocante:Municipio de San Felipe, monto:727796.62, importe_modificado:727796.62}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:77.0}} | {1867840/proyecto_FIN, 1867840/proyecto_PROCESO, 1867840/proyecto_FIN, 1867840/proyecto_PROCESO, 1867840/proyecto_INICIO, 1867840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401866663 | Proyecto de inversión | 84506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84506.73, modificado:84345.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD CERRO GORDO LOS TORTUGOS ASENTAMIENTO CERRO GORDO LOS TORTUGOS - 258779 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 258779 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:494, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA CERRO GORDO (LOS TORTUGOS), 37615 CERRO GORDO (LOS TORTUGOS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN , lon:-101.19938735, lat:21.59056342}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84345.4 | 84345.4 | 84345.4 | 84345.4 | 84345.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/161-2020, contratista:Carlos Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:337589.22, importe_modificado:337589.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1866663/proyecto_INICIO, 1866663/proyecto_PROCESO, 1866663/proyecto_FIN, 1866663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401866698 | Proyecto de inversión | 84552.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84552.92, modificado:84552.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL AGUAJE SUR ASENTAMIENTO EL AGUAJE SUR - 258854 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 258854 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA EL AGUAJE SUR, 37605 EL AGUAJE SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA L, lon:-101.27185928, lat:21.39531681}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84552.92 | 84552.92 | 84552.92 | 84552.92 | 84552.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/162-2020, contratista:Vicente Luevano Ubario, convocante:Municipio de San Felipe, monto:253658.77, importe_modificado:253658.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1866698/proyecto_INICIO, 1866698/proyecto_PROCESO, 1866698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401866720 | Proyecto de inversión | 253520.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253520.19, modificado:253230.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL CARRETÓN ASENTAMIENTO EL CARRETÓN - 258899 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 258899 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL CARRETÓN, 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CAL, lon:-100.97604017, lat:21.62981055}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 253230.45 | 253230.45 | 253230.45 | 253230.45 | 253230.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/157-2020, contratista:Gabriel Martínez Hurtado, convocante:Municipio de San Felipe, monto:253441.46, importe_modificado:253441.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1866720/proyecto_INICIO, 1866720/proyecto_FIN, 1866720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401866730 | Proyecto de inversión | 84496.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84496.15, modificado:84489.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL ESTAÑO ASENTAMIENTO EL ESTAÑO - 258925 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 258925 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:86, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA EL ESTAÑO, 37606 EL ESTAÑO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.13616872, lat:21.26952314}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84489.51 | 84489.51 | 84489.51 | 84489.51 | 84489.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/144-2020, contratista:José Eric Claudio Pérez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:337984.61, importe_modificado:337984.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1866730/proyecto_INICIO, 1866730/proyecto_PROCESO, 1866730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401866738 | Proyecto de inversión | 169013.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169013.46, modificado:168701.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL ORIENTE - 258942 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 258942 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:152, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL ORIENTE, 37620 EL ORIENTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLE, lon:-101.3733276, lat:21.27062737}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 168701.07 | 168701.07 | 168701.07 | 168701.07 | 168701.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/158-2020, contratista:Grupo Lator, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:337872.91, importe_modificado:337872.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1866738/proyecto_INICIO, 1866738/proyecto_PROCESO, 1866738/proyecto_INICIO, 1866738/proyecto_FIN, 1866738/proyecto_INICIO, 1866738/proyecto_PROCESO, 1866738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401866764 | Proyecto de inversión | 84506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84506.73, modificado:84350.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL PUERTO DE ARDILLAS - 258995 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 258995 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:555, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA EL PUERTO DE ARDILLAS, 37623 EL PUERTO DE ARDILLAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO , lon:-101.33928879, lat:21.20377072}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84350.54 | 84350.54 | 84350.54 | 84350.54 | 84350.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/158-2020, contratista:Grupo Lator, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:337872.91, importe_modificado:337872.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1866764/proyecto_INICIO, 1866764/proyecto_PROCESO, 1866764/proyecto_FIN, 1866764/proyecto_INICIO, 1866764/proyecto_FIN, 1866764/proyecto_INICIO, 1866764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401866779 | Proyecto de inversión | 253520.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253520.19, modificado:409435.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL TEJOCOTE EL DOMINGO ASENTAMIENTO EL TEJOCOTE - 259039 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:265, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL TEJOCOTE, 37611 EL TEJOCOTE (EL DOMINGO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS , lon:-100.91536992, lat:21.6763059}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 409435.63 | 409435.63 | 409435.63 | 409435.63 | 409435.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/165-2020, contratista:Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:253435.21, importe_modificado:253435.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1866779/proyecto_INICIO, 1866779/proyecto_PROCESO, 1866779/proyecto_FIN, 1866779/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401866805 | Proyecto de inversión | 338026.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338026.92, modificado:338112.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD ESTANCIA DE SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO ESTANCIA DE SAN FRANCISCO - 259110 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259110 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:83, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIEND, lon:-101.06331362, lat:21.66610896}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 338112.68 | 338112.68 | 338112.68 | 338112.68 | 338112.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/172-2020, contratista:Jecsan Eduardo Luevano Sánchez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:253436.09, importe_modificado:253436.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1866805/proyecto_INICIO, 1866805/proyecto_FIN, 1866805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401866823 | Proyecto de inversión | 84496.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84496.15, modificado:84489.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD ESTANCIA DEL CUBITO ASENTAMIENTO ESTANCIA DEL CUBITO - 259148 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259148 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA ESTANCIA DEL CUBITO, 37604 ESTANCIA DEL CUBITO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONO, lon:-101.1050032, lat:21.33483825}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84489.51 | 84489.51 | 84489.51 | 84489.51 | 84489.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/144-2020, contratista:José Eric Claudio Pérez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:337984.61, importe_modificado:337984.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1866823/proyecto_PROCESO, 1866823/proyecto_INICIO, 1866823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401866836 | Proyecto de inversión | 84493.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84493.61, modificado:84493.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD GUADALUPE EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO ASENTAMIENTO GUADALUPE - 259167 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259167 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:99, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA GUADALUPE, 37611 GUADALUPE (EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN D, lon:-100.97807189, lat:21.71903352}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84493.52 | 84493.52 | 84493.52 | 84493.52 | 84493.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/146-2020, contratista:Enrique Ríos Estrada, convocante:Municipio de San Felipe, monto:337974.09, importe_modificado:337974.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1866836/proyecto_INICIO, 1866836/proyecto_PROCESO, 1866836/proyecto_FIN, 1866836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401866856 | Proyecto de inversión | 84506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84506.73, modificado:84506.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD HUAPIMÍ ASENTAMIENTO HUAPIMI - 259206 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259206 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA HUAPIMI, 37606 HUAPIMÍ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD., lon:-101.17289243, lat:21.34872371}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84506.73 | 84506.73 | 84506.73 | 84506.73 | 84506.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/184-2020, contratista:Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:337790.56, importe_modificado:337790.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1866856/proyecto_INICIO, 1866856/proyecto_FIN, 1866856/proyecto_PROCESO, 1866856/proyecto_FIN, 1866856/proyecto_PROCESO, 1866856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401866863 | Proyecto de inversión | 169013.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169013.46, modificado:169013.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD JARAL DE BERRIOS ESTACIÓN JARAL ASENTAMIENTO JARAL DE BERRIOS ESTACIÓN JARAL - 259220 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259220 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:109, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), 37611 JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA E, lon:-101.02601081, lat:21.69528854}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 169013.46 | 169013.46 | 169013.46 | 169013.46 | 169013.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/184-2020, contratista:Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:337790.56, importe_modificado:337790.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1866863/proyecto_FIN, 1866863/proyecto_PROCESO, 1866863/proyecto_INICIO, 1866863/proyecto_PROCESO, 1866863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867087 | Proyecto de inversión | 84506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84506.73, modificado:84146.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA ANGOSTURA ASENTAMIENTO LA ANGOSTURA - 259780 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259780 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA LA ANGOSTURA, 37623 LA ANGOSTURA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOC, lon:-101.37402128, lat:21.15284827}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84146.19 | 84146.19 | 84146.19 | 84146.19 | 84146.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/183-2020, contratista:José Arturo Patlán García, convocante:Municipio de San Felipe, monto:253499.51, importe_modificado:253499.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1867087/proyecto_INICIO, 1867087/proyecto_FIN, 1867087/proyecto_PROCESO, 1867087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867099 | Proyecto de inversión | 169013.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169013.46, modificado:169013.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA FRONTERA - 259800 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:90, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA FRONTERA, 37625 LA FRONTERA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CAL, lon:-101.444949, lat:21.28819763}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 168292.39 | 168292.39 | 168292.39 | 168292.39 | 168292.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/183-2020, contratista:José Arturo Patlán García, convocante:Municipio de San Felipe, monto:253499.51, importe_modificado:253499.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1867099/proyecto_INICIO, 1867099/proyecto_PROCESO, 1867099/proyecto_FIN, 1867099/proyecto_PROCESO, 1867099/proyecto_FIN, 1867099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867114 | Proyecto de inversión | 84506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84506.73, modificado:84506.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA PUERTA DE SAN JUAN - 259844 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259844 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:594, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA LA PUERTA DE SAN JUAN, 37616 LA PUERTA DE SAN JUAN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO , lon:-101.07932401, lat:21.57868529}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84506.73 | 84506.73 | 84506.73 | 84506.73 | 84506.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/184-2020, contratista:Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:337790.56, importe_modificado:337790.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1867114/proyecto_INICIO, 1867114/proyecto_FIN, 1867114/proyecto_PROCESO, 1867114/proyecto_INICIO, 1867114/proyecto_FIN, 1867114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867127 | Proyecto de inversión | 98739.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98739.01, modificado:98739.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD RINCÓN DE ORTEGA ASENTAMIENTO RINCÓN DE ORTEGA - 259867 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259867 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:195, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA RINCÓN DE ORTEGA, 37620 RINCÓN DE ORTEGA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 5 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO, lon:-101.28619166, lat:21.24586551}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 98739.01 | 98739.01 | 98739.01 | 98739.01 | 98739.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/104-2020, contratista:Edgardo Cabrera Barrón, convocante:Municipio de San Felipe, monto:151906.18, importe_modificado:151906.18}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:13.0}} | {1867127/proyecto_FIN, 1867127/proyecto_PROCESO, 1867127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867131 | Proyecto de inversión | 169013.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169013.46, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LA TAPONA ASENTAMIENTO LA TAPONA - 259877 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259877 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:263, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA TAPONA, 37620 LA TAPONA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLES , lon:-101.26413023, lat:21.35287042}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/170-2020, contratista:Juan Pablo García Martínez, convocante:Municipio de San Felipe, monto:252812.57, importe_modificado:252812.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1867131/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto de inversión no ejecutado., trimestre:1.0, usuario:ramonasalgadom, fecha:2021-04-15}} | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867148 | Proyecto de inversión | 84552.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84552.92, modificado:84552.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD LAS PILAS DEL SUR ASENTAMIENTO LAS PILAS DEL SUR - 259906 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259906 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:169, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA LAS PILAS DEL SUR, 37605 LAS PILAS DEL SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.28448193, lat:21.37065709}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84552.92 | 84552.92 | 84552.92 | 84552.92 | 84552.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/162-2020, contratista:Vicente Luevano Ubario, convocante:Municipio de San Felipe, monto:253658.77, importe_modificado:253658.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1867148/proyecto_INICIO, 1867148/proyecto_PROCESO, 1867148/proyecto_FIN, 1867148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867157 | Proyecto de inversión | 84552.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84552.93, modificado:84552.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD MAGUEY SUR ASENTAMIENTO EL MAGUEY DEL SUR - 259931 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259931 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:132, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA EL MAGUEY DEL SUR, 37605 MAGUEY SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA , lon:-101.25287418, lat:21.39917278}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84552.93 | 84552.93 | 84552.93 | 84552.93 | 84552.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/162-2020, contratista:Vicente Luevano Ubario, convocante:Municipio de San Felipe, monto:253658.77, importe_modificado:253658.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1867157/proyecto_INICIO, 1867157/proyecto_FIN, 1867157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867187 | Proyecto de inversión | 84506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84506.73, modificado:84345.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD MOLINO DE SAN JOSÉ ASENTAMIENTO MOLINO DE SAN JOSÉ - 259995 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 259995 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:144, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA MOLINO DE SAN JOSÉ, 37614 MOLINO DE SAN JOSÉ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCI, lon:-101.25959054, lat:21.57610921}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84345.4 | 84345.4 | 84345.4 | 84345.4 | 84345.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/161-2020, contratista:Carlos Armenta Piña, convocante:Municipio de San Felipe, monto:337589.22, importe_modificado:337589.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1867187/proyecto_FIN, 1867187/proyecto_INICIO, 1867187/proyecto_PROCESO, 1867187/proyecto_FIN, 1867187/proyecto_INICIO, 1867187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867209 | Proyecto de inversión | 168919.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168919.08, modificado:168919.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD OJO DE AGUA DE SOMBREREROS EL DERRAMADERO ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE SOMBREREROS EL DERRAMADERO - 260037 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 260037 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:151, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA OJO DE AGUA DE SOMBREREROS (EL DERRAMADERO), 37606 OJO DE AGUA DE SOMBREREROS (EL DERRAMADERO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LO, lon:-101.25496447, lat:21.32068993}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 168919.08 | 168919.08 | 168919.08 | 168919.08 | 168919.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/149-2020, contratista:Gustavo Alejandro Barco Ortiz, convocante:Municipio de San Felipe, monto:168919.08, importe_modificado:168919.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1867209/proyecto_INICIO, 1867209/proyecto_PROCESO, 1867209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867234 | Proyecto de inversión | 84506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84506.73, modificado:84350.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE LOCALIDAD PALO COLORADO ASENTAMIENTO PALO COLORADO - 260091 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 260091 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:157, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA PALO COLORADO, 37625 PALO COLORADO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA L, lon:-101.40754767, lat:21.32872004}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 84350.54 | 84350.54 | 84350.54 | 84350.54 | 84350.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SH/158-2020, contratista:Grupo Lator, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:337872.91, importe_modificado:337872.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1867234/proyecto_INICIO, 1867234/proyecto_FIN, 1867234/proyecto_PROCESO, 1867234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401870186 | Proyecto de inversión | 1271561.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271561.28, modificado:1271561.28}} | AMPLIACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL CARRETÓN ASENTAMIENTO EL CARRETÓN - 267321 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 267321 | S | 146 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.0, meta_modificada:1149.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA EL CARRETÓN, 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD., lon:-100.98161917, lat:21.63048874}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 1271561.27 | 1271561.27 | 1271561.27 | 1271561.27 | 1271561.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PEMC/SE/163-2020, contratista:Constructora Guichin, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:2535426.85, importe_modificado:2535426.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1149.52}} | {1870186/proyecto_INICIO, 1870186/proyecto_PROCESO, 1870186/proyecto_FIN, 1870186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401870234 | Proyecto de inversión | 2691060.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691060.25, modificado:2689206.51}} | AMPLIACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN SAN FELIPE LOCALIDAD SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ALMOLOYAN - 267446 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 267446 | S | 487 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.75, meta_modificada:0.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:238, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE - OCAMPO KILÓMETRO 26 + 500 RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-101.26483579, lat:21.69277881}} | 2020-12-19 | 2020-12-31 | 2689206.51 | 2689206.51 | 2689206.51 | 2689206.51 | 2689206.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/UB/077-2020, contratista:Juan Fernando Anguiano Aguilar, convocante:Municipio de San Felipe, monto:2779666.24, importe_modificado:2779666.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.16}} | {1870234/proyecto_INICIO, 1870234/proyecto_PROCESO, 1870234/proyecto_INICIO, 1870234/proyecto_PROCESO, 1870234/proyecto_INICIO, 1870234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401870255 | Proyecto de inversión | 1817283.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817283.5, modificado:1817283.5}} | AMPLIACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN SAN FELIPE LOCALIDAD LOS MARTÍNEZ ASENTAMIENTO LOS MARTÍNEZ - 267490 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 267490 | S | 292 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.5, meta_modificada:0.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE - LEON KILÓMETRO 29 + 570 RANCHERIA LOS MARTÍNEZ, 37620 LOS MARTÍNEZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD., lon:-101.38611221, lat:21.26765329}} | 2020-12-20 | 2020-12-31 | 1817283.5 | 1817283.5 | 1817283.5 | 1817283.5 | 1817283.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/UB/032-2020, contratista:Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1748316.57, importe_modificado:1817283.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.37}} | {1870255/proyecto_INICIO, 1870255/proyecto_PROCESO, 1870255/proyecto_INICIO, 1870255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401867877 | Proyecto de inversión | 456311.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456311.95, modificado:456311.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN SAN FELIPE LOCALIDAD PUERTO DE SANDOVAL ASENTAMIENTO PUERTO DE SANDOVAL - 261645 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 261645 | S | 170 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:185, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PUERTO DE SANDOVAL, 37616 PUERTO DE SANDOVAL, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.1115551, lat:21.52322406}} | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 456311.95 | 456311.95 | 456311.95 | 456311.95 | 456311.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/SJ/067-2020, contratista:Alcano Construcciones, S.A. de C.V.,, convocante:Municipio de San Felipe, monto:409407.43, importe_modificado:409407.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}} | {1867877/proyecto_INICIO, 1867877/proyecto_PROCESO, 1867877/proyecto_INICIO, 1867877/proyecto_PROCESO, 1867877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401870293 | Proyecto de inversión | 2096801 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096801.0, modificado:1934896.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN SAN FELIPE LOCALIDAD EL ROBLE - 267548 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | 267548 | S | 231 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.58, meta_modificada:0.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE - MARIA AUXILIADORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA EL ROBLE, 37615 EL ROBLE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD., lon:-101.19928021, lat:21.52228662}} | 2020-12-20 | 2020-12-31 | 1934896.57 | 1934896.57 | 1934896.57 | 1934896.57 | 1934896.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33/UB/064-2020, contratista:Alcano Construcciones, S.A. de C.V.,, convocante:Municipio de San Felipe, monto:1746637.68, importe_modificado:2096801.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.26}} | {1870293/proyecto_INICIO, 1870293/proyecto_PROCESO, 1870293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
MUNICIPIO DE SAN FELIPE
REPORTE FINAL GESTION DE PROYECTOS
1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2021 (ENERO A MARZO)
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA200401812502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250794.48 | 250794.48
GUA200401812510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30394.92 | 30394.92
GUA200401831477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600 | 7426.08
GUA200401820805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60800 | 60761.73
GUA200401821141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60800 | 60761.73
GUA200401823282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600 | 15163.66
GUA200401826902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53200 | 60741.5
GUA200401823541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22800 | 22785.65
GUA200401853655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144400 | 144396.38
GUA200401847540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4785974.69 | 4298059.54
GUA200401847540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4785974.69 | 4785974.69
GUA210101888970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
GUA200401854138 | ESTATAL | 2020 |  |  | CEA | 710098.72 | 710098.72
GUA200401854138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710098.72 | 710098.72
GUA200401854175 | ESTATAL | 2020 |  |  | CEA | 623424.3 | 623424.3
GUA200401854175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623424.3 | 623424.3
GUA200401854202 | ESTATAL | 2020 |  |  | CEA | 618360.98 | 618360.98
GUA200401854202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618360.98 | 618360.98
GUA200401853490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129199.92 | 129199.92
GUA200401853524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45600 | 45546.52
GUA200401853896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136710.55 | 136710.55
GUA200401853949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113542.48 | 113542.48
GUA200401847457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
GUA200401847471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86000 | 86000
GUA200401854682 | ESTATAL | 2020 |  |  | CEA | 584039.89 | 584039.89
GUA200401854682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584039.89 | 584039.89
GUA200401854714 | ESTATAL | 2020 |  |  | CEA | 612905.97 | 612905.97
GUA200401854714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612905.97 | 612905.97
GUA200401854728 | ESTATAL | 2020 |  |  | CEA | 609763.48 | 609763.48
GUA200401854728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609763.48 | 609763.48
GUA200401849799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108000 | 108000
GUA200401849799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146195.71 | 146195.71
GUA200401849804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108000 | 108000
GUA200401849804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146195.71 | 146195.71
GUA200401849809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 224000 | 224000
GUA200401849809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341123.33 | 341123.33
GUA200401853246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364655 | 364655
GUA200401869409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9378941.61 | 10248673.25
GUA200401869517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1378154.21 | 1378154.21
GUA200401869541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65526.08 | 65526.08
GUA200401869656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3092007.53 | 3092007.53
GUA200401867262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84496.15 | 84489.51
GUA200401867307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45570.18 | 45570.18
GUA200401867317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253480.47 | 253480.56
GUA200401867335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338026.92 | 337748.31
GUA200401867355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253520.19 | 253520.19
GUA200401867381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84496.15 | 0
GUA200401867451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168919.08 | 168690.8
GUA200401867513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15187.14 | 15187.14
GUA200401867602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83600 | 83538.44
GUA200401867624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159600 | 159600
GUA200401864058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63000 | 62674.07
GUA200401864091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63000 | 62674.07
GUA200401868951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517105.61 | 517105.61
GUA200401868969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514610.57 | 514610.57
GUA200401868979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569959.14 | 567119.75
GUA200401869015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513372.12 | 513372.12
GUA200401869029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414913.18 | 412011.94
GUA200401869044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099888.25 | 1197026.12
GUA200401869071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398693.37 | 397883.53
GUA200401869102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1449814.78 | 1449814.78
GUA200401869135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1448449.72 | 1448449.72
GUA200401880867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2186215 | 2186215
GUA200401868790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529524.83 | 513661.11
GUA200401868804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
GUA200401868855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516194.63 | 484583.62
GUA200401870002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4592868.11 | 4592868.11
GUA200401863827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315000 | 315000
GUA200401863893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251864.23 | 251864.23
GUA200401863925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250045.74 | 235838.73
GUA200401863955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251603.03 | 250983.52
GUA200401863991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263884.19 | 263884.19
GUA200401864020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441000 | 441000
GUA200401867657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7595.03 | 7595.03
GUA200401867670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008043.92 | 1008043.92
GUA200401867693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91153.03 | 91153.03
GUA200401867723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22785.65 | 22785.65
GUA200401867810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144397.7 | 143938.39
GUA200401867820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182400 | 182341.42
GUA200401867828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1071419.41 | 1071419.41
GUA200401867840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580536.67 | 580536.67
GUA200401866663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84506.73 | 84345.4
GUA200401866698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84552.92 | 84552.92
GUA200401866720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253520.19 | 253230.45
GUA200401866730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84496.15 | 84489.51
GUA200401866738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169013.46 | 168701.07
GUA200401866764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84506.73 | 84350.54
GUA200401866779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253520.19 | 409435.63
GUA200401866805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338026.92 | 338112.68
GUA200401866823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84496.15 | 84489.51
GUA200401866836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84493.61 | 84493.52
GUA200401866856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84506.73 | 84506.73
GUA200401866863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169013.46 | 169013.46
GUA200401867087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84506.73 | 84146.19
GUA200401867099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169013.46 | 169013.46
GUA200401867114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84506.73 | 84506.73
GUA200401867127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98739.01 | 98739.01
GUA200401867131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169013.46 | 0
GUA200401867148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84552.92 | 84552.92
GUA200401867157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84552.93 | 84552.93
GUA200401867187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84506.73 | 84345.4
GUA200401867209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168919.08 | 168919.08
GUA200401867234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84506.73 | 84350.54
GUA200401870186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1271561.28 | 1271561.28
GUA200401870234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2691060.25 | 2689206.51
GUA200401870255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1817283.5 | 1817283.5
GUA200401867877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456311.95 | 456311.95
GUA200401870293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2096801 | 1934896.57

## Metas
MUNICIPIO DE SAN FELIPE
REPORTE FINAL GESTION DE PROYECTOS
1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2021 (ENERO A MARZO)
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA200401812502 | Celdas solares | 33 | 33
GUA200401812510 | Celdas solares | 4 | 4
GUA200401831477 | Celdas solares | 1 | 1
GUA200401820805 | Celdas solares | 8 | 8
GUA200401821141 | Celdas solares | 8 | 8
GUA200401823282 | Celdas solares | 1 | 2
GUA200401826902 | Celdas solares | 7 | 8
GUA200401823541 | Celdas solares | 3 | 3
GUA200401853655 | Celdas solares | 19 | 19
GUA200401847540 | Metros lineales | 6905.3 | 7914.11
GUA210101888970 | Metros Cuadrados | 850 | 850
GUA200401854138 | Otros | 1 | 1
GUA200401854175 | Otros | 1 | 1
GUA200401854202 | Otros | 1 | 1
GUA200401853490 | Celdas solares | 17 | 17
GUA200401853524 | Celdas solares | 6 | 6
GUA200401853896 | Celdas solares | 18 | 18
GUA200401853949 | Celdas solares | 15 | 15
GUA200401847457 | Metros Cuadrados | 34.21 | 34.21
GUA200401847471 | Metros Cuadrados | 34.15 | 34.15
GUA200401854682 | Otros | 1 | 1
GUA200401854714 | Otros | 1 | 1
GUA200401854728 | Otros | 1 | 1
GUA200401849799 | Vivienda | 3 | 3
GUA200401849804 | Vivienda | 3 | 3
GUA200401849809 | Vivienda | 7 | 7
GUA200401853246 | Celdas solares | 48 | 48
GUA200401869409 | Otros | 1 | 1
GUA200401869517 | Metros lineales | 850 | 2643.45
GUA200401869541 | Otros | 1 | 1
GUA200401869656 | Otros | 1 | 1
GUA200401867262 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401867307 | Celdas solares | 6 | 6
GUA200401867317 | Vivienda | 3 | 3
GUA200401867335 | Vivienda | 4 | 4
GUA200401867355 | Vivienda | 3 | 3
GUA200401867381 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401867451 | Vivienda | 2 | 2
GUA200401867513 | Celdas solares | 2 | 2
GUA200401867602 | Celdas solares | 11 | 11
GUA200401867624 | Celdas solares | 21 | 21
GUA200401864058 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401864091 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401868951 | Otros | 1 | 1
GUA200401868969 | Otros | 1 | 1
GUA200401868979 | Otros | 1 | 1
GUA200401869015 | Otros | 1 | 1
GUA200401869029 | Otros | 1 | 1
GUA200401869044 | Metros Cuadrados | 600 | 499.5
GUA200401869071 | Metros Cuadrados | 230 | 225.13
GUA200401869102 | Metros Cuadrados | 680 | 666.24
GUA200401869135 | Metros Cuadrados | 680 | 544
GUA200401880867 | Hectárea | 1.12 | 1.12
GUA200401868790 | Metros lineales | 40 | 68.15
GUA200401868804 | Metros lineales | 35 | 42
GUA200401868855 | Otros | 1 | 1
GUA200401870002 | Metros lineales | 1350 | 169.93
GUA200401863827 | Vivienda | 5 | 5
GUA200401863893 | Vivienda | 4 | 4
GUA200401863925 | Vivienda | 4 | 4
GUA200401863955 | Vivienda | 4 | 4
GUA200401863991 | Vivienda | 4 | 4
GUA200401864020 | Vivienda | 4 | 7
GUA200401867657 | Celdas solares | 1 | 1
GUA200401867670 | Celdas solares | 133 | 133
GUA200401867693 | Celdas solares | 11 | 12
GUA200401867723 | Celdas solares | 3 | 3
GUA200401867810 | Celdas solares | 19 | 19
GUA200401867820 | Celdas solares | 24 | 24
GUA200401867828 | Celdas solares | 141 | 141
GUA200401867840 | Celdas solares | 76 | 77
GUA200401866663 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401866698 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401866720 | Vivienda | 3 | 3
GUA200401866730 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401866738 | Vivienda | 2 | 2
GUA200401866764 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401866779 | Vivienda | 3 | 5
GUA200401866805 | Vivienda | 4 | 4
GUA200401866823 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401866836 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401866856 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401866863 | Vivienda | 2 | 2
GUA200401867087 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401867099 | Vivienda | 2 | 2
GUA200401867114 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401867127 | Celdas solares | 13 | 13
GUA200401867131 | Vivienda | 2 | 2
GUA200401867148 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401867157 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401867187 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401867209 | Vivienda | 2 | 2
GUA200401867234 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401870186 | Metros Cuadrados | 485 | 1149.52
GUA200401870234 | Otros | 0.75 | 0.16
GUA200401870255 | Otros | 0.5 | 0.37
GUA200401867877 | Metros lineales | 80 | 69
GUA200401870293 | Otros | 0.58 | 0.26

## Georeferencias
MUNICIPIO DE SAN FELIPE
REPORTE FINAL GESTION DE PROYECTOS
1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2021 (ENERO A MARZO)
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA200401812502 | Guanajuato | San Felipe | San Francisco | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN FRANCISCO, 37613 SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 12 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE L | -101.0596 | 21.6339
GUA200401812510 | Guanajuato | San Felipe | El Carretón | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL CARRETÓN, 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIG | -100.9801 | 21.6304
GUA200401831477 | Guanajuato | San Felipe | La Herma (Lerma) | CALLE CARBONERAS 102 INTERIOR SN RANCHERIA LA HERMA LERMA, 37623 LA HERMA (LERMA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADOR EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN 1 VIVIENDA LOCALIZADA EN LA CALLE VICENTE PADILLA 71 | -101.3433 | 21.1858
GUA200401820805 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda De La Luz | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAUCEDA DE LA LUZ, 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO EL | -101.1906 | 21.6147
GUA200401821141 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Nuevo De San Vicente | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, 37615 RANCHO NUEVO DE SAN VICENTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES | -101.2123 | 21.6091
GUA200401823282 | Guanajuato | San Felipe | El Cielo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO ENTRONQUE LOS ARRASTRES - LEON GUANAJUATO KILÓMETRO 16 + 970 RANCHERIA EL CIELO, 37625 EL CIELO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA EN REFERENCIA A LA CABECERA MUNICIPA | -101.4136 | 21.3553
GUA200401826902 | Guanajuato | San Felipe | San Andrés Del Cubo | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN ANDRÉS DEL CUBO, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 7 CALLES. DISTRIBUIDO EL | -101.1303 | 21.4481
GUA200401823541 | Guanajuato | San Felipe | Ojo De Agua De San Miguel (El Coyote) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL EL COYOTE, 37615 OJO DE AGUA DE SAN MIGUEL (EL COYOTE), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCAL | -101.1813 | 21.633
GUA200401853655 | Guanajuato | San Felipe | Jaral De Berrios (Estación Jaral) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), 37611 JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS | -101.0246 | 21.6967
GUA200401847540 | Guanajuato | San Felipe | El Zapote | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL ZAPOTE, 37611 EL ZAPOTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , SE REALIZA LA OBRA EN SU SEGUNDA ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. | -101.0515 | 21.7343
GUA210101888970 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | GTO 77 360, Guanajuato, México | -101.3375 | 21.2014
GUA200401854138 | Guanajuato | San Felipe | Fábrica De Melchor | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA FABRICA DE MELCHOR, 37611 FÁBRICA DE MELCHOR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA PLANTA POTABILIZADORA SE CONSTRUYE EN DOMICILIO CONOCIDO | -100.9019 | 21.6725
GUA200401854175 | Guanajuato | San Felipe | Guadalupe (Ex-Hacienda Casco De Lequeitio) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA GUADALUPE, 37611 GUADALUPE (EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA PLANTA POTABILIZADORA SE CONSTRUYE EN DOMICILIO CONOCIDO | -100.9782 | 21.7179
GUA200401854202 | Guanajuato | San Felipe | El Aposento (La Concepción) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL APOSENTO, 37605 EL APOSENTO (LA CONCEPCIÓN), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA PLANTA POTABILIZADORA SE CONSTRUYE EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.1763 | 21.4039
GUA200401853490 | Guanajuato | San Felipe | El Tejocote (El Domingo) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL TEJOCOTE, 37611 EL TEJOCOTE (EL DOMINGO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 9 CALLES. DISTRIBUIDO EL APO | -100.9155 | 21.6765
GUA200401853524 | Guanajuato | San Felipe | San José De La Varilla | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA VARILLA, 37611 SAN JOSÉ DE LA VARILLA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUI | -101.0402 | 21.7004
GUA200401853896 | Guanajuato | San Felipe | Ejido Hernández Álvarez | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 37615 EJIDO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 14 CALLES. DISTRIBUIDO | -101.2148 | 21.4995
GUA200401853949 | Guanajuato | San Felipe | Los Altos De Ibarra | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ALTOS DE IBARRA, 37624 LOS ALTOS DE IBARRA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 8 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOY | -101.4907 | 21.3252
GUA200401847457 | Guanajuato | San Felipe | San Andrés Del Cubo | RANCHERIA SAN ANDRÉS DEL CUBO, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENTE FORM | -101.1272 | 21.4472
GUA200401847471 | Guanajuato | San Felipe | Estancia De San Francisco | RANCHERIA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN UNA VIVIENDA LOCALIZADA EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SI | -101.0636 | 21.6663
GUA200401854682 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE DIAMANTE 104 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE AGUA MARINA, CAMINO A LA CIENEGA LA OBRA SE UBICA EN CALLE DIAMANTE NO 104 EN EL FRACCIONAMIENTO LA JOY | -101.2151 | 21.4653
GUA200401854714 | Guanajuato | San Felipe | El Zapote | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ZAPOTE, 37611 EL ZAPOTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA PLANTA POTABILIZADORA SE CONSTRUYE EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.0444 | 21.7351
GUA200401854728 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA ROSA, 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA PLANTA POTABILIZADORA SE CONSTRUYE EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.0922 | 21.5476
GUA200401849799 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo De Berrios | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103002110474 | -101.0708 | 21.6138
GUA200401849804 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo De Berrios | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103002110489 | -101.0651 | 21.6162
GUA200401849809 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo De Berrios | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL AGEB 1103002110493 | -101.0678 | 21.6082
GUA200401853246 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SANTA ROSA, 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 16 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUI | -101.092 | 21.5525
GUA200401869409 | Guanajuato | San Felipe | San José De Los Barcos | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, 37606 SAN JOSÉ DE LOS BARCOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL INCICIO DE LA CALLE PRINCIPAL LLEGANDO DESDE CARRETERA SAN FELIPESILAO | -101.2512 | 21.3116
GUA200401869517 | Guanajuato | San Felipe | El Garbanzo | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL GARBANZO, 37615 EL GARBANZO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD. | -101.2624 | 21.5506
GUA200401869541 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda De La Luz | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAUCEDA DE LA LUZ, 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ESPACIO DONDE SE UBICA EL TANQUE ELEVADO. DOMICILIO CONOCIDO. | -101.1905 | 21.6182
GUA200401869656 | Guanajuato | San Felipe | San Juan De La Chica | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JUAN DE LA CHICA, 37620 SAN JUAN DE LA CHICA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ESPACIO DONDE SE UBICA EL POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD. DOMICILIO CONOCIDO. | -101.2935 | 21.3496
GUA200401867262 | Guanajuato | San Felipe | San Andrés Del Cubo | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA SAN ANDRÉS DEL CUBO, 37603 SAN ANDRÉS DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONO | -101.1307 | 21.4501
GUA200401867307 | Guanajuato | San Felipe | El Mastranto Sur | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA MASTRANTO DEL SUR, 37605 EL MASTRANTO SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOY | -101.2309 | 21.3942
GUA200401867317 | Guanajuato | San Felipe | San José De La Varilla | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA VARILLA, 37611 SAN JOSÉ DE LA VARILLA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOC | -101.0449 | 21.6998
GUA200401867335 | Guanajuato | San Felipe | San José De Rancho Nuevo (Los Arrieros) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS), 37616 SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO (LOS ARRIEROS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD | -101.0049 | 21.5975
GUA200401867355 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro De Almoloya | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALI | -101.2377 | 21.6975
GUA200401867381 | Guanajuato | San Felipe | Santa María De Guadalupe (Las Tortugas) | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE LAS TORTUGAS, 37606 SANTA MARÍA DE GUADALUPE (LAS TORTUGAS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMIT | -101.2473 | 21.3532
GUA200401867451 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SANTA ROSA, 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLE | -101.0894 | 21.5499
GUA200401867513 | Guanajuato | San Felipe | Rancho De Guadalupe | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA , 37603 RANCHO DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIEN | -101.1787 | 21.4348
GUA200401867602 | Guanajuato | San Felipe | La Ciénega | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA CIÉNEGA, 37605 LA CIÉNEGA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIE | -101.2142 | 21.4041
GUA200401867624 | Guanajuato | San Felipe | El Sauz (El Saucito) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL SAUZ (EL SAUCITO), 37611 EL SAUZ (EL SAUCITO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 8 CALLES. DISTRIBUIDO E | -100.9127 | 21.6376
GUA200401864058 | Guanajuato | San Felipe | El Tejocote (El Domingo) | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA EL TEJOCOTE, 37611 EL TEJOCOTE (EL DOMINGO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON UN BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN LA VIVIENDA LOCALIZADA EN CALLE SIN NOMBRE SN CERCA DEL PO | -100.916 | 21.6785
GUA200401864091 | Guanajuato | San Felipe | Puerto De Sandoval | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA PUERTO DE SANDOVAL, 37616 PUERTO DE SANDOVAL, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON UN BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN LA VIVIENDA LOCALIZADA EN CALLE SIN NOMBRE SN A 100 METRO | -101.1115 | 21.5209
GUA200401868951 | Guanajuato | San Felipe | La Estanzuela | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA ESTANZUELA, 37605 LA ESTANZUELA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.2474 | 21.4524
GUA200401868969 | Guanajuato | San Felipe | Nopales | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA NOPALES, 37606 NOPALES, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.242 | 21.2941
GUA200401868979 | Guanajuato | San Felipe | Lequeitio | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LEQUEITIO, 37611 LEQUEITIO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -100.9709 | 21.715
GUA200401869015 | Guanajuato | San Felipe | El Zapote | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL ZAPOTE, 37611 EL ZAPOTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.0492 | 21.7366
GUA200401869029 | Guanajuato | San Felipe | El Aposento (La Concepción) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL APOSENTO, 37605 EL APOSENTO (LA CONCEPCIÓN), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.1731 | 21.4043
GUA200401869044 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA ROSA, 37616 SANTA ROSA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.0891 | 21.5509
GUA200401869071 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE PRIVADA REVOLUCIÓN COLONIA SAN MIGUEL, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE PRIVADA REVOLUCION, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOM | -101.2215 | 21.4908
GUA200401869102 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE SANTA FE COLONIA ZAPOTES, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMON AGUIRR Y CALLE CANAL, CALLEJON DE LOS MARTINEZ LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.2096 | 21.47
GUA200401869135 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE INDIO TRISTE COLONIA ESQUÍPULAS, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE CANTARRANAS Y CALLE DEL CHORRO, CALLE DE LA ESTRELLA LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOC | -101.2206 | 21.4725
GUA200401880867 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | México 51, Guanajuato, México | -101.2548 | 21.52
GUA200401868790 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo De Berrios | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.0644 | 21.611
GUA200401868804 | Guanajuato | San Felipe | La Lagunita | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA LAGUNITA, 37623 LA LAGUNITA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.3272 | 21.2228
GUA200401868855 | Guanajuato | San Felipe | El Pirul | BOULEVARD DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL PIRUL, 37605 EL PIRUL, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PLANTEL EDUCATIVO BENEFICIADO DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.2575 | 21.4615
GUA200401870002 | Guanajuato | San Felipe | Jaral De Berrios (Estación Jaral) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), 37611 JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD. | -101.0247 | 21.6965
GUA200401863827 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo De Berrios | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON 5 BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO | -101.0651 | 21.6087
GUA200401863893 | Guanajuato | San Felipe | Chirimoya (Estación Chirimoya) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), 37615 CHIRIMOYA (ESTACIÓN CHIRIMOYA), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON 4 BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 | -101.0934 | 21.5931
GUA200401863925 | Guanajuato | San Felipe | Buenavista Del Cubo | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA BUENAVISTA DEL CUBO, 37604 BUENAVISTA DEL CUBO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON 4 BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 2 CALLES. DISTRIBUIDO E | -101.0595 | 21.3877
GUA200401863955 | Guanajuato | San Felipe | Laguna De Guadalupe | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LAGUNA DE GUADALUPE, 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON 4 BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO EL A | -101.3566 | 21.8011
GUA200401863991 | Guanajuato | San Felipe | Jaral De Berrios | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO JARAL DE BERRIOS, 37611 JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON 4 BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO D | -101.0204 | 21.6792
GUA200401864020 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE VARIAS CALLES COLONIA LA CONCHITA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON 4 BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 4 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUI | -101.2194 | 21.4772
GUA200401867657 | Guanajuato | San Felipe | Canteritas | CALLE LOMA LINDA RANCHERIA CANTERITAS, 37614 CANTERITAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 1 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO DE LA SIGUIENT | -101.2306 | 21.5107
GUA200401867670 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE VARIAS CALLES COLONIA ESQUIPULAS AMPLIACION SAN MIGUEL, EL FRAILE, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLE | -101.2246 | 21.4738
GUA200401867693 | Guanajuato | San Felipe | San Antonio Del Maguey | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN ANTONIO DEL MAGUEY, 37614 SAN ANTONIO DEL MAGUEY, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 10 CALLES. DISTRIB | -101.3332 | 21.6463
GUA200401867723 | Guanajuato | San Felipe | Cerro Gordo (Los Tortugos) | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA CERRO GORDO LOS TORTUGOS, 37615 CERRO GORDO (LOS TORTUGOS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 3 CALLES. | -101.1989 | 21.5912
GUA200401867810 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo De Berrios | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLES. | -101.068 | 21.6096
GUA200401867820 | Guanajuato | San Felipe | Jaral De Berrios | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO JARAL DE BERRIOS, 37611 JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLES. | -101.0138 | 21.6806
GUA200401867828 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE VARIAS CALLES CIUDAD SAN MIGUEL LA JOYA, LA TENERIA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLES. | -101.2202 | 21.4872
GUA200401867840 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | CALLE VARIAS CALLES COLONIA CENTRO LA TENERIA, HUERTA DE SAN AGUSTIN, SAN MIGUEL, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VAR | -101.2119 | 21.4847
GUA200401866663 | Guanajuato | San Felipe | Cerro Gordo (Los Tortugos) | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA CERRO GORDO (LOS TORTUGOS), 37615 CERRO GORDO (LOS TORTUGOS), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN | -101.1994 | 21.5906
GUA200401866698 | Guanajuato | San Felipe | El Aguaje Sur | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA EL AGUAJE SUR, 37605 EL AGUAJE SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA L | -101.2719 | 21.3953
GUA200401866720 | Guanajuato | San Felipe | El Carretón | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL CARRETÓN, 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CAL | -100.976 | 21.6298
GUA200401866730 | Guanajuato | San Felipe | El Estaño | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA EL ESTAÑO, 37606 EL ESTAÑO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD | -101.1362 | 21.2695
GUA200401866738 | Guanajuato | San Felipe | El Oriente | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL ORIENTE, 37620 EL ORIENTE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLE | -101.3733 | 21.2706
GUA200401866764 | Guanajuato | San Felipe | El Puerto De Ardillas | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA EL PUERTO DE ARDILLAS, 37623 EL PUERTO DE ARDILLAS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO | -101.3393 | 21.2038
GUA200401866779 | Guanajuato | San Felipe | El Tejocote (El Domingo) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA EL TEJOCOTE, 37611 EL TEJOCOTE (EL DOMINGO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS | -100.9154 | 21.6763
GUA200401866805 | Guanajuato | San Felipe | Estancia De San Francisco | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, 37613 ESTANCIA DE SAN FRANCISCO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIEND | -101.0633 | 21.6661
GUA200401866823 | Guanajuato | San Felipe | Estancia Del Cubito | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA ESTANCIA DEL CUBITO, 37604 ESTANCIA DEL CUBITO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONO | -101.105 | 21.3348
GUA200401866836 | Guanajuato | San Felipe | Guadalupe (Ex-Hacienda Casco De Lequeitio) | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA GUADALUPE, 37611 GUADALUPE (EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITIO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN D | -100.9781 | 21.719
GUA200401866856 | Guanajuato | San Felipe | Huapimí | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA HUAPIMI, 37606 HUAPIMÍ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD. | -101.1729 | 21.3487
GUA200401866863 | Guanajuato | San Felipe | Jaral De Berrios (Estación Jaral) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), 37611 JARAL DE BERRIOS (ESTACIÓN JARAL), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA E | -101.026 | 21.6953
GUA200401867087 | Guanajuato | San Felipe | La Angostura | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA LA ANGOSTURA, 37623 LA ANGOSTURA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOC | -101.374 | 21.1528
GUA200401867099 | Guanajuato | San Felipe | La Frontera | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA FRONTERA, 37625 LA FRONTERA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CAL | -101.4449 | 21.2882
GUA200401867114 | Guanajuato | San Felipe | La Puerta De San Juan | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA LA PUERTA DE SAN JUAN, 37616 LA PUERTA DE SAN JUAN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO | -101.0793 | 21.5787
GUA200401867127 | Guanajuato | San Felipe | Rincón De Ortega | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA RINCÓN DE ORTEGA, 37620 RINCÓN DE ORTEGA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON CALENTADORES EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN 5 CALLES. DISTRIBUIDO EL APOYO | -101.2862 | 21.2459
GUA200401867131 | Guanajuato | San Felipe | La Tapona | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA TAPONA, 37620 LA TAPONA, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LOCALIDAD SE REALIZA EN VARIAS VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLES | -101.2641 | 21.3529
GUA200401867148 | Guanajuato | San Felipe | Las Pilas Del Sur | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA LAS PILAS DEL SUR, 37605 LAS PILAS DEL SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.2845 | 21.3707
GUA200401867157 | Guanajuato | San Felipe | Maguey Sur | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA EL MAGUEY DEL SUR, 37605 MAGUEY SUR, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA | -101.2529 | 21.3992
GUA200401867187 | Guanajuato | San Felipe | Molino De San José | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA MOLINO DE SAN JOSÉ, 37614 MOLINO DE SAN JOSÉ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCI | -101.2596 | 21.5761
GUA200401867209 | Guanajuato | San Felipe | Ojo De Agua De Sombrereros (El Derramadero) | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA OJO DE AGUA DE SOMBREREROS (EL DERRAMADERO), 37606 OJO DE AGUA DE SOMBREREROS (EL DERRAMADERO), SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN LA LO | -101.255 | 21.3207
GUA200401867234 | Guanajuato | San Felipe | Palo Colorado | CALLE SIN NOMBRE S/N RANCHERIA PALO COLORADO, 37625 PALO COLORADO, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA DONDE SE REALIZA EL APOYO CON RECAMARA ADICIONAL CUARTO DORMITORIO DE 4X4 SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA L | -101.4075 | 21.3287
GUA200401870186 | Guanajuato | San Felipe | El Carretón | CALLE HIDALGO RANCHERIA EL CARRETÓN, 37611 EL CARRETÓN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD. | -100.9816 | 21.6305
GUA200401870234 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro De Almoloya | CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO SAN FELIPE - OCAMPO KILÓMETRO 26 + 500 RANCHERIA SAN PEDRO ALMOLOYAN, 37610 SAN PEDRO DE ALMOLOYÁN, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD | -101.2648 | 21.6928
GUA200401870255 | Guanajuato | San Felipe | Los Martínez | CARRETERA ESTATAL LIBRE 87 TRAMO SAN FELIPE - LEON KILÓMETRO 29 + 570 RANCHERIA LOS MARTÍNEZ, 37620 LOS MARTÍNEZ, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD. | -101.3861 | 21.2677
GUA200401867877 | Guanajuato | San Felipe | Puerto De Sandoval | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PUERTO DE SANDOVAL, 37616 PUERTO DE SANDOVAL, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD EN DOMICILIO CONOCIDO | -101.1116 | 21.5232
GUA200401870293 | Guanajuato | San Felipe | El Roble | CAMINO TRAMO SAN FELIPE - MARIA AUXILIADORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA EL ROBLE, 37615 EL ROBLE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD. | -101.1993 | 21.5223

## Contratos
MUNICIPIO DE SAN FELIPE
REPORTE FINAL GESTION DE PROYECTOS
1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2021 (ENERO A MARZO)
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA200401812502 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/092-2020 | Alcano Construcciones, S.A. de C.V., | Municipio de San Felipe | 592786.96 | 592786.96
GUA200401812510 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/102-2020 | Sergio Iván Salazar Hernández | Municipio de San Felipe | 151974.62 | 151974.62
GUA200401831477 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/124-2020 | Juan Carlos Cano Solano | Municipio de San Felipe | 141095.45 | 141095.45
GUA200401820805 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/142-2020 | Coynan y Asociados, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 167094.75 | 167094.75
GUA200401821141 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/142-2020 | Coynan y Asociados, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 167094.75 | 167094.75
GUA200401823282 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/112-2020 | Grupo Lator, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 136710.13 | 136710.13
GUA200401826902 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/134-2020 | Constructora Integral y Arrendadora Barsa, S.A.S de C.V. | Municipio de San Felipe | 121483 | 121483.0
GUA200401823541 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/142-2020 | Coynan y Asociados, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 167094.75 | 167094.75
GUA200401853655 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/155-2020 | Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 144396.38 | 144396.38
GUA200401847540 | Obra | MSF/DOPM/PSBGTO/SD/116-2020 | Constructora González Manzano, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 9551394.47 | 9551394.47
GUA200401853490 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/154-2020 | Marco Uriel Hernández González | Municipio de San Felipe | 129199.92 | 129199.92
GUA200401853524 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/171-2020 | María Araceli Gutiérrez Hernández | Municipio de San Felipe | 45546.52 | 45546.52
GUA200401853896 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/093-2020 | J. Carmen Camacho Espinosa | Municipio de San Felipe | 189875.76 | 189875.76
GUA200401853949 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/136-2020 | Luis Alfonso Mandujano Campos | Municipio de San Felipe | 151389.98 | 151389.98
GUA200401847457 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/182-2020 | Enrique Ríos Estrada | Municipio de San Felipe | 155788.85 | 155788.85
GUA200401847471 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/182-2020 | Enrique Ríos Estrada | Municipio de San Felipe | 155788.85 | 155788.85
GUA200401849799 | Obra | MSF/DOPM/PVMI/SH/062-2020 | Alcano Construcciones, S.A. de C.V., | Municipio de San Felipe | 931942.47 | 1071607.36
GUA200401849804 | Obra | MSF/DOPM/PVMI/SH/062-2020 | Alcano Construcciones, S.A. de C.V., | Municipio de San Felipe | 931942.47 | 1071607.36
GUA200401849809 | Obra | MSF/DOPM/PVMI/SH/062-2020 | Alcano Construcciones, S.A. de C.V., | Municipio de San Felipe | 931942.47 | 1071607.36
GUA200401853246 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/139-2020 | Ma. Patricia Ortíz Avila | Municipio de San Felipe | 364655 | 364655.0
GUA200401869409 | Obra | MSF/DOPM/R33/UB/137-2020 | Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 11317745.11 | 1.131774511E7
GUA200401869517 | Obra | MSF/DOPM/R33/SC/053-2020 | Arq. Gilberto Beltrán Castillo | Municipio de San Felipe | 1350180.75 | 1350180.75
GUA200401869541 | Obra | MSF/DOPM/R33/SC/179-2020 | Juan Carlos Ortíz Huerta | Municipio de San Felipe | 65526.08 | 65526.08
GUA200401869656 | Obra | MSF/DOPM/R33/SC/085-2020 | Blanca Estela Enríquez Martínez | Municipio de San Felipe | 3043696.68 | 3043696.68
GUA200401867262 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/144-2020 | José Eric Claudio Pérez | Municipio de San Felipe | 337984.61 | 337984.61
GUA200401867307 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/145-2020 | J. Carmen Camacho Espinosa | Municipio de San Felipe | 182280.73 | 182280.73
GUA200401867317 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/146-2020 | Enrique Ríos Estrada | Municipio de San Felipe | 337974.09 | 337974.09
GUA200401867335 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/167-2020 | Enrique Ríos Estrada | Municipio de San Felipe | 337748.31 | 337748.31
GUA200401867355 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/153-2020 | Demetrio Francisco Guerra Ramos | Municipio de San Felipe | 253470.21 | 253470.21
GUA200401867381 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/170-2020 | Juan Pablo García Martínez | Municipio de San Felipe | 252812.57 | 252812.57
GUA200401867451 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/161-2020 | Carlos Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 337589.22 | 337589.22
GUA200401867513 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/150-2020 | Constructora Integral y Arrendadora Barsa, S.A.S de C.V. | Municipio de San Felipe | 91122.83 | 91122.83
GUA200401867602 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/159-2020 | Servicios Especializados en Proyectos de Inversión e Ingenieria Civil, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 83538.44 | 83538.44
GUA200401867624 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/181-2020 | Alcano Construcciones, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 159600 | 159600.0
GUA200401864058 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/156-2020 | Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 125851.3 | 125851.3
GUA200401864091 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/156-2020 | Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 125851.3 | 125851.3
GUA200401868951 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/084-2020 | J. Carmen Camacho Espinosa | Municipio de San Felipe | 517105.61 | 517105.61
GUA200401868969 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/058-2020 | Edgardo Cabrera Barrón | Municipio de San Felipe | 514610.57 | 514610.57
GUA200401868979 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/088-2020 | Miguel Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 569959.14 | 569959.14
GUA200401869015 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/087-2020 | Sergio Iván Salazar Hernández | Municipio de San Felipe | 513372.12 | 513372.12
GUA200401869029 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/061-2020 | Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 414913.18 | 414913.18
GUA200401869044 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/081-2020 | José Eric Cláudio Pérez | Municipio de San Felipe | 1099888.25 | 1099888.25
GUA200401869071 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/101-2020 | Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 398693.37 | 398693.37
GUA200401869102 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/082-2020 | Carlos Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 1449814.78 | 1449814.78
GUA200401869135 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/117-2020 | Alcano Construcciones, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1448449.72 | 1448449.72
GUA200401880867 | Obra | MSF/DOPM/FOAM/S5/166-2020 | Juan Fernando Anguiano Aguilar | Municipio de San Felipe | 3490241.18 | 3490241.18
GUA200401868790 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/095-2020 | Demetrio Francisco Guerra Ramos | Municipio de San Felipe | 529524.83 | 529524.83
GUA200401868804 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/173-2020 | Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 313062.45 | 313062.45
GUA200401868855 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/060-2020 | José Eric Cláudio Pérez | Municipio de San Felipe | 516194.63 | 516194.63
GUA200401870002 | Obra | MSF/DOPM/R33/SD/143-2020 | Constructora Guichin, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 4592868.11 | 4592868.11
GUA200401863827 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/180-2020 | Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 315316.66 | 315316.66
GUA200401863893 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/140-2020 | Jecsan Eduardo Luevano Sánchez | Municipio de San Felipe | 251864.23 | 251864.23
GUA200401863925 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/128-2020 | Juan Carlos Ortíz Huerta | Municipio de San Felipe | 250045.74 | 250045.74
GUA200401863955 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/122-2020 | Gabriel Martínez Hurtado | Municipio de San Felipe | 251603.03 | 251603.03
GUA200401863991 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/106-2020 | Gilberto Beltrán Castillo | Municipio de San Felipe | 251884.19 | 251884.19
GUA200401864020 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/168-2020 | Miguel Armenta Piña | Municipio de San Felipea | 251937.57 | 251937.57
GUA200401867657 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/093-2020 | J. Carmen Camacho Espinosa | Municipio de San Felipe | 189875.76 | 189875.76
GUA200401867670 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/129-2020 | José Arturo Patlán García | Municipio de San Felipe | 1008043.92 | 1008043.92
GUA200401867693 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/151-2020 | Benjamín Calvillo Camacho | Municipio de San Felipe | 129133.46 | 129133.46
GUA200401867723 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/142-2020 | Coynan y Asociados, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 167094.75 | 167094.75
GUA200401867810 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/123-2020 | Gilberto Beltrán Castillo | Municipio de San Felipe | 144397.7 | 144397.7
GUA200401867820 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/169-2020 | Luis Alejandro Herrera Méndez | Municipio de San Felipe | 182341.42 | 182341.42
GUA200401867828 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/133-2020 | Carlos Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 1071419.41 | 1071419.41
GUA200401867840 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/152-2020 | José Arturo Patlán García | Municipio de San Felipe | 727796.62 | 727796.62
GUA200401866663 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/161-2020 | Carlos Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 337589.22 | 337589.22
GUA200401866698 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/162-2020 | Vicente Luevano Ubario | Municipio de San Felipe | 253658.77 | 253658.77
GUA200401866720 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/157-2020 | Gabriel Martínez Hurtado | Municipio de San Felipe | 253441.46 | 253441.46
GUA200401866730 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/144-2020 | José Eric Claudio Pérez | Municipio de San Felipe | 337984.61 | 337984.61
GUA200401866738 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/158-2020 | Grupo Lator, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 337872.91 | 337872.91
GUA200401866764 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/158-2020 | Grupo Lator, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 337872.91 | 337872.91
GUA200401866779 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/165-2020 | Aranza de H.M. Proyecta y Construye, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 253435.21 | 253435.21
GUA200401866805 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/172-2020 | Jecsan Eduardo Luevano Sánchez | Municipio de San Felipe | 253436.09 | 253436.09
GUA200401866823 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/144-2020 | José Eric Claudio Pérez | Municipio de San Felipe | 337984.61 | 337984.61
GUA200401866836 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/146-2020 | Enrique Ríos Estrada | Municipio de San Felipe | 337974.09 | 337974.09
GUA200401866856 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/184-2020 | Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 337790.56 | 337790.56
GUA200401866863 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/184-2020 | Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 337790.56 | 337790.56
GUA200401867087 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/183-2020 | José Arturo Patlán García | Municipio de San Felipe | 253499.51 | 253499.51
GUA200401867099 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/183-2020 | José Arturo Patlán García | Municipio de San Felipe | 253499.51 | 253499.51
GUA200401867114 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/184-2020 | Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 337790.56 | 337790.56
GUA200401867127 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/104-2020 | Edgardo Cabrera Barrón | Municipio de San Felipe | 151906.18 | 151906.18
GUA200401867131 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/170-2020 | Juan Pablo García Martínez | Municipio de San Felipe | 252812.57 | 252812.57
GUA200401867148 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/162-2020 | Vicente Luevano Ubario | Municipio de San Felipe | 253658.77 | 253658.77
GUA200401867157 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/162-2020 | Vicente Luevano Ubario | Municipio de San Felipe | 253658.77 | 253658.77
GUA200401867187 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/161-2020 | Carlos Armenta Piña | Municipio de San Felipe | 337589.22 | 337589.22
GUA200401867209 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/149-2020 | Gustavo Alejandro Barco Ortiz | Municipio de San Felipe | 168919.08 | 168919.08
GUA200401867234 | Obra | MSF/DOPM/R33/SH/158-2020 | Grupo Lator, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 337872.91 | 337872.91
GUA200401870186 | Obra | MSF/DOPM/PEMC/SE/163-2020 | Constructora Guichin, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 2535426.85 | 2535426.85
GUA200401870234 | Obra | MSF/DOPM/R33/UB/077-2020 | Juan Fernando Anguiano Aguilar | Municipio de San Felipe | 2779666.24 | 2779666.24
GUA200401870255 | Obra | MSF/DOPM/R33/UB/032-2020 | Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1748316.57 | 1817283.5
GUA200401867877 | Obra | MSF/DOPM/R33/SJ/067-2020 | Alcano Construcciones, S.A. de C.V., | Municipio de San Felipe | 409407.43 | 409407.43
GUA200401870293 | Obra | MSF/DOPM/R33/UB/064-2020 | Alcano Construcciones, S.A. de C.V., | Municipio de San Felipe | 1746637.68 | 2096801.0

## Avances Fisicos
MUNICIPIO DE SAN FELIPE
REPORTE FINAL GESTION DE PROYECTOS
1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2021 (ENERO A MARZO)
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA200401812502 | 2021 | 1 | Celdas solares | 33 | 33 | 33 | 100
GUA200401812510 | 2021 | 1 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401831477 | 2021 | 1 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401820805 | 2021 | 1 | Celdas solares | 8 | 8 | 8 | 100
GUA200401821141 | 2021 | 1 | Celdas solares | 8 | 8 | 8 | 100
GUA200401823282 | 2021 | 1 | Celdas solares | 1 | 2 | 2 | 100
GUA200401826902 | 2021 | 1 | Celdas solares | 7 | 8 | 8 | 100
GUA200401823541 | 2021 | 1 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401853655 | 2021 | 1 | Celdas solares | 19 | 19 | 19 | 100
GUA200401847540 | 2021 | 1 | Metros lineales | 6905.3 | 7914.11 | 7914.11 | 100
GUA210101888970 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 850 | 850 | 0 | 0
GUA200401854138 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA200401854175 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA200401854202 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA200401853490 | 2021 | 1 | Celdas solares | 17 | 17 | 17 | 100
GUA200401853524 | 2021 | 1 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100
GUA200401853896 | 2021 | 1 | Celdas solares | 18 | 18 | 18 | 100
GUA200401853949 | 2021 | 1 | Celdas solares | 15 | 15 | 15 | 100
GUA200401847457 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 100
GUA200401847471 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 100
GUA200401854682 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA200401854714 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA200401854728 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA200401849799 | 2021 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401849804 | 2021 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401849809 | 2021 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
GUA200401853246 | 2021 | 1 | Celdas solares | 48 | 48 | 48 | 100
GUA200401869409 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401869517 | 2021 | 1 | Metros lineales | 850 | 2643.45 | 2643.45 | 100
GUA200401869541 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401869656 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401867262 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401867307 | 2021 | 1 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100
GUA200401867317 | 2021 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401867335 | 2021 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401867355 | 2021 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401867381 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA200401867451 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401867513 | 2021 | 1 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401867602 | 2021 | 1 | Celdas solares | 11 | 11 | 11 | 100
GUA200401867624 | 2021 | 1 | Celdas solares | 21 | 21 | 21 | 100
GUA200401864058 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401864091 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401868951 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401868969 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401868979 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401869015 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401869029 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401869044 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 600 | 499.5 | 499.5 | 100
GUA200401869071 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 230 | 225.13 | 225.13 | 100
GUA200401869102 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 680 | 666.24 | 666.24 | 100
GUA200401869135 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 680 | 544 | 544 | 100
GUA200401880867 | 2021 | 1 | Hectárea | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 100
GUA200401868790 | 2021 | 1 | Metros lineales | 40 | 68.15 | 68.15 | 100
GUA200401868804 | 2021 | 1 | Metros lineales | 35 | 42 | 42 | 100
GUA200401868855 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401870002 | 2021 | 1 | Metros lineales | 1350 | 169.93 | 169.93 | 100
GUA200401863827 | 2021 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
GUA200401863893 | 2021 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401863925 | 2021 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401863955 | 2021 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401863991 | 2021 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401864020 | 2021 | 1 | Vivienda | 4 | 7 | 7 | 100
GUA200401867657 | 2021 | 1 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401867670 | 2021 | 1 | Celdas solares | 133 | 133 | 133 | 100
GUA200401867693 | 2021 | 1 | Celdas solares | 11 | 12 | 12 | 100
GUA200401867723 | 2021 | 1 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401867810 | 2021 | 1 | Celdas solares | 19 | 19 | 19 | 100
GUA200401867820 | 2021 | 1 | Celdas solares | 24 | 24 | 24 | 100
GUA200401867828 | 2021 | 1 | Celdas solares | 141 | 141 | 141 | 100
GUA200401867840 | 2021 | 1 | Celdas solares | 76 | 77 | 77 | 100
GUA200401866663 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401866698 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401866720 | 2021 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401866730 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401866738 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401866764 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401866779 | 2021 | 1 | Vivienda | 3 | 5 | 5 | 100
GUA200401866805 | 2021 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401866823 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401866836 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401866856 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401866863 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401867087 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401867099 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401867114 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401867127 | 2021 | 1 | Celdas solares | 13 | 13 | 13 | 100
GUA200401867131 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA200401867148 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401867157 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401867187 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401867209 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401867234 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401870186 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 485 | 1149.52 | 1149.52 | 100
GUA200401870234 | 2021 | 1 | Otros | 0.75 | 0.16 | 0.16 | 100
GUA200401870255 | 2021 | 1 | Otros | 0.5 | 0.37 | 0.37 | 100
GUA200401867877 | 2021 | 1 | Metros lineales | 80 | 69 | 69 | 100
GUA200401870293 | 2021 | 1 | Otros | 0.58 | 0.26 | 0.26 | 100

## Diccionario de Datos
MUNICIPIO DE SAN FELIPE
REPORTE FINAL GESTION DE PROYECTOS
1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2021 (ENERO A MARZO)
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".