## Reporte final
Municipio de San Felipe
Informe Final Destino del Gasto
Tercer Trimestre de 2024
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 3 | GUA240202400984 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Adquisición de mobiliario y equipo para Seguridad Pública en el Municipio de San Felipe 2024 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 2 | N | 0 | 0 | 119793 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Carretera San Felipe Ocampo 1.5 Km., El Puertecito, CP 37600, lon:-101.1354, lat:21.2947}} | 2024-01-01 | 2025-03-31 | 50000 | 560 | 560 | 560 | 560 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {2400984/proyecto_PROCESO, 2400984/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se adquirieron más bienes en el periodo en este rubro, trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación debido a que el recurso corresponde a FORTAMUN 2024 y en el siguiente trimestre se realizará el registro., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Se solicita la cancelación debido a que el recurso corresponde a FORTAMUN 2024 y en el siguiente trimestre se realizará el registro., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:revisar que sea correcto el ciclo del recurso documentado FORTAMUN 2023, de no ser correcto se sugiere cancelar y volver a registrar el proyecto en el ciclo correcto 2024, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA230402340972 | Proyecto de inversión | 8366308.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DEUDA 2023, monto:4183154.44, modificado:4183154.44}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196747.19, modificado:1196747.19}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Participaciones Federales 2023, monto:2986407.26, modificado:2986407.26}} | Construcción de calle con empedrado en el Municipio de San Felipe, Gto., en la localidad San Bartolo de Berrios, en la calle San Miguel (2da. Etapa) | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 108-2023 FORTAMUN | N | 0 | 0 | 7133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5172.09, meta_modificada:5025.06}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:San Bartolo de Berrios, lon:-101.064082, lat:21.610355}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:San Bartolo de Berrios, lon:-101.064226, lat:21.611069}, geo3: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:San Bartolo de Berrios, lon:-101.064553, lat:21.609355}} | 2023-12-22 | 2024-05-04 | 7877543.03 | 7877543.03 | 7877543.03 | 7877543.03 | 7877543.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PEMC/SE/108-2023, contratista:COPU-PRISA, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:8366308.89, importe_modificado:8366308.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5025.06}} | {2340972/proyecto_INICIO, 2340972/proyecto_PROCESO, 2340972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si falta ajustar el modificado, considerando que en los momentos contables para el trimestre que se reporta se están igualando. Por lo que se entiende que no se utilizó todo el monto aprobado, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta agregar link de evidencia de término, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202400986 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Adquisición de maquinaria y equipo para Protección Civil en el Municipio de San Felipe 2024 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 4 | N | 0 | 0 | 119793 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Manuel Flores Número 400, Colonia San Miguel, San Felipe, lon:-101.21579, lat:21.48529}} | 2024-01-01 | 2025-03-31 | 50000 | 27515 | 27515 | 27515 | 27515 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:3.0}} | {2400986/proyecto_INICIO, 2400986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302445490 | Proyecto de inversión | 179800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179800.0, modificado:179800.0}} | Proyecto ejecutivo para la rehabilitación integral de puente histórico, en el Municipio de San Felipe, Gto., en el camino real de la localidad La Quemada a la localidad La Cieneguita | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 113-2024 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:187, direccion:La Quemada, lon:-101.096251, lat:21.327653}} | 2024-09-17 | 2025-01-14 | 179800 | 179800 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/GI/UB/113-2024, contratista:Marco Uriel Hernández González, convocante:Municipio de San Felipe, monto:179800.0, importe_modificado:179800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.2}} | {2445490/proyecto_INICIO, 2445490/proyecto_PROCESO, 2445490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302441529 | Adquisición | 61000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61000.0, modificado:61000.0}} | Adquisición de bienes administrativos para Oficialía Mayor en San Felipe | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 1 | N | 0 | 0 | 32831 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Plaza Principal No. 100, Zona Centro, lon:-101.21506, lat:21.47908}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 61000 | 21474.8 | 21474.8 | 21474.8 | 21474.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {2441529/proyecto_INICIO, 2441529/proyecto_PROCESO, 2441529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se había agregado evidencia de un vehículo el cual corresponde a otro folio, trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:Se realizó la corrección en el nombre, respecto al clasificador del registro se hizo el cambio a "agua y saneamiento", esto porque la Dirección de Oficialia Mayor, realiza el servicio de Pipas de Agua Potable a la ciudadanía., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Respecto a los bienes incluidos en el proyecto (ventilador y computadora), se decidió incluirlos en un solo proyecto porque son bienes para oficina y en particular la partida 5190 solo se utilizó para la compra del ventilador, es por ello que no se realizaron dos folios., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:La clasificación del registro "agua y saneamiento" es porque el área de Oficialía Mayor presta servicio interno con la adquisición de bienes, pero también realiza servicio distribución de agua potable a diversas comunidades del Municipio, en otra ocasión seleccionaba otros proyectos para explicar esta situación, sin embargo se indicó que esto también sería motivo de observación, y del listado ninguna se adapta al 100% sobre las actividades que realizan., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del Municipio , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:Se regresa a petición del Municipio , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:Se regresa a petición del Municipio , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:Se regresa a petición del Municipio , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-08}, obs5: {observación:En el nombre omitir municipio dado que hay otro apartado de municipio. Incluir localidad por ejemplo: "Adquisición de bienes administrativos para Oficialía Mayor en San Felipe", trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:Meta: favor de revisar que las dos metas sea pertinentes en un solo folio toda vez que una refiere a partida 5150 y otra a 5190, verificar si deben ser 2 folios, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:Clasificador del registro: no debe ser urbanización, buscar uno referente a gobierno, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:verificar imágenes en caso de separar en 2 folios, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-15}, obs9: {observación:revisar la clasificación del proyecto es para oficialía y lo clasifican como agua y saneamiento, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs10: {observación:revisar la clasificación del proyecto es para oficialía y lo clasifican como agua y saneamiento, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs11: {observación:revisar la clasificación del proyecto es para oficialía y lo clasifican como agua y saneamiento, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs12: {observación:revisar la clasificación del proyecto es para oficialía y lo clasifican como agua y saneamiento, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA230402314398 | Proyecto de inversión | 17749254.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONENIO MACRO DEUDA, monto:1.537802253E7, modificado:1.5E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371231.68, modificado:2371231.68}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LLANOS, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LEANDRO VALLE, PRIV. LEANDRO VALLE, PRIV. FRANCISCO JAVIER MINA, GUADALUPE VICTORIA, AGUSTIN DE ITURBIDE, VICENTE GUERRERO, IGNACIO ALDAMA, MANUEL DOBLADO, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, BENITO JUÁREZ - 412242 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 412242 | S | 296 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4240.59, meta_modificada:4130.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:233, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JUAN DE LLANOS, 37620 SAN JUAN DE LLANOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE VARIAS CALLES AL NORTE Y CALLE VARIAS CALLES AL SUR, CALLE VARIAS CALLES AL ORIENTE Y PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN VAR, lon:-101.31525714, lat:21.27806316}} | 2023-10-13 | 2023-12-31 | 17371231.68 | 17371231.68 | 14383737.31 | 14383737.31 | 14383737.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/CEAG-DEUDA 2022/SD/076-2023, contratista:Construcciones y Edificaciones Danaker, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1.737123168E7, importe_modificado:1.737123168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4130.91}} | {2314398/proyecto_INICIO, 2314398/proyecto_PROCESO, 2314398/proyecto_INICIO, 2314398/proyecto_PROCESO, 2314398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202402482 | Proyecto de inversión | 8600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8600000.0, modificado:8622991.87}} | Construcción de Calle en el Municipio de San Felipe, Gto., localidad San Felipe, en la colonia Centro, en la Calle Juárez | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | R33-FORTAMUN/SE/001-2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1874.15, meta_modificada:1874.15}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Juarez, lon:-101.215496, lat:21.476633}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Juarez, lon:-101.215375, lat:21.478264}} | 2024-02-19 | 2024-07-17 | 8622991.87 | 8622991.87 | 8622991.87 | 8622991.87 | 8622991.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/SE/001-2024, contratista:Constructora González Manzano, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:8353158.85, importe_modificado:8353158.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1874.15}} | {2402482/proyecto_INICIO, 2402482/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CON MODIFICACIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. SE REPORTA COMO NUEVO PROYECTO DE INVERSIÓN., trimestre:3.0, usuario:ramonasalgadom, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302445291 | Proyecto de inversión | 10003158.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Participaciones Federales 2023, monto:1380166.98, modificado:1380166.98}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8622991.87, modificado:8622991.87}} | Construcción de calle Juárez en la localidad San Felipe | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 001/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2019.55, meta_modificada:2019.55}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Juárez, lon:-101.21551, lat:21.476689}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Juárez, lon:-101.215389, lat:21.478301}} | 2024-02-19 | 2024-07-17 | 10003158.85 | 10003158.85 | 9397421.39 | 9397421.39 | 9397421.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/SE/001-2024, contratista:Constructora González Manzano, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:8353158.85, importe_modificado:8353158.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2019.55}} | {2445291/proyecto_INICIO, 2445291/proyecto_PROCESO, 2445291/proyecto_FIN, 2445291/proyecto_INICIO, 2445291/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La sección de la calle supera los 10 m, trimestre:3.0, usuario:ramonasalgadom, fecha:2024-10-20}} | {obs1: {observación:Nombre: el nombre debe indicar acción, alcance, localidad. Por ejemplo: Construcción de la calle Juárez en San Felipe. Si fuera únicamente un tramo incluirlo en el nombre. Unidad de medida: favor de revisar que sea conrrecta la cantidad documentada porque se identifica que entre los puntos que se georreferencian hay una longitud aprox de 200m (por lo que la calle debería tener una sección mayor de 10m) o bien una explicación de los alcances que en suma llegan a la superficie que se documenta , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302445395 | Proyecto de inversión | 699954.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699954.65, modificado:699954.65}} | Proyecto ejecutivo para la construcción de puente vehicular en el Municipio de San Felipe, Gto., en la localidad Lomas de la Asunción (El Pujido) | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 085-2024 | S | 57 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:771, direccion:Lomas de la Asunció (El Pujido), lon:-101.272163, lat:21.307911}} | 2024-08-23 | 2024-10-19 | 699954.65 | 699954.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/GI/UB/085-2024, contratista:Ricardo Joel Avilés Aguilar, convocante:Municipio de San Felipe, monto:699954.65, importe_modificado:699954.65}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.3}} | {2445395/proyecto_INICIO, 2445395/proyecto_PROCESO, 2445395/proyecto_INICIO, 2445395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:tipo de proyecto: Programa de Estudios de Preinversión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302445391 | Proyecto de inversión | 1998801.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998801.82, modificado:1998801.82}} | Construcción de Gimnasio en las instalaciones de Seguridad Publica, Tránsito y Vialidad, en el Municipio de San Felipe, Gto. | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 081-2024 | S | 17049 | 15782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Complejo de Seguridad Pública del Municipio de San Felipe, lon:-101.231909, lat:21.49715}} | 2024-08-05 | 2024-10-18 | 1998801.82 | 1998801.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/EG/081-2024, contratista:Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1998801.82, importe_modificado:1998801.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} | {2445391/proyecto_INICIO, 2445391/proyecto_PROCESO, 2445391/proyecto_INICIO, 2445391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302445471 | Proyecto de inversión | 599487.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599487.85, modificado:599487.85}} | Rehabilitación de red de agua potable en la localidad Rancho Nuevo del Salto, Municipio de San Felipe. Gto. | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 111-2024 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1000.7, meta_modificada:1000.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:423, direccion:Rancho Nuevo del Salto, lon:-101.12088, lat:21.354195}} | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 599487.85 | 599487.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/SC/111-2024, contratista:Alejandro Cortes Contreras, convocante:Municipio de San Felipe, monto:599487.85, importe_modificado:599487.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:601.0}} | {2445471/proyecto_INICIO, 2445471/proyecto_PROCESO, 2445471/proyecto_INICIO, 2445471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302445518 | Proyecto de inversión | 495320 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495320.0, modificado:495320.0}} | Proyecto ejecutivo para la rehabilitación integral de plaza pública, en el municipio de San Felipe, Gto., en el Barrio el Pueblito, en el jardín Aquiles Serdán | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 114-2024 | N | 0 | 0 | 32831 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Barrio el Pueblito, lon:-101.216192, lat:21.475823}} | 2024-09-17 | 2025-01-14 | 495320 | 495320 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/GI/5D/114-2024, contratista:Marco Uriel Hernández González, convocante:Municipio de San Felipe, monto:495320.0, importe_modificado:495320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.2}} | {2445518/proyecto_INICIO, 2445518/proyecto_PROCESO, 2445518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto solo corresponde a un proyecto de preinversión., trimestre:3.0, usuario:ramonasalgadom, fecha:2024-10-20}} | {obs1: {observación:Tipo de Proyecto: Programa de Estudios de Preinversión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:En cso de que el proyecto refiera a obra y al proyecto ejecutivo, revisar pertinencia de que se considere como Proyecto integral para la rehabilitación de plaza pública en jardín Aquiles Serdan en San Felipe, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302441900 | Adquisición | 6857295.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6857295.9, modificado:6857295.9}} | Adquisición de bienes para proyecto de Recolección de Basura de Servicios Públicos en San Felipe 2024 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 1 | N | 0 | 0 | 32831 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:13.0, meta_modificada:13.0}, meta2: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Casa Juárez S/N, Zona Centro, 37600, lon:-101.21583, lat:21.47944}} | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 6857295.9 | 6857295.9 | 6857295.9 | 6857295.9 | 6857295.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:13.0}, meta2: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2441900/proyecto_INICIO, 2441900/proyecto_PROCESO, 2441900/proyecto_FIN, 2441900/proyecto_INICIO, 2441900/proyecto_PROCESO, 2441900/proyecto_FIN, 2441900/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se va a crear un folio para la adquisición de equipo para recolección de basura., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:Se atendió la sugerencia del nombre, cabe mencionar que se mencionaba Municipio como institución, no como ciudad o localidad., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:No se anexo contrato porque en capacitaciones se mencionaba que esto era para la obra pública, en la evidencia fotográfica se adjuntan facturas., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:En el nombre omitir municipio dado que hay otro apartado de municipio. Incluir localidad por ejemplo: "Adquisición de vehículo equipado para Recolección de Basura de Servicios Públicos en San Felipe", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:No se visualiza la liga del contrato y/o factura, trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441919 | Adquisición | 125326.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125326.4, modificado:125326.4}} | Adquisición de Equipamiento médico para Protección Civil en San Felipe 2024 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 3 | N | 0 | 0 | 119793 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Manuel Flores 400, San Miguel, 37600, lon:-101.21579, lat:21.48529}} | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 125326.4 | 125326.4 | 125326.4 | 125326.4 | 125326.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:14.0}} | {2441919/proyecto_INICIO, 2441919/proyecto_PROCESO, 2441919/proyecto_FIN, 2441919/proyecto_PROCESO, 2441919/proyecto_FIN, 2441919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se atendió la sugerencia del nombre, cabe mencionar que se mencionaba Municipio como institución, no como ciudad o localidad., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:En el nombre omitir municipio dado que hay otro apartado de municipio. Incluir localidad por ejemplo: "Adquisición de Equipo médico para Protección Civil en San Felipe", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302445335 | Proyecto de inversión | 294164.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294164.2, modificado:294164.2}} | Proyecto ejecutivo para la construcción de la línea de alimentación y/o distribución de agua potable en las localidades Las Adelitas y La Gorriona, Mpio. San Felipe, Gto. | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 019-2024 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:390, direccion:Las Adelitas, lon:-101.338768, lat:21.7589}} | 2024-04-19 | 2024-06-17 | 294164.2 | 294164.2 | 294164.2 | 294164.2 | 294164.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/GI/SC/019-2024, contratista:Ing. Elías Barrientos Torres, convocante:Municipio de San Felipe, monto:294164.2, importe_modificado:294164.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2445335/proyecto_PROCESO, 2445335/proyecto_FIN, 2445335/proyecto_INICIO, 2445335/proyecto_PROCESO, 2445335/proyecto_FIN, 2445335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Tipo de proyecto: Programa de Estudios de Preinversión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302445366 | Proyecto de inversión | 356987.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356987.45, modificado:356987.45}} | Proyecto Ejecutivo para la construcción de tanque de almacenamiento y conexión a la red de distribución de agua potable en la localidad Rincón de Ortega, Municipio de San Felipe, Gto. | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/GI/SC/065-2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:195, direccion:Rincón de Ortega, lon:-101.285225, lat:21.245872}} | 2024-07-19 | 2024-08-17 | 356987.45 | 356987.45 | 356987.45 | 356987.45 | 356987.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/GI/SC/065-2024, contratista:Elías Barrientos Torres, convocante:Municipio de San Felipe, monto:356987.45, importe_modificado:356987.45}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2445366/proyecto_INICIO, 2445366/proyecto_PROCESO, 2445366/proyecto_FIN, 2445366/proyecto_PROCESO, 2445366/proyecto_FIN, 2445366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:tipo de proyecto : Programa de Estudios de Preinversión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302441882 | Adquisición | 4368000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4368000.0, modificado:4368000.0}} | Adquisición de vehículos para Seguridad Pública en San Felipe 2024 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 2 | N | 0 | 0 | 119793 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Carretera San Felipe Ocampo 1.5 Km., El Puertecito, 37600, lon:-101.1354, lat:21.2947}} | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 4368000 | 4368000 | 4368000 | 4368000 | 4368000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:6.0}} | {2441882/proyecto_FIN, 2441882/proyecto_INICIO, 2441882/proyecto_FIN, 2441882/proyecto_PROCESO, 2441882/proyecto_FIN, 2441882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se atendió la sugerencia del nombre, cabe mencionar que se mencionaba Municipio como institución, no como ciudad o localidad., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:No se anexo contrato porque en capacitaciones se mencionaba que esto era para la obra pública, en la evidencia fotográfica se adjuntan facturas., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:En el nombre omitir municipio dado que hay otro apartado de municipio. Incluir localidad por ejemplo: "Adquisición de vehículos para Seguridad Pública en San Felipe", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:No se visualiza el vinculo del contrato , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302445031 | Proyecto de inversión | 817981.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817981.64, modificado:817981.64}} | Construcción de Relleno Sanitario Municipal, localidad Las Hartonas. (Séptima etapa) | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 047-2024 | S | 17049 | 15782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2938.71, meta_modificada:2938.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:14, direccion:Las Hartonas, lon:-101.252498, lat:21.52088}} | 2024-06-07 | 2024-07-06 | 817981.64 | 817981.64 | 817981.64 | 817981.64 | 817981.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/S5/047-2024, contratista:Constructora Feranco, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:817981.64, importe_modificado:817981.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2938.71}} | {2445031/proyecto_PROCESO, 2445031/proyecto_FIN, 2445031/proyecto_INICIO, 2445031/proyecto_FIN, 2445031/proyecto_PROCESO, 2445031/proyecto_FIN, 2445031/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:tipo de proyecto: infraestructura social Clasificación: urbanización, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:en nombre se sugiere omitir el municipio ese se agrega en otra celda, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302440875 | Adquisición | 57736.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57736.7, modificado:57736.7}} | S0219 Adquisición de bienes para Programa de Saneamiento Forestal 2024 en el Municipio de San Felipe | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 1 | N | 0 | 0 | 119793 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Casa Juarez, Plaza Principal, Centro, lon:-101.1257, lat:21.2846}} | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 57736.7 | 57736.7 | 57736.7 | 57736.7 | 57736.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:6.0}} | {2440875/proyecto_INICIO, 2440875/proyecto_PROCESO, 2440875/proyecto_FIN, 2440875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La compra que hace mención no tiene un contrato de adquisición, pero en el apartado de evidencias se cargaron las facturas y la evidencia fotográfica que espero sean de utilidad., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:La compra que hace mención no tiene un contrato de adquisición, pero en el apartado de evidencias se cargaron las facturas y la evidencia fotográfica que espero sean de utilidad. , trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:La compra que hace mención no tiene un contrato de adquisición, pero en el apartado de evidencias se cargaron las facturas y la evidencia fotográfica que espero sean de utilidad. , trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:La compra que hace mención no tiene un contrato de adquisición, pero en el apartado de evidencias se cargaron las facturas y la evidencia fotográfica que espero sean de utilidad., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-25}, obs5: {observación:La compra que hace mención no tiene un contrato de adquisición, pero en el apartado de evidencias se cargaron las facturas y la evidencia fotográfica que espero sean de utilidad., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-25}, obs6: {observación:La compra que hace mención no tiene un contrato de adquisición, pero en el apartado de evidencias se cargaron las facturas y la evidencia fotográfica que espero sean de utilidad., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-25}, obs7: {observación:La compra que hace mención no tiene un contrato de adquisición, pero en el apartado de evidencias se cargaron las facturas y la evidencia fotográfica que espero sean de utilidad., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-25}} | {obs1: {observación:Se solicita compartir contrato(s) de la adquisición en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Se solicita compartir contrato(s) de la adquisición en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Se solicita compartir contrato(s) de la adquisición en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Se solicita compartir contrato(s) de la adquisición en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs5: {observación:revisar liga de contrato, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-24}, obs6: {observación:revisar liga de contrato, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-24}, obs7: {observación:revisar liga de contrato, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-24}, obs8: {observación:revisar liga de contrato, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-24}}
2024 | 3 | GUA240302441918 | Adquisición | 53099.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53099.93, modificado:53099.93}} | Adquisición de equipamiento para control de fuego Protección Civil en San Felipe 2024 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 2 | N | 0 | 0 | 119793 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Manuel Flores 400, San Miguel, 37600, lon:-101.21579, lat:21.48529}} | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 53099.93 | 53099.93 | 53099.93 | 53099.93 | 53099.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {2441918/proyecto_INICIO, 2441918/proyecto_PROCESO, 2441918/proyecto_FIN, 2441918/proyecto_PROCESO, 2441918/proyecto_FIN, 2441918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se atendió la sugerencia del nombre, cabe mencionar que se mencionaba Municipio como institución, no como ciudad o localidad., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:No se anexo contrato porque en capacitaciones se mencionaba que esto era para la obra pública, en la evidencia fotográfica se adjunta factura., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:En el nombre omitir municipio dado que hay otro apartado de municipio. Incluir localidad por ejemplo: "Adquisición de equipamiento para control de fuego para Protección Civil en San Felipe", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:No muestra la liga del contrato y/o factura, trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441640 | Adquisición | 2310890 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310890.0, modificado:2310890.0}} | Adquisición de vehículo (pipa) para Oficialía Mayor en San Felipe | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 2 | N | 0 | 0 | 32831 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Plaza Principal No. 100, Zona Centro, lon:-101.21506, lat:21.47908}} | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2310890 | 2310890 | 2310890 | 2310890 | 2310890 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2441640/proyecto_INICIO, 2441640/proyecto_FIN, 2441640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se atendió la sugerencia del nombre, cabe mencionar que se mencionaba Municipio como institución, no como ciudad o localidad., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:No se anexo contrato porque en capacitaciones se mencionaba que esto era para la obra pública, en la evidencia fotográfica se adjunta factura., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:En el nombre omitir municipio dado que hay otro apartado de municipio. Incluir localidad por ejemplo: "Adquisición de vehículo (pipa) para Oficialía Mayor en San Felipe", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:No se visualiza el vinculo del contrato , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441511 | Adquisición | 25535 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25535.0, modificado:25535.0}} | S2019 Adquisición de bienes para la Brigada de Protección de Manejo de Fuego (S0032) 2023 en el Municipio de San Felipe | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 1 | N | 0 | 0 | 119793 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Manuel Flores Número 400, San Miguel, CP 37600, lon:-101.21579, lat:21.48529}} | 2023-02-01 | 2024-09-30 | 25535 | 25535 | 25535 | 25535 | 25535 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:3.0}} | {2441511/proyecto_INICIO, 2441511/proyecto_FIN, 2441511/proyecto_PROCESO, 2441511/proyecto_FIN, 2441511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se trata del Programa Brigada de Protección de Manejo de Fuego correspondiente al ejercicio 2023 pero que continuo su ejercicio hasta septiembre de 2024., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:En esta factura 01DF6 se adquirieron una motosierra y una sopladora, artículos que no fueron pagados con capitulo 5000 por su valor económico. , trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302445351 | Proyecto de inversión | 271987.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271987.14, modificado:271987.14}} | Diagnostico de la fuente de abastecimiento de agua potable (pozo profundo), en la localidad Fabrica de Guadalupe | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 061-2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:443, direccion:Fábrica de Guadalupe, lon:-101.369289, lat:21.689916}} | 2024-07-19 | 2024-08-02 | 271987.14 | 271987.14 | 271987.14 | 271987.14 | 271987.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/GI/SC/061-2024, contratista:Ing. Elías Barrientos Torres, convocante:Municipio de San Felipe, monto:271987.14, importe_modificado:271987.14}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2445351/proyecto_INICIO, 2445351/proyecto_PROCESO, 2445351/proyecto_FIN, 2445351/proyecto_PROCESO, 2445351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Tipo de Programa o Proyecto: Programa de Estudios de Preinversión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Nombre: omitir "en el municipio de San Felipe, Gto, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:en base a lo documentado se interpreta que es una estudio de diagnóstico, no es claro el porque se adjuntan las imágenes de campo, en su caso precisar, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}

## Fuentes de Financiamiento
Municipio de San Felipe
Informe Final Destino del Gasto
Tercer Trimestre de 2024
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GUA240202400984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 50000 | 50000
GUA230402340972 | ESTATAL | 2023 |  |  | DEUDA 2023 | 4183154.44 | 4183154.44
GUA230402340972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1196747.19 | 1196747.19
GUA230402340972 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Participaciones Federales 2023 | 2986407.26 | 2986407.26
GUA240202400986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 50000 | 50000
GUA240302445490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 179800 | 179800
GUA240302441529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 61000 | 61000
GUA230402314398 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONENIO MACRO DEUDA | 15378022.53 | 15000000
GUA230402314398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2371231.68 | 2371231.68
GUA240202402482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8600000 | 8622991.87
GUA240302445291 | MUNICIPAL | 2024 |  |  | Participaciones Federales 2023 | 1380166.98 | 1380166.98
GUA240302445291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8622991.87 | 8622991.87
GUA240302445395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 699954.65 | 699954.65
GUA240302445391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1998801.82 | 1998801.82
GUA240302445471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 599487.85 | 599487.85
GUA240302445518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 495320 | 495320
GUA240302441900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6857295.9 | 6857295.9
GUA240302441919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 125326.4 | 125326.4
GUA240302445335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 294164.2 | 294164.2
GUA240302445366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 356987.45 | 356987.45
GUA240302441882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4368000 | 4368000
GUA240302445031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 817981.64 | 817981.64
GUA240302440875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S219-Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar |  | 57736.7 | 57736.7
GUA240302441918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 53099.93 | 53099.93
GUA240302441640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2310890 | 2310890
GUA240302441511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S219-Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar |  | 25535 | 25535
GUA240302445351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 271987.14 | 271987.14

## Metas
Municipio de San Felipe
Informe Final Destino del Gasto
Tercer Trimestre de 2024
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA240202400984 | Mobiliario y equipo | 3 | 3
GUA230402340972 | Metros Cuadrados | 5172.09 | 5025.06
GUA240202400986 | Maquinaria y equipo | 5 | 5
GUA240302445490 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA240302441529 | Computadoras | 3 | 3
GUA240302441529 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
GUA230402314398 | Metros lineales | 4240.59 | 4130.91
GUA240202402482 | Metros Cuadrados | 1874.15 | 1874.15
GUA240302445291 | Metros Cuadrados | 2019.55 | 2019.55
GUA240302445395 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA240302445391 | Metros cuadrados de construcción | 240 | 240
GUA240302445471 | Metros | 1000.7 | 1000.7
GUA240302445518 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA240302441900 | Maquinaria y equipo | 13 | 13
GUA240302441900 | Vehículos | 1 | 1
GUA240302441919 | Equipamiento | 14 | 14
GUA240302445335 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA240302445366 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA240302441882 | Vehículos | 6 | 6
GUA240302445031 | Metros Cuadrados | 2938.71 | 2938.71
GUA240302440875 | Maquinaria y equipo | 6 | 6
GUA240302441918 | Otros | 9 | 9
GUA240302441640 | Vehículos | 1 | 1
GUA240302441511 | Maquinaria y equipo | 3 | 3
GUA240302445351 | Estudio de preinversión | 1 | 1

## Georeferencias
Municipio de San Felipe
Informe Final Destino del Gasto
Tercer Trimestre de 2024
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA240202400984 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Carretera San Felipe Ocampo 1.5 Km., El Puertecito, CP 37600 | -101.1354 | 21.2947
GUA230402340972 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | San Bartolo de Berrios | -101.0641 | 21.6104
GUA230402340972 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | San Bartolo de Berrios | -101.0642 | 21.6111
GUA230402340972 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | San Bartolo de Berrios | -101.0646 | 21.6094
GUA240202400986 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Manuel Flores Número 400, Colonia San Miguel, San Felipe | -101.2158 | 21.4853
GUA240302445490 | Guanajuato | San Felipe | La Quemada | La Quemada | -101.0963 | 21.3277
GUA240302441529 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Plaza Principal No. 100, Zona Centro | -101.2151 | 21.4791
GUA230402314398 | Guanajuato | San Felipe | San Juan de Llanos | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JUAN DE LLANOS, 37620 SAN JUAN DE LLANOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE VARIAS CALLES AL NORTE Y CALLE VARIAS CALLES AL SUR, CALLE VARIAS CALLES AL ORIENTE Y PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN VAR | -101.3153 | 21.2781
GUA240202402482 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Calle Juarez | -101.2155 | 21.4766
GUA240202402482 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Calle Juarez | -101.2154 | 21.4783
GUA240302445291 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Calle Juárez | -101.2155 | 21.4767
GUA240302445291 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Calle Juárez | -101.2154 | 21.4783
GUA240302445395 | Guanajuato | San Felipe | Lomas de la Asunción (El Pujido) | Lomas de la Asunció (El Pujido) | -101.2722 | 21.3079
GUA240302445391 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Complejo de Seguridad Pública del Municipio de San Felipe | -101.2319 | 21.4972
GUA240302445471 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Nuevo del Salto | Rancho Nuevo del Salto | -101.1209 | 21.3542
GUA240302445518 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Barrio el Pueblito | -101.2162 | 21.4758
GUA240302441900 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Casa Juárez S/N, Zona Centro, 37600 | -101.2158 | 21.4794
GUA240302441919 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Manuel Flores 400, San Miguel, 37600 | -101.2158 | 21.4853
GUA240302445335 | Guanajuato | San Felipe | Las Adelitas | Las Adelitas | -101.3388 | 21.7589
GUA240302445366 | Guanajuato | San Felipe | Rincón de Ortega | Rincón de Ortega | -101.2852 | 21.2459
GUA240302441882 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Carretera San Felipe Ocampo 1.5 Km., El Puertecito, 37600 | -101.1354 | 21.2947
GUA240302445031 | Guanajuato | San Felipe | Las Hartonas | Las Hartonas | -101.2525 | 21.5209
GUA240302440875 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Casa Juarez, Plaza Principal, Centro | -101.1257 | 21.2846
GUA240302441918 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Manuel Flores 400, San Miguel, 37600 | -101.2158 | 21.4853
GUA240302441640 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Plaza Principal No. 100, Zona Centro | -101.2151 | 21.4791
GUA240302441511 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Manuel Flores Número 400, San Miguel, CP 37600 | -101.2158 | 21.4853
GUA240302445351 | Guanajuato | San Felipe | Fábrica de Guadalupe | Fábrica de Guadalupe | -101.3693 | 21.6899

## Contratos
Municipio de San Felipe
Informe Final Destino del Gasto
Tercer Trimestre de 2024
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA230402340972 | Obra | MSF/DOPM/PEMC/SE/108-2023 | COPU-PRISA, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 8366308.89 | 8366308.89
GUA240302445490 | Obra | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/GI/UB/113-2024 | Marco Uriel Hernández González | Municipio de San Felipe | 179800 | 179800.0
GUA230402314398 | Obra | MSF/DOPM/CEAG-DEUDA 2022/SD/076-2023 | Construcciones y Edificaciones Danaker, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 17371231.68 | 1.737123168E7
GUA240202402482 | Obra | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/SE/001-2024 | Constructora González Manzano, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 8353158.85 | 8353158.85
GUA240302445291 | Obra | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/SE/001-2024 | Constructora González Manzano, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 8353158.85 | 8353158.85
GUA240302445395 | Obra | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/GI/UB/085-2024 | Ricardo Joel Avilés Aguilar | Municipio de San Felipe | 699954.65 | 699954.65
GUA240302445391 | Obra | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/EG/081-2024 | Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 1998801.82 | 1998801.82
GUA240302445471 | Obra | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/SC/111-2024 | Alejandro Cortes Contreras | Municipio de San Felipe | 599487.85 | 599487.85
GUA240302445518 | Obra | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/GI/5D/114-2024 | Marco Uriel Hernández González | Municipio de San Felipe | 495320 | 495320.0
GUA240302445335 | Obra | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/GI/SC/019-2024 | Ing. Elías Barrientos Torres | Municipio de San Felipe | 294164.2 | 294164.2
GUA240302445366 | Obra | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/GI/SC/065-2024 | Elías Barrientos Torres | Municipio de San Felipe | 356987.45 | 356987.45
GUA240302445031 | Obra | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/S5/047-2024 | Constructora Feranco, S.A. de C.V. | Municipio de San Felipe | 817981.64 | 817981.64
GUA240302445351 | Obra | MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/GI/SC/061-2024 | Ing. Elías Barrientos Torres | Municipio de San Felipe | 271987.14 | 271987.14

## Avances Fisicos
Municipio de San Felipe
Informe Final Destino del Gasto
Tercer Trimestre de 2024
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA240202400984 | 2024 | 3 | Mobiliario y equipo | 3 | 3 | 1 | 33.3333
GUA230402340972 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5172.09 | 5025.06 | 5025.06 | 100
GUA240202400986 | 2024 | 3 | Maquinaria y equipo | 5 | 5 | 3 | 60
GUA240302445490 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.2 | 20
GUA240302441529 | 2024 | 3 | Computadoras | 3 | 3 | 1 | 33.3333
GUA240302441529 | 2024 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402314398 | 2024 | 3 | Metros lineales | 4240.59 | 4130.91 | 4130.91 | 100
GUA240202402482 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1874.15 | 1874.15 | 1874.15 | 100
GUA240302445291 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2019.55 | 2019.55 | 2019.55 | 100
GUA240302445395 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.3 | 30
GUA240302445391 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 240 | 240 | 144 | 60
GUA240302445471 | 2024 | 3 | Metros | 1000.7 | 1000.7 | 601 | 60.058
GUA240302445518 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.2 | 20
GUA240302441900 | 2024 | 3 | Maquinaria y equipo | 13 | 13 | 13 | 100
GUA240302441900 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240302441919 | 2024 | 3 | Equipamiento | 14 | 14 | 14 | 100
GUA240302445335 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240302445366 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240302441882 | 2024 | 3 | Vehículos | 6 | 6 | 6 | 100
GUA240302445031 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2938.71 | 2938.71 | 2938.71 | 100
GUA240302440875 | 2024 | 3 | Maquinaria y equipo | 6 | 6 | 6 | 100
GUA240302441918 | 2024 | 3 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
GUA240302441640 | 2024 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240302441511 | 2024 | 3 | Maquinaria y equipo | 3 | 3 | 3 | 100
GUA240302445351 | 2024 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".