## Reporte final
Municipio de San Felipe
Informe Final Destino del Gasto
Segundo Informe Trimestral 2025
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 2 | GUA250202538973 | Proyecto de inversión | 5610694.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2805347.19, modificado:2805347.19}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2805347.19, modificado:2805347.19}} | Construcción de pavimentación con concreto en el Municipio de San Felipe, Gto., en la localidad San Felipe, en la colonia Maravillas, en la Calle Prolongación Aldama (De pavimento existente al fondo de la calle) - 42847 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 42847 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2245.09, meta_modificada:2245.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Prolongación Aldama Colonia Maravillas 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle Nevado de Toluca Y Calle Valle de los Monjes Obra en ZAP, en colonia MAravillas, lon:-101.22790043, lat:21.47560019}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 2805347.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202538974 | Proyecto de inversión | 1988173.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1988173.57, modificado:1988173.57}} | Construcción de red de drenaje sanitario y sistema de tratamiento en la localidad La Tapona, Municipio de San Felipe, Gto. (Segunda etapa) - 38668 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 38668 | S | 134 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:263, direccion:Calle Varias calles de la localidad Ranchería La Tapona 37620 LA TAPONA, SAN FELIPE ENTRE Calle Varias calles de la localidad Y Calle Varias calles de la localidad Calle Varias calles de la localidad Dos de las calles a intervenir, lon:-101.26385173, lat:21.35234622}} | 2025-07-15 | 2025-11-11 | 1988173.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2538974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202538975 | Proyecto de inversión | 6717962.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6717962.91, modificado:6717962.91}} | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales y colector sanitario en el Municipio de San Felipe, Gto., en la localidad Cantera Sur (Tercera etapa) - 44203 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 44203 | S | 504 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe, Gto. - Silao de la Victoria, Gto. 22 8 37620 CANTERA SUR, SAN FELIPE La obra se ubica hacia el sur de cabecera municipal de San Felipe, Gto. Se llega a ella recorriendo 20+665 km de , lon:-101.27648499, lat:21.29819741}} | 2025-07-21 | 2025-12-12 | 6717962.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202538976 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construcción de camino a base de empedrado y huella de concreto en el Municipio de San Felipe, Gto., en la localidad San José de la Varilla (3ra etapa) - 45801 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 45801 | S | 764 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:226, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Felipe, Gto. - San Luis Potosí 34 585 37611 SAN JOSÉ DE LA VARILLA, SAN FELIPE La obra se ubica hacia el norte de cabecera municipal de San Felipe, Gto. Se llega a ella recorriendo 34+211 km, lon:-101.03815814, lat:21.69765824}} | 2025-07-21 | 2025-11-24 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2538976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202538977 | Proyecto de inversión | 5663691.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5663691.11, modificado:5663691.11}} | Rehabilitación y/o ampliación del sistema de agua potable en la localidad Lequeitio, Municipio de San Felipe, Gto. - 45000 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 45000 | S | 618 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3592.21, meta_modificada:3592.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:Calle Varias calles Ranchería Lequeitio 37611 LEQUEITIO, SAN FELIPE La obra se realiza en la mayoría de las calles de la localidad, con el objetivo de dotar con el servicio de agua potable a todas las viviendas., lon:-100.97018779, lat:21.71432291}} | 2025-07-18 | 2025-10-20 | 5663691.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2538977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202538978 | Proyecto de inversión | 744781.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744781.07, modificado:744781.07}} | Construcción de aula en la Escuela Primaria Ignacio Ramírez, en la localidad de San José del Tanque, Municipio de San Felipe, Gto. - 37253 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 37253 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:230, direccion:Calle Acceso a la localidad Ranchería San José del Tanque 37624 SAN JOSÉ DEL TANQUE, SAN FELIPE ENTRE Ninguno Carretera San Felipe-Leon Y Ninguno Plaza de la localidad La obra se encuentra al lado izquierdo de la calle de acceso a, lon:-101.51133655, lat:21.34057509}} | 2025-07-15 | 2025-10-13 | 744781.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202538979 | Proyecto de inversión | 8031405.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3900000.0, modificado:3900000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4131405.08, modificado:4131405.08}} | Construcción de sistema de agua potable en la localidad El Sauz (El Saucito), Municipio de San Felipe, Gto. (Actualización) - 42669 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 42669 | S | 84 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9252.79, meta_modificada:9252.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:473, direccion:Calle Varias Calles Ranchería El Sauz (El Saucito) 37611 EL SAUZ (EL SAUCITO), SAN FELIPE ENTRE Calle Varias Calles Y Calle Varias Calles Calle Varias Calles Con esta obra se pretende dotar de agua potable a todas las viviendas de, lon:-100.91212924, lat:21.63742178}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 4131405.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2538979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202527365 | Proyecto de inversión | 3588632.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2988632.65, modificado:2988632.65}} | Rehabilitación de camino rural Los Cuartos de Bravo - La Espada E.C. San Antonio del Maguey, 9na Etapa en el Municipio de San Felipe - 42145 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 42145 | S | 2184 | 1917 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:446, direccion:Camino Cuartos de Bravo - La Espada 2 500 37615 CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE Se continúa la 9na etapa del camino que comunica la localidad de Cuartos de Bravo con La Espada, que, de forma indirecta permite llegar más rápido a la , lon:-101.25144875, lat:21.61530108}} | 2025-07-22 | 2025-10-20 | 2988632.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202527366 | Proyecto de inversión | 2355392.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2355392.38, modificado:2355392.38}} | Rehabilitación y consolidación de patio y sus espacios contiguos en la Escuela Primaria Vicente Guerrero Ubicada en la Localidad La Quemada, Municipio de San Felipe, Gto. - 41804 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 41804 | S | 42 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:187, direccion:Calle Lázaro Cárdenas Ranchería La Quemada 37604 LA QUEMADA, SAN FELIPE ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle Plaza Principal de la localidad La obra se realiza en la plaza principal de Las Adelitas formando un circuito cerrado, la, lon:-101.10674804, lat:21.32130022}} | 2025-07-15 | 2025-09-13 | 2355392.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202527367 | Proyecto de inversión | 1633465.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1633465.95, modificado:1633465.95}} | Construcción de cuarto dormitorio de 3 x 4 mts. En San Felipe (Molino de San José) - 50064 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 50064 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:144, direccion: Ranchería MOLINO DE SAN JOSÉ 37614 MOLINO DE SAN JOSÉ, SAN FELIPE AL SER UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SE APLICA EN ALGUNAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.26250225, lat:21.57563973}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 1633465.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202527368 | Proyecto de inversión | 4000348.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000348.69, modificado:4000348.69}} | Rehabilitación (Intervención y restauración) de la escuela Primaria Miguel Campuzano (Turno Matutino) y Rafael Ramírez (Turno vespertino), en la localidad San Felipe, en el Municipio de San Felipe, Gto. - 47385 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 47385 | S | 452 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Allende 200 Colonia Zona Centro 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle Jimenez Y Calle Profesores Calle Miramar El plantel educativo, escuela Primaria Miguel Campuzano (Turno Matutino) y Rafael Ramírez (Turno vespertino), , lon:-101.21423936, lat:21.47824725}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 4000348.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202527369 | Proyecto de inversión | 1627866.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1627866.46, modificado:1627866.46}} | Construcción de la línea de alimentación y/o distribución de agua potable en las localidades Las Adelitas y La Gorriona, Mpio. San Felipe, Gto. (Segunda etapa) - 41955 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 41955 | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1789.0, meta_modificada:1789.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:390, direccion:Calle Principales de las localidades Ranchería Las Adelitas y La Gorriona 37610 LAS ADELITAS, SAN FELIPE La obra se realiza en la plaza principal de Las Adelitas formando un circuito cerrado, la línea se alimenta de la línea de co, lon:-101.33914778, lat:21.75887905}} | 2025-07-15 | 2025-10-13 | 1627866.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202527370 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construcción de camino a base de empedrado y huella de concreto en el Municipio de San Felipe, Gto., en la localidad Sauceda de la Luz (1ra etapa) - 46510 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 46510 | S | 394 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:255, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Felipe, Gto. - Sauceda de la Luz 17 888 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE La obra se ubica hacia el norte de cabecera municipal de San Felipe, Gto. Se llega a ella recorriendo 17+88 , lon:-101.19214098, lat:21.6090373}} | 2025-07-21 | 2025-11-24 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202527371 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construcción de camino a base de empedrado y huella de concreto en el Municipio de San Felipe, Gto., en la localidad Los Martínez (8va etapa) - 46603 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 46603 | S | 156 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2321.0, meta_modificada:2321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:Carretera libre pavimentada estatal San Felipe, Gto. - León, Gto. 30 600 37620 LOS MARTÍNEZ, SAN FELIPE La obra se ubica hacia el sur de cabecera municipal de San Felipe, Gto. Se llega a ella recorriendo 27+298 km de la carretera, lon:-101.39782638, lat:21.26721134}} | 2025-07-30 | 2025-11-05 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202527372 | Proyecto de inversión | 1683612.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1683612.61, modificado:1683612.61}} | Construcción de techado de cancha de usos múltiples en la Telesecundaria no. 284 de la localidad El Aposento, Municipio de San Felipe, Gto. - 43912 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 43912 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.67, meta_modificada:588.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:10, direccion:Calle Belisario Domínguez Ranchería El Aposento (La Concepción) 37605 EL APOSENTO (LA CONCEPCIÓN), SAN FELIPE ENTRE Calle Francisco Villa Y Ninguno San Felipe - Dolores Hidalgo CIN La obra se realiza en la cancha de usos múltiples, lon:-101.17095491, lat:21.40515016}} | 2025-07-15 | 2025-11-14 | 1683612.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202545029 | Adquisición | 260422.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260422.6, modificado:260422.6}} | Adquisición de bienes para el equipamiento del área de sacrificio del Rastro Municipal | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 1 | N | 0 | 0 | 32831 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Casa Juárez S/N, Zona Centro, 37600, lon:-101.21583, lat:21.47944}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 260422.6 | 260422.6 | 260422.6 | 260422.6 | 260422.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {2545029/proyecto_INICIO, 2545029/proyecto_PROCESO, 2545029/proyecto_FIN, 2545029/proyecto_INICIO, 2545029/proyecto_FIN, 2545029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se adjunta evidencia fotográfica de factura y bienes., trimestre:2.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
Municipio de San Felipe
Informe Final Destino del Gasto
Segundo Informe Trimestral 2025
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GUA250202538973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2805347.19 | 2805347.19
GUA250202538973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2805347.19 | 2805347.19
GUA250202538974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1988173.57 | 1988173.57
GUA250202538975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6717962.91 | 6717962.91
GUA250202538976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 4000000
GUA250202538977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5663691.11 | 5663691.11
GUA250202538978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 744781.07 | 744781.07
GUA250202538979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3900000 | 3900000
GUA250202538979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4131405.08 | 4131405.08
GUA250202527365 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 600000 | 600000
GUA250202527365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2988632.65 | 2988632.65
GUA250202527366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2355392.38 | 2355392.38
GUA250202527367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1633465.95 | 1633465.95
GUA250202527368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000348.69 | 4000348.69
GUA250202527369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1627866.46 | 1627866.46
GUA250202527370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 4000000
GUA250202527371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 4000000
GUA250202527372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1683612.61 | 1683612.61
GUA250202545029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 260422.6 | 260422.6

## Metas
Municipio de San Felipe
Informe Final Destino del Gasto
Segundo Informe Trimestral 2025
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA250202538973 | Metros Cuadrados | 2245.09 | 2245.09
GUA250202538974 | Metros lineales | 768 | 768
GUA250202538975 | Piezas | 1 | 1
GUA250202538976 | Metros lineales | 390 | 390
GUA250202538977 | Metros lineales | 3592.21 | 3592.21
GUA250202538978 | Piezas | 1 | 1
GUA250202538979 | Metros lineales | 9252.79 | 9252.79
GUA250202527365 | Metros lineales | 230 | 230
GUA250202527366 | Piezas | 5 | 5
GUA250202527367 | Piezas | 15 | 15
GUA250202527368 | Piezas | 17 | 17
GUA250202527369 | Metros lineales | 1789 | 1789
GUA250202527370 | Metros lineales | 425 | 425
GUA250202527371 | Metros Cuadrados | 2321 | 2321
GUA250202527372 | Metros Cuadrados | 588.67 | 588.67
GUA250202545029 | Equipamiento | 2 | 2

## Georeferencias
Municipio de San Felipe
Informe Final Destino del Gasto
Segundo Informe Trimestral 2025
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA250202538973 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Calle Prolongación Aldama Colonia Maravillas 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle Nevado de Toluca Y Calle Valle de los Monjes Obra en ZAP, en colonia MAravillas | -101.2279 | 21.4756
GUA250202538974 | Guanajuato | San Felipe | La Tapona | Calle Varias calles de la localidad Ranchería La Tapona 37620 LA TAPONA, SAN FELIPE ENTRE Calle Varias calles de la localidad Y Calle Varias calles de la localidad Calle Varias calles de la localidad Dos de las calles a intervenir | -101.2639 | 21.3523
GUA250202538975 | Guanajuato | San Felipe | Cantera Sur | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe, Gto. - Silao de la Victoria, Gto. 22 8 37620 CANTERA SUR, SAN FELIPE La obra se ubica hacia el sur de cabecera municipal de San Felipe, Gto. Se llega a ella recorriendo 20+665 km de | -101.2765 | 21.2982
GUA250202538976 | Guanajuato | San Felipe | San José de la Varilla | Carretera libre pavimentada federal San Felipe, Gto. - San Luis Potosí 34 585 37611 SAN JOSÉ DE LA VARILLA, SAN FELIPE La obra se ubica hacia el norte de cabecera municipal de San Felipe, Gto. Se llega a ella recorriendo 34+211 km | -101.0382 | 21.6977
GUA250202538977 | Guanajuato | San Felipe | Lequeitio | Calle Varias calles Ranchería Lequeitio 37611 LEQUEITIO, SAN FELIPE La obra se realiza en la mayoría de las calles de la localidad, con el objetivo de dotar con el servicio de agua potable a todas las viviendas. | -100.9702 | 21.7143
GUA250202538978 | Guanajuato | San Felipe | San José del Tanque | Calle Acceso a la localidad Ranchería San José del Tanque 37624 SAN JOSÉ DEL TANQUE, SAN FELIPE ENTRE Ninguno Carretera San Felipe-Leon Y Ninguno Plaza de la localidad La obra se encuentra al lado izquierdo de la calle de acceso a | -101.5113 | 21.3406
GUA250202538979 | Guanajuato | San Felipe | El Sauz (El Saucito) | Calle Varias Calles Ranchería El Sauz (El Saucito) 37611 EL SAUZ (EL SAUCITO), SAN FELIPE ENTRE Calle Varias Calles Y Calle Varias Calles Calle Varias Calles Con esta obra se pretende dotar de agua potable a todas las viviendas de | -100.9121 | 21.6374
GUA250202527365 | Guanajuato | San Felipe | Cuartos de Bravo | Camino Cuartos de Bravo - La Espada 2 500 37615 CUARTOS DE BRAVO, SAN FELIPE Se continúa la 9na etapa del camino que comunica la localidad de Cuartos de Bravo con La Espada, que, de forma indirecta permite llegar más rápido a la | -101.2514 | 21.6153
GUA250202527366 | Guanajuato | San Felipe | La Quemada | Calle Lázaro Cárdenas Ranchería La Quemada 37604 LA QUEMADA, SAN FELIPE ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle Plaza Principal de la localidad La obra se realiza en la plaza principal de Las Adelitas formando un circuito cerrado, la | -101.1067 | 21.3213
GUA250202527367 | Guanajuato | San Felipe | Molino de San José | Ranchería MOLINO DE SAN JOSÉ 37614 MOLINO DE SAN JOSÉ, SAN FELIPE AL SER UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SE APLICA EN ALGUNAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD | -101.2625 | 21.5756
GUA250202527368 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Calle Allende 200 Colonia Zona Centro 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle Jimenez Y Calle Profesores Calle Miramar El plantel educativo, escuela Primaria Miguel Campuzano (Turno Matutino) y Rafael Ramírez (Turno vespertino), | -101.2142 | 21.4782
GUA250202527369 | Guanajuato | San Felipe | Las Adelitas | Calle Principales de las localidades Ranchería Las Adelitas y La Gorriona 37610 LAS ADELITAS, SAN FELIPE La obra se realiza en la plaza principal de Las Adelitas formando un circuito cerrado, la línea se alimenta de la línea de co | -101.3391 | 21.7589
GUA250202527370 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda de la Luz | Carretera libre pavimentada municipal San Felipe, Gto. - Sauceda de la Luz 17 888 37615 LA SAUCEDA DE LA LUZ, SAN FELIPE La obra se ubica hacia el norte de cabecera municipal de San Felipe, Gto. Se llega a ella recorriendo 17+88 | -101.1921 | 21.609
GUA250202527371 | Guanajuato | San Felipe | Los Martínez | Carretera libre pavimentada estatal San Felipe, Gto. - León, Gto. 30 600 37620 LOS MARTÍNEZ, SAN FELIPE La obra se ubica hacia el sur de cabecera municipal de San Felipe, Gto. Se llega a ella recorriendo 27+298 km de la carretera | -101.3978 | 21.2672
GUA250202527372 | Guanajuato | San Felipe | El Aposento (La Concepción) | Calle Belisario Domínguez Ranchería El Aposento (La Concepción) 37605 EL APOSENTO (LA CONCEPCIÓN), SAN FELIPE ENTRE Calle Francisco Villa Y Ninguno San Felipe - Dolores Hidalgo CIN La obra se realiza en la cancha de usos múltiples | -101.171 | 21.4052
GUA250202545029 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Casa Juárez S/N, Zona Centro, 37600 | -101.2158 | 21.4794

## Contratos
Municipio de San Felipe
Informe Final Destino del Gasto
Segundo Informe Trimestral 2025
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
Municipio de San Felipe
Informe Final Destino del Gasto
Segundo Informe Trimestral 2025
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA250202538973 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2245.09 | 2245.09 | 0 | 0
GUA250202538974 | 2025 | 2 | Metros lineales | 768 | 768 | 0 | 0
GUA250202538975 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202538976 | 2025 | 2 | Metros lineales | 390 | 390 | 0 | 0
GUA250202538977 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3592.21 | 3592.21 | 0 | 0
GUA250202538978 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202538979 | 2025 | 2 | Metros lineales | 9252.79 | 9252.79 | 0 | 0
GUA250202527365 | 2025 | 2 | Metros lineales | 230 | 230 | 0 | 0
GUA250202527366 | 2025 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA250202527367 | 2025 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
GUA250202527368 | 2025 | 2 | Piezas | 17 | 17 | 0 | 0
GUA250202527369 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1789 | 1789 | 0 | 0
GUA250202527370 | 2025 | 2 | Metros lineales | 425 | 425 | 0 | 0
GUA250202527371 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2321 | 2321 | 0 | 0
GUA250202527372 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 588.67 | 588.67 | 0 | 0
GUA250202545029 | 2025 | 2 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".